## SIG.
LÍNEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RECURSOS | ENTREGABLES | Plan Individual | Observaciones
Sistema Integrado de Gestión Gerardo Parada Marcela Borda Lidy Pedraza Jenny Gómez Manuel Ignacio Salamanca William Otálora Adriana . | SGC | Diagnóstico normativo | Elaborar Línea base requisitos NTCGP 1000 | Coordinador del Grupo | 2017-05-22 | 2017-07-15 | Lidy Pedraza William Otálora Manuel Salamanca Marcela Borda Andrea Parra Jenny Gomez Gerardo Parada Ruth Toro | Diagnóstico de cumplimiento de requisitos NCTGP:1000 ISO 9001:2015 |  | Sugiero desagregar las actividades que tendría cada una de las personas que aparece en el cuadro de recursos
|  |  | Consolidar el plan para el cumplimiento de los requisitos | Coordinador del Grupo | 2017-07-04 | 2017-07-30 | Lidy Pedraza Luis Eduardo Niño William Otálora Martha Patricia Ortiz Manuel Salamanca Cristina Losada Marcela Borda Leonardo Santos Jenny Gomez Ivana Gonzalez Gerardo Parada Ruth Toro | Plan de operativo
|  | Plataforma documental | Realizar diagnóstico del estado de la documentación | Coordinador del Grupo | 2017-05-22 | 2017-07-07 | Lidy Pedraza Luis Bernanrdo Carrillo Luis Eduardo Niño William Otálora Martha Patricia Ortiz Manuel Salamanca Cristina Losada Marcela Borda Leonardo Santos Jenny Gomez Ivana Gonzalez Gerardo Parada Ruth Toro | Plan de actualización |  | En entregables sugiero poner en primer lugar el plan de actualización y luego los documentos, así mismo para facilitar el filtro por responsable desagregar las actividades que desarrollará cada responsable
|  |  | Realizar consolidación del diagnóstico de los estados por proceso |  | 2017-07-04 | 2017-07-14 |  | Consolidado plan de actualización
|  |  | Generar Plan de actualización documental |  | 2017-07-04 | 2017-07-28
|  |  | Actualizar plataforma documental en el SIG y en la carpeta compartida |  | 2017-07-14 | 30/07/2017: Integrados 31/07/2017: Ambiental 15/12/2017: Jurídica 30/11/2017: Contratación 15/12/2017: Subd T.H. 31/12/2017: Financiera |  | Documentos SGC Integrados y actualizados: Financiera. Jurídica. Talento Humano Contratación
|  | Indicadores | Documentar el estado de actualización de los indicadores a la fecha y propuesta de ajuste | Coordinador del Grupo | 2017-05-29 | 2017-07-07 | Lidy Pedraza Luis Eduardo Niño William Otálora Martha Patricia Ortiz Manuel Salamanca Cristina Losada Marcela Borda Leonardo Santos Jenny Gomez Ivana Gonzalez Gerardo Parada Ruth Toro | Diagnóstico de Indicadores que incluya propuesta de ajustes | Equipo Integrador Equipo por Procesos | Sugiero revisar la alineación de entregables con las tareas que están descritas, por ejemplo un entragable son los indicadores actualizados pero ninguna tarea se relaciona con este entregable, desagegar quiénes conforman el equipo integrador y las actividades que cada uno desarrollará. En la revisión que se realizó en el segundo taller se incluyó en responsables al equipo de procesos para que lo incluyan en esta versión.
|  |  | Revisar calidad del reporte de los indicadores de las dependencias asignadas |  | 2017-05-29 | 15/07/2017: Vigentes antes de Auditoría. 31/12/2017: Todos |  | Instructivo para reporte de indicadores
|  |  | Definir el tablero de indicadores del SIG (SGC) |  | 2017-05-22 | 2017-12-29 |  | Tablero de indicadores
|  |  | Acompañar la formulación de los planes de mejoramiento identificados |  | 2017-07-31 | 2017-08-14 |  | Planes de mejoramiento formulados
|  |  | Actualización de indicadores |  | 2017-08-15 | 2017-12-31 |  | Indicadores actualizados
|  |  | Realizar seguimiento a acciones correctivas derivadas de incumplimiento de metas |  | 2017-08-15 | 2017-12-31
|  | Actualización/mejoras al sistema de información SIG | Identificar mejoras al aplicativo SIG en sus diferentes módulos | Lidy Pedraza Ivana González Ruth Toro William Otálora | 2017-06-01 | 2017-06-23 | Lidy Pedraza Ivanna González Ruth Toro William Otálora | Documento mejoras al sistema de información SIG |  | Especificar las actividades que cada integrante desarrollará para cumplir esta tarea
|  |  | Desarollar los trámites contractuales para implementar los ajustes al aplicativo SIG en sus diferentes módulos | Lidy Pedraza Ruth Toro | 2017-06-27 | 2017-07-28 | Ruth Toro Sonia Ponce | Contrato |  | Documentar las mejoras que se implementan al sistema de información SIG
|  |  | Implementar mejoras al aplicativo SIG | Lidy Pedraza Ruth Toro | 2017-07-31 | 2017-09-01 |  | Informe del estado de implementación
|  |  | Desarrollar pruebas a los ajuates al aplicativo SIG | Lidy Pedraza Ivana González Ruth Toro William Otálora | 2017-09-04 | 2017-09-08 | Andrea Parra | Informe del estado de implementación
|  |  | Divulgar ajustes al al aplicativo SIG | Lidy Pedraza Ivana González Ruth Toro William Otálora | 2017-10-03 | 2017-12-31 | Martha Orozco | Campaña de divulgación
|  | Acciones de mejora | Identificar las acciones correctivas y planes de mejoramiento requeridos | William Otálora | 2017-07-04 | 2017-07-21 | Lidy Pedraza Martha . Luis Eduardo Niño William Otálora Martha Patricia Ortiz Manuel Salamanca Cristina Losada Marcela Borda Andrea Parra Ruth Toro Jenny Gomez Ivana Gonzalez Gerardo Parada Ruth Toro | Planes de mejoramiento formulados | Profesional SDO que acompaña a control Interno Equipo Integrador Equipo por Procesos
|  |  | Documentar conjuntamente con las dependencias las acciones de mejora identificadas |  | 2017-07-24 | 2017-08-11
|  |  | Acompañamiento a la formulación del plan de mejoramiento. |  | 2017-08-14 | 2017-09-01
|  |  | Acompañamiento a la formulación del plan de mejoramiento producto de las auditoría externa |  | 2017-11-07 | 2017-11-30
|  |  | Realizar Seguimiento a acciones correctivas y de mejora. |  | 2017-09-04 | 2017-12-31 |  | Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento.
|  | Riesgos | Documentar Manual Integrado de Gestión del Riesgo | Ivana González | 2017-05-29 | 2017-07-14 | Lidy Pedraza Luis Bernanrdo Carrillo Manuel Salamanca Marcela Borda Leonardo Santos Jenny Gomez Gerardo Parada Andrea Parra Ruth Toro | Propuesta de Manual Integrado de Gestión del Riesgo | William Otálora Equipo Integrador Equipo por Procesos
|  |  | Aprobación ante el Comité el Manual Integrado de Gestión del Riesgo | William Otálora Gloria Pereira | 2017-07-14 | 2017-08-04 |  | Manual Integrado de Gestión del Riesgo
|  |  | Actualizar procedimientos de Administración de Riesgos | William Otálora | 2017-07-08 | 2017-08-18 |  | Procedimiento actualizado
|  |  | Actualizar del mapa de riesgos (procesos + corrupción) | William Otálora | 2017-08-22 | 2017-12-31 | Lidy Pedraza Luis Bernardo Carillo Luis Eduardo Niño William Otálora Martha Patricia Ortiz Manuel Salamanca Cristina Losada Marcela Borda Leonardo Santos Jenny Gomez Ivana Gonzalez Gerardo Parada Ruth Toro Andrea Parra | Mapas de riesgos actualizados
|  |  | Identificar oportunidades de mejora a partir de los informes de seguimiento al mapa de riesgos elaborados por la OCI y la SDO | William Otálora | 2017-08-22 | 2017-12-31 |  | Documento de oportunidades de mejora
|  |  | Publicar mapa de riesgos actualizado | William Otálora | 2018-01-02 | 2018-01-31 |  | Mapas de riesgos publicados en el link de transparencia
|  | Actualización de normograma | Documentar procedimiento Control normativo | Ivana González | 2017-07-04 | 2017-07-28 | Lidy Pedraza Luis bernardo Carrillo Luis Eduardo Niño Martha Patricia Ortiz Manuel Salamanca Cristina Losada Marcela Borda Leonardo Santos Jenny Gomez Ivana Gonzalez Gerardo Parada | Procedimiento Control Normativa aplicable a todos los modelos | Equipo Integrador Equipo por Procesos
|  |  | Planeación de la actualización del normograma | Viviana Jimenez | 2017-07-31 | 2017-08-04 |  | Plan de actualización del normograma
|  |  | Actualizar el normograma en el SIG |  | 2017-08-08 | 2017-09-15 |  | Normograma actualizado
|  | Apoyo a la apropiación de procesos | Apoyo en la elaboración del Plan de capacitación del sistema | Lidy Pedraza Martha . Luis Eduardo Niño William Otálora Martha Patricia Ortiz Manuel Salamanca Cristina Losada Adriana . Marcela Borda Leonardo Santos Jenny Gomez Ivana Gonzalez Gerardo Parada |  |  | Ivana González Betty Buitrago | Plan de sensibilización de procesos
|  |  | Apoyo en el seguimiento al Plan de capacitación del sistema |  |  |  |  | Seguimiento al Plan
|  |  | Conformar equipo de líderes de calidad |  |  |  |  | Estrategia Líderes Calidad
|  | Producto servicio no conforme | Revisar procedimiento de Evaluar Servicios y Realizar Tratamiento de No Conformes | Gerardo Parada | 2017-07-04 | 2017-07-28 | Gloria Pereira | Propuesta de procedimiento ajustado
|  |  | Informe de conformidad del producto / servicio | William Otálora | 2017-06-01 | 2017-08-30 |  | Informe de Servicios | Gerardo Parada Profesional SDO que acompaña a control Interno | En la tarea se describe una actividad y un producto, sugiero revisar y ajustar
|  | Revisión por la Dirección | Consolidar información de diagnóstico por procesos | Lidy Pedraza Martha Ortiz | 2017-06-15 | 2017-07-07 |  | Revisión por la Dirección integrada | Equipo por Procesos Martha Ortiz
|  |  | Consolidar elementos de entrada para la RxD |  | 10/15/2017 | 2017-07-15 | Carolina Parra
|  |  | Elaborar revisión por la dirección |  | 2017-07-17 | 2017-07-28
|  |  | Presentar en Comité SG los resultados de la RxD |  | 2017-07-31 | 2017-08-11 |  | Presentación RxD
|  |  | Indetificar acciones correctivas a documentar |  | 2017-08-11 | 2017-08-18
|  | Índice de cumplimiento para el seguimiento al SGC | Proponer índice, teniendo en cuenta los ítems de la planeación operativa | Manuel Salamanca | 2017-05-22 | 2017-07-30 | Ivana González Betty Buitrago | Índice de cumplimiento SGC. | Ivanna González Manuel Salamanca
|  | Acompañamiento auditorías internas de calidad | Apoyar la construcción de las listas de chequeo y acompañar las auditorías internas | Lidy Pedraza Luis Eduardo Niño William Otálora Martha Patricia Ortiz Manuel Salamanca Cristina Losada Adriana . Marcela Borda Leonardo Santos Jenny Gomez Ivana Gonzalez José H Gonzalez Gerardo Parada | 2017-07-04 | 2017-07-28 |  | Preparación para la Auditoría. Listado de Asistencia. | Equipo por Procesos | Sugiero revisar si es pertinente ampliar la fecha de finalización hasta octubre, describir las tareas con más detalle
|  |  | Preparar propuesta para la capacitación de los servidores del MEN |  | 2017-07-04 | 2017-07-31
|  |  | Desarrollar capacitaciones a servidores del MEN para afrontar auditoría ciclo 2017 |  | 2017-07-31 | 2017-09-15
|  | Estrategia de certificación Secretarías de Educación | Identificar estado de certificación de las Secretarías de Educación (MEN + ICONTEC) | Gloria Pereira Martha Ortiz Gerardo Parada | 2017-06-05 | 2017-06-30 |  | Diagnóstico SE | Carolina Parra Gerardo Parada | Delimitar actividades de los responsables
|  |  | Presentar estado de certificación ante Viceministro EBPM y Directora de FGT | Gloria Pereira Gerardo Parada | 2017-07-04 | 2017-08-31
|  |  | Diseñar estrategia de acompañamiento | Gerardo Parada Martha Ortiz | 2017-07-31 | 2017-08-11 |  | Estrategia de acompañamiento a ETC
|  | Preparación auditoría ICONTEC | Identificar el estado de las observaciones, oportunidades de mejora y no conformidades. | William Otálora | 2017-06-01 | 2017-07-28 |  | Preparación Auditoría. Listados de Asistencia. | Equipo por Procesos | Sugiero definir cómo se realizarán estas actividades
|  |  | Solicitar audirtoría ante el ente certificdor ICONTEC | Gerardo Parada | 2017-06-20 | 2017-06-30 |  | Comunicación oficial
|  |  | Preparar herramientas para la capacitación del nivel directivo | Lidy Pedraza Martha Ortiz María C Bermudez | 2017-07-24 | 2017-08-11 | Gerardo Parada Carolina Parra | Herramientas de capacitación
|  |  | Desarrollar capacitaciones al nivel del MEN como preparación de la auditoría ciclo 2017 | Jenny Gómez María C Bermudez | 2017-10-02 | 2017-10-27 |  | Listados de asistencia
|  |  | Acompañamiento a a las dependencias en la auditoría externa | Lidy Pedraza Luis Eduardo Niño William Otálora Martha Patricia Ortiz Manuel Salamanca Cristina Losada Marcela Borda Jenny Gomez Ivana Gonzalez Gerardo Parada | 2017-11-07 | 2017-11-10
|  | Migración Norma ISO 9001:2015 | Elaborar el Plan de migración a la norma ISO 9001:2015 | Manuel Salamanca | 2017-07-04 | 2017-08-30 |  | Plan de migración
|  |  | Realizar seguimiento al Plan de migración a la norma ISO 9001:2015 | Manuel Salamanca | 2017-07-31 | 2017-12-15 |  | * Informe de seguimiento al plan de migración * Manual Ajustado SIG * Documento Integración.
|  |  | Identificar oportunidades de mejora que permitan el cumplimiento del plan de migración. | Manuel Salamanca | 2017-12-18 | 2017-12-22 |  | Manual Ajustado SIG. Documento Integración. |  | Cuál es el rol del equipo integrador en esta actividad
Sistema Integrado de Gestión Gerardo Parada Marcela Borda Lidy Pedraza Jenny Gómez Manuel Ignacio Salamanca William Otálora Adriana . | SGA | Diagnóstico normativo | Elaborar Línea base cumplimiento de requisitos legales ambientales | Jenny Gómez | 2017-05-22 | 2017-07-31 |  | Índice de cumplimiento normativo SGA | Jenny Gómez
|  | Plataforma documental | Revisar el estado de documentos integrados y necesidades de actualización Poner al día plataforma documental, garantizando carpeta compartida y SIG | Jenny Gómez Equipo Integrador | 2017-05-22 | 31/07/2017: SGA | Equipo por procesos | Plan de actualización SGA Documentos SGA | Jenny Gómez Equipo Integrador Equipo por Procesos | En la fila 3 se menciona lo correspondiente al SGA, sugiero revisar e integrar en una sola actividad
|  | Indicadores | Documentar el estado de actualización de los indicadores a la fecha y propuesta de ajuste | Jenny Gómez | 2017-05-22 | 2017-07-31 |  | Diagnóstico de Indicadores ambientales. |  | En los entregables se había sugerido incluir propuesta de ajustes en el documento de diagnóstico en el segundo taller, sugiero revisar y ajustar, así mismo precisar el rol del equipo integrador y por procesos
|  |  | Revisar calidad del reporte de los indicadores |  | 2017-05-22 | 15/07/2017: Vigentes antes de Auditoría. 31/12/2017: Todos | Willian Otalora | Insumo para el Instructivo para reporte de indicadores.
|  |  | Definir el tablero de indicadores del SIG (SGA) |  | 2017-05-22 | 2017-12-29 |  | Tablero de indicadores
|  |  | Acompañar la formulación de los planes de mejoramiento identificados |  | 2017-05-22 | 2017-08-14 |  | Planes de mejoramiento formulados
|  |  | Seguimiento al reporte de indicadores |  | 2017-05-22 | 2017-12-31 | Willian Otalora | Reporte en el SIG
|  | Acciones de mejora | Realizar Seguimiento a acciones correctivas y de mejora. Acompañamiento a la formulación del plan de mejoramiento. | Jenny Gómez | 2017-05-22 | 01/11/2017: Vigentes antes de Auditoría. 31/12/2017: Todos | Equipo por procesos | Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento. Informes de inspección trimestral | Jenny Gómez Equipo Integrador Equipo por Procesos | Se debe revisar las sugerencias del taller se había inlcuido Plan de inspección preventiva del SGA
|  |  | Cargar en el SIG acciones de mejora correspondientes al 2do semestre de 2017 | Jenny Gómez | 2017-06-01 | 2017-12-31 | SIG | Acciones cargadas en el SIG | Jenny Gómez
|  | Riesgos | Participar en la documentación del Manual Integrado de Gestión del Riesgo Actualizar el mapa de riesgos de gestión ambiental | Jenny Gómez | 2017-05-22 | 31/07/2017: Manual. 31/07/2017: Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales | Willian Otalora | Manual de Riesgos Ajustado. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Actualizada | Jenny Gómez
|  | Actualización de normograma | Actualizar el normograma en el SIG | Jenny Gómez Equipo Integrador | 2017-05-22 | 30/06/2017: Procedimientos Equipo Integrador 15/08/2017: Normograma Ambiental Actualizado 30/08/2017: Formatos | Daniela Maya | Procedimiento Actualización Normativa Procedimiento Control Normativa aplicable a todos los modelos Plan de actualización del normograma | Jenny Gómez
|  | Apoyo a la apropiación de procesos | Elaborar el plan de capacitación del sistema con su respectivo seguimiento a la ejecución Definir e implementar estrategia de empoderamiento líderes ambientales | Jenny Gómez | 2017-06-05 | 2017-07-31 | Gestión del Conocimiento y Cultura Organizacional | Plan de trabajo Líderes Ambientales. | Jenny Gómez
|  | Revisión por la Dirección | Consolidar elementos de entrada Determinar resultados de la revisión y entregar para consolidación de informe integrado | Jenny Gómez Martha Ortiz | 2017-06-21 | 15/07/2017: SGC,SGSST,SGI 30/08/2017: SGA | Martha Ortiz Lidy Pedraza Andrea Parra | Formato de revisión Ajustado (Integrado). Revisión por la Dirección. | Jenny Gómez Martha Ortiz
Seguimiento a los planes y programas SGA
|  | Índice de cumplimiento para el seguimiento al SGA | Proponer índice, teniendo en cuenta los ítems de la planeación operativa | Jenny Gómez Ivanna González | 2017-06-21 | 2017-07-30 | Ivanna González | Índice de cumplimiento SGA. | Jenny Gómez Ivanna González
|  | Acompañamiento auditorías internas de gestión ambiental | Preparar el ciclo de auditoría 2017 Agendar asesores para cada auditoría | Jenny Gómez Equipo por Procesos | 2017-08-08 | 2017-09-08 |  | Preparación Auditoría. Listados de Asistencia. | Jenny Gómez Equipo por Procesos
|  | Preparación auditoría ICONTEC | Revisar cierre de no conformidades Realizar preparación y acompañamiento para auditoría externa | Jenny Gómez Equipo por Procesos | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  | Preparación Auditoría. Listados de Asistencia. | Jenny Gómez Equipo por Procesos
Sistema Integrado de Gestión Gerardo Parada Marcela Borda Lidy Pedraza Jenny Gómez Manuel Ignacio Salamanca William Otálora Adriana . | SGSST | Diagnóstico normativo | Elaborar la Línea base requisitos Decreto 1072 de 2015. Resolución 1111 de 2017 | Ana Cardona | 2017-05-22 | 2017-08-31 | Marcela borda Ana Cardona | Diagnóstico Normativo SGSST Resolución 1111 de 2017 | Adriana . P Ana Cardona | Especificar las actividades que cada integrante desarrollará para cumplir esta tarea
|  | Plataforma documental | Revisar el estado de documentos integrados y necesidades de actualización. Poner al día plataforma documental, garantizando carpeta compartida y SIG | Marcela Borda Ivanna González | 2017-05-22 | 2017-07-31 | Equipo por procesos | Documentos Integrados en la Plataforma Identificar cuántos y para cuándo: plan de documentación del SST | Marcela Borda Ivanna González | Delimitar actividades de los responsables
|  | Indicadores | Documentar el estado de actualización de los indicadores a la fecha Revisar calidad del reporte Realizar seguimiento a acciones correctivas derivadas de incumplimiento de metas | Ana Cardona William Otálora Lidy Pedraza Marcela Borda | 2017-05-29 | 2017-07-31 | Equipo por procesos | Tablero de indicadores y estado actual - Indicadores actualizados - Instructivo para reporte de indicadores - Matriz de alineación de indicadores | Adriana . P Ana Cardona William Otálora Lidy Pedraza Marcela Borda | Revisar alineación entre tareas y entregables
|  | Acciones de mejora | Realizar acompañamiento a documentación de acciones de mejora y cierre de las mismas | Equipo por Proceso | 2017-05-22 | 2017-12-31 | Equipo por procesos | Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento. Inspecciones de seguridad, investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales de SST. | Adriana . P Ana Cardona Marcela Borda
|  | Riesgos | Participar en la documentación del Manual Integrado de Gestión del Riesgo Actualizar el mapa de riesgos | Adriana . P Ana Cardona Equipo Integrador | 2017-05-29 | 01/06/2017 Manual de Riesgos 31/07/2017 Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. | Equipo Integrador | Manual de riesgos ajustado. Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. (es un documento integrado de los modelos implementados en el MEN) | Adriana . P Ana Cardona Equipo Integrador | Revisar alineación entre tareas y entregables
|  | Actualización de normograma | Actualizar el normograma | Adriana . P Ana Cardona Equipo Integrador | 2017-06-05 | 30/06/2017 Procedimiento 30/08/2017 Normograma SGSST 30/08/2017: Formatos | Equipo Integrador | Ficha técnica del procedimiento: Identificar y evaluar obligaciones de cumplimiento legal para los modelos referenciales del SIG. Formato: Matriz de obligaciones de cumplimiento legal de los modelos referenciales del SIG. | Adriana . P Ana Cardona Equipo Integrador | Delimitar actividades de los responsables
|  | Apoyo a la apropiación de procesos | Elaborar el plan de capacitación del sistema con su respectivo seguimiento a la ejecución. Definir e implementar estrategia de empoderamiento brigadistas y miembros COPASST | Equipo por Procesos Estrategia: Equipo Integrador | 2017-06-05 | 2017-08-15 | Gestión del Conocimiento y Cultura Organizacional | Plan de sensibilización de procesos. Seguimiento al Plan. Estrategia Líderes Calidad. | Adriana . P Ana Cardona Equipo Integrador Equipo por Procesos | Precisar el entregable de estategia de líderes de calidad y la alineación del plan de sensibilización con las tareas
|  | Revisión por la Dirección | Consolidar elementos de entrada Determinar resultados de la revisión y entregar para consolidación de informe integrado | Adriana . Martha Ortiz Marcela Borda | 2017-06-15 | 2017-07-15 | Martha Ortiz Lidy Pedraza Andrea Parra | Formato de revisión Ajustado (Integrado). Revisión por la Dirección. | Adriana . Martha Ortiz Marcela Borda | Delimitar actividades de los responsables
|  | Índice de cumplimiento para el seguimiento al SGSST | Proponer índice, teniendo en cuenta los ítems de la planeación operativa | Adriana . Ivanna González Lidy Pedraza | 2017-05-22 | 2017-07-30 | Lidy Pedraza Ivanna | Índice de cumplimiento SGSST | Adriana . Ivanna González Lidy Pedraza | Delimitar actividades de los responsables
|  | Acompañamiento auditorías internas en materia de seguridad y salud en el trabajo | Preparar el ciclo de auditoría 2017 Agendar asesores para cada auditoría |  | 2017-08-08 | 2017-09-08 | Asesores Auditoría SGSST Oficina de Control Interno | Preparación Auditoría. Listados de Asistencia. Solicitud a OCI de auditoría para verificación de requisitos normativos del SGSST | Adriana . Equipo por procesos
|  | Preparación auditoría ICONTEC | Revisar cierre de no conformidades Realizar preparación y acompañamiento para auditoría externa | Equipo | 2017-10-01 | 2017-10-31 | Equipo por procesos | Preparación Auditoría. Listados de Asistencia. | Adriana . Equipo por procesos
Sistema Integrado de Gestión Gerardo Parada Marcela Borda Lidy Pedraza Jenny Gómez Manuel Ignacio Salamanca William Otálora Adriana . | SGSI | Diagnóstico normativo | Realizar autodiagnóstico del cumplimiento de las normas ISO 27000:2013 de acuerdo a las directrices de Gobierno en Línea | Leonardo Santos | 2017-06-05 | 2017-07-15 | Andrea Parra | Informe de Diagnóstico Cumplimiento del componente MSPI-GEL | Leonardo Santos
|  | Plataforma documental | Revisar el estado de documentos integrados y necesidades de actualización. Poner al día plataforma documental, garantizando carpeta compartida y SIG | Andrea parra Equipo Integrador | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Andrea Parra Equipo Integrador | Actualización, aprobación y publicación de los documentos que soportan el SGSI | Leonardo Santos Marcela Borda Ivanna González | Delimitar actividades de los responsables | Leonardo Santos: Elaboración de los documentos que soportan el SGSI. Marcela Borda e Ivana González: Revisión de los documentos que soportan el SGSI. Gloria Rocío Pereira: Aprobación de los documento s que soportan el SGSI
|  | Indicadores | Documentar el estado de actualización de los indicadores a la fecha y propuesta de ajuste | Andrea parra | 2017-06-01 | 2017-08-31 | Andrea Parra | Diagnóstico de Indicadores de seguridad de la información | Leonardo Santos William Otálora
|  |  | Revisar calidad del reporte de los indicadores |  | 2017-06-01 | 2017-12-31 | William Otálora | Insumo para el Instructivo para reporte de indicadores.
|  |  | Definir el tablero de indicadores del SIG (SGA) |  | 2017-06-01 | 2017-12-31 | Equipo Integrador | Tablero de indicadores
|  |  | Acompañar la formulación de los planes de mejoramiento identificados |  | 2017-06-01 | 2017-12-31 | Leonardo Santos | Planes de mejoramiento formulados
|  |  | Seguimiento al reporte de indicadores |  | 2017-06-01 | 2017-12-31 | William Otálora | Reporte en el SIG
|  | Acciones de mejora | Realizar acompañamiento a documentación de acciones de mejora y cierre de las mismas | Andrea parra | 2017-06-05 | 2017-12-31 | Equipo por proceso | Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento. Informes de inspección trimestral | Leonardo Santos Marcela Borda | Delimitar actividades de los responsables | Leonardo Santos: Identificación y elaboración de las acciones de mejora producto de las auditorías al SGSI. Marcela Borda: Revisión de los planes de mejora producto de las auditorías al SGSI
|  |  | Cargar en el SIG acciones de mejora correspondientes al 2do semestre de 2017 | Andrea parra | 2017-06-05 | 2017-12-31 | SIG | Acciones cargadas en el SIG
|  | Riesgos | Participar en la documentación del Manual Integrado de Gestión del Riesgo Elaborar el mapa de riesgos en los activos de información del MEN | Andrea parra | 2017-06-05 | 2017-07-31 | William Otálora | Manual de Riegos ajustada. Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información en los activos de información del MEN | Leonardo Santos Jenny Gómez Adriana . Lidy Pedraza Marcela Borda Gerardo Parada
|  | Actualización de normograma | Actualización del normograma en el SIG | Andrea parra Equipo Integrador | 2017-06-05 | 2017-09-30 | Viviana Jimenez | Procedimiento Actualización Normativa Procedimiento Control Normativa aplicable a todos los modelos Plan de actualización del normograma | Leonardo Santos Jenny Gómez Adriana . Lidy Pedraza Marcela Borda Gerardo Parada
|  | Apoyo a la apropiación de procesos | Elaborar el plan de comunicación y capacitación del sistema con su respectivo seguimiento a la ejecución Definir e implementar estrategia de empoderamiento para gestores de seguridad | Andrea parra | 2017-06-05 | 2017-09-30 | Gestión del Conocimiento y Cultura Organizacional | Plan de sensibilización de procesos. Seguimiento al Plan. Estrategia Líderes Calidad. | Leonardo Santos Jenny Gómez Adriana . Lidy Pedraza Marcela Borda Gerardo Parada
|  | Revisión por la Dirección | Consolidar elementos de entrada Determinar resultados de la revisión y entregar para consolidación de informe integrado | Andrea parra Martha Ortiz | 2017-07-01 | 2017-07-30 | Martha Ortiz Lidy Pedraza Andrea Parra | Formato de revisión Ajustado (Integrado). Revisión por la Dirección. | Leonardo Santos Martha Ortiz Marcela Borda | Delimitar actividades de los responsables
|  | Acompañamiento auditorías internas en materia de Seguridad de la Información | Preparar el ciclo de auditoría 2017 Agendar asesores para cada auditoría | Andrea parra Equipo por proceso | 2017-08-08 | 2017-09-08 | Asesores Auditoría SGSI | Preparación Auditoría. Listados de Asistencia. | Leonardo Santos Equipo por procesos
|  | Preparación auditoría ICONTEC | Revisar cierre de no conformidades Realizar preparación y acompañamiento para auditoría externa | Andrea parra Equipo por proceso | 2017-10-01 | 2017-10-31 | Asesores Auditoría SGSI | Preparación Auditoría. Listados de Asistencia. | Leonardo Santos Equipo por procesos
Mentor | Presidente
1er obstáculo | Alcantarilla
2o obstáculo | Dinamita
Note on C60: Capacitacion: Aplica para todos los sistemas

## SIG (hidden)
LÍNEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RECURSOS | ENTREGABLES
Sistema Integrado de Gestión Gerardo Parada Marcela Borda Lidy Pedraza Yenny Gómez Manuel Ignacio Salamanca William Otálora Adriana Talero | SGC | Diagnóstico normativo | Elaborar Línea base requisitos NTCGP 1000 | Equipo Integrador, Gerardo Parada | 2017-05-22 | 2017-06-30 | Marta Orozco, Lidy Pedraza, Ruth Toro, Martha Barrera, Carolina Parra. | Documento normativo SGC, NCTGP:1000 ISO 9001:2015
|  | Plataforma documental | Revisar el estado de documentos integrados y necesidades de actualización Poner al día plataforma documental, garantizando carpeta compartida y SIG | William Otálora, Manuel Salamanca, Marcela Borda. | 2017-05-22 | 30/06/2017: Integrados 31/07/2017: Ambiental 31/06/2017: Jurídica 30/11/2017: Contrataci. 15/12/2017: Subd T.H. 31/12/2017: Financiera | Gerardo parada + Equipo Integrador | Documentos SGC Integrados y actualizados: Financiera. Jurídica. Talento Humano Contratación
|  | Indicadores | Documentar el estado de actualización de los indicadores a la fecha Revisar calidad del reporte Realizar seguimiento a acciones correctivas derivadas de incumplimiento de metas | Equipo Integrador Responsables Procesos. | 2017-05-29 | 15/07/2017: Vigentes antes de Auditoría. 31/12/2017: Todos |  | Documento de Indicadores con propuesta de Ajustes
|  | Acciones de mejora | Realizar Seguimiento a cciones correctivas y de mejora. Acompañamiento a la formulación del plan de mejoramiento. | Equipo (por Procesos) Misional (Dependencias) | 2017-05-29 | 2017-12-31 |  | Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento.
|  | Riesgos | Documentar Manual Integrado de Gestión del Riesgo Actualizar del mapa de riesgos Actualizar procedimientos de Administración de Riesgos | William Otálora - Lider. Equipo - Apoyo | 2017-05-29 | 01/06/2017: Manual. 30/06/2017: Procedimientos. 31/12/2017: Mapa |  | Manual Ajustado. Mapa de Riesgos.
|  | Actualización de normograma | Documentar procedimiento Control normativo Actualizar el normograma | Gerardo Parada + Equipo. | 2017-06-05 | 30/06/2017: Procedimientos 30/08/2017: Formatos |  | Procedimiento Actualización Normativa
|  | Apoyo a la apropiación de procesos | Elaborar Plan de capacitación del sistema y realizar su respectivo seguimiento a la ejecución Conformar equipo de líderes de calidad | Equipo (Procesos) Estrategia: Equipo Integrador | 2017-06-05 | 2017-06-15 | Gestión del Conocimiento y Cultura Organizacional | Plan de sencibilización de procesos. Seguimiento al Plan. Estrategia Líderes Calidad.
|  | Producto servicio no conforme | Revisar procedimiento Informe de conformidad del producto | Gerardo Parada | 2017-06-05 | 2017-06-20 |  | Procedimiento Ajustado 2015. Informe de Servicios.
|  | Revisión por la Dirección | Consolidar información de diagnóstico por procesos Consolidar elementos de entrada Determinar resultados de la revisión | Martha Ortiz | 2017-06-15 | 2017-07-15 |  | Formato de revisión Ajustado (Integrado). Revisión por la Dirección.
|  | Índice de cumplimiento para el seguimiento al SGC | Proponer índice, teniendo en cuenta los ítems de la planeación operativa | Ivanna González | 2017-05-22 | 2017-07-30 |  | Índice de cumplimiento SGC.
|  | Acompañamiento auditorías internas de calidad | Preparar el ciclo de auditoría 2017 Agendar asesores para cada auditoría | Equipo | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | Preparación para la Auditoría. Listado de Asistencia.
|  | Estrategia de certificación Secretarías de Educación | Indagar con el ICONTEC el estado actual de la certificación de las secretarias Proponer estrategia | Carolina + Gerardo Parada | 2017-05-29 | 2017-08-01 | Identificación de Requerimientos (Financieros)
|  | Preparación auditoría ICONTEC | Revisar cierre de no conformidades Realizar preparación y acompañamiento para auditoría externa | Equipo | 2017-06-01 | 2017-08-01 |  | Preparación Auditoría. Listados de Asistencia.
|  | Migración Norma ISO 9001:2015 | Elaborar el Plan de migración a la norma ISO 9001:2015 |  | 2017-05-22 | 2017-06-30 |  | Manual Ajustado SIG. Documento Integración.
Sistema Integrado de Gestión Gerardo Parada Marcela Borda Lidy Pedraza Yenny Gómez Manuel Ignacio Salamanca William Otálora Adriana Talero | SGA | Diagnóstico normativo | Elaborar Línea base requisitos NTCGP 1000 | Jenny Gómez | 2017-05-22 | 2017-07-31 | Jenny Gómez | Documento normativo 14001:2015
|  | Plataforma documental | Revisar el estado de documentos integrados y necesidades de actualización Poner al día plataforma documental, garantizando carpeta compartida y SIG | Jenny Gómez Equipo Integrador | 2017-05-22 | 31/07/2017: SGA | Equipo Integrador | Documentos SGC Integrados y actualizados:
|  | Indicadores | Documentar el estado de actualización de los indicadores a la fecha Revisar calidad del reporte Realizar seguimiento a acciones correctivas derivadas de incumplimiento de metas | Jenny Gómez | 2017-05-22 | 15/07/2017: Vigentes antes de Auditoría. 31/12/2017: Todos |  | Documento de Indicadores con propuesta de Ajustes
|  | Acciones de mejora | Realizar Seguimiento a cciones correctivas y de mejora. Acompañamiento a la formulación del plan de mejoramiento. | Jenny Gómez | 2017-05-22 | 2017-12-31 |  | Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento.
|  | Riesgos | Participar en la documentación del Manual Integrado de Gestión del Riesgo Actualizar el mapa de riesgos de gestión ambiental | Jenny Gómez Equipo Integrador | 2017-05-22 | 31/07/2017: Manual. 31/07/2017: Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales |  | Manual Ajustado. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
|  | Actualización de normograma | Actualizar el normograma | Jenny Gómez Equipo Integrador | 2017-05-22 | 30/06/2017: Procedimientos Equipo Integrador 15/08/2017: Normograma Ambiental Actualizado 30/08/2017: Formatos | Equipo Integrador | Procedimiento Actualización Normativa
|  | Apoyo a la apropiación de procesos | Elaborar el plan de capacitación del sistema con su respectivo seguimiento a la ejecución Definir e implementar estrategia de empoderamiento líderes ambientales | Equipo (Procesos) Estrategia: Equipo Integrador | 2017-06-05 | 2017-06-15 | Gestión del Conocimiento y Cultura Organizacional | Plan de sencibilización de procesos. Seguimiento al Plan. Estrategia Líderes Calidad.
|  | Revisión por la Dirección | Consolidar elementos de entrada Determinar resultados de la revisión y entregar para consolidación de informe integrado | Jenny Gómez Martha Ortiz | 2017-06-21 | 15/07/2017: SGC,SGSST,SGI 31/07/2017: SGA | Martha Ortiz Lidy Pedraza Ing. Sistemas | Formato de revisión Ajustado (Integrado). Revisión por la Dirección.
|  | Índice de cumplimiento para el seguimiento al SGA | Proponer índice, teniendo en cuenta los ítems de la planeación operativa | Jenny Gómez Ivanna | 2017-06-21 | 2017-07-30 | Ivanna | Índice de cumplimiento SGA.
|  | Acompañamiento auditorías internas de gestión ambiental | Preparar el ciclo de auditoría 2017 Agendar asesores para cada auditoría | Equipo | 2017-06-21 | 2017-08-01 |  | Preparación Auditoría. Listados de Asistencia.
|  | Preparación auditoría ICONTEC | Revisar cierre de no conformidades Realizar preparación y acompañamiento para auditoría externa | Equipo | 2017-06-21 | 2017-08-01 |  | Preparación Auditoría. Listados de Asistencia.
Sistema Integrado de Gestión Gerardo Parada Marcela Borda Lidy Pedraza Yenny Gómez Manuel Ignacio Salamanca William Otálora Adriana Talero | SGSST | Diagnóstico normativo | Elaborar la Línea base requisitos Decreto 1072 de 2015 | Adriana Talero-Ana Cardona | 2017-05-22 | 2017-06-15 |  | Diagnóstico Normativo SGSST
|  | Plataforma documental | Revisar el estado de documentos integrados y necesidades de actualización. Poner al día plataforma documental, garantizando carpeta compartida y SIG | Grupo Integrador | 2017-05-22 | 2017-07-31 |  | Documentos Integrados en la Plataforma
|  | Indicadores | Documentar el estado de actualización de los indicadores a la fecha Revisar calidad del reporte Realizar seguimiento a acciones correctivas derivadas de incumplimiento de metas | Adriana Talero-Ana Cardona- William Otalora | 2017-05-29 | 2017-07-31 | Humanos: Lidy Pedraza,William Otalora, Marcela Borda, ingeniero de sistemas | Diagnóstico de indicadores. Propuesta de actualización de los mismos.
|  | Acciones de mejora | Realizar acompañamiento a documentación de acciones de mejora y cierre de las mismas | Equipo por Proceso | 2017-05-29 | 15/07/2017 Acciones vigentes 31/12/2017 Todas |  | *Plan de mejoramiento. *Informe Seguimiento Acciones correctivas
|  | Riesgos | Participar en la documentación del Manual Integrado de Gestión del Riesgo Actualizar el mapa de riesgos | Equipo Integrador | 2017-05-29 | 01/06/2017 Manual de Riesgos 30/06/2017 Procedimiento 31/12/2017 Mapa de Riesgos | Humanos: William Otalora, Marcela Borda, Jenny Gomez, ingeniero de sistemas. | *Manual de riesgos ajustado. *Procedimiento de Riesgos. * Mapa de Riesgos.
|  | Actualización de normograma | Actualizar el normograma | Equipo Integrador | 2017-06-05 | 30/06/2017 Procedimiento 30/08/2017 Diligenciamiento Formato | Humanos: Lidy Pedraza, Marcela Borda, Jenny Gomez, ingeniero de sistemas. | *Ficha técnica del procedimiento: Identificar y evaluar obligaciones de cumplimiento legal para los modelos referenciales del SIG. * Formato: Matriz de obligaciones de cumplimiento legal de los modelos referenciales del SIG.
|  | Apoyo a la apropiación de procesos | Elaborar el plan de capacitación del sistema con su respectivo seguimiento a la ejecución. Definir e implementar estrategia de empoderamiento brigadistas y miembros COPASST | Adriana Talero-Ana Cardona | 2017-06-05 | 2017-08-15 | ARL, Human, STH, Gestión del conocimiento, clima y cultura | Plan para la apropiación y seguimiento.
|  | Revisión por la Dirección | Consolidar elementos de entrada Determinar resultados de la revisión y entregar para consolidación de informe integrado | Martha Ortiz | 2017-06-15 | 2017-07-15 | Humanos: Ana Cardona, Adriana Talero P | Formato de revisión por la Dirección integrado SIG.
|  | Índice de cumplimiento para el seguimiento al SGSST | Proponer índice, teniendo en cuenta los ítems de la planeación operativa | Ivanna | 2017-05-22 | 2017-07-30 | Humanos: Lidy Pedraza | Índice de cumplimiento SGSST
|  | Acompañamiento auditorías internas en materia de seguridad y salud en el trabajo | Preparar el ciclo de auditoría 2017 Agendar asesores para cada auditoría | Equipo Integrador-Oficina de Control Interno | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Asesores Auditoría SGSST
|  | Preparación auditoría ICONTEC | Revisar cierre de no conformidades Realizar preparación y acompañamiento para auditoría externa | Equipo | 2017-06-01 | 2017-08-01 |  | *Planeación Auditoria. *Listado de asistencia.
Note on C37: Adriana Del Pilar Talero Parra: Auditoria de Calidad