## Evaluación EPC 2017
COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo Estratégico Institucional | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de Subcomponente | Tareas por Subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Evaluación del Resultados a Dic 31 de 2017 | Evidencia | Acciones Propuestas PC | Acciones Propuestas RC | Participación Ciudadana | Medios electrónicos | Rendición de cuentas | Medios electrónicos
LA EDUCACIÓN CUENTA | Plan de Acción Anticorrupción | 1. CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones | Definir y publicar la Estrategia de Participación Ciudadana para 2017 |  | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-01-30 | Documento de la Estrategia de Participación Ciudadana para 2017, publicado en la web | Documento de la Estrategia de Participación Ciudadana 2017, publicado en la web en el mes de enero de 2017 | https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano | 1 |  | 1 | 1
|  |  | Despacho del Ministro de Educación Unidad de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | Promover la participación de la Ciudadanía |  | Despacho del Ministro de Educación | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Publicación en la web http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-177283.html | El Ministerio realiza veedurias ciudadanas, en los siguientes temas: Veedurías ciudadanas para participar en procesos contractuales Veedurías ciudadanas para ejercer control social en el Programa de Alimentación Escolar Veedurías ciudadanas para proyectos normativos Los integrantes de la Comisíón Gestoria del Plan Decenal Nacional de educación, se constituyen en veedores permanentes del proceso. | www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-178247.html www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350648.html www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-49843.html http://www.plandecenal.edu.co/cms/index.php/comision-gestora | 1 |  | 1 | 1
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Dependencias Misionales Oficina Asesora de Comunicaciones | Actualizar permanentemente la Información de la Gestión Pública del MEN |  | Dependencias Misionales Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada en la página web | La Pagina Web del MEN | http://www.mineducacion.gov.co/portal/ | 1 |  | 1 | 1
|  |  | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión Oficina Asesora de Comunicaciones | Actualizar el Sitio de Transparencia y Acceso a la Función Pública |  | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión Subdirección de Desarrollo Organizacional Dependencias Misionales del MEN Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada y publicada en http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349495.html | Pagina Web del MEN Boton de Transparencia del MEN | https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 1 |  | 1 | 1
|  | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Dependencias misionales | Publicar información en el sitio de transparencia |  | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Dependencias misionales | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada y publicada en http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349495.html | Pagina Web del MEN Boton de Transparencia del MEN | https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Divulgar Novedades del Sector Educativo | 11 | Dependencias Misionales Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada en la página web | Sala de Prensa en la Web | https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Divulgar actividades relacionadas con el Plan Decenal de Educación | 12 | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión Gerencia Plan Nacional Decenal de Educación Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada en la página web www.plandecenal.edu.co/ | Pagina Web del PNDE | http://www.plandecenal.edu.co/cms/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Oficina de Innovación Educativa con el uso de medios | Actualizar información en el Portal Colombia Aprende | 13 | Oficina de Innovación Educativa con el uso de medios | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada en http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ | Pagina Web del Portal Colombia Aprende | http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Dependencias misionales | Publicar de reportes de datos del sector educativo a través de los Sistemas de consulta del MEN |  | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Dependencias misionales | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada en la página web | La página web del MEN tiene a disposición de los ciudadanos toda la información relacionada con los datos abiertos | https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349303.html https://datos.gov.co/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicación del Informe de Gestión 2016 |  | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-01-30 | Informe de Gestión 2016, publicado en la web | Informe de Gestión 2016 y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado el 20 de abril de 2017 Boton Transparencia numeral 6.1.d PLANEACIÓN - Rendición de Cuentas | https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Despacho del Ministro de Educación Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Entregar Informes al Congreso de la República |  | Despacho del Ministro de Educación | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información entregada | Informe enviado al congreso 2016 - 2017 Boton Transparencia numeral 7.1.a CONTROL - Informe enviado al Congreso | https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Dependencias misionales | Atender requerimientos de la Urna de Cristal |  | Unidad de Atención al Ciudadano | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información entregada | Urna de Cristal - Educación | http://www.urnadecristal.gov.co/busqueda/educacion?ordenar=DESC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Unidad de Atención al Ciudadano Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior | Participar en las Ferias de servicios al ciudadano | 7 | Unidad de Atención al Ciudadano | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información entregada | Se asistió a 4 ferias de servicio al ciudadano en las ciudades de Ipiales (22 de abril), La Dorada (13 de mayo), Santa Rosa de Cabal (29 de Julio) y Sogamoso (4 de noviembre). |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | Unidad de Atención al Ciudadano | Atender el Chat de atención al ciudadano | 1 | Unidad de Atención al Ciudadano | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información entregada | Chat de atención al ciudadano | http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233996.html | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | Atender el Chat de Permanencia | 2 | Subdirección de Permanencia | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información entregada | Esta Inactivo desde 2014 |  | 1 | 1 | 0
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | Realizar Encuentros con Secretarios de Educación | 4 | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 1 encuentro semestral | Se realizaron 7 eventos con la participación de secretarios de educación, 2 a nivel nacional y 6 regionales. | Soportes | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | Realizar Talleres de Recursos Humanos del Sector | 8 | Subdirección de Recursos Humanos del Sector | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 1 Taller semestral | No se realizaron |  | 1 | 1 | 0
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | Realizar Taller - Seminario para financieros | 9 | Subdirección de Monitoreo y Control | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 1 Taller | Se realizaron 4 eventos con la participación de financieros. | Soportes | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | Realizar Taller para jurídicos (Deudas laborales del Sector) | 10 | Subdirección de Monitoreo y Control | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 1 Taller semestral | No se realizaron |  | 1 | 1 | 0
|  |  | Despacho del Ministro de Educación Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior | Realizar la Noche de la Excelencia |  | Despacho del Ministro de Educación | Humanos y técnicos | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Un evento | Este evento se realizó la primera semana de diciembre | https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-363561.html | 1 | 1 | 1
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | Realizar Foros; nacional, regionales y virtuales. | 6 | Subdirección de Fomento de Competencias | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 1 Taller semestral | El Foro Educativo Nacional se realizó la primera semana de noviembre | Micrositio del evento con agenda y conferencias desarrolladas: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/fen2017 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mantener actualizada la información institucional en Redes sociales | 14 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada en Facebook, Twitter, Google+, You Tube, Flickr, Instagram, RSS | A través de las cuentas de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram del Ministerio de Educación Nacional, se divulga la información institucional de interés para la ciudadanía de manera instantánea. | https://www.facebook.com/Mineducacion/ https://twitter.com/mineducacion https://www.instagram.com/mineducacioncol/ https://www.youtube.com/mineducacion | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Unidad de Atención al Ciudadano Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Oficinas Asesoras | Responder solicitudes de los ciudadanos |  | Unidad de Atención al Ciudadano | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Sistema de Gestión Documental | Todas las respuestas que genera el Ministerio de Educación Nacional se generan desde el Sistema de Gestión documental, el cual tiene unas plantillas preestablecidas respetando toda la diplomacia documental. En el siguiente link esta el formulario establecido para recibir todas las PQRS | http://documentacion.mineducacion.gov.co/MENGESDOC/ModuloReportesDinamicos/InterfazUsuario/HomeRepDinamicos.asp?Portal=GD | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | Despacho del Ministro de Educación Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Gestión 2016) | 5 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Humanos y técnicos | 2017-03-24 | 2017-04-30 | Una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía o. Memorias del evento o. Informe de evaluación de la Audiencia | Rendición de Cuentas realizado el 20 de abril de 2017 Boton Transparencia numeral 6.1.d PLANEACIÓN - Rendición de Cuentas | https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Oficina Asesora Jurídica Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Oficina Asesora de Comunicaciones | Someter a Consulta de la ciudadanía, Proyectos normativos | 10 | Oficina Asesora Jurídica | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Proyectos normativos sometidos a Consulta de la ciudadanía (Publicación en http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-49843.html | Proyectos Normativos para Observaciones Ciudadana. | http://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar Conceptos Jurídicos emitidos por el MEN | 16 | Oficina Asesora Jurídica | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Conceptos Jurídicos publicados en http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-49839.html | Conceptos jurídicos en Normograma del MEN. | http://54.226.140.140/men/docs/arbol/46955.htm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 3. VEERURÍAS CIUDADANAS | Despacho del Ministro de Educación Secretaría General Unidad de Atención al Ciudadano | Establecer canales de comunicación y diálogo con la Ciudadanía |  | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Publicada en la web http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-177283.html |  | www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-177283.html | 1
|  |  | Secretaría General | Convocar a las Veedurías Ciudadanas a participar en procesos contractuales | 15 | Subdirección de Contratación | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Convocatoria a Veedurías Ciudadanas, publicada en la web http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-178247.html | A las Veedurías ciudadanas para participar en procesos contractuales en general Invitación a veedurías ciudadanas para ejercer control social en el Programa de Alimentación Escolar Veedurías para proyectos normativos Los integrantes de la ComiSíón Gestoria del Plan Decenal, se constituyen en veedores permanentes del proceso. | www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-178247.html www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350648.html www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-49843.html http://www.plandecenal.edu.co/cms/index.php/comision-gestora | 1 |  | 1 | 1
|  |  | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar la Planeación Intitucional en la web |  | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Subdirección de Desarrollo Sectorial Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información publicada en la web http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-261032.html | Direccionamiento estratégico Plan sectorial y plan de acción Seguimiento a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo Seguimiento a los proyectos de inversión | https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Informacion-Institucional/356015:Marco-Estrategico https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica http://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento https://spi.dnp.gov.co/ | 1 |  | 1 | 1
[13 empty] | 29 | 22 | 28 | 22 | 21 | 16
[13 empty] | Acciones Propuestas PC | Acciones Propuestas RC | Participación Ciudadana | Medios electrónicos | Rendición de cuentas | Medios electrónicos
[12 empty] | 1. CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
[12 empty] | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS |  | 22 | 22 | 16 | 21 | 16
[12 empty] | 3. VEERURÍAS CIUDADANAS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
[12 empty] | TOTAL | 7 | 22 | 28 | 22 | 21 | 16

## Resumen 2017
RESUMEN EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  | RENDICIÓN DE CUENTAS
ACCIONES PROPUESTAS | Cant. | % | Cant. | %
| 29 | 100% | 22 | 100%
ACCIONES IMPLEMENTADAS | 28 | 96.55% | 22 | 100%
ACCIONES IMPLEMENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS * | 21 | 75% | 16 | 72.73%
* El porcentaje de acciones implementadas a través de medios electrónicos, se toma con base en las acciones implementadas