## Cronograma
CRONOGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
SISTEMA | SUBSISTEMA | COMPONENTE | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO | CRONOGRAMA DE EJECUCIONES
[5 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
CLIENTES | EQUIPOS DE COMPUTO | CPU | Plan Desintalacion Masiva software no licenciado | Grupo de Infraestructura | bar: 2017 MAY to 2017 JUN
|  | MONITOR | Plan de matenimiento preventivo equipos usuario final | bar: 2017 JUN to 2017 SEP; 2018 JUN to 2018 AGO
|  | TECLADO | Plan implementación protocolo IPV6
|  | MOUSE | Actualización S.O última version equipos usuario final | bar: 2017 MAY to 2018 MAR
|  | IMPRESORA | Implementación módulo de seguridad ISE-Cisco (WiFi - Lan) | bar: 2017 NOV to 2017 DIC; 2018 MAR to 2018 ABR
|  | ESCÁNER | Plan de mantenimiento impresoras y escáneres | bar: 2017 NOV to 2017 DIC; 2018 MAR to 2018 ABR
|  | NAS DE USUARIO | Renovación tecnológica impresoras y escáneres | bar: 2018 ENE to 2018 FEB
|  | VIDEO BEAM | Renovación tecnológica equipos portátiles y de escritorio | bar: 2018 ENE to 2018 FEB
CARTELERAS ELECTRÓNICAS
DATA CENTER | VBLOCK (CAN) | SERVIDORES VM | Plan implementación protocolo IPV6 | Grupo de Infraestructura | bar: 2017 MAY to 2017 JUL; 2018 ABR to 2018 MAY
|  | STORAGE | Mantenimiento componentes físicos de la plataforma VBLOCK: - Actualización IOS - Versionamiento - Parchado o aplicación de FIXES | bar: 2017 JUN; 2017 DIC; 2018 MAY
|  | NETWORKING | Plan de mantenimiento preventivo | bar: 2017 JUN to 2017 SEP
Plan de cobertura de soporte y garantia
| CAN | SERVIDORES VIRTUALES | Plan implementación protocolo IPV6 | Grupo de Infraestructura | bar: 2017 MAY to 2017 JUL; 2018 ABR to 2018 MAY
|  | NETWORKING | Plan mitigacion vulnerabilidades Plataforma Tecnologica | bar: 2017 JUN to 2017 JUL
Plan parchado servidores virtuales | bar: 2017 JUL to 2017 AGO; 2018 JUN to 2018 JUL
| COREA | SERVIDORES VIRTUALES | Plan implementación protocolo IPV6 | Grupo de Infraestructura | bar: 2017 MAY to 2017 JUL
Plan mitigacion vulnerabilidades Plataforma Tecnologica
Plan parchado servidores virtuales | bar: 2017 JUL to 2017 AGO; 2018 JUN to 2018 JUL
| LEVEL 3 - (COLXV) | SERVIDORES VIRTUALES | Plan implementación protocolo IPV6 | Grupo de Infraestructura | bar: 2017 MAY to 2017 JUL
|  | NETWORKING | Plan parchado servidores virtuales | bar: 2017 JUL to 2017 AGO; 2018 JUN to 2018 JUL
Plan mitigacion vulnerabilidades Plataforma Tecnologica | bar: 2017 JUN to 2017 JUL
| PLATAFORMA HIPERCONVERGENCIA |  | Mantenimiento componentes físicos de la plataforma VBLOCK: - Actualización IOS - Versionamiento - Parchado o aplicación de FIXES | Grupo de Infraestructura | bar: 2018 MAR; 2018 JUN; 2018 SEP
| AIRE ACONDICIONADO | AIRE ACONDICIONADO In Row RP Air Cooled - Modelo ACRP 100 - Fabricante ACP | Visitas de mantenimiento preventivo | Grupo de Infraestructura | bar: 2017 ABR; 2017 OCT; 2018 ABR; 2018 OCT
|  | AIRE ACONDICIONADO In Row RD Air Cooled - Modelo ACRD 100 - Fabricante ACP | Visitas de mantenimiento preventivo | bar: 2017 ABR; 2017 OCT; 2018 ABR; 2018 OCT
| SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA - UPS | UPS POWERSUN DE 80KVA | Mantenimiento preventivo | Grupo de Infraestructura | bar: 2017 MAR; 2017 JUN; 2017 SEP; 2017 DIC; 2018 MAR; 2018 JUN; 2018 SEP
Pruebas de transferencia de carga | bar: 2017 ENE; 2017 DIC
|  | UPS POWERSUN DE 60KVA | Mantenimiento preventivo | bar: 2017 MAR; 2017 JUN; 2017 SEP; 2017 DIC; 2018 MAR; 2018 JUN; 2018 SEP
Pruebas de transferencia de carga | bar: 2017 ENE; 2017 DIC
|  | UPS POWERSUN DE 30KVA | Visitas de mantenimiento preventivo | bar: 2017 OCT
CABLEADO ESTRUCTURADO |  | Armario de comunicaciones (Rack) | Mantenimiento preventivo | Grupo de Infraestructura | bar: 2017 NOV; 2018 FEB; 2018 MAY to 2018 JUN
Equipos de networking | bar: 2017 NOV; 2018 FEB; 2018 MAY to 2018 JUN
Terminales | bar: 2017 NOV; 2018 FEB; 2018 MAY to 2018 JUN
Note on E9: Medardo Castro Carantonio: Confirmar con Álvaro
Note on E10: Medardo Castro Carantonio: Hablar con Juna Camilo
Note on E11: Medardo Castro Carantonio: Habalr con Juan Camilo