## TRÁMITES
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | ¿Cuenta con plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como producto de la mejora del trámite?
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Si/No *Si la respuesta es SI por favor enviar el plan de trabajo por cada acción de racionalización | Si/No | Observaciones I TRIMESTRE 2023 | Si/No | Observaciones I TRIMESTRE 2023 | Si/No | Observaciones IV TRIMESTRE 2023 | Si/No | Observaciones IV TRIMESTRE 2023
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Indisponibilidad del módulo de recursos y mejoramiento del módulo de reportes y sede electrónica, falta de interoperabilidad con el sistema SIGAA | Optimización al módulo de reportes y sede electrónica. Implementación del módulo de recursos Operabilidad con el sistema SIGAA | Optimización en los tiempos de respuesta. Mejoras en la trazabilidad del proceso en primera y segunda instancia. Posibilidad de radicar información a través de la sede electrónica. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Si | Si | Durante el II trimestre, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad implementó el 100% del módulo de recursos de reposición, este módulo inició su funcionamiento a partir del 12 de junio de 2023. | Si | En el II trimestre la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad realizó dos jornadas de capacitación con el objetivo de dar a conocer la aplicación y sus funcionalidades al equipo de Dirección de Calidad para la Educación superior. | No | Una vez se haya realizado la integración del sistema CONVALIDA con SIGAA por parte de la unidad de atención al ciudadano se procederá a socializar esta mejora. | si | El Ministerio de Educación Nacional cuenta con las herramientas tecnológicas que permiten realizar el seguimiento a los tiempos de respuesta de los usuarios, además de estar disponibles para el seguimiento del trámite en tiempo real por parte de los mismos.
Único | 1384 | Registro Calificado | Inscrito | Ocurrencia de incidentes en diferentes actividades del flujo del trámite de registro calificado. Complejidad normativa para la radicación de trámites de registro calificado (decreto 1330). | Ajustes a las reglas de negocio. Mejoras en la arquitectura de almacenamiento de anexos. Mejora en la generación de reportes. Control de cambios del proceso de notificación. Interoperabilidad con MINSALUD Proceso de designación de PARES académicos. Control de cambio para la implementación de los ajustes normativos, que deben definirse en los niveles de procedimiento y actividades | Optimización en los tiempos de respuesta. Mejoras en la trazabilidad del proceso. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Si | No | Durante el II trimestre, se definieron las especificaciones de controles de cambio para el proceso de designación de pares, el proceso de construcción concepto CONACES, la especificación técnica del cambio de almacenamiento de información en el SharePoint y definición de ajustes a los datos de la consulta de información de la aplicación Nuevo Saces. Se ajustaron incidentes reportados por los usuarios en el ambiente de producción que mejoran la dinámica de la solicitud del trámite. Se culminaron la implementación y despliegue en el ambiente de producción de los controles de cambio producto de la entrada en vigencia de la resolución 2252 de 2023, con el objeto de la estabilización de la aplicación. | Si | Durante el II trimestre, se socializó con las Instituciones de Educación Superior lo referente con los controles de cambio de la resolución 2265 de 2023 | Si | Durante el I trimestre los usuarios están recibiendo los beneficios derivados de las mejoras con la liberación de los cambios normativos objeto de la resolución 2265 de 2023 y el proceso de estabilización de la aplicación Nuevo Saces. | Si | Durante el II trimestre el Ministerio de Educación Nacional con la implementación del control de cambios genera la optimización y agilidad en la radicación de las solicitudes presentadas por las Instituciones de Educación Superior en relación con modalidad a distancia, convenios nacionales e internacionales, tipo de trámite y carga de anexos que soportan el cumplimiento de las condiciones de calidad, definidas en el Decreto 1330 de 2019.
Único | 350 | Legalización de Documentos Académicos en Educación Superior | Inscrito | Se realizaron actualizaciones a la plataforma tecnológica que soporta el trámite por tanto se requiere actualizar el procedimiento del trámite | Actualizar el Procedimiento del trámite de Legalización de Documentos Académicos en Educación Superior en concordancia con las mejoras realizadas en el aplicativo | Agilidad en la gestión interna de trámite lo cual permite mayor capacidad de respuesta en las solicitudes presentadas por los ciudadanos | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2023-01-02 | 2022-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano | Si | No | Durante el II trimestre de 2023, la Unidad de Atención al Ciudadano continuó realizando ajustes al procedimiento del procedimiento del trámite de Legalización de Documentos de Educación Superior. En ese sentido, se evidenció que se requiere hacer la validación de los mensajes que son enviados al usuario en cada una de las etapas del trámite. Asimismo, se cuenta con la versión trabajada durante el II trimestre. | No | La actualización del procedimiento del trámite de Legalización de Documentos de Educación Superior será socializad una vez finalizado los ajustes que se están llevando a cabo | No | Los usuarios recibirán los beneficios generados por la actualización del procedimiento del trámite de Legalización de Documentos de Educación Superior una vez se culminen los ajustes que se están realizando. | No | El Ministerio de Educación Nacional realiza anualmente la encuesta de percepción y satisfacción de los trámites y servicios que ofrecen a la ciudadanía y sus grupos de valor con el fin de conocer el nivel de servicio de frente a los trámites y el impacto que han tenido las mejoras desarrolladas en cada uno de ellos durante la vigencia. En ese sentido, la mejora realizada será medida una vez se culminen las acciones propuestas.
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | La Resolución 24302 de 2021 que actualiza el trámite convalidaciones en básica, no ha garantizado la respuesta oportuna a los requerimientos radicados ante el Ministerio, lo cual advierte un rezago importante pese a que la nueva normativa se expidió en diciembre de 2021. | Se requiere modificar la competencia para gestionar las solicitudes de convalidaciones en básica, resulta más prudente distribuir la competencia en las Secretarias de Educación, que cuenten con la capacidad administrativa para atender estos asuntos, así también resulta importante fortalecer y simplificar los reconocimientos de títulos y/o estudios provenientes de países firmantes del Convenio Andrés Bello. Es relevante desarrollar un documento técnico que resuelva con suficiencia las casuísticas presentadas en convalidaciones de títulos y/o estudios provenientes de los demás países ajenos al Convenio Andrés Bello. | Se busca distribuir las cargas para la atención de este tipo de trámites, con el fin de reducir la acumulación de solicitudes en una sola entidad que conllevan a las respuestas extemporáneas, si eventualmente varias Secretarias de Educación asumen este rol, será más sencillo resolver volúmenes pequeños de solicitudes. De otro lado, el mayor volumen de solicitudes de convalidación vienen de países del Convenio Andrés Bello-CAB, por lo cual no debe existir la convalidación de títulos y estudios en estas condiciones, se pretende reducir el proceso a una validación que se adelante ante las Instituciones Educativas avaladas para resolver ese tipo de solicitudes. Finalmente, se debe incorporar la normativa atendiendo a lo establecido en el numeral 2 del artículo cuarto de la Resolución 01 del 23 de agosto de 2019 de la Organización del Convenio Andrés Bello, que a su tenor literal establece que “El reconocimiento del último grado, curso o año aprobado y promovido, implicará el reconocimiento de todos los grados curso o años anteriores”. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Si | No | Durante el II trimestre la Dirección de Calidad de Educación Preescolar, Básica y Media adelantó las siguientes actividades: 1. Se actualizo el plan de mejoramiento No1510 en el SIG con el objeto de adelantar un trabajo articulado con las Entidades territoriales del documento de descentralización del proceso de convalidaciones para una construcción desde la realidad y las regiones 2. Se realizó socialización del documento de alto nivel para le ajuste a la plataforma de convalidaciones con la Unidad de atención al ciudadano y la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 3. Se ajustó el documento de requerimientos de alto nivel y se radico a la oficina de tecnología para el trámite correspondiente. 4. Se realizó la socialización con funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública el documento de la resolución de descentralización del proceso de Convalidaciones a las entidades territoriales certificadas | No | Durante el II trimestre la Dirección de Calidad de Educación Preescolar, Básica y Media realizó la socialización de la propuesta de descentralización del proceso del traslado de competencias del trámite de Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior a las secretarias de Educación, con las 97 Entidades Territoriales certificadas. Asimismo, el documento fue presentado a funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública donde se recibieron orientaciones al respecto. | No | El usuario recibirá los beneficios derivados de la mejora del trámite, una vez se implemente en su totalidad todos los ajustes realizados al mismo | No | Los beneficios generados al usuario en reducción de tiempos, pasos, mejor atención, se han venido midiendo mediante la realización de reportes que son descargados de la plataforma tecnológica donde se gestiona el trámite y que sirve como mecanismo de medición y control sobre la gestión realizada por el área en las diferentes mejoras implementadas.