## Seguimiento III Trimestre
PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 2024 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
No. | Concepto | Objetivo | Estrategia | Responsable Actividad | Fecha Inicio | Fecha final | Meta 2024 | Indicador | Seguimiento Resultado | SEGUIMIENTO 3O SEPTIEMBRE
1 | VIÁTICOS | Racionalizar y hacer seguimiento al reconocimiento de viáticos. | 1. Socializar a los servidores y contratistas de la entidad la resolución 021476 de 2023 "Por la cual se reglamentan las comisiones de servicios a los servidores públicos y la autorización de desplazamiento de contratistas con prestación de servicios, el reconocimiento y pago de viáticos, gastos de manutención y alojamiento al interior y exterior del país” 2. Promover e implementar el uso de plataformas tecnológícas para el desarrollo de reuniones, juntas, foros y demás requerimientos de comunicación, de forma tal que se reduzcan los desplazamientos físicos de los servidores de la entidad. | Subdirección de Gestión Administrativa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No superar el valor del gasto en viáticos con respecto a la vigencia 2023. | (Valor total pagado en viáticos en el periodo objeto de medición 2024 - Valor total pagado en viáticos en el periodo objeto de medición de la vigencia 2023) / Valor total pagado en viáticos en el periodo objeto de medición de la vigencia 2023) * 100 | -30.13% | Durante el tercer trimestre del 2024 se presenta una disminución del 30,13% en gastos de viáticos con relación al mismo trimestre de la vigencia 2023. Adicionalmente, se presenta un aumento acumulado del 27,84% de enero a septiembre comparado con el mismo periodo del año anterior.
2 | TIQUETES AÉREOS | Optimizar los recursos asignados para la compra de tiquetes aéreos. | 1. Reducir el número de viajes y desplazamientos promoviendo el uso de plataformas tecnológicas para el desarrollo de reuniones, juntas, foros y demás requerimientos de comunicación, de forma tal que se reduzcan los desplazamientos físicos de los servidores de la entidad. 2. Sensibilizar a los servidores y contratistas de la entidad en la aplicación de la resolución 021476 de 2023 en cuanto al cumplimiento de los tiempos establecidos para la solicitud de las comisiones de servicio de forma que permita gestionar la expedición de los tiquetes aéreos | Subdirección de Gestión Administrativa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No superar el tope de tiquetes emitidos en la vigencia 2023 | (Total tiquetes emitidos en el periodo objeto de medición 2024 - Total de tiquetes emitidos en el periodo objeto de medición de la vigencia 2023) / Total de tiquetes emitidos en el periodo objeto de medición en la vigencia 2023) * 100 | -26.85% | Durante el tercer trimestre del 2024 se presenta una reducción del 26,85% en cuanto al total de tiquetes aéreos emitidos con relación al mismo trimestre de la vigencia 2023. Adicionlmente, se presenta un aumento acumulado del 13,22% de enero a septiembre comparado con el mismo periodo del año anterior.
3 | HORAS EXTRAS | Racionalizar la autorización de horas extras. | 1. Autorizar compensatorios por horas extras acumuladas. 2. Sensibilización a los jefes de dependencia frente a la importancia de adoptar medidas de austeridad en la autorización de horas extras. | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reducir en un 5% el número total de horas extras autorizadas con respecto a la vigencia 2023. | (Total horas extras en el periodo objeto de medición 2024 - Total de horas extras en el periodo objeto de medición en la vigencia 2023 / Total de horas extras en el periodo objeto de medición en la vigencia 2023) * 100 | -12.37% | Se evidencia una reducción 12,37% durante el tercer trimestre de la vigencia 2024 en el número de horas extras con relación al mismo periodo de la vigencia 2023. Adicionalmente, se presenta un aumento acumulado del 16,01% de enero a septiembre comparado con el mismo periodo del año anterior.
4 | COMBUSTIBLE | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de combustible contribuyendo a la reducción de la huella de carbono de la entidad. | 1. Realizar control y seguimiento de los consumos de combustibles de los vehículos de propiedad del Ministerio de Educación Nacional. 2. Optimizar los desplazamientos del parque automotor para lograr reducciones en costos y en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero asociado con el transporte terrestre de funcionarios y colaboradores del Ministerio. | Subdirección de Gestión Administrativa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reducir el consumo de combustible en un 10% con respecto al tope (837 galones) establecido en la circular de austeridad vigente. | (Total galones consumidos de combustible en 2024 / Tope establecido) - 1 | -13.34% | Durante el tercer trimestre del 2024 se presenta un ahorro del 13,34% en el consumo de combustible con relación al tope establecido de 837 gal/mes, así mismo, se presenta un ahorro acumulado del 16,23% de enero a septiembre comparado con el mismo periodo del año anterior.
5 | CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Optimizar los recursos asignados para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. | 1. Limitar la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión hasta surtir el proceso de formalización del empleo público que adelanta la entidad. | Subdirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No superar el tope de 750 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. | (Total contratos vigentes al corte del periodo evaluado/ Tope establecido) - 1 | -4.67% | Con corte al 30 de septiembre de 2024, se identifican un total de 715 contratos vigentes con respecto al tope establecido de 750 contratistas, obteniendo un resultado de reducción para el indicador de austeridad en contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de -4,67%. Este resultado indica que al periodo de corte no se superó el tope y que aún se contaba con un margen del 4,67% para contratar, es decir, había 35 contratistas menos del máximo número posible establecido para la vigencia. Este comportamiento refleja el cumplimiento frente al propósito de optimizar los recursos disponibles para la contratación de prestaciones de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y que desde la Subdirección de Contratación y la Secretaría General se viene realizando un control efectivo a las diferentes dependencias para no superar los topes por dependencias.
6 | PAPEL | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de papel en la entidad. | 1. Realizar seguimiento al consumo de resmas de cada dependencia de conformidad con los topes establecidos en la circular de austeridad vigente. 2. Formular e implementar las actividades establecidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Papel. | Subdirección de Gestión Administrativa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Disminuir en 30% el consumo de resmas con respecto al tope (181) establecido en la circular de austeridad vigente. | (Total de resmas entregadas en el trimestre objeto de medición 2024 / Tope establecido en la circular de austeridad) - 1 | -71.27% | Durante el tercer trimestre del 2024 se presenta un ahorro del 71,27% en el consumo de resmas de papel con relación al tope de consumo establecido en la circular de austeridad vigente, así mismo, se presenta un ahorro acumulado del 63,60% de enero a septiembre comparado con el mismo periodo del año anterior. Lo anterior en razón a la toma de conciencia y buenas prácticas de los funcionarios y contratistas de la entidad en relación al manejo de información documentada digital que conlleva significativamente en la reducción del consumo de papel.
7 | ENERGÍA | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de energía eléctrica para contribuir a la reducción de la huella de carbono de la entidad. | 1.Realizar seguimiento y análisis del comportamiento del consumo energético en la entidad. 2. Formular e implementar las actividades establecidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de la Energía. | Subdirección de Gestión Administrativa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mantener el consumo por debajo de los topes máximos establecidos en los indicadores del Sistema Integrado de Gestión de la entidad (70.000 kWh/mes) | (Consumo en kWh en el periodo objeto de medición 2024 / Tope establecido en la circular de austeridad) - 1 | -28.22% | Durante el tercer trimestre del 2024 se presenta un ahorro del 28,22% en el consumo de energía con relación al tope de consumo establecido en el Sistema Integrado de Gestión, de igual manera se presenta un ahorro acumulado del 26,57% de enero a septiempre comparado con el mismo periodo del año anterior.
8 | AGUA | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de agua en la entidad. | 1.Realizar seguimiento y análisis del comportamiento del consumo de agua en la entidad. 2. Formular e implementar las actividades establecidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. | Subdirección de Gestión Administrativa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mantener el consumo por debajo de los topes máximos establecidos en los indicadores del Sistema Integrado de Gestión de la entidad (430 m3/mes) | (Consumo en m3 en el periodo objeto de medición 2024 / Tope establecido en la circular de austeridad) - 1 | -2.33% | Durante el tercer trimestre del 2024 se presenta un ahorro del 2,33% en el consumo de agua con relación al tope de consumo establecido en el Sistema Integrado de Gestión, así mismo, se presenta un ahorro acumulado del 16,68% de enero a septiembre comparado con el mismo periodo del año anterior. FInalmente, es preciso señalar que se evidencia una disminución en el ahorro de este trimestre debido a que en el mes de agosto se realizó el lavado del tanque de agua lluvias, lo que incrementó el consumo pero sin superar los topes establecidos.
9 | GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS | Garantizar el aprovechamiento de los residuos sólidos ordinarios generados en las sedes del Ministerio de Educación Nacional. | 1. Promover en los colaboradores del Ministerio de Educación Nacional la adecuada segregación de los residuos ordinarios generados, con el fin de potencializar su aprovechamiento y así reducir las cantidades que son dispuestas en relleno sanitario. 2. Realizar seguimiento y análisis de las cantidades de residuos ordinarios aprovechados en la entidad. 3. Garantizar la entrega de residuos aprovechables a organizaciones de recicladores debidamente conformadas de acuerdo a la normatividad vigente, permitiendo así, la ampliación del ciclo de vida de estos materiales. | Subdirección de Gestión Administrativa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 55% de aprovechamiento de residuos corresponde a la meta establecida en los indicadores del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. | (Kg de residuos aprovechados en las Sedes del Ministerio / total Kg de residuos sólidos ordinarios generados en las Sedes del Ministerio) * 100 | 71.95% | Durante el tercer trimestre de 2024 se han generado un total 3.052,13 kg de residuos ordinarios de los cuales se han segregado adecuadamente y aprovechado 2.196,13 kg con el apoyo de la asociación de recicladores EMRS ESP, lo cual equivale a un 71,95% de aprovechamiento, cumpliendo de esta manera con la meta de aprovechamiento mínimo del 55%.