## Criterios
Segundo trimestre de 2025
Actividad 1 -Ejecutar el plan de trabajo del modelo de cultura
Subir la información en el plazo |  |  | ETITC | FODESEP | ICFES | INFOTEP SAI | INFOTEP SAN JUAN | INTENALCO | ITFIP | UApA | MEN
100 | Si se entrega o sube a tiempo | Criterio 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100
50 | Si se entrega despues | Criterio 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100
0 | Si no entrega | Criterio 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100
|  | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100
Cumplimiento de requisitos exigidos en el producto
100 | Si cumple la totalidad de requisitos
80 | Si cumple con la mayoría de los requisitos |  | Actividad 2 - implementación de la estrategia de comunicación
0 | Si no cumple los requisitos |  | ETITC | FODESEP | ICFES | INFOTEP SAI | INFOTEP SAN JUAN | INTENALCO | ITFIP | UApA | MEN
|  | Criterio 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Criterio 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Atención de observaciones |  | Criterio 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | Si no tiene observaciones o si las observaciones son atendidas correctamente | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
50 | Si atiende las observaciones de forma incompleta
0 | Si no atiende las observaciones
Actividad 3 -Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora
|  |  | ETITC | FODESEP | ICFES | INFOTEP SAI | INFOTEP SAN JUAN | INTENALCO | ITFIP | UApA | MEN
|  | Criterio 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  | Criterio 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  | Criterio 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Actividad 4 -Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional
|  |  | ETITC | FODESEP | ICFES | INFOTEP SAI | INFOTEP SAN JUAN | INTENALCO | ITFIP | UApA | MEN
|  | Criterio 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Criterio 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Criterio 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Actividad 5 - Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad
|  |  | ETITC | FODESEP | ICFES | INFOTEP SAI | INFOTEP SAN JUAN | INTENALCO | ITFIP | UApA | MEN
|  | Criterio 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Criterio 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Criterio 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## Seguimiento PAS II Trimestre
Eje de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Unidad de medida | Ejes de Acción | Actividad | % Proyectado | ETITC | FODESEP | ICFES | INFOTEP SAI | INFOTEP SAN JUAN | INTENALCO | ITFIP | UApA | MEN | II TRIM | % Acumulado por actividad 2025 | % Acumulado por eje de acción2025
[10 empty] | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE | % de cumplimiento por actividad
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | Eje 1 | Actividad 1 | 40% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 88.8889 | 88.8889 | 80.04
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | eje 2 | Actividad 2 | 40% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.7
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | Eje 3 | Actividad 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 66.6667 | 66.6667 | 82.5
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA |  | Actividad 4 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | Eje 4 | Actividad 5 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas |  |  | N/A
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas |  |  | N/A
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A |  |  | N/A
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR TRIMESTRE EN CADA ENTIDAD 2025 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 80 | 100 | 100 | 91.1111 | 91.1111 | 91.1111