## Estrategia Servicio Ciudadanía (hidden)
Plan de Mejoramiento Recomendaciones del IDI 2023
Ministerio de Educación Nacional
Plan de acción para el desarrollo de la Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano
Política de Servicio al Ciudadano
Ítem | Política de Gestión y Desempeño | Componente | Estrategia |  | Objetivo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) | Objetivo General de la Estrategia | Objetivos Especificos de la Estrategia | Acción | Meta | Indicador | Frecuencia de Medición | Estado actual | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable / Evidencia | Responsable
1 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Mejora de procesos | De la Ventanilla para Adentro | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Revisión y optimización de los procedimientos administrativos del Proceso de Servicio al Ciudadano. | Revisar y optimizar el 100% de los procedimientos administrativos del proceso de servicio al ciudadano para diciembre de 2025, asegurando que al menos el 90% de los procedimientos optimizados muestren una mejora en la eficiencia operativa y la satisfacción del ciudadano.. | Porcentaje de procedimientos revisados y optimizados que muestran mejora en eficiencia y satisfacción: Porcentaje de procedimientos mejorados = (Número de procedimientos con mejora documentada / Número total de procedimientos revisados ) ×100 | Trimestral |  |  |  | • Planes de acción y seguimiento que detallen cómo se llevaron a cabo las optimizaciones y los resultados alcanzados. • Procedimientos actualizados. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
2 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Mejora de procesos | De la Ventanilla para Adentro | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Optimización de trámites y servicios, mejorando tiempos de respuesta y aumentando la eficiencia. | Reducir los tiempos de respuesta de los trámites y servicios en un 20% y aumentar la eficiencia operativa en un 15% para diciembre de 2025. | 1. Tiempo de respuesta: Porcentaje de reducción en el tiempo promedio de respuesta de los trámites. Reducción del tiempo de respuesta = (Tiempo promedio de respuesta pre-optimización − Tiempo promedio de respuesta post-optimización / Tiempo promedio de respuesta pre-optimización) * 100 2. Eficiencia operativa: Porcentaje de aumento en la eficiencia operativa, medido por la reducción en el número de recursos (personal, tiempo) necesarios para completar un trámite. Aumento en la eficiencia operativa = (Número de recursos pre-optimización − Número de recursos post-optimización / Número de recursos pre-optimización ) * 100 | Trimestral |  |  |  | • Informes de análisis de tiempos de respuesta antes y después de la optimización, que muestren la reducción porcentual en los tiempos de respuesta. • Informes de evaluación de eficiencia operativa que documenten la reducción en el uso de recursos y la mejora en los procesos. • Descripción detallada de las optimizaciones implementadas, incluyendo cambios en procedimientos, tecnologías utilizadas, y cualquier otro factor relevante. • Encuestas de satisfacción del usuario que reflejen la percepción de los ciudadanos sobre la mejora en los tiempos de respuesta y la eficiencia del servicio. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
3 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Mejora de procesos | De la Ventanilla para Adentro | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Fortalecimiento del sistema de gestión de PQRSDF, mejorando la capacidad de respuesta. | Mejorar la capacidad de respuesta del sistema de gestión de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) para que el 90% de los casos sean respondidos dentro de los plazos establecidos en el año 2025. | Porcentaje de casos de PQRSDF respondidos dentro de los plazos establecidos: Porcentaje de respuestas dentro de plazo = (Número de casos respondidos dentro del plazo / Número total de casos recibidos ) × 100 | Mensual |  |  |  | • Informes mensuales sobre el estado de los casos de PQRSDF, incluyendo el número total de casos recibidos, el número de casos respondidos dentro del plazo, y el porcentaje de cumplimiento de los plazos. • Registros de tiempos de respuesta que documenten los plazos de respuesta para cada caso. • Planes de acción y seguimiento para casos que no fueron respondidos a tiempo, incluyendo medidas correctivas y mejoras implementadas. • Encuestas de satisfacción para medir la percepción de los ciudadanos sobre la eficiencia y calidad de las respuestas recibidas a sus PQRSDF. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
4 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Mejora de procesos | De la Ventanilla para Adentro | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Actualización de la caracterización de las partes interesadas (grupos de valor y de interés). | Actualizar la caracterización de las partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional, incluyendo la identificación y análisis de grupos de valor y de interés, al menos una vez al año, para asegurar que refleje las necesidades y expectativas actuales de los ciudadanos y otras partes interesadas. | Porcentaje de actualización de la caracterización: Mide el porcentaje de la caracterización de las partes interesadas que ha sido actualizada en el año en relación con el total de las partes interesadas identificadas: Porcentaje de actualización = (Número de partes interesadas actualizadas / Número total de partes interesadas) * 100 | Trimestral |  |  |  | • Informe de actualización de la caracterización que detalle los cambios realizados en la identificación y análisis de los grupos de valor y de interés, incluyendo nuevas partes interesadas, modificaciones en la relevancia de los grupos existentes y cualquier ajuste en su categorización. • Base de datos actualizada de partes interesadas, que incluya la información revisada y actualizada de los grupos de valor y de interés, reflejando los cambios identificados en la caracterización. • Actas de reuniones o documentos de consulta que muestren la participación de las partes interesadas en el proceso de actualización y cualquier feedback recibido que haya influido en los ajustes realizados. • Plan de actualización que incluya el cronograma de actualizaciones y las metodologías empleadas para mantener la caracterización al día con las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Subdirección de Desarrollo Organizacional
5 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Mejora de procesos | De la Ventanilla para Adentro | Reducir el impacto de los riesgos estratégicos, tácticos y operativos identificados en cada modelo referencial | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Desarrollo de las acciones del componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Implementar el 100% de las acciones programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional durante el año en curso, asegurando que cada acción esté desarrollada conforme a las directrices establecidas y que se evidencie un avance efectivo en la prevención de la corrupción y en la mejora del servicio al ciudadano. | Porcentaje de acciones implementadas: Mide el porcentaje de acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano que han sido completadas en relación con el total de acciones programadas: Porcentaje de acciones implementadas = ( Número de acciones completadas / Número total de acciones programadas ) × 100 | Cuatrimestral |  |  |  | • Informe cuatrimestral de avance: Documento que detalle el estado de cada acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, incluyendo acciones completadas, en progreso y pendientes, con explicaciones sobre el estado de implementación y cualquier desafío encontrado. • Plan de acción actualizado: Documento que refleje el cronograma, recursos y responsables para cada acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con registros de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. • Actas de reuniones: Registros de las reuniones de seguimiento del Plan Anticorrupción, incluyendo discusiones sobre el avance, ajustes necesarios y toma de decisiones. • Evidencias de cumplimiento: Documentos que demuestren la implementación efectiva de cada acción, como comunicaciones internas, registros de capacitación, mejoras en los procesos de atención al ciudadano, entre otros. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
6 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Canales de atención, cobertura y Gobierno TIC | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Mejoramiento y sostenimiento de los canales de atención, facilitando a las partes interesadas el acceso a la información, trámites y servicios de la entidad de manera ágil y accesible. | Optimizar la accesibilidad y eficiencia de los canales de atención, logrando una conformidad del 90% en la calidad de los productos y/o servicios generados por el Ministerio, mediante la mejora continua de los procesos. | 1. Satisfacción del usuario con los canales de atención: Porcentaje de usuarios que reportan una experiencia positiva en encuestas de satisfacción: Porcentaje de satisfacción = (Número de usuarios satisfechos / Número total de usuarios encuestados) × 100 2. Accesibilidad de los canales: Porcentaje de mejora en el tiempo de acceso a los servicios desde la implementación de las mejoras: Mejora en el tiempo de acceso = (Tiempo promedio de acceso pre-mejora−Tiempo promedio de acceso post-mejora / Tiempo promedio de acceso post-mejora ) * 100 | Trimestral |  |  |  | • Informes de satisfacción del usuario que incluyan resultados de encuestas sobre la experiencia con los canales de atención, mostrando el porcentaje de usuarios satisfechos. • Análisis de tiempos de acceso que compare el tiempo promedio de acceso a la información y servicios antes y después de las mejoras implementadas. • Registros de mejoras realizadas en los canales de atención, incluyendo cambios en procesos, tecnologías implementadas y cualquier otro factor relevante. • Plan de acción y seguimiento para evaluar la efectividad de las mejoras y ajustar según sea necesario, basado en los resultados de la satisfacción del usuario y el análisis de tiempos de acceso. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional. Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
7 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Canales de atención, cobertura y Gobierno TIC | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Adaptación de servicios para la inclusión, garantizando que todos los ciudadanos tengan igual acceso a los servicios del Ministerio. | Asegurar que el 100% de los servicios del Ministerio sean accesibles para ciudadanos con discapacidades o necesidades especiales para diciembre de 2025. | 1. Porcentaje de servicios adaptados para inclusión: Mide el porcentaje de servicios del Ministerio que han sido adaptados para garantizar su accesibilidad a todos los ciudadanos, incluidas personas con discapacidades: Porcentaje de servicios adaptados = (Número de servicios adaptados / Número total de servicios ofrecidos ) × 100 2. Tasa de accesibilidad reportada por usuarios: Mide la proporción de ciudadanos con discapacidades que reportan acceso satisfactorio a los servicios del Ministerio: Tasa de accesibilidad reportada = (Número de usuarios con discapacidades que reportan acceso satisfactorio / Número total de usuarios con discapacidades encuestados )×100 | Trimestral |  |  |  | • Informe de adaptación de servicios que detalle los servicios adaptados para inclusión, incluyendo descripciones de las modificaciones realizadas y el estado de cada servicio. • Encuestas de accesibilidad realizadas a ciudadanos con discapacidades, con los resultados que muestren la tasa de accesibilidad reportada por estos usuarios. • Plan de inclusión y accesibilidad que incluya objetivos, estrategias y acciones para garantizar la accesibilidad universal de los servicios, así como un cronograma para la implementación. • Registros de capacitación del personal sobre prácticas inclusivas y accesibilidad, para asegurar que todo el equipo esté preparado para atender adecuadamente a ciudadanos con necesidades especiales. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional. Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
8 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Canales de atención, cobertura y Gobierno TIC | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Mejoramiento continuo de la tecnología accesible, siendo sistemas y herramientas inclusivos y accesibles. | Garantizar que el 100% de los sistemas y herramientas tecnológicas del Ministerio sean accesibles e inclusivos, cumpliendo con los estándares internacionales de accesibilidad, para diciembre de 2025. | 1. Porcentaje de sistemas y herramientas tecnológicas accesibles: Mide el porcentaje de sistemas y herramientas tecnológicas del Ministerio que cumplen con los estándares internacionales de accesibilidad: Porcentaje de sistemas accesibles = (Número de sistemas accesibles / Número total de sistemas y herramientas tecnológicas) × 100 2. Número de actualizaciones tecnológicas realizadas para mejorar la accesibilidad: Mide la cantidad de actualizaciones o mejoras tecnológicas implementadas que han aumentado la accesibilidad de los sistemas y herramientas. Número de actualizaciones = Total de mejoras implementadas para accesibilidad en el período. | Trimestral |  |  |  | • Informe de accesibilidad tecnológica que detalle el estado de accesibilidad de cada sistema y herramienta, incluyendo evaluaciones realizadas y ajustes implementados para cumplir con los estándares internacionales. • Registro de actualizaciones tecnológicas que documente las mejoras realizadas en los sistemas y herramientas tecnológicas para aumentar su accesibilidad, incluyendo fechas, descripciones de los cambios y su impacto en la accesibilidad. • Evaluaciones de accesibilidad realizadas por expertos en accesibilidad web y tecnológica, mostrando los resultados de auditorías y pruebas de cumplimiento con estándares de accesibilidad. • Plan de mejora continua para la tecnología accesible, que incluya un cronograma para futuras actualizaciones y un enfoque estratégico para mantener la accesibilidad de las tecnologías utilizadas por el Ministerio. | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
9 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Canales de atención, cobertura y Gobierno TIC | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Mejoramiento del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) del MEN implementado por las Secretarías de Educación certificadas. | Incrementar la satisfacción ciudadana con el SAC hasta el 85% para el final del año 2025 en las Secretarías de Educación certificadas. | Porcentaje de incremento en la satisfacción = (Nivel de satisfacción inicial -- Nivel de satisfacción actual / Nivel de satisfacción inicial) × 100 | Trimestral |  |  |  | Informes trimestrales de resultados de encuestas de satisfacción ciudadana, comparativos con datos previos. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
10 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Capacitación y desarrollo del personal | De la Ventanilla para Adentro | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Fomentar la capacitación continua del personal en contenidos de servicio al ciudadano, protocolos, técnicas de atención, comunicación efectiva y resolución de conflictos para el desarrollo de competencias, garantizando un trato profesional, digno, íntegro, humanizado y de calidad. | Ingresar al Plan Institucional de Capacitación (PIC) del Ministerio de Educación Nacional, los componentes y temas de la Estrategia Integral de Servicio a la Ciudadanía. | Integrar todos los componentes y temas de la Estrategia Integral de Servicio a la Ciudadanía en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) del Ministerio de Educación Nacional, logrando una cobertura del 100% de los temas para el final de la vigencia 2025. | Porcentaje de componentes y temas de la Estrategia Integral de Servicio a la Ciudadanía incluidos en el Plan Institucional de Capacitación (PIC): Porcentaje de Integración=( Número de componentes y temas incluidos en el PIC / Número total de componentes y temas de la Estrategia Integral )×100 | Trimestral |  |  |  | Documento del Plan Institucional de Capacitación (PIC) actualizado, que incluya los componentes y temas de la Estrategia Integral de Servicio a la Ciudadanía, junto con un informe de seguimiento que detalle la integración de estos temas y su cobertura en el plan. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Talento Humano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
11 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Capacitación y desarrollo del personal | De la Ventanilla para Adentro | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Fomentar la capacitación continua del personal en contenidos de servicio al ciudadano, protocolos, técnicas de atención, comunicación efectiva y resolución de conflictos para el desarrollo de competencias, garantizando un trato profesional, digno, íntegro, humanizado y de calidad. | Capacitación continua del personal en servicio al ciudadano. | Capacitar al 25% del personal en servicio al ciudadano en técnicas avanzadas de atención y gestión de quejas para cada vigencia. | Porcentaje de personal capacitado = (Número total de empleados que deben ser capacitados / Número de empleados que completaron la capacitación con éxito)×100 | Trimestral |  |  |  | Listados de asistencia y evaluación, junto con informes de asistencia y resultados de las evaluaciones finales de los cursos. Los informes deben incluir el número total de empleados capacitados, los resultados de las evaluaciones finales, y el porcentaje de éxito en la capacitación. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Talento Humano.
12 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Sensibilización para el aumento de la visibilidad de los canales de atención | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Fomentar la capacitación continua del personal en contenidos de servicio al ciudadano, protocolos, técnicas de atención, comunicación efectiva y resolución de conflictos para el desarrollo de competencias, garantizando un trato profesional, digno, íntegro, humanizado y de calidad. | Brindar capacitación y soporte a las Secretarías de Educación certificadas que implementan el SAC V2.0. – Sistema de Atención al Ciudadano del MEN. | Capacitar y brindar soporte al 90% de las Secretarías de Educación certificadas en la implementación del SAC del MEN para cada vigencia. | Porcentaje de Secretarías de Educación certificadas que han recibido capacitación y soporte adecuado en la implementación del SAC, medido por la proporción de Secretarías que completaron los programas de capacitación y soporte: Porcentaje de Secretarías capacitadas y soportadas = (Número de Secretarías que recibieron capacitación y soporte / Número total de Secretarías certificadas) × 100 | Trimestral |  |  |  | Registros de las sesiones de capacitación y soporte brindado, informes de asistencia, y evaluaciones de seguimiento para verificar la implementación del SAC. Los informes deben incluir el número total de Secretarías capacitadas, detalles de las sesiones de soporte, y resultados de las evaluaciones de implementación. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano.
13 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Sensibilización para el aumento de la visibilidad de los canales de atención | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Fomentar la capacitación continua del personal en contenidos de servicio al ciudadano, protocolos, técnicas de atención, comunicación efectiva y resolución de conflictos para el desarrollo de competencias, garantizando un trato profesional, digno, íntegro, humanizado y de calidad. | Generar un encuentro nacional de servicio al ciudadano, con los líderes del proceso de atención al ciudadano de las Secretaría de Educación certificadas que implementan la plataforma SAC V2.0. | Realizar un encuentro nacional de servicio al ciudadano que convoque a al menos el 90% de los líderes del proceso de atención al ciudadano de las Secretarías de Educación certificadas, con el objetivo de fortalecer el uso de la plataforma SAC V2.0 y compartir buenas prácticas en la atención al ciudadano. | Porcentaje de participación de los líderes del proceso de atención al ciudadano de las Secretarías de Educación certificadas: Mide el porcentaje de líderes que participaron en el encuentro en relación con el total de líderes convocados: Porcentaje de participación= (Número de líderes participantes / Número total de líderes convocados) × 100 | Única (al finalizar el encuentro) |  |  |  | Memorias del encuentro: Documento que recopile las presentaciones, conclusiones y recomendaciones generadas durante el encuentro, así como las listas de asistencia y la retroalimentación de los participantes. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano.
14 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Sensibilización para el aumento de la visibilidad de los canales de atención | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Participar en las ferias de servicio al ciudadano convocadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Participar en al menos el 80% de las ferias de servicio al ciudadano convocadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública durante el año, brindando información y servicios del Ministerio de Educación Nacional (MEN) a los ciudadanos. | Porcentaje de participación en ferias de servicio al ciudadano: Mide el porcentaje de ferias a las que asistió el MEN en relación con el total de ferias convocadas: Porcentaje de participación= (Número de ferias a las que asistió el MEN / Número total de ferias convocadas )×100 | Trimestral (para monitorear la participación en las ferias programadas durante el año). |  |  |  | • Reporte de participación en ferias: Documento que incluya el listado de ferias en las que el MEN participó, detallando las actividades realizadas, servicios ofrecidos y resultados obtenidos. • Registro fotográfico: Evidencia visual de la participación en las ferias, mostrando los stands, actividades y la interacción con los ciudadanos. • Encuestas de satisfacción: Resultados de las encuestas aplicadas a los ciudadanos que asistieron a las ferias, evaluando la calidad de la información y servicios ofrecidos por el MEN. • Plan de mejora: Documento con acciones de mejora a implementar en futuras ferias, basado en la retroalimentación recibida de los ciudadanos y organizadores. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano.
15 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Sensibilización para el aumento de la visibilidad de los canales de atención | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas.. | Fomentar la participación ciudadana y la retroalimentación, fortaleciendo canales de atención y de recepción de PQRSDF de las partes interesadas, y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN. | Campañas de información y sensibilización, aumentando la visibilidad de los servicios del MEN y educar a las partes interesadas sobre el uso de los canales de atención. | Aumentar la visibilidad de los servicios del MEN y educar a las partes interesadas sobre el uso de los canales de atención a través de campañas de información y sensibilización para cada vigencia. | Porcentaje de partes interesadas que han sido alcanzadas y educadas sobre los servicios del MEN y los canales de atención, medido a través de encuestas de conocimiento y participación en las campañas: Porcentaje de partes interesadas educadas = (Número de partes interesadas que participaron en las campañas y demostraron conocimiento / Número total de partes interesadas objetivo) ×100 | Trimestral |  |  |  | Informes de las campañas de sensibilización, resultados de encuestas de conocimiento antes y después de las campañas, y estadísticas de participación. Los informes deben incluir el número total de partes interesadas alcanzadas, el porcentaje de aumento en el conocimiento y el impacto de las campañas. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
16 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Comunicación y Transparencia | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Desarrollo de un portal web interactivo y accesible. | Desarrollar e implementar un portal web interactivo y accesible, que cumpla con los estándares de accesibilidad web y reciba una calificación de usabilidad positiva de los usuarios objetivo para cada vigencia. | Porcentaje de cumplimiento de los estándares de accesibilidad web y porcentaje de usuarios que califican positivamente la usabilidad del portal web en encuestas: 1. Cumplimiento de estándares de accesibilidad: Porcentaje de cumplimiento = (Número de criterios de accesibilidad cumplidos / Número total de usuarios encuestados) *100 2. Calificación de usabilidad: Porcentaje de calificación positiva = (Número de usuarios que calificaron positivamente / Número de usuarios encuestados) * 100 | Trimestral |  |  |  | Reportes de auditoría de accesibilidad web, encuestas de usabilidad, y estadísticas de uso del portal. Los informes deben incluir el porcentaje de cumplimiento de los estándares de accesibilidad, los resultados de las encuestas de usabilidad, y cualquier retroalimentación recibida para realizar mejoras. | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
17 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Comunicación y Transparencia | De la Ventanilla para Adentro | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Fomentar la participación ciudadana y la retroalimentación, fortaleciendo canales de atención y de recepción de PQRSDF de las partes interesadas, y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN. | Mantener actualizado y publicado en la página web institucional y en la Intranet del MEN el Protocolo de Servicio a la Ciudadanía, Carta de Trato Digno, Política de Servicio al Ciudadano, Caracterización de las Partes Interesadas (grupos de valor y de interés). | Asegurar que el Protocolo de Servicio a la Ciudadanía, Carta de Trato Digno, Política de Servicio al Ciudadano, Caracterización de las Partes Interesadas (grupos de valor y de interés), estén actualizados y publicados en la página web institucional y en la Intranet del MEN al menos una vez cada vigencia. | Porcentaje de actualizaciones y publicaciones realizadas en la página web institucional y en la Intranet, medido por la frecuencia con la que se actualizan y publican según el calendario establecido: Porcentaje de actualizaciones y publicaciones = (Número de actualizaciones y publicaciones realizadas / Número total de actualizaciones y publicaciones programadas) × 100 | Trimestral |  |  |  | Registros de las actualizaciones y publicaciones en la página web institucional y en la Intranet, incluyendo fechas de publicación y versiones de los documentos. Los informes deben incluir el número total de actualizaciones realizadas, las fechas y detalles de cada publicación, y evidencias de que los documentos están disponible en ambas plataformas. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
18 | Política de Servicio al Ciudadano; Política Rendición de Cuentas | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Comunicación y Transparencia | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Fomentar la participación ciudadana y la retroalimentación, fortaleciendo canales de atención y de recepción de PQRSDF de las partes interesadas, y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN. | Transparencia y publicación de la información del Proceso de Servicio al Ciudadano, promoviendo la transparencia y fortalecer la confianza de los ciudadanos en la gestión del Ministerio. | Incrementar el nivel de transparencia y fortalecer la confianza de los ciudadanos al publicar al menos el 95% de la información relevante y actualizada sobre la gestión del Proceso de Servicio al Ciudadano del Ministerio en la página web institucional y en otros canales de comunicación establecidos cada vigencia. | Porcentaje de información relevante publicada y actualizada en la página web institucional y otros canales de comunicación, medido por la proporción de la información divulgada frente a la información planificada para publicación: Porcentaje de información publicada = (Número de documentos e informes publicados / Número total de documentos e informes planificados) × 100 | Trimestral |  |  |  | Registros de publicación de documentos e informes en la página web institucional y otros canales de comunicación, incluyendo fechas de publicación y contenido publicado. Los informes deben incluir el número total de documentos e informes planificados, el número publicado y actualizado, y cualquier retroalimentación recibida de los ciudadanos sobre la transparencia de la información. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
19 | Política de Servicio al Ciudadano; Política Rendición de Cuentas | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Comunicación y Transparencia | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Fomentar la participación ciudadana y la retroalimentación, fortaleciendo canales de atención y de recepción de PQRSDF de las partes interesadas, y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN. | Publicación de informes de gestión del proceso de servicio al ciudadano, PQRSDF y resultados de encuestas de satisfacción. | Publicar informes de gestión, PQRSDF y resultados de encuestas de satisfacción en la página web institucional y en la Intranet del MEN al menos una vez cada trimestre cada vigencia, asegurando la disponibilidad y accesibilidad de la información para los ciudadanos y partes interesadas. | Porcentaje de informes de gestión y resultados de encuestas de satisfacción publicados en la página web e Intranet, medido por la proporción de informes publicados frente a los informes planificados = Porcentaje de informes publicados = (Número total de informes y resultados publicados / Número total de informes y resultados planificados) × 100 | Trimestral |  |  |  | Registros de las publicaciones de resultados de encuestas de satisfacción. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
20 | Política de Servicio al Ciudadano; Política Rendición de Cuentas | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Comunicación y Transparencia | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Brindar apoyo a las Secretarías de Educación certificadas en la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | Proporcionar apoyo integral a todas las Secretarías de Educación certificadas para la implementación efectiva de la Política de Servicio al Ciudadano del MIPG, logrando una tasa de satisfacción de al menos el 85% entre las Secretarías apoyadas para cada vigencia. | Porcentaje de Secretarías apoyadas efectivamente = (Número de Secretarías que reportaron satisfacción con el apoyo recibido / (Número total de Secretarías certificadas ) × 100 | Trimestral |  |  |  | Registros de las sesiones de apoyo brindadas, encuestas de satisfacción completadas por las Secretarías de Educación, y reportes de avance en la implementación de la política. Los informes deben incluir el número total de Secretarías que recibieron apoyo, los resultados de las encuestas de satisfacción, y detalles sobre las acciones de apoyo realizadas. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano.
21 | Política de Participación Ciudadana | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Mecanismos de participación y retroalimentación | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Fomentar la participación ciudadana y la retroalimentación, fortaleciendo canales de atención y de recepción de PQRSDF de las partes interesadas, y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN. | Establecimiento de canales de comunicación directa con los ciudadanos. | Sostenimiento y mejoramiento del funcionamiento de los canales de comunicación directa con los ciudadanos, garantizando que estén operativos y accesibles al 100% del tiempo. | Porcentaje de funcionamiento continuo de los canales de comunicación directa, medido por la disponibilidad y operatividad de los canales establecidos: Porcentaje de funcionamiento continuo = ( Número total de horas esperadas de operación / Número de horas operativas de los canales ) × 100 | Trimestral |  |  |  | Registros de funcionamiento de los canales de comunicación, incluyendo informes de disponibilidad, tiempos de inactividad, y estadísticas de uso. Los informes deben incluir detalles sobre el número de canales establecidos, su disponibilidad continua, y cualquier incidencia reportada o solución implementada para mantener la operatividad. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional. Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
22 | Política de Participación Ciudadana | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Mecanismos de participación y retroalimentación | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Fomentar la participación ciudadana y la retroalimentación, fortaleciendo canales de atención y de recepción de PQRSDF de las partes interesadas, y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN. | Fomento de la participación ciudadana, asegurando que el proceso de servicio al ciudadano responda a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Aumentar la participación ciudadana en la formulación de acciones de servicio al ciudadano. | Porcentaje de acciones evaluadas con participación ciudadana: Porcentaje de proyectos con participación ciudadana = ( Número de proyectos-programas evaluados con participación ciudadana / Número total de proyectos-programas implementados )× 100 | Trimestral |  |  |  | Informes de participación ciudadana que incluyan registros de las sesiones de consulta, encuestas, y otros mecanismos utilizados para recoger retroalimentación. Los informes deben mostrar el número de proyectos o programas evaluados con participación ciudadana, detalles de las actividades realizadas, y la incorporación de la retroalimentación en las políticas y programas. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional. Apoyo: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
23 | Política de Participación Ciudadana | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Mecanismos de participación y retroalimentación | De la Ventanilla para Afuera | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Fomentar la participación ciudadana y la retroalimentación, fortaleciendo canales de atención y de recepción de PQRSDF de las partes interesadas, y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN. | Creación de mesas de trabajo y foros para recoger opiniones y sugerencias. | Establecer y realizar al menos 2 mesas de trabajo y foros para recoger opiniones y sugerencias de ciudadanos y partes interesadas durante cada vigencia, garantizando la participación activa y la recopilación de retroalimentación significativa. | Número de mesas de trabajo y foros realizados en comparación con el número planificado: Porcentaje de mesas de trabajo y foros realizados = (Número de mesas de trabajo y foros realizados / Número total de mesas de trabajo y foros planificados ) ×100 | Trimestral |  |  |  | Registros de las mesas de trabajo y foros realizados, incluyendo agendas, listas de participantes, actas de las reuniones, y resúmenes de las opiniones y sugerencias recogidas. Los informes deben documentar el número de eventos realizados, la participación ciudadana, y los resultados obtenidos a partir de las sugerencias y opiniones recogidas. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional. Apoyo: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
24 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Evaluación y mejora continua | De la Ventanilla para Adentro | Aumentar de manera sostenida el Indice de desempeño institucional | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Implementación de un sistema de evaluación de la calidad del servicio. Evaluación y retroalimentación interna, identificando áreas de mejora y asegurando el cumplimiento los estándares de servicio establecido. | Implementar un sistema de evaluación de la calidad del servicio que permita realizar al menos 2 evaluaciones internas del servicio cada vigencia, identificar áreas de mejora y asegurar que al menos el 90% de las áreas evaluadas cumplan con los estándares de servicio establecidos. | Porcentaje de áreas evaluadas que cumplen con los estándares de servicio, medido por la proporción de áreas que logran cumplir con los criterios establecidos en las evaluaciones en comparación con el total de áreas evaluadas: Porcentaje de áreas cumplidoras = (Número de áreas que cumplen con los estándares / Número total de áreas evaluadas) × 100 | Trimestral |  |  |  | Informes de evaluación de la calidad del servicio, incluyendo resultados de cada evaluación interna, áreas identificadas para mejora, y las acciones tomadas para corregir las desviaciones. Los informes deben documentar el número de evaluaciones realizadas, el cumplimiento de los estándares de servicio, y los planes de acción implementados para mejorar las áreas que no cumplieron con los estándares. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
25 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Evaluación y mejora continua | De la Ventanilla para Adentro | Aumentar de manera sostenida el Indice de desempeño institucional | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Fomentar la participación ciudadana y la retroalimentación, fortaleciendo canales de atención y de recepción de PQRSDF de las partes interesadas, y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN. | Análisis periódico de la retroalimentación y ajuste de procesos según los resultados obtenidos. | Realizar análisis trimestrales de la retroalimentación recibida para ajustar los procesos internos del servicio al ciudadano, asegurando que al menos el 50% de los ajustes propuestos se implementen de manera efectiva antes del final de cada trimestre de la respectiva vigencia. | Porcentaje de ajustes implementados en relación con los ajustes propuestos tras el análisis de la retroalimentación: Porcentaje de ajustes implementados = (Número de ajustes implementados / Número de ajustes propuestos )×100 | Trimestral |  |  |  | Informes de análisis de retroalimentación que incluyan: o Registros de retroalimentación recibida. Resúmenes de los análisis realizados. Lista de ajustes propuestos y su estado (implementado/no implementado). Documentación de los ajustes realizados en los procesos, con detalles sobre cómo se ajustaron los procesos y los resultados obtenidos. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
26 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Evaluación y mejora continua | De la Ventanilla para Adentro | Aumentar de manera sostenida el Indice de desempeño institucional | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Diseñar e implementar planes de mejora continua basados en los resultados de las evaluaciones, asegurando que se realicen ajustes oportunos a la estrategia de servicio al ciudadano. | Implementar al menos 1 plan de mejora continua en el servicio al ciudadano del Ministerio de Educación Nacional durante cada vigencia, ajustados a los resultados de las evaluaciones periódicas. | Porcentaje de planes de mejora continua implementados según las evaluaciones realizadas: Porcentaje de Planes de Mejora Implementados = (Número de planes de mejora implementados/ Número de planes de mejora programados )×100 | Trimestral |  |  |  | Planes de Mejora Continua Documentados: Documentos que describan cada plan de mejora continua, incluyendo objetivos, acciones, responsables y cronograma de implementación. Seguimiento al alance de acciones del Plan de Mejora. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
27 | Política de Servicio al Ciudadano | Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Evaluación y mejora continua | De la Ventanilla para Adentro | Aumentar de manera sostenida el Indice de desempeño institucional | Optimizar la calidad del servicio al ciudadano en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, humanizada y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del ministerio. | Incorporación de criterios de medición del FURAG en la planeación institucional. Integrar los criterios de medición del FURAG en la planeación institucional del proceso de servicio al ciudadano, incluyendo estos criterios en el Plan de Acción para asegurar la alineación con los objetivos de la Política de Servicio al Ciudadano. | Incorporar los criterios de medición del FURAG en el 100% de los procesos de planeación institucional del servicio al ciudadano, garantizando que todos los planes de acción y estrategias estén alineados con los objetivos de la Política de Servicio al Ciudadano para el final del año fiscal. | Porcentaje de acciones alcanzadas en el plan de acción: Porcentaje de Acciones Alcanzadas=(Número de acciones alcanzadas/ Número total de acciones planificadas )×100 | Trimestral |  |  |  | Seguimiento al plan de acción y los criterios de medición del FURAG incorporados, junto con actas de reuniones donde se haya discutido y aprobado la integración de dichos criterios. | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
Note on K11: Yeison Peña Lemus: Para definir los % de la meta se debe hacer revisión del cumplimiento actual, para determinar el mismo, el presente es un ejemplo.
Note on K12: Yeison Peña Lemus: Para definir los % de la meta se debe hacer revisión del cumplimiento actual, para determinar el mismo, el presente es un ejemplo.
Note on K15: Yeison Peña Lemus: Para definir los % de la meta se debe hacer revisión del cumplimiento actual, para determinar el mismo, el presente es un ejemplo.
Note on R15: Yeison Peña Lemus: Validar quien es el responsable del desarrollo de racionalización y simplificación de trámites.
Note on R16: Yeison Peña Lemus: Validar quien es el responsable del desarrollo de racionalización y simplificación de trámites.
Note on R30: Yeison Peña Lemus: Validar quien es el responsable del desarrollo de racionalización y simplificación de trámites.

## Plan General Estrategia 2025
Ministerio de Educación Nacional
Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía (SRC)
Política de Servicio al Ciudadano
Plan de acción para el desarrollo de la Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía
Vigencia 2025
N° Acción | Política de Gestión y Desempeño | Política de Gestión y Desempeño que Apoyan el Proceso de Servicio al Ciudadano | Componente | Estrategia Institucional | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Compromiso de la Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Objetivo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) | Objetivo General de la Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Objetivos Especificos de la Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Acciones | Meta | Indicador | Fórmula del Indicador | Frecuencia de Medición | Entregable (Soporte) | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsable | Fecha de Seguimiento | Avance / Cumplimiento | Observaciones | Soportes del Seguimiento
1 | Política de Servicio al Ciudadano | 1. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 2. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Relación Ciudadanía – Estado (De la ventanilla para afuera) | Inclusión y Accesibilidad | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del Ministerio | Actualizar el manual y el protocolo de relacionamiento con la ciudadanía con lineamientos en lenguaje claro e incluyente | 2 documentos de relacionamiento con la ciudadanía actualizados | Porcentaje de documentos actualizados | (Número de documentos actualizados / 2) * 100 | Anual | Documento actualizado del Manual de Relacionamiento con la Ciudadanía. Documento actualizado de los Protocolos de Servicio a la Ciudadanía. | 2025-05-02 | 2025-11-30 | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano
2 | Política de Servicio al Ciudadano | 1. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 2. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Relación Ciudadanía – Estado (De la ventanilla para afuera) | Inclusión y Accesibilidad | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Fortalecer el talento humano en el relacionamiento con la ciudadanía, con el propósito de mejorar la satisfacción de las partes interesadas y optimizar la eficiencia en las labores institucionales | Generar campaña con recomendaciones sobre el uso del lenguaje claro e incluyente | 1 campaña implementada | Campaña implementada | Sí / No | Anual | Piezas comunicativas y soporte de envío y/o publicación en la Intranet | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 1. Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. 2. Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones
3 | Política de Servicio al Ciudadano | 1. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 2. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Relación Ciudadanía – Estado (De la ventanilla para afuera) | Inclusión y Accesibilidad | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del Ministerio | Generar video explicativo sobre el trámite de legalizaciones de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior, con apoyos visuales y sonoros dirigidos a personas en situación de discapacidad | 1 video explicativo, accesible para personas con discapacidad, realizado y publicado | Video realizado y publicado | Sí / No | Anual | Vídeo publicado en la página web en el trámite | 2025-05-02 | 2025-09-30 | 1. Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. 2. Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones
4 | Política de Servicio al Ciudadano | 1. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 2. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 3. Política de Comunicaciones. | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Relación Ciudadanía – Estado (De la ventanilla para afuera) | Fortalecimiento de los canales de atención | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del Ministerio | Publicar información de Relacionamiento con la Ciudadanía en la Plataforma Colombia Aprende | 1 publicación de contenidos accesibles en la Plataforma Colombia Aprende | Porcentaje de contenido publicado | (Número de contenidos elaborados y publicados / Total de contenidos clave) * 100 | Anual | Contenidos generados en formato accesible y soportes de publicación | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 1. Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. 2. Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones
5 | Política de Servicio al Ciudadano | 1. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 2. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 3. Política de Comunicaciones. | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Relación Ciudadanía – Estado (De la ventanilla para afuera) | Fortalecimiento de los canales de atención | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del Ministerio | Realizar una prueba piloto para la implementación del canal de WhatsApp | 1 prueba piloto exitosa del canal de WhatsApp | Porcentaje de éxito de la prueba piloto | (Número de condiciones exitosas / Total de condiciones establecidas) * 100 | Anual | Informe de implementación del canal de WhatsApp | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 1. Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. 2. Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones
6 | Política de Servicio al Ciudadano | 1. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 2. Política de Gobierno digital, antes gobierno en línea. 3. Política de Datos Abiertos. 4. Política de Manejo Editorial y actualización de los medios físicos y electrónicos (política Editorial y de actualización de páginas web). | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Relación Ciudadanía – Estado (De la ventanilla para afuera) | Comunicación, Transparencia, Participación Ciudadana e Inclusión Territorial | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del Ministerio | Revisar y actualizar el menú de "Atención y Servicios a la Ciudadanía" del sitio web | Menú de "Atención y Servicios a la Ciudadanía" revisado y actualizado en el sitio web | Número de contenidos actualizados | (Número de contenidos actualizados / Total de contenidos identificados y programados) * 100 | Anual | Páginas web actualizada menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía" | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1. Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. 2. Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones. 3. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional
7 | Política de Servicio al Ciudadano | 1. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 2. Política de Gestión del conocimiento y la innovación | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Relación Ciudadanía – Estado (De la ventanilla para afuera) | Comunicación, Transparencia, Participación Ciudadana e Inclusión Territorial | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Fortalecer los canales de atención y la recepción de PQRSDF, fomentando la participación ciudadana y la creación de espacios de diálogo, asegurando que las partes interesadas tengan una incidencia real en la toma de decisiones y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN | Realizar asistencia técnica en territorio a las Secretarías de Educación certificadas | Asistencia técnica en territorio brindada a las 87 Secretarías de Educación certificadas | Porcentaje de asistencias técnicas realizadas | (Número de asistencias técnicas realizadas / 87)*100 | Mensual | Reportes de asistencia técnica realizadas | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano
8 | Política de Servicio al Ciudadano | Política de participación ciudadana en la gestión pública | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Relación Ciudadanía – Estado (De la ventanilla para afuera) | Comunicación, Transparencia, Participación Ciudadana e Inclusión Territorial | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Fortalecer los canales de atención y la recepción de PQRSDF, fomentando la participación ciudadana y la creación de espacios de diálogo, asegurando que las partes interesadas tengan una incidencia real en la toma de decisiones y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN | Participar en ferias ciudadanas programadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y hacer la debida difusión con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Participación en ferias ciudadanas programadas y difusión realizada en colaboración con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Porcentaje de ferias asistidas | (Número de difusión y asistencia a las ferias de servicio / Número de ferias programadas)*100 | Anual | Informe de participación en las feria | Por definir | Por definir | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano
9 | Política de Servicio al Ciudadano | Política de participación ciudadana en la gestión pública | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Relación Ciudadanía – Estado (De la ventanilla para afuera) | Comunicación, Transparencia, Participación Ciudadana e Inclusión Territorial | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Fortalecer los canales de atención y la recepción de PQRSDF, fomentando la participación ciudadana y la creación de espacios de diálogo, asegurando que las partes interesadas tengan una incidencia real en la toma de decisiones y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN | Realizar el encuentro anual de lideres de servicio a la ciudadanía de las Secretarías de Educación certificadas | 1 encuentro anual realizado | Encuentro realizado | Sí / No | Anual | Informe del encuentro, lista de asistencia, material presentado | Por definir | Por definir | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano
10 | Política de Servicio al Ciudadano | 1. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 2. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 3. Política de participación ciudadana en la gestión pública | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Relación Ciudadanía – Estado (De la ventanilla para afuera) | Comunicación, Transparencia, Participación Ciudadana e Inclusión Territorial | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del Ministerio | Elaborar la guía de relacionamiento con la ciudadanía para las Secretarías de Educación certificadas | 1 guía de relacionamiento con la ciudadanía para las Secretarías de Educación certificadas elaborada y socializada | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración, aprobación y difusión de la Guía | (Etapas de elaboración, aprobación y difusión de la Guía / 3)* 100 | Anual | Guía de relacionamiento elaborada y evidencia de difusión | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano
11 | Política de Servicio al Ciudadano | 1. Política de planeación institucional. 2. Política de participación ciudadana en la gestión pública | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Esquema de Operación (De la ventanilla para adentro) | Mejora de procesos | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del Ministerio | Actualizar, aprobar, socializar e implementar la Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía con la participación de los grupos de valor. (focus group y menú participa de la pagina web) | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía actualizada, aprobada, socializada e implementada | Porcentaje de etapas de la formulación de la estrategia | (Número de etapas realizadas / 4) * 100 | Anual | Documentación de la Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1. Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. 2. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional. 3. Apoyo: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
12 | Política de Servicio al Ciudadano | 1. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Esquema de Operación (De la ventanilla para adentro) | Mejora de procesos | Reducir el impacto de los riesgos estratégicos, tácticos y operativos, identificados en cada modelo referencial | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del Ministerio | Actualizar el procedimiento de gestión de PQRSDF ingresando información de la gestión de solicitudes radicadas en lenguas nativas u otro idioma no oficial | Procedimiento de gestión de PQRSDF actualizado | Procedimiento actualizado | Sí / No | Anual | Documento actualizado del procedimiento de gestión de PQRSDF | 2025-05-02 | 2025-07-31 | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano
13 | Política de Servicio al Ciudadano | 1. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Esquema de Operación (De la ventanilla para adentro) | Mejora de procesos | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del Ministerio | Implementar el modelo de servicio (blueprint) | Modelo de servicio (blueprint) implementado | Modelo de servicio implementado | Sí / No | Anual | Informe del modelo de servicio (blueprint) implementado | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. 2. Apoyo: Subdirección de Desarrollo Organizacional.
14 | Política de Servicio al Ciudadano | 1. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 2. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Esquema de Operación (De la ventanilla para adentro) | Promoción de la Cultura de Servicio a la Ciudadanía | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Mejorar la accesibilidad y la eficacia de los servicios ofrecidos, mediante la implementación y actualización de procedimientos administrativos y herramientas tecnológicas para reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios del Ministerio | Documentar y divulgar las buenas prácticas y resultados de relacionamiento con la ciudadanía | 1 documento aprobado y publicado de buenas prácticas y resultados en medios institucionales | Porcentaje de cumplimiento en la actualización, aprobación y difusióndel documentado | (Etapas de de la actualización, aprobación y difusión de la Guía / 3)* 100 | Anual | Informe con las buenas prácticas documentadas y divulgadas | 2025-06-01 | 2025-12-19 | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano
15 | Política de Servicio al Ciudadano | 1. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Esquema de Operación (De la ventanilla para adentro) | Comunicación y Transparencia | Reducir el impacto de los riesgos estratégicos, tácticos y operativos, identificados en cada modelo referencial | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Fortalecer el talento humano en el relacionamiento con la ciudadanía, con el propósito de mejorar la satisfacción de las partes interesadas y optimizar la eficiencia en las labores institucionales | Generar campaña comunicativa para divulgar los trámites y los canales de relacionamiento con la ciudadanía | 1 campaña realizada | Campaña realizada | Sí / No | Anual | Piezas comunicativas y soporte de envío y/o publicación en la Intranet | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 1. Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano. 2. Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones
16 | Política de Servicio al Ciudadano | Política de Talento humano | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | Esquema de Operación (De la ventanilla para adentro) | Capacitación, desarrollo del personal y mejoramiento de competencias | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Fortalecer el talento humano en el relacionamiento con la ciudadanía, con el propósito de mejorar la satisfacción de las partes interesadas y optimizar la eficiencia en las labores institucionales | Generar capacitación en cultura del servicio y relacionamiento con la ciudadanía y transparencia y acceso a la información pública | 1 capacitación realizada | Porcentaje de cumplimiento de los temas tratados según la programación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) | (Número de temas tratados / Número de temas programados en el PIC) * 100 | Anual | Informe de capacitación con lista de participantes y materiales utilizados | 2025-05-02 | 2025-12-30 | 1. Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano 2. Apoyo: Subdirección de Talento Humano
17 | Política de Servicio al Ciudadano | Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | 3. Políticas de MEN que apoyan la operación del Proceso | Evaluación y mejora continua | Aumentar de manera sostenida el Índice Anual de Desempeño Institucional | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Fortalecer los canales de atención y la recepción de PQRSDF, fomentando la participación ciudadana y la creación de espacios de diálogo, asegurando que las partes interesadas tengan una incidencia real en la toma de decisiones y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN | Realizar autodiagnóstico para evaluar el estado de la Política de Servicio al Ciudadano y su alineación institucional | 1 autodiagnóstico realizado sobre el estado de la Política de Servicio al Ciudadano y su alineación institucional | Autodiagnóstico realizado | Sí / No | Anual | Informe del autodiagnóstico realizado y recomendaciones generadas | 2025-09-01 | 2025-12-26 | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano
18 | Política de Servicio al Ciudadano | Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | 3. Políticas de MEN que apoyan la operación del Proceso | Evaluación y mejora continua | Aumentar los niveles de satisfacción de las partes interesadas | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Fortalecer los canales de atención y la recepción de PQRSDF, fomentando la participación ciudadana y la creación de espacios de diálogo, asegurando que las partes interesadas tengan una incidencia real en la toma de decisiones y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN | Monitorear y evaluar la experiencia ciudadana en los escenarios de relacionamiento, identificando fortalezas y debilidades, mediante encuestas de satisfacción | Encuestas de satisfacción aplicadas a 4 grupos de valor | Porcentaje de grupos de valor a los que se les aplica las encuestas de satisfacción | (Número de grupos de valor a los que se les aplica las encuestas /4) * 100 | Anual | Informe con resultados de encuestas de satisfacción ciudadana | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano
19 | Política de Servicio al Ciudadano | Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Fortalecimiento vínculo Estado - Ciudadanía | 3. Políticas de MEN que apoyan la operación del Proceso | Evaluación y mejora continua | Reducir el impacto de los riesgos estratégicos, tácticos y operativos, identificados en cada modelo referencial | Fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía en el Ministerio de Educación Nacional, asegurando procesos eficientes, comunicación clara, inclusiva y accesible, y una respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con un enfoque territorial y adaptado a sus particularidades | Fortalecer los canales de atención y la recepción de PQRSDF, fomentando la participación ciudadana y la creación de espacios de diálogo, asegurando que las partes interesadas tengan una incidencia real en la toma de decisiones y utilizando la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente los servicios del MEN | Realizar mesas técnicas con las áreas para la construcción de planes de mejoramiento en la gestión y atención oportuna de las PQRSDF | Mesas técnicas realizadas con las áreas para la construcción de planes de mejoramiento en la gestión y atención oportuna de las PQRSDF | Número de mesas técnicas realizadas | (Número de mesas técnicas realizadas / Total de mesas técnicas programadas) * 100 | Mensual | Informe de PQRSDF / Acta | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía – Grupo de Servicio al Ciudadano

## Versión
Control de Cambios
Versión | Fecha de entrada en vigencia | Naturaleza del cambio
1 | 2025-01-21 | Se crea la versión para consulta de la ciudadanía
2 | 2025-01-29 | Se genera ajustes de acuerdo con las observaciones por la Subdirección de Desarrollo Organizacional y se aprueba en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de enero del 2025. El presente documento y su anexo, hace parte del Plan de Acción Institucional (PAI) de la Entidad.