## Reporte de riesgos (3)
No. | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [16 empty] | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PLAN DE MANEJO DEL RIESGO | [10 empty] | PLAN DE CONTINGENCIA | DEPENDENCIA
|  |  | CAUSAS (Factores Internos y Externos) |  |  | RIESGO | TIPO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE | OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO | NATURALEZA DEL CONTROL | DEPENDENCIA | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | USUARIO(S) RESPONSABLE(S) | ¿EXISTE UN RESPONSABLE ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL? | ¿EL RESPONSABLE TIENE LA AUTORIDAD Y ADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTROL? | ¿LA OPORTUNIDAD EN QUE SE EJECUTA EL CONTROL AYUDA A PREVENIR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO O A DETECTAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE MANERA OPORTUNA? | ¿LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL CONTROL REALMENTE BUSCAN POR SI SOLA PREVENIR O DETECTAR LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR ORIGEN AL RIESGO, EJ.: VERIFICAR, VALIDAR, COTEJAR, COMPARAR, REVISAR, ETC.? | ¿LA FUENTE DE INFORMACIÓN QUE SE UTILIZA EN EL DESARROLLO DEL CONTROL ES INFORMACIÓN CONFIABLE QUE PERMITA MITIGAR EL RIESGO? | ¿LAS OBSERVACIONES, DESVIACIONES O DIFERENCIAS IDENTIFICADAS COMO RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL SON INVESTIGADAS Y RESUELTAS DE MANERA OPORTUNA? | ¿SE DEJA EVIDENCIA O RASTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL QUE PERMITA A CUALQUIER TERCERO CON LA EVIDENCIA LLEGAR A LA MISMA CONCLUSIÓN? | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | EL CONTROL SE EJECUTA DE MANERA CONSISTENTE POR PARTE DEL RESPONSABLE. | EL CONTROL SE EJECUTA ALGUNAS VECES POR PARTE DEL RESPONSABLE. | EL CONTROL NO SE EJECUTA POR PARTE DEL RESPONSABLE. | CALIFICACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
AD-1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Brindar los bienes y servicios administrativos requeridos, mediante el mantenimiento de la infraestructura (bienes, muebles e inmuebles) gestión de comisiones, prestación de los servicios generales, logística, seguridad física y control operacional ambiental, con fin de asegurar el funcionamiento del Ministerio de Educación. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la sustracción de bienes muebles de la Entidad o utilización de los mismos para beneficio propio o de un tercero. |  | *Hallazgos de los entes de control | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Subdirección de Gestión Administrativa | Realizar procesos de sensibilización a los colaboradores del Ministerio dando a conocer los lineamientos y controles establecidos en el proceso de Gestión Administrativa para la gestión de los bienes y servicios de la entidad. | Edma Maritza Real Salinas / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Informar a las instancias competentes para iniciar las investigaciones disciplinarias, fiscales o legales a que haya lugar. | -Subdirección de Gestión Administrativa
|  |  | Internas | Procesos | Desconocimiento o incumplimiento de los procedimientos y sus controles en el proceso de Gestión Administrativa |  |  | *Pérdidas económicas | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA
|  |  | Internas | Procesos | Evasión de las directrices establecidas en el protocolo de seguridad de las instalaciones de la entidad |  |  | *Detrimento patrimonial
|  |  | Internas | Procesos | Amiguismo y clientelismo |  |  | *Investigaciones disciplinarias y/o fiscales
|  |  | Internas | Procesos | Concentración de funciones |  |  | *Sanciones y/o multas impuestas a la institución o a sus funcionarios
|  |  | Internas | Procesos | Los registros de inventario se dejan modificar fácilmente. |  |  | *Afectación de los bienes de la entidad
|  |  | Internas | Procesos | No registrar o no reportar un bien en los aplicativos de control de inventarios. | [7 empty] | Detectivo | -Subdirección de Gestión Administrativa | Controles de ingreso y salida de elementos que requieren autorización, por parte del encargado de seguridad designado por la empresa proveedora de este servicio. | Edma Maritza Real Salinas / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
|  |  | Internas | Procesos | No realizar seguimiento al inventario. | [18 empty] | 100
[13 empty] | Preventivo | -Subdirección de Gestión Administrativa | Periódicamente se adelanta un monitoreo al manejo del inventario. | Edma Maritza Real Salinas / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
CI-1 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Gestionar el conocimiento del Ministerio y del sector educativo, mediante su identificación, generación, producción o construcción; sistematización o documentación; disposición, difusión y socialización, para generar procesos de aprendizaje y mejoramiento organizacional y sectorial, así como la innovación en la ejecución de los procesos, la solución de problemas y la prestación de servicios. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de hacer uso del conocimiento institucional para favorecer a un particular. |  | 2. Investigaciones disciplinaris | 3 | 20 | 60 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Verificar que las obligaciones en los contratos celebrados por el MEN, en las que se estipula que el contratista debe entregar toda la documentación producida en desarrollo del contrato o ceder los derechos de autor al MEN, se realice. | Maria del Pilar Ardila / Profesional | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 3 | 20 | 60 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | -Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías
|  |  | Internas | Procesos | Posible desconocimiento de los procedimientos y los mecanismos existentes y aplicables para proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual del MEN. |  |  | 3. Detrimento | POSIBLE (3) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | POSIBLE (3) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  | - | Incorporar en los contenidos del curso de Seguridad de la Información de la Escuela Coorporativa, la Ley de Derechos de autor.. | Curso desarrollado | Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista | Curso desarrollado | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1 | -Subdirección de Desarrollo Organizacional | 30% | En curso |  | -Subdirección de Desarrollo Organizacional
|  |  | Internas | Procesos | Intereses subjetivos para no proteger, o proteger como no se debe, derechos de autor |  |  | 1. Perjuicio, debido a la utilización de información institucional para favorercer a terceros | [25 empty] | -Verificar que las obligaciones en los contratos celebrados por el MEN, en las que se estipula que el contratista debe entregar toda la documentación producida en desarrollo del contrato o ceder los derechos de autor al MEN, se realice. | Revisión periódica de los insumos a los contratos donde se estipule que el contratista debe entregar toda la documentación producida en desarrollo del contrato o ceder los derechos de autor al MEN, cuando aplique | Contratos con obligaciones de entregar documentación y ceder los derechos de autor al MEN | Maria del Pilar Ardila / Profesional | Contratos con obligaciones sobre Total contratos | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 100 | -Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 100% | Finalizado
[13 empty] | Preventivo | -Subdirección de Desarrollo Organizacional | Revisión, en el marco del Comité de GyD, el monitoreo, por parte del Subdirección de Talento Humano, sobre el reporte de conflicto de interés y con la Subdirección de Contratación los estados de los contratos que tienen cláusula de confidencial y entrega de los derechos de autor cuando haya lugar. | Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) |  |  |  |  | -Revisión, en el marco del Comité de GyD, el monitoreo, por parte del Subdirección de Talento Humano, sobre el reporte de conflicto de interés y con la Subdirección de Contratación los estados de los contratos que tienen cláusula de confidencial y entrega de los derechos de autor cuando haya lugar. | Fortalecer la divulgación de canales de denuncia interna y externa incluyendo información sobre fuga de conocimiento o confidencial | Divulgación realizada | Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista | Divulgación realizadaDivulgación promada | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1 | -Subdirección de Desarrollo Organizacional | 40% | En curso
100
CM-1 | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | Realizar la difusión e intercambio oportuno, transparente y eficaz de mensajes e información del MEN con los diferentes grupos de interés, mediante la formulación, diseño y ejecución de planes y estrategias de comunicación, la asesoría en comunicación para la movilización, el relacionamiento y las acciones de divulgación y de sensibilización, CON EL FIN de promover la transparencia de la gestión institucional y el posicionamiento del Ministerio | TIPO | FACTOR | CAUSA | Pérdida de integridad de la información a través de las redes sociales institucionales por omisión, beneficio propio o de un tercero |  | Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, perdida de confianza en la entidad, PQRSD | 2 | 5 | 10 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Oficina Asesora de Comunicaciones | El profesional al utilizar el equipo de computo (escritorio o portátil) aplicará buenas practicas en el manejo y administración de la información a través de carpetas subtituladas con la información a divulgar en las redes sociales del MEN. | Senia Maria Diaz Salazar / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 5 | 5 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Se establecieron los usuarios que pueden ingresar a las redes sociales Instituciones del MEN avalado por la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones.El profesional cuenta con un archivo de control de claves de acceso a las redes sociales Instituciones , avalado por la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones.Para el acceso a las cuentas de las redes sociales Institucionales se cuenta con el factor de doble autenticación. Esto con el fin de evitar que las claves sean utilizadas sin autorización | -Oficina Asesora de Comunicaciones
|  |  | Internas | Procesos | Acceso a las cuentas de las redes sociales institucionales por parte de funcionarios ajenos al proceso. |  |  |  | IMPROBABLE (2) | MODERADO (5) | Zona de Riesgo MODERADA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MODERADO (5) | Zona de Riesgo MODERADA
|  |  | Internas | Procesos | Uso simultáneo de cuentas personales y cuentas institucionales en el equipo de computo (escritorio o portátil )
|  |  | Internas | Procesos | Uso de contraseñas inseguras para el acceso a las redes sociales del MEN | [7 empty] | Preventivo | -Oficina Asesora de Comunicaciones | Modificación de contraseñas de las redes sociales del Ministerio de acuerdo a la política de seguridad y privacidad de la información, así mismo la doble autenticación para el ingreso a las redes sociales del MEN, cada vez que se requiera iniciar sesión la plataforma solicita la verificación a través de un código que llega al profesional a cargo de administrar las redes sociales. | Senia Maria Diaz Salazar / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
CM-2 | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | Realizar la difusión e intercambio oportuno, transparente y eficaz de mensajes e información del MEN con los diferentes grupos de interés, mediante la formulación, diseño y ejecución de planes y estrategias de comunicación, la asesoría en comunicación para la movilización, el relacionamiento y las acciones de divulgación y de sensibilización, CON EL FIN de promover la transparencia de la gestión institucional y el posicionamiento del Ministerio | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al divulgar información considerada reservada y clasificada. |  | Posibles demandas a la entidad | 1 | 5 | 5 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Oficina Asesora de Comunicaciones | Los profesionales del área, cada vez que se publique una pieza comunicativa, validan la aprobación del contenido de la misma, mediante la revisión de los contenidos internos y externos de la comunicación con las dependencias involucradas aprobando el mismo por las partes mediante correo electrónico o en reuniones u otro medio oficial. En caso de tener diferencia en el contenido de la pieza se corrige el mismo según anotaciones de los interesados. Evidencia correo electrónico, actas. | Senia Maria Diaz Salazar / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 5 | 5 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | En caso de materializarse el riesgo, se identificará la información entregada o divulgada sin autorización, si se encuentra publicada en los medios de comunicación del MEN se procede a desmontar la información y si es publicada en un medio de comunicación externo se solicitará rectificación. | -Oficina Asesora de Comunicaciones
|  |  | Internas | Procesos | 1. Acceso a la información por parte de funcionarios ajenos al proceso. |  |  | Pérdida de confianza en la entidadInvestigaciones disciplinarias | RARA VEZ (1) | MODERADO (5) | Zona de Riesgo MODERADA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MODERADO (5) | Zona de Riesgo MODERADA
|  |  | Internas | Procesos | 2. No hay un procedimiento institucional de custodia de información reservada.
|  |  | Internas | Procesos | 3. Personas sin conocimiento llevan a cabo la gestión de comunicación.
|  |  | Internas | Procesos | 4. No hay un proceso estandarizado para la gestión de la información.
CN-6 | CONTRATACIÓN | Adquirir los bienes, servicios y obras requeridos por la entidad mediante la aplicación de procedimientos precontractuales, contractuales y poscontractuales, que permitan el cumplimiento de los principios y la normatividad vigentes de la Contratación pública. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin beneficiar a un potencial oferente con la celebración de un contrato |  | 1.Detrimento | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Subdirección de Contratación | Revisión de los estudios y documentos previos por parte del Comité de Contratación con el fin de fortalecer la transparencia de los procesos de selección. | Henry Zabala Valbuena / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal | -Subdirección de Contratación
|  |  | Internas | Procesos | Deficiencias en la planeación de la contratación. |  |  | 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA
|  |  | Internas | Personal | Estructurar los estudios previos y sus anexos sin atender la ley y los lineamientos definidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. | [7 empty] | Preventivo | -Subdirección de Contratación | Revisión de los estudios y documentos previos conforme el flujo de aprobación y los roles y competencias definidos en el proceso. | Henry Zabala Valbuena / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
DP-1 | DISEÑO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS | Diseñar la política pública de educación y sus instrumentos, mediante la identificación de necesidades del país en esta materia y la definición de líneas estratégicas de desarrollo que contribuyan a hacer de Colombia la mejor educada. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de formulación de políticas e instrumentos enfocados a posible favorecimiento de intereses particulares |  | *Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales*Detrimento | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Dirección de Primera Infancia | 1. Revisión de la pertinencia técnica y estratégica de las iniciativas de políticas e instrumentos de política | Ana Maria Perez Martinez / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Ajustar o derogar el acto administrativo que adopta la política o el instrumento. | -Dirección de Primera Infancia
|  |  | Internas | Procesos | 3. Conflicto de intereses |  |  |  | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  |  | -Subdirección de Cobertura de Primera Infancia | [9 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [13 empty] | -Subdirección de Cobertura de Primera Infancia
|  |  | Internas | Procesos | 1. Tráfico de influencias | [8 empty] | -Subdirección de Calidad de Primera Infancia |  | Mery Helen Arias / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Calidad de Primera Infancia
|  |  | Internas | Personal | 4. Desconocimiento de los procedimientos y normatividad aplicable | [8 empty] | -Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | [31 empty] | -Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media
|  |  | Internas | Procesos | 2. Incumplimiento del código de ética e integridad | [8 empty] | -Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa |  | Rosa Nidia Alvarez Bautista / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa
[14 empty] | -Subdirección de Fomento de Competencias | [31 empty] | -Subdirección de Fomento de Competencias
[14 empty] | -Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial |  | Amalia Peña Russi / Profesional Especializado | [29 empty] | -Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
[14 empty] | -Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo | [31 empty] | -Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo
[14 empty] | -Subdirección de Fortalecimiento Institucional |  | Beatriz Mercedes Leal Hernandez / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Fortalecimiento Institucional
[14 empty] | -Subdirección de Monitoreo y Control | [31 empty] | -Subdirección de Monitoreo y Control
[14 empty] | -Dirección de Cobertura y Equidad |  | Fanny Cardona Moreno / Profesional Especializado | [29 empty] | -Dirección de Cobertura y Equidad
[14 empty] | -Subdirección de Permanencia | [31 empty] | -Subdirección de Permanencia
[14 empty] | -Subdirección de Acceso |  | Julian Fernando Gomez Uruena / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Acceso
[14 empty] | -Dirección de Calidad para la Educación Superior | [31 empty] | -Dirección de Calidad para la Educación Superior
[14 empty] | -Subdirección de Inspección y Vigilancia |  | Andres Fernando Arevalo Bastidas / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Inspección y Vigilancia
[14 empty] | -Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | [31 empty] | -Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
[14 empty] | -Dirección de Fomento de la Educación Superior |  | Sandra Milena Mikan Lozano / Contratista | [29 empty] | -Dirección de Fomento de la Educación Superior
[14 empty] | -Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | [31 empty] | -Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
[14 empty] | -Subdirección de Desarrollo Sectorial |  | Margarita Rosa Jaimes Perez / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Desarrollo Sectorial
Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista
Hugo Yezid Gordillo Gongora / Profesional
Luz Angela Castro Fernandez / Profesional
Liliam Johanna Hernandez Palomar / Profesional Especializado
Diana Marleni Duque Giraldo / Profesional Especializado
Luz Dary Gonzalez Martin / Profesional Especializado
Carol Bibiana Romero Canon / Profesional Especializado
[13 empty] | Preventivo | -Dirección de Primera Infancia | 2. Validación con las partes interesadas y actores de valor a nivel externo de las iniciativas de política e instrumentos de política | Ana Maria Perez Martinez / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
[14 empty] | -Subdirección de Cobertura de Primera Infancia | [9 empty] | 100
[14 empty] | -Subdirección de Calidad de Primera Infancia |  | Mery Helen Arias / Profesional Especializado
-Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media
[14 empty] | -Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa |  | Rosa Nidia Alvarez Bautista / Profesional Especializado
-Subdirección de Fomento de Competencias
[14 empty] | -Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial |  | Amalia Peña Russi / Profesional Especializado
-Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo
[14 empty] | -Subdirección de Fortalecimiento Institucional |  | Beatriz Mercedes Leal Hernandez / Profesional Especializado
-Subdirección de Monitoreo y Control
[14 empty] | -Dirección de Cobertura y Equidad |  | Fanny Cardona Moreno / Profesional Especializado
-Subdirección de Permanencia
[14 empty] | -Subdirección de Acceso |  | Julian Fernando Gomez Uruena / Profesional Especializado
-Dirección de Calidad para la Educación Superior
[14 empty] | -Subdirección de Inspección y Vigilancia |  | Andres Fernando Arevalo Bastidas / Profesional Especializado
-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
[14 empty] | -Dirección de Fomento de la Educación Superior |  | Sandra Milena Mikan Lozano / Contratista
-Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
[14 empty] | -Subdirección de Desarrollo Sectorial |  | Margarita Rosa Jaimes Perez / Profesional Especializado
Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista
Hugo Yezid Gordillo Gongora / Profesional
Luz Angela Castro Fernandez / Profesional
Liliam Johanna Hernandez Palomar / Profesional Especializado
Diana Marleni Duque Giraldo / Profesional Especializado
Luz Dary Gonzalez Martin / Profesional Especializado
Carol Bibiana Romero Canon / Profesional Especializado
[13 empty] | Preventivo | -Dirección de Primera Infancia | 3. Verificación técnica y jurídica de documentos de política e instrumentos de política. | Ana Maria Perez Martinez / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | NO | NO | SI | DÉBIL | DÉBIL(0)
[14 empty] | -Subdirección de Cobertura de Primera Infancia | [9 empty] | 100
[14 empty] | -Subdirección de Calidad de Primera Infancia |  | Mery Helen Arias / Profesional Especializado
-Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media
[14 empty] | -Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa |  | Rosa Nidia Alvarez Bautista / Profesional Especializado
-Subdirección de Fomento de Competencias
[14 empty] | -Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial |  | Amalia Peña Russi / Profesional Especializado
-Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo
[14 empty] | -Subdirección de Fortalecimiento Institucional |  | Beatriz Mercedes Leal Hernandez / Profesional Especializado
-Subdirección de Monitoreo y Control
[14 empty] | -Dirección de Cobertura y Equidad |  | Fanny Cardona Moreno / Profesional Especializado
-Subdirección de Permanencia
[14 empty] | -Subdirección de Acceso |  | Julian Fernando Gomez Uruena / Profesional Especializado
-Dirección de Calidad para la Educación Superior
[14 empty] | -Subdirección de Inspección y Vigilancia |  | Andres Fernando Arevalo Bastidas / Profesional Especializado
-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
[14 empty] | -Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES |  | Sandra Milena Mikan Lozano / Contratista
-Subdirección de Desarrollo Sectorial
Margarita Rosa Jaimes Perez / Profesional Especializado
Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista
Hugo Yezid Gordillo Gongora / Profesional
Luz Angela Castro Fernandez / Profesional
Liliam Johanna Hernandez Palomar / Profesional Especializado
Diana Marleni Duque Giraldo / Profesional Especializado
Luz Dary Gonzalez Martin / Profesional Especializado
Carol Bibiana Romero Canon / Profesional Especializado
[13 empty] | Preventivo | -Dirección de Primera Infancia | 4. Diseñar e implementar el proceso de comunicación estratégica de la política e instrumentos de política. | Ana Maria Perez Martinez / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
[14 empty] | -Subdirección de Cobertura de Primera Infancia | [9 empty] | 100
[14 empty] | -Subdirección de Calidad de Primera Infancia |  | Mery Helen Arias / Profesional Especializado
-Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media
[14 empty] | -Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa |  | Rosa Nidia Alvarez Bautista / Profesional Especializado
-Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
[14 empty] | -Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo |  | Amalia Peña Russi / Profesional Especializado
-Subdirección de Fortalecimiento Institucional
[14 empty] | -Subdirección de Monitoreo y Control |  | Beatriz Mercedes Leal Hernandez / Profesional Especializado
-Dirección de Cobertura y Equidad
[14 empty] | -Subdirección de Permanencia |  | Fanny Cardona Moreno / Profesional Especializado
-Subdirección de Acceso
[14 empty] | -Dirección de Calidad para la Educación Superior |  | Julian Fernando Gomez Uruena / Profesional Especializado
-Subdirección de Inspección y Vigilancia
[14 empty] | -Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior |  | Andres Fernando Arevalo Bastidas / Profesional Especializado
-Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
[14 empty] | -Subdirección de Desarrollo Sectorial |  | Sandra Milena Mikan Lozano / Contratista
Margarita Rosa Jaimes Perez / Profesional Especializado
Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista
Hugo Yezid Gordillo Gongora / Profesional
Luz Angela Castro Fernandez / Profesional
Luz Dary Gonzalez Martin / Profesional Especializado
Diana Marleni Duque Giraldo / Profesional Especializado
Liliam Johanna Hernandez Palomar / Profesional Especializado
Carol Bibiana Romero Canon / Profesional Especializado
EAD-3 | EVALUACIÓN Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS | Evaluar objetiva e independientemente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema integrado de gestión, mediante el desarrollo y seguimiento de las actividades previstas, para fortalecer el autocontrol, la autorregulación y la autogestión del MEN, de conformidad con la normatividad vigente. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para incidir indebidamente en el resultado de una investigación disciplinaria. |  | 2. Comisión de hechos punible. | 3 | 10 | 30 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Secretaría general | Revisar los proyectos de los procesos evaluados por los colaboradores a cargo, grupo de asesores y responsable del proceso | Martha Carolina Yazo Tovar / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 2 | 10 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | -Secretaría general
|  |  | Internas | Personal | Influencia de terceros en los resultados de una investigación disciplinaria. |  |  | 3. Inoperancia del control disciplinario. | POSIBLE (3) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | IMPROBABLE (2) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -Revisar los proyectos de los procesos evaluados por los colaboradores a cargo, grupo de asesores y responsable del proceso | Comunicar cuatrimestralmente mediante notas en el pregonero o en los medios de comunicación internas del MEN, que como servidor, puede denunciar casos de corrupción. | Evidencia de la publicación | Martha Carolina Yazo Tovar / Asesor | No de actividades publicadas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | -Secretaría general | 100% | Finalizado
|  |  | Internas | Procesos | Falta de supervisión sobre el desarrollo de las investigaciones y el cumplimiento de términos procesales. |  |  | 4. Corrupción de la función disciplinaria.1. Decisiones contrarias a derecho.
|  |  | Internas | Estratégicos | La sustitución de personal de planta por contratistas de prestación de servicios para desarrollar la función disciplinaria y posibles actuaciones contrarias a derecho por parte de contratistas.
|  |  | Internas | Procesos | Investigaciones disciplinarias carentes del material probatorio para tomar decisiones, debida a la mora u omisión por parte de las dependencias del Ministerio, en el proceso disciplinario.
|  |  | Internas | Personal | Falta de abogados vinculados a la planta personal del Ministerio, para la práctica de pruebas.
|  |  | Internas | Personal | Falta de idoneidad para adelantar un proceso disciplinario | [7 empty] | Detectivo | -Secretaría general | Verificar el seguimiento de términos a los procesos disciplinarios | Martha Carolina Yazo Tovar / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | MODERADO | SI | NO | NO | MODERADO | MODERADO(50)
95
EAD-4 | EVALUACIÓN Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS | Evaluar objetiva e independientemente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema integrado de gestión, mediante el desarrollo y seguimiento de las actividades previstas, para fortalecer el autocontrol, la autorregulación y la autogestión del MEN, de conformidad con la normatividad vigente. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir resultados de las evaluaciones distintos a la realidad, perdiendo objetividad, independencia y transparencia en las funciones de la OCI. |  | 1. Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Oficina de Control Interno | 1. Procedimiento de auditoría implementado con parámetros técnicos, donde queden estandarizados todos los formatos de evaluación. 2. Realizar priorización del programa anual de auditoría. 3. Someter a consideración y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el programa anual de auditorías internas. 4. Verificar los criterios de auditoria que se establecen por el grupo auditor. 5. Presentar los resultados de auditorías internas ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Liliana Parra Rojas / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | -Oficina de Control Interno
|  |  | Internas | Procesos | Manipulación de los resultados de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. |  |  | 2. Auditorías que no agregan valor a la gestión o a la operación de los procesos | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA
|  |  | Internas | Procesos | Ocultar hallazgos y/o resultados de las auditorías lo cual impida identificar prácticas irregulares o corruptas y sus directos responsables que afecten los intereses de la entidad.
|  |  | Internas | Sociales y culturales | Selección de la información y dependencia a evaluar sin priorizar.
EP-1 | EVALUACIÓN DE POLÍTICA | Definir los lineamientos a tener en cuenta dentro del Ministerio de Educación Nacional cuando se requiera evaluar (ex‐ante, procesos o ex‐post) una política, programa, plan, proyecto, estrategia, acción o un instrumento de política de educación. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de manipulación de los resultados de evaluación de política para posible favorecimiento de un tercero o intereses particulares |  | * Incumplimiento de las metas del sector educativo. | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Dirección de Primera Infancia | Planear la evaluación de la política o instrumento de política teniendo en cuenta las prioridades estratégicas, el alcance y los recursos disponibles. | Ana Maria Perez Martinez / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Revisar y ajustar los documentos que sustenten la evaluación de la política o el instrumento de política y socializarlo con las partes interesadas (rendición de cuentas) | -Dirección de Primera Infancia
|  |  | Internas | Personal | 3. Conflicto de intereses |  |  | *. Investigaciones disciplinarias, penales, civiles y fiscales para los responsables del proceso. | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  |  | -Subdirección de Cobertura de Primera Infancia | [9 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [13 empty] | -Subdirección de Cobertura de Primera Infancia
|  |  | Internas | Personal | 2. Incumplimiento del código de ética e integridad | [8 empty] | -Subdirección de Calidad de Primera Infancia |  | Mery Helen Arias / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Calidad de Primera Infancia
|  |  | Internas | Personal | 4. Desconocimiento de los procedimientos y normatividad aplicable | [8 empty] | -Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | [31 empty] | -Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media
|  |  | Internas | Personal | 1. Tráfico de influencias | [8 empty] | -Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa |  | Rosa Nidia Alvarez Bautista / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa
[14 empty] | -Subdirección de Fomento de Competencias | [31 empty] | -Subdirección de Fomento de Competencias
[14 empty] | -Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial |  | Amalia Peña Russi / Profesional Especializado | [29 empty] | -Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
[14 empty] | -Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo | [31 empty] | -Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo
[14 empty] | -Subdirección de Fortalecimiento Institucional |  | Beatriz Mercedes Leal Hernandez / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Fortalecimiento Institucional
[14 empty] | -Subdirección de Monitoreo y Control | [31 empty] | -Subdirección de Monitoreo y Control
[14 empty] | -Dirección de Cobertura y Equidad |  | Fanny Cardona Moreno / Profesional Especializado | [29 empty] | -Dirección de Cobertura y Equidad
[14 empty] | -Subdirección de Permanencia | [31 empty] | -Subdirección de Permanencia
[14 empty] | -Subdirección de Acceso |  | Julian Fernando Gomez Uruena / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Acceso
[14 empty] | -Dirección de Calidad para la Educación Superior | [31 empty] | -Dirección de Calidad para la Educación Superior
[14 empty] | -Subdirección de Inspección y Vigilancia |  | Andres Fernando Arevalo Bastidas / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Inspección y Vigilancia
[14 empty] | -Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | [31 empty] | -Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
[14 empty] | -Dirección de Fomento de la Educación Superior |  | Sandra Milena Mikan Lozano / Contratista | [29 empty] | -Dirección de Fomento de la Educación Superior
[14 empty] | -Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | [31 empty] | -Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
[14 empty] | -Subdirección de Desarrollo Sectorial |  | Margarita Rosa Jaimes Perez / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Desarrollo Sectorial
Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista
Hugo Yezid Gordillo Gongora / Profesional
Luz Angela Castro Fernandez / Profesional
Liliam Johanna Hernandez Palomar / Profesional Especializado
Luz Dary Gonzalez Martin / Profesional Especializado
Diana Marleni Duque Giraldo / Profesional Especializado
Carol Bibiana Romero Canon / Profesional Especializado
GA-1 | GESTIÓN DE ALIANZAS | Gestionar el relacionamiento estratégico con aliados internacionales, nacionales, públicos y/o privados, mediante la movilización de recursos de diferente naturaleza, para contribuir a los planes, programas y proyectos del Ministerio. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para gestionar alianzas que favorezcan intereses particulares |  | Perjuicio | 2 | 20 | 40 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Revisión de antecedentes de los aliados con los que se suscribe una alianza, que permita conocer su estado frente a entes de control. | Sandra Carolina Chaves Zambrano / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Evitar el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Emitir la alerta para tomar las medidas internas y externas que sean necesarias según el caso. | -Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales
|  |  | Internas | Personal | Desconocimiento u omisión de la aplicación de los criterios definidos a nivel institucional en términos de suscripción de alianzas, para beneficiar a un oferente. |  |  |  | IMPROBABLE (2) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  | -Revisión de antecedentes de los aliados con los que se suscribe una alianza, que permita conocer su estado frente a entes de control. | Realizar un taller con el equipo de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales para revisión de los lineamientos de proceso de Gestión de Alianzas y retroalimentación que permita la mejora continua. | Presentación y lista de asistencia | Sandra Carolina Chaves Zambrano / Profesional Especializado | Taller realizado sobre taller programado | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | 50% | En curso
[34 empty] | -Revisión de antecedentes de los aliados con los que se suscribe una alianza, que permita conocer su estado frente a entes de control. | Publicar por alguno de los medios internos del MEN (Lo que pasa en el MEN, Radio MEN, mensaje de interés masivo, Email, etc) los lineamientos referentes al proceso Gestión de alianzas y acciones o logros destacables | Documento con evidencia de las publicaciones | Sandra Carolina Chaves Zambrano / Profesional Especializado | Número de publicaciones realizadas sobre número de publicaciones programadas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | -Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | 33% | En curso
GD-1 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestionar la administración y manejo de los documentos producidos y recibidos por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la definición y la aplicación del programa de gestión documental acorde con la Ley General de Archivo, con el propósito de garantizar la consulta, conservación, disposición y preservación de la memoria institucional | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos a cualquier expediente en custodia de archivo central. |  | 2. Investigaciones disciplinarias | 2 | 20 | 40 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Firma de acuerdo de confidencialidad de la información para el personal vinculado en el outsourcing de archivo. (Aplica para las 6 primeras causas) | Dora Ines Ojeda Roncancio / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Se traslada para que se realice la investigación pertinente desde la Oficina de Control Disciplinario y los órganos de control | -Unidad de Atención al Ciudadano
|  |  | Internas | Procesos | 1. Omitir los procedimientos definidos para la consulta de los documentos. |  |  | 3. Detrimento patrimonial | IMPROBABLE (2) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  | -Firma de acuerdo de confidencialidad de la información para el personal vinculado en el outsourcing de archivo. (Aplica para las 6 primeras causas) | Realizar capacitación al personal de gestión documental en temas de seguridad y confidencialidad de la información y las implicaciones de su incumplimiento por el regimen disciplinario que aplica. | listado de asistencia presentación | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 1 capacitación realizada | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Unidad de Atención al Ciudadano | 0% | En curso
|  |  | Internas | Procesos | 2. Posibilidad de acceso a los archivos de personal distinto a quienes tiene a su cargo el manejo del archivo central. |  |  | 1. Perjuicio, por manipulación de documentación |  |  |  |  | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Seguimiento y control a la devoluciones (aplica para la causa 7 y 8) | Dora Ines Ojeda Roncancio / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
[13 empty] | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Restricción de entrada solo de personal autorizado, teniendo los archivos bajo llave. Los únicos que manipularán los documentos del archivo son aquellos pertenecientes al proceso, responsables y únicos autorizados a entrar en el lugar de custodia. | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
[13 empty] | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | El equipo de archivo, cada vez que se requiera la actualización del instrumento archivístico, verifica el cumplimiento legal, mediante la actualización y revisión del uso adecuado de las tablas de retención por parte de los colaboradores de la entidad. Evidencia, actualización TRD y listado de capacitaciones. | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
GF-1 | GESTIÓN FINANCIERA | Administrar el ciclo financiero de ingresos y egresos del presupuesto asignado al Ministerio de Educación Nacional mediante la aplicación de procedimientos contables, presupuestales, de recaudo y tesorería, acordes con la normatividad vigente, con el fin de optimizar el uso y ejecución de los recursos financieros del MEN | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para afectar las liquidaciones o registrar dineros que no han ingresado a las cuentas del MEN, con el fin beneficiar a un responsable del pago de los mismos. |  | 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Subdirección de Gestión Financiera | Validación de los documentos que soportan los registros versus el sistema de recaudo. | Diego Fernando Salazar Becerra / Profesional | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Reestablecer la informacion inicial de la entidad y continuar con el proceso de cobro real. Solicitar el inicio de las investigaciones disciplinarias correspondientes. | -Subdirección de Gestión Financiera
|  |  | Internas | Procesos | Posible manipulación de la información del aplicativo de cartera, en la emisión de liquidaciones y generación de certificaciones |  |  | 1. Detrimento | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA
|  |  | Internas | Procesos | Favorecimiento propio y/o a un tercero en particular. | [7 empty] | Preventivo | -Subdirección de Gestión Financiera | Validación de la información suministrada por la entidad contra el extracto bancario. Validación legal de los documentos soporte. | Diego Fernando Salazar Becerra / Profesional | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
|  |  | Internas | Procesos | Concentración de autoridad. | [18 empty] | 100
|  |  | Externas | Sociales y culturales | Influencia de terceros en la actuación de los profesionales responsables del proceso. | [7 empty] | Preventivo | -Subdirección de Gestión Financiera | Revisión del contenido de la totalidad de las liquidaciones que se emitan a través del aplicativo de registro de recaudo. | Diego Fernando Salazar Becerra / Profesional | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
[13 empty] | Detectivo | -Subdirección de Gestión Financiera | Verificación aleatoria de los registros y soportes, y generación de planilla de chequeo. | Diego Fernando Salazar Becerra / Profesional | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
GF-2 | GESTIÓN FINANCIERA | Administrar el ciclo financiero de ingresos y egresos del presupuesto asignado al Ministerio de Educación Nacional mediante la aplicación de procedimientos contables, presupuestales, de recaudo y tesorería, acordes con la normatividad vigente, con el fin de optimizar el uso y ejecución de los recursos financieros del MEN | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para el incumplimiento en procesos financieros, particularmente en lo referente a descuentos y deducciones en trámites de pago. |  | * Sanciones (Dian y otros órganos de control) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Subdirección de Gestión Financiera | Revisión de la totalidad de las obligaciones SIIF validando que los descuentos y deducciones fueron efectivamente aplicadas en los casos que corresponda | Javier Segura Munar / Profesional | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Convocar a reunión interna para analizar y aplicar medidas inmediatas que den cumplimiento al adecuado uso y ejecución de los recursos financieros del MEN e Iniciar proceso de investigación disciplinaria correspondiente. | -Subdirección de Gestión Financiera
|  |  | Internas | Procesos | 2. Falta de documentación en la revisión de las deducciones practicadas en trámites de pago. |  |  | * Procesos disciplinarios, fiscales | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA
|  |  | Internas | Procesos | 1.Desconocimiento de la caracterización fiscal de los beneficiarios de trámites de pago. |  |  | *Perdida de imagen
|  |  | Internas | Procesos | 3. Ausencia de mecanismos de seguimiento sobre los descuentos y deducciones practicadas en los trámites de pago. | [7 empty] | Preventivo | -Subdirección de Gestión Financiera | Se identifican todos los trámites de pago que no tienen descuentos ni deducciones y se elabora un informe detallando en cada trámite la justificación correspondiente. | Javier Segura Munar / Profesional | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
GJ-1 | GESTIÓN JURÍDICA | Asesorar en asuntos de carácter jurídico y ejercer la representación legal y defensa judicial, gestión de cobro administrativo coactivo, emisión de conceptos jurídicos y el control normativo, con el propósito de disminuir los riesgos e impactos legales en el sector. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ejercer una indebida y/o deficiente defensa judicial de la entidad en detrimento de sus intereses. |  | 2. Investigaciones disciplinarias. | 3 | 20 | 60 | Reducir el riesgo | Detectivo | -Oficina Asesora Jurídica | Realizar auditoría de los documentos asociados a las actuaciones procesales que adelantan las firmas en la representación judicial del MEN, calificando el criterio de oportunidad y calidad | Luisa Fernanda Urrutia Corredor / Profesional | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Definir la procedencia de las acciones disciplinarias, penales o fiscales necesarias o que hayan a lugar en cada caso concreto. | -Oficina Asesora Jurídica
|  |  | Internas | Personal | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo, manipulando la información o incumpliendo los términos de los proceso buscando afectar el resultado del mismo en favor de un tercero. |  |  | 3. Aumento de demandas y tutelas1. Inadecuada defensa de un proceso judicial. | POSIBLE (3) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  | -Revisar aleatoriamente los insumos solicitados a las diferentes áreas para adelantar la defensa en los procesos judiciales | Realizar una socialización de criterios específicos contenidos en la circular 15 de 2018. | Comunicación | Luisa Fernanda Urrutia Corredor / Profesional | Comunicación implementada sobre Comunicación proyectada. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1 | -Oficina Asesora Jurídica | 100% | Finalizado
|  |  | Internas | Personal | Elaboración documentos errados que después sean insumo para algún proceso judicial contra la administración (E.j. Elaboración de contratos OPS con estipulaciones de un contrato laboral). | [7 empty] | Preventivo | -Oficina Asesora Jurídica | Revisar aleatoriamente los insumos solicitados a las diferentes áreas para adelantar la defensa en los procesos judiciales | Luisa Fernanda Urrutia Corredor / Profesional | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) |  |  |  |  | -Efectuar un control a través de la supervisión contractual de las firmas que ejercen la representación judicial de la entidad | Reunión trimestral de seguimiento con las firmas que ejercen la representación judicial el Ministerio. | Acta de reunión | Luisa Fernanda Urrutia Corredor / Profesional | Reunión ejecutada sobre reunión programada | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1 | -Oficina Asesora Jurídica | 100% | Finalizado
|  |  | Internas | Personal | Falta de personal idóneo para llevar a cabo la defensa judicial. | [18 empty] | 100
[13 empty] | Preventivo | -Oficina Asesora Jurídica | Efectuar un control a través de la supervisión contractual de las firmas que ejercen la representación judicial de la entidad | Luisa Fernanda Urrutia Corredor / Profesional | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
IP-1 | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Garantizar el logro de los objetivos y metas propuestos en materia de educación, mediante el desarrollo de actividades relacionadas con la ejecución de programas y proyectos, la prestación del servicio de asistencia técnica, el aseguramiento de la calidad y monitoreo, para lograr una educación de calidad eficiente y pertinente. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de direccionamiento sesgado en la implementación de un instrumento de política o en la prestación del servicio de asistencia técnica para posible favorecimiento de intereses particulares. NOTA EXPLICATIVA: Se entiende como proyecto un conjunto de actividades relacionadas entre sí para conseguir un objetivo, en un periodo determinado y utilizando unos recursos disponibles. Por eso decimos, que cada proyecto es único, porque dispone de una fecha de inicio y otra de fin. Por tanto, implica que se cuente con un líder del proyecto y un equipo técnico que lo sustente, no se puede hablar de que la dependencia tiene proyectos porque tiene en su presupuesto un rubro con proyectos de inversión para ejecutar. |  | 1.Detrimento | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Dirección de Primera Infancia | 1. Realizar la programación de la asistencia técnica atendiendo a: criterios de focalización, prioridades estratégicas de la entidad, lecciones aprendidas, recursos disponibles, entre otros. | Margarita Rosa Jaimes Perez / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Informar a las instancias competentes para iniciar las investigaciones disciplinarias, fiscales o legales a que haya lugar. | -Dirección de Primera Infancia
|  |  | Internas | Personal | 1. Desconocimiento o inadecuada aplicación de la normativa vigente, de lineamientos y procedimientos |  |  | 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  |  | -Subdirección de Cobertura de Primera Infancia | [9 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [13 empty] | -Subdirección de Cobertura de Primera Infancia
|  |  | Internas | Personal | 2. Tráfico de influencias |  |  | 3. Perdida de credibilidad en la insititución y servicios de la misma | [5 empty] | -Subdirección de Calidad de Primera Infancia |  | Hugo Yezid Gordillo Gongora / Profesional | [29 empty] | -Subdirección de Calidad de Primera Infancia
|  |  | Internas | Personal | 4. Conflicto de intereses | [8 empty] | -Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | [31 empty] | -Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media
|  |  | Internas | Personal | 3. Incumplimiento del código de ética e integridad | [8 empty] | -Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa |  | Liliam Johanna Hernandez Palomar / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa
[14 empty] | -Subdirección de Fomento de Competencias | [31 empty] | -Subdirección de Fomento de Competencias
[14 empty] | -Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial |  | Luz Angela Castro Fernandez / Profesional | [29 empty] | -Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
[14 empty] | -Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo | [31 empty] | -Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo
[14 empty] | -Subdirección de Fortalecimiento Institucional |  | Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista | [29 empty] | -Subdirección de Fortalecimiento Institucional
[14 empty] | -Subdirección de Monitoreo y Control | [31 empty] | -Subdirección de Monitoreo y Control
[14 empty] | -Dirección de Cobertura y Equidad |  | Mery Helen Arias / Profesional Especializado | [29 empty] | -Dirección de Cobertura y Equidad
[14 empty] | -Subdirección de Permanencia | [31 empty] | -Subdirección de Permanencia
[14 empty] | -Subdirección de Acceso |  | Rosa Nidia Alvarez Bautista / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Acceso
[14 empty] | -Dirección de Calidad para la Educación Superior | [31 empty] | -Dirección de Calidad para la Educación Superior
[14 empty] | -Subdirección de Inspección y Vigilancia |  | Julian Fernando Gomez Uruena / Profesional Especializado | [29 empty] | -Subdirección de Inspección y Vigilancia
[14 empty] | -Dirección de Fomento de la Educación Superior | [31 empty] | -Dirección de Fomento de la Educación Superior
[14 empty] | -Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES |  | Sandra Milena Mikan Lozano / Contratista | [29 empty] | -Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
[14 empty] | -Subdirección de Desarrollo Sectorial | [31 empty] | -Subdirección de Desarrollo Sectorial
Ana Maria Perez Martinez / Contratista
Beatriz Mercedes Leal Hernandez / Profesional Especializado
Diana Marleni Duque Giraldo / Profesional Especializado
Fanny Cardona Moreno / Profesional Especializado
Luz Dary Gonzalez Martin / Profesional Especializado
Andres Fernando Arevalo Bastidas / Profesional Especializado
Amalia Peña Russi / Profesional Especializado
Carol Bibiana Romero Canon / Profesional Especializado
IP-2 | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Garantizar el logro de los objetivos y metas propuestos en materia de educación, mediante el desarrollo de actividades relacionadas con la ejecución de programas y proyectos, la prestación del servicio de asistencia técnica, el aseguramiento de la calidad y monitoreo, para lograr una educación de calidad eficiente y pertinente. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de emitir respuestas a solicitudes de trámites, sin el cumplimiento de requisitos, con información falsa y/o agilizando la respuesta para favorecer intereses particulares. |  | 1. Acciones legales iniciadas por organos de control. | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | 1. Validaciones y aprobaciones de la respuesta a cada uno de los trámites | Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Ajustar o derogar el acto administrativo que resuelve el trámite. Informar a las instancias competentes para iniciar las investigaciones disciplinarias, fiscales o legales a que haya lugar. | -Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media
|  |  | Internas | Personal | 4. Conflicto de intereses |  |  | 2. Investigaciones Disciplinarias, fiscales. | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  |  | -Subdirección de Inspección y Vigilancia | [9 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  | -2. Capacitaciones en procesos y normatividad aplicable. | Implementar revisiones aleatorias con respecto al manejo de los tramites identificando posibles casos de discrecionalidad (yo falta de motivación en sus decisiones) de servidores para realizar los mismos | Registros de revisiones | Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista | Registros de revisiones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100% | Finalizado |  | -Subdirección de Inspección y Vigilancia
|  |  | Internas | Personal | 2. Incumplimiento del código de ética e integridad |  |  | 3. Pérdida d ela imagen institucional del MEN | [5 empty] | -Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior |  | Ana Maria Perez Martinez / Contratista | [17 empty] | -2. Capacitaciones en procesos y normatividad aplicable. | Actualizar mediante el acto administrativo el procedimiento, funcionamiento de las Salas de la CONACES, así como las obligaciones de los miembros de las conaces, incluyendo las circunstancias de impedimentos, incompatibilidades e inhabilidades conforme a Ley | Guía de Funcionamiento de las Salas CONACES | Luz Angela Castro Fernandez / Profesional | Guía implementada | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | 100% | Finalizado |  | -Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
|  |  | Internas | Personal | 1. Tráfico de influencias | [8 empty] | -Unidad de Atención al Ciudadano | [19 empty] | -2. Capacitaciones en procesos y normatividad aplicable. | Promover la denuncia en los servidores públicos frente a hechos de corrupción y realizar el acompañamiento y protección a los servidores que denuncian o son amenazados | Registros de promoción de la denuncia y de acompañamiento y protección a los servidores que denuncian | Luz Angela Castro Fernandez / Profesional | Registros de promoción | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | 100% | Finalizado |  | -Unidad de Atención al Ciudadano
|  |  | Internas | Personal | 3. Amenazas a servidores; de planta o contratistas | [10 empty] | Luz Angela Castro Fernandez / Profesional | [17 empty] | -2. Capacitaciones en procesos y normatividad aplicable. | Promover la denuncia en los servidores públicos frente a hechos de corrupción y realizar el acompañamiento y protección a los servidores que denuncian o son amenazados | Registros de promoción de la denuncia y de acompañamiento y protección a los servidores que denuncian | Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista | Registros de promoción | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100% | Finalizado
|  |  | Internas | Personal | 5. Desconocimiento o inadecuada aplicación de la normativa vigente, de lineamientos y procedimientos | [28 empty] | -1. Validaciones y aprobaciones de la respuesta a cada uno de los trámites | Realizar procesos capacitación, inducción y reinducción con los colaboradores sobre las responsabilidades al ejercer actividades relacionadas con la función pública. | Listas de asistencia y soportes de capacitación | Luz Angela Castro Fernandez / Profesional | procesos de capacitación e inducción realizados Programados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | 100% | Finalizado
[34 empty] | -1. Validaciones y aprobaciones de la respuesta a cada uno de los trámites | Realizar procesos capacitación, inducción y reinducción con los colaboradores sobre las responsabilidades al ejercer actividades relacionadas con la función pública. | Listas de asistencia y soportes de capacitación | Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista | procesos de capacitación e inducción realizados Programados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100% | Finalizado
[13 empty] | Preventivo | -Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | 2. Capacitaciones en procesos y normatividad aplicable. | Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) |  |  |  |  | -2. Capacitaciones en procesos y normatividad aplicable. | Implementar revisiones aleatorias con respecto al manejo de los tramites identificando posibles casos de discrecionalidad (yo falta de motivación en sus decisiones) de servidores para realizar los mismos | Registros de revisiones | Luz Angela Castro Fernandez / Profesional | Registros de revisiones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | 100% | Finalizado
[14 empty] | -Subdirección de Inspección y Vigilancia | [9 empty] | 100
[14 empty] | -Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior |  | Ana Maria Perez Martinez / Contratista
-Unidad de Atención al Ciudadano
Luz Angela Castro Fernandez / Profesional
IP-3 | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Garantizar el logro de los objetivos y metas propuestos en materia de educación, mediante el desarrollo de actividades relacionadas con la ejecución de programas y proyectos, la prestación del servicio de asistencia técnica, el aseguramiento de la calidad y monitoreo, para lograr una educación de calidad eficiente y pertinente. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por manipular u omitir información de control y seguimiento que conllevan a determinar irregularidades que afectan la prestación del servicio educativo para beneficiar a un tercero. |  | 1. Detrimento. | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Subdirección de Monitoreo y Control | Acta estandarizada con la información mínima a recolectar y analizar | Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Ajustar la información de control y seguimiento, según aplique. Informar a las instancias competentes para iniciar las investigaciones disciplinarias, fiscales o legales a que haya lugar. | -Subdirección de Monitoreo y Control
|  |  | Internas | Personal | 1. Desconocimiento o inadecuada aplicación de la normativa vigente, de lineamientos y procedimientos |  |  | 2. Investigaciones Disciplinarias, fiscales. | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  |  | -Subdirección de Inspección y Vigilancia | [9 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  | -Instancias para la deliberación, toma de decisiones y seguimiento a las actuaciones derivadas de las competencias asignadas a la Subdirección | Capacitar a servidores e instituciones de educación superior, entidades territoriales certificadas y contratistas sobre normatividad y los lineamientos del proceso que enfaticen en los controles y las responsabilidades que se tiene al ejercer actividades relacionadas con la función pública | Listas de asistencia, actas e informes de capacitación, socialización y aplicación | Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista | Una capacitación efectuada a público objetivo | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100% | Finalizado |  | -Subdirección de Inspección y Vigilancia
|  |  | Internas | Personal | 2. Tráfico de influencias |  |  | 3. Pérdida d ela imagen institucional del MEN | [7 empty] | Fanny Cardona Moreno / Profesional Especializado | [17 empty] | -Acta estandarizada con la información mínima a recolectar y analizar | Ejecución de visitas de acuerdo a la priorización y programación efectuada. | Actas de visita | Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista | Visitas efectuadas de acuerdo con la priorización efectuada. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100 | -Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100% | Finalizado
|  |  | Internas | Personal | 4. Conflicto de intereses
|  |  | Internas | Personal | 3. Incumplimiento del código de ética e integridad | [7 empty] | Preventivo | -Subdirección de Monitoreo y Control | Verificar aleatoriamente el cumplimiento de las visitas programadas para ser atendidas por mínimo dos colaboradores a ETC. | Fanny Cardona Moreno / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
[13 empty] | Preventivo | -Subdirección de Monitoreo y Control | Comparación de la información que arrojan las diferentes fuentes de información (Humano, SINEB, FUT) | Fanny Cardona Moreno / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
[13 empty] | Preventivo | -Subdirección de Monitoreo y Control | Aplicación de puntos de revisión y validación de actuaciones de servidores y contratistas | Fanny Cardona Moreno / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
[14 empty] | -Subdirección de Inspección y Vigilancia | [9 empty] | 100
Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista
[13 empty] | Preventivo | -Subdirección de Monitoreo y Control | Instancias para la deliberación, toma de decisiones y seguimiento a las actuaciones derivadas de las competencias asignadas a la Subdirección | Bruno Jose Guevara Gomez / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
[14 empty] | -Subdirección de Inspección y Vigilancia | [9 empty] | 100
Fanny Cardona Moreno / Profesional Especializado
PL-1 | PLANEACIÓN | Establecer el direccionamiento estratégico sectorial e institucional mediante la formulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos, la gestión de la información del sector educación, así como la consecución y distribución de recursos, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales y sectoriales. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Direccionar la metodología o la aplicación de los modelos para distribuir recursos del SGP- Educación, de manera que favorezcan intereses particulares. |  | 1. Perjuicio | 3 | 10 | 30 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Validar la consistencia de la información estadística de matrícula de EPBM por parte del Grupo de Auditoría y Finanzas Sectoriales, la cual es entregada por el Grupo de Información y Análisis Sectorial. | Miller Ehrhardt Arzuza / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Ajustar la metodologia de distribucion de recursos, de acuerdo con las inconsistencias identificadas, si se trata de vigencia actual. | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
|  |  | Internas | Personal | Actuación indebida por parte de los colaboradores a cargo del proceso buscando el direccionamiento de los modelos. |  |  | 2. Investigaciones disciplinarias | POSIBLE (3) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -Validar por parte del jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y del ordenador del gasto, que la metodología de distribución de recursos definida para la vigencia, cumpla con los lineamientos normativos y metodológicos establecidos. | Comparar los resultados de la aplicación de modelos de distribución diseñados, validando históricos de distribución contra aspectos como matrícula por nivel, zona, ETC, presupuesto asignado, entre otros. (Acción realizada conjuntamente por MEN y DNP) | Excel con ejercicio de validación correos electrónicos Documento de Distribución del SGP publicado | Miller Ehrhardt Arzuza / Profesional Especializado | No. de ejercicios de validación de la distribución del SGP realizados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% | Finalizado
|  |  | Internas | Personal | Influencia de terceros en la toma de decisiones institucionales. |  |  | 3. Inadecuada asignación de recursos |  |  |  |  | Preventivo | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Validar por parte del jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y del ordenador del gasto, que la metodología de distribución de recursos definida para la vigencia, cumpla con los lineamientos normativos y metodológicos establecidos. | Miller Ehrhardt Arzuza / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) |  |  |  |  | -Validar por parte del jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, el Subdirector Financiero y el ordenador del gasto, que la Resolución de Distribución de Recursos esté acorde con la metodología de distribución de recursos definida. | Comunicar a la entidad territorial la matrícula reconocida en la distribución, con el propósito que pueda analizar e interponer ante el MEN dado el caso, peticiones de ajuste. | Comunicaciones enviadas a las ETC | Miller Ehrhardt Arzuza / Profesional Especializado | No. De comunicaciones remitidas a ETC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 96 | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% | Finalizado
|  |  | Internas | Procesos | Manipulación de la información de matrícula, de la metodología o d ela aplicación de los modelos de distribución. |  |  | 4. Discrecionalidad en la asignación | [15 empty] | 100
[13 empty] | Preventivo | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Validar por parte del jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, el Subdirector Financiero y el ordenador del gasto, que la Resolución de Distribución de Recursos esté acorde con la metodología de distribución de recursos definida. | Miller Ehrhardt Arzuza / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
PL-2 | PLANEACIÓN | Establecer el direccionamiento estratégico sectorial e institucional mediante la formulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos, la gestión de la información del sector educación, así como la consecución y distribución de recursos, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales y sectoriales. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Direccionar la formulación y/o seguimiento a los proyectos de inversión y/o planes estratégicos de manera que respondan a intereses particulares. |  | 3. Inadecuada asignación de recursos1. Perjuicio | 3 | 10 | 30 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Verificar que los proyectos de inversión y sus modificaciones estén articulados con las metas asociadas a los diferentes instrumentos de Planeación (PND, Plan Sectorial, PAI, entre otros) y los recursos asignados por vigencia. | Segundo Miguel Moran Mueses / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 2 | 10 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Ajustar el proyecto de acuerdo con las observaciones a las inconsistencias identificadas, si se encuentra en ejecución. | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
|  |  | Internas | Procesos | Inclusión de actividades no asociadas a los objetivos general y específicos de los proyectos , originando una ejecución de recursos inadecuada. |  |  | 2. Investigaciones disciplinarias | POSIBLE (3) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | IMPROBABLE (2) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -Validar la calidad y oportunidad de los reportes de seguimiento de los proyectos de inversión realizados por parte de las áreas responsables y retroalimentar problemáticas, alertas y/o acciones de mejora. | Presentar los resultados del seguimiento a la ejecución a las áreas ejecutoras de proyectos de inversión para la identificación de alertas preventivas y o necesidades de mejora | Informe Resultados al seguimiento de proyectos de inversión | Segundo Miguel Moran Mueses / Profesional Especializado | No. de informes de seguimiento a proyectos de inversión remitidos a las áreas ejecutoras | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 11 | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% | Finalizado
|  |  | Internas | Procesos | Ausencia o inadecuado seguimiento a los proyectos de inversión | [7 empty] | Detectivo | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Validar la calidad y oportunidad de los reportes de seguimiento de los proyectos de inversión realizados por parte de las áreas responsables y retroalimentar problemáticas, alertas y/o acciones de mejora. | Segundo Miguel Moran Mueses / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | MODERADO | SI | NO | NO | MODERADO | MODERADO(50)
95
[13 empty] | Preventivo | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular los proyectos de inversión de manera interdisciplinaria con la participación del área responsable y la OAPF, conforme a los lineamientos normativos y metodológicos vigentes. | Segundo Miguel Moran Mueses / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
PL-3 | PLANEACIÓN | Establecer el direccionamiento estratégico sectorial e institucional mediante la formulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos, la gestión de la información del sector educación, así como la consecución y distribución de recursos, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales y sectoriales. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Inadecuada gestión de la información estadística del sector educativo, vulnerando los principios de integridad, disponibilidad y/o confidencialidad, beneficiando intereses particulares. |  | 1. Perjuicio | 3 | 20 | 60 | Reducir el riesgo | Detectivo | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Validar las salidas de información a publicarse ante el Comité de Información | Elsa Nelly Velasco Pulido / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 2 | 20 | 40 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Ajustar la salidas de informacion generada, de conformidad con las observaciones de inconsistencias identificadas como parte del proceso. Informar a la ciudadania en general cuando se efectuen ajustes a informacion previamente publicada. Reportar a los respectivos entes de control, siguiendo el protocolo de seguridad de la informacion, en los casos que se identifique vulneracion de la informacion | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
|  |  | Internas | Personal | Actuación indebida de los colaboradores a cargo del proceso de gestión de la información estadistica |  |  | 2. Investigaciones disciplinarias | POSIBLE (3) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | IMPROBABLE (2) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  | -Gestionar la habilitación de permisos al acceso a las bases de datos EPBM, a personas autorizadas siguiendo los protocolos de seguridad de la información del MEN | Gestionar la firma de Acuerdos de intercambio, Licencias de uso o Carta de compromiso y confidencialidad de la información, por parte de los colaboradores del MEN o terceros que, por su función o delegación, puedan tener acceso a información estadística generada por la OAPF | Acuerdos de intercambio, licencias de uso, cartas de compromiso y confidencialidad de la información firmadas | Elsa Nelly Velasco Pulido / Profesional Especializado | No. de Acuerdos de intercambio Licencias de uso Cartas de compromiso y confidencialidad de información firmadas No. de solicitantes autorizados al acceso de información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100 | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% | Finalizado
|  |  | Internas | Procesos | Ausencia o debil proceso auditor de la información estadistica |  |  | 3. pérdida de credibilidad |  |  |  |  | Preventivo | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Validar la calidad y consistencia de los reportes de información a través de las mesas interdisciplinarias con las áreas técnicas responsables de la información | Elsa Nelly Velasco Pulido / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) |  |  |  |  | -Validar las salidas de información a publicarse ante el Comité de Información | Definir un calendario de publicación en página web institucional, de la información estadística y para datos abiertos | Calendario de publicación de información publicado | Elsa Nelly Velasco Pulido / Profesional Especializado | No. de calendarios de publicación de información publicados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% | Finalizado
|  |  | Internas | Tecnología | Posibilidad de manipular la información estadisitica. | [18 empty] | 100
[13 empty] | Preventivo | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Validar que la entrega de información de requerimientos de terceros, cumpla con las restricciones de la Ley de Protección de datos personales | Elsa Nelly Velasco Pulido / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
[13 empty] | Preventivo | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Gestionar la habilitación de permisos al acceso a las bases de datos EPBM, a personas autorizadas siguiendo los protocolos de seguridad de la información del MEN | Elsa Nelly Velasco Pulido / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
[13 empty] | Detectivo | -Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Emitir el informe de calidad de la información con resultados, alertas y/o oportunidades de mejora para su gestión por parte del área responsable de la información | Elsa Nelly Velasco Pulido / Profesional Especializado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | MODERADO | SI | NO | NO | MODERADO | MODERADO(50)
95
SC-1 | SERVICIO AL CIUDADANO | Brindar atención a las partes interesadas del MEN, mediante respuestas de calidad, pertinentes y oportunas de las PQRSD, trámites y servicios, a través de canales de comunicación institucionales, con el fin de favorecer la satisfacción de las partes interesadas. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por accion y omisón de las actividades del proceso publicitar actos administrativos |  | 3. deterioro de la imagen institucional | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Elaborar comunicación interna enviada por el Sistema de Gestión Documental solicitando numeración de los actos administrativos relacionados en la matriz. | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Se elabora informe a la Oficina Asesora Jurídica para instaurar la denuncia penal correspondiente | -Unidad de Atención al Ciudadano
|  |  | Internas | Personal | Manipulación o alteración de la informacion de los actos administrativos, cargada en el sistema. |  |  | 1. Investigaciones panales | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  | -Cargar la informaciòn directamente desde la matriz al sistema SIGAA y verificación del acto administrativo uno a uno para su numeración en SIGAA | Capacitación al personal que trabaja el proceso de notificaciones en el uso adecuado de la plataforma y del procedimiento. | Comunicaciones internas enviadas, lista de asistencia y link de la grabación | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | Número de capacitaciones realizadas sobre número de capacitaciones proyectadas. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Unidad de Atención al Ciudadano | 0% | En curso
|  |  | Internas | Personal | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso al legalizar documentos sin verificar la información existente en los sistemas. |  |  | 2. investigaciones discplinarias |  |  |  |  | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Revisar la resolución y contrastar información con los datos del beneficiario del acto administrativo. | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) |  |  |  |  | -Cargar la informaciòn directamente desde la matriz al sistema SIGAA y verificación del acto administrativo uno a uno para su numeración en SIGAA | Reporte a la mesa de ayuda cada vez que se genere un incidente de la plataforma asociadas a este trámite | Mesas de ayuda | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | Número de reportes realizados sobre número de reportes solucionados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | -Unidad de Atención al Ciudadano | 0% | En curso
[8 empty] | 4.Vulneración de derechos. | [15 empty] | 100
[13 empty] | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Revisar los documentos uno a uno contra la matriz anexa en el sistema de gestión documental | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
[13 empty] | Detectivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Cargar la informaciòn directamente desde la matriz al sistema SIGAA y verificación del acto administrativo uno a uno para su numeración en SIGAA | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
[13 empty] | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Revisar y aprobar los documentos a publicitar. (citación, notificación electrónica, por aviso, personal, ejecutoria y comunicaciones) | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
SC-2 | SERVICIO AL CIUDADANO | Brindar atención a las partes interesadas del MEN, mediante respuestas de calidad, pertinentes y oportunas de las PQRSD, trámites y servicios, a través de canales de comunicación institucionales, con el fin de favorecer la satisfacción de las partes interesadas. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por legalizar documentos de educación superior falsos. |  | 1. Investigaciones penales | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar revisión diaria en el sistema por parte del líder técnico en el sistema de Legalizaciones de Documentos de Educación Superior. | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Evitar el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Se traslada para que se realice la investigación pertinente desde la Oficina de Control Disciplinario | -Unidad de Atención al Ciudadano
|  |  | Internas | Personal | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso, incumpliendo los términos de publicación de los actos administrativos |  |  | 2. investigaciones disciplinarias | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  | -Realizar revisión diaria en el sistema por parte del líder técnico en el sistema de Legalizaciones de Documentos de Educación Superior. | Requerir a las IES que se verifique la información no reportada en las plataformas de graduados | Comunicaciones externas enviadas | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | Número de solicitudes realizadas sobre número de solicitudes respondidas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | -Unidad de Atención al Ciudadano | 0% | En curso
|  |  | Internas | Personal | Manipulación o alteración de la informacion de los actos administrativos, cargada en el sistema. |  |  | 3. deterioro de la imagen institucional
4.Vulneración de derechos
SC-4 | SERVICIO AL CIUDADANO | Brindar atención a las partes interesadas del MEN, mediante respuestas de calidad, pertinentes y oportunas de las PQRSD, trámites y servicios, a través de canales de comunicación institucionales, con el fin de favorecer la satisfacción de las partes interesadas. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar información sensible de la entidad por parte de los funcionarios. |  | 1. Vulnerar derechos de las personas de las cuales se entrega información | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Cada empleado deberá tener conocimiento sobre la Ley de información clasificada y reservada. Los funcionarios de atención al cliente, deberán tener un protocolo para dar respuesta en cada sesión con el ciudadano. | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Se traslada para que se realice la investigación pertinente desde la Oficina de Control Disciplinario | -Unidad de Atención al Ciudadano
|  |  | Internas | Procesos | 1. Falta de protocolos de seguridad de la información confidencial, clasificada y/o reservada. |  |  | 2. Investigaciones disciplinarias | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA
3. Falta de confianza institucional
SC-5 | SERVICIO AL CIUDADANO | Brindar atención a las partes interesadas del MEN, mediante respuestas de calidad, pertinentes y oportunas de las PQRSD, trámites y servicios, a través de canales de comunicación institucionales, con el fin de favorecer la satisfacción de las partes interesadas. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por omitir la gestión a las denuncias, peticiones, quejas y reclamos realizados por alguna parte interesada. |  | 1. Investigaciones disciplinarias | 3 | 10 | 30 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Toda la información pública deberá ser accesible por cualquier ciudadano y la información de un trámite debe estar diseñada con el fin que todos los ciudadanos estén enterados. | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | NO | NO | SI | DÉBIL | DÉBIL(0) | 2 | 10 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Se traslada para que se realice la investigación pertinente desde la Oficina de Control Disciplinario | -Unidad de Atención al Ciudadano
|  |  | Internas | Procesos | 2. Demoras u omisión en el direccionamiento a las áreas correspondientes para su gestión. |  |  | 2. Disminución de la confianza en la entidad | POSIBLE (3) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | IMPROBABLE (2) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA
|  |  | Internas | Procesos | 3.Direccionar la PQR a la dependencia que no corresponde para demorar el trámite. |  |  | 3. Posibles demandas por parte de los ciudadanos afectados |  |  |  |  | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Seguimiento a los documentos radicados y aplicación de un software que contenga las fechas límite. Reporte semanal de la gestión de los documentos radicados. | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
|  |  | Internas | Procesos | 1.Omisión en el registro de las PQRSD recibidas. | [18 empty] | 100
|  |  | Internas | Procesos | 4.Ausencia de respuesta o demoras por parte de las áreas encargadas. | [7 empty] | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Manual de caracterización de los canales establecidos para recibir las peticiones de información estandarizado e institucionalizado. Manual donde se establezca el paso a paso para la recepción de peticiones has la salida. | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
[13 empty] | Preventivo | -Unidad de Atención al Ciudadano | Debe haber un formato estándar para el registro de radicados, hacerlo en computador o sí es manual en esfero para evitar modificar el orden. | Jenny Patricia Peña Rozo / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
ST-2 | GESTIÓN DE SERVICIOS TIC | Gestionar los recursos de tecnología de la información y las comunicaciones como un factor estratégico generador de valor para la Entidad y el sector educación, mediante la adopción del marco legal para el estado colombiano en materia de TIC, con el fin de facilitar a los usuarios el acceso, el uso eficiente y el aprovechamiento de las TIC. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por modificar, filtrar o extraer información reservada contenida en los diferentes sistemas de la Entidad |  | Afectación y perjuicio a nivel de imagen, afectación económica, etc. | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Verificar trimestral el contrato de operación de servicios TICs - Proceso de Seguridad Informatica - Plan de escaneo de vulnerabilidades / Plan de Pentesting | Merly Sulgey Gomez Sanchez / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Poner en marcha el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la informaciónNotificar según corresponda a las instancias de control internas y/o externas | -Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
|  |  | Internas | Estratégicos | Pérdida de dispositivos moviles (celulares, tablets, portatiles, etc) con información contenida dentro de estos. |  |  |  | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  | -Verificar tirmestralmente los informes de seguridad emitidos por el operador de servicios TICs | Realizar semestralmente el escaneo de vulnerabilidades y pentest a la plataforma de escritorios virtuales, lo que permitirá tener un control más riguroso del manejo de los activos de información. | Informes del Operador de servicios TICs donde se incluye esta actividad. | Merly Sulgey Gomez Sanchez / Contratista | Número de escaneo de Vulnerabilidades y pentest de la plataforma de escritorios virtuales ejecutados sobre Número de escaneo de Vulnerabilidades y pentest de la plataforma de escritorios virtuales programado | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | -Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 100% | Finalizado
|  |  | Internas | Estratégicos | Falta de Verificación de vulnerabilidades de los servicios TICs (Infraestructura, aplicaciones, bases de datos.)
|  |  | Internas | Tecnología | Implementación de soluciones de seguridad perimetral y de antimalware
|  |  | Internas | Tecnología | Inclusión dentro del contrato de servicios TIC el borrado seguro
|  |  | Externas | Tecnológicos | Incumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información
|  |  | Externas | Tecnológicos | Ataques Informáticos ( Virus informáticos o código malicioso, Denegación de Servicios (DoS), Phishing, inyección de código, ataques de fuerza bruta, SPAM, etc.)
|  |  | Externas | Tecnológicos | Acciones no autorizadas (Uso no autorizado de los equipos de computo o comunicaciones. Copia fraudulenta del software o sistemas de información, Uso de software no autorizado por el MEN, Corrupción de los datos, Procesamiento ilegal de datos, etc. )
|  |  | Externas | Tecnológicos | Validar nuevas herramientas para borrado seguro | [7 empty] | Preventivo | -Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Verificar tirmestralmente los informes de seguridad emitidos por el operador de servicios TICs | Merly Sulgey Gomez Sanchez / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
TH-1 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Proveer y desarrollar el TH del MEN, mediante la definición y ejecución de las políticas y procesos de selección, vinculación, desvinculación y desarrollo del personal que permita contar con servidores públicos competentes, comprometidos y felices para el ejercicio de las funciones propias del MEN, atendiendo todos los trámites y servicios que se generan para servidores y exservidores, promoviendo la salud y seguridad de los servidores mediante la implementación la política del SGSST. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de emitir un certificado laboral con beneficio a nombre propio o de terceros por medio de irregularidades que no correspondan con el proceso establecido. |  | Generar información que no corresponde con la establecida en cada una de las historias laborales de un funcionario o ex funcionario. | 3 | 10 | 30 | Reducir el riesgo | Preventivo | -Subdirección de Talento Humano | Expedir certificaciones generadas por técnico y/o profesional a través del sistema que son revisadas por el jurídico y el coordinador del grupo o quien haga sus veces. | Jairo Jesus Medina Roa / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Evitar el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Reformular el procedimiento de la emisión de certificaciones en la institución con el fin de que sea más estricto su cumplimiento. | -Subdirección de Talento Humano
|  |  | Internas | Personal | Oportunidad de obtener un certificado laboral modificado de acuerdo con los intereses del solicitante. |  |  |  | POSIBLE (3) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA
TH-4 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Proveer y desarrollar el TH del MEN, mediante la definición y ejecución de las políticas y procesos de selección, vinculación, desvinculación y desarrollo del personal que permita contar con servidores públicos competentes, comprometidos y felices para el ejercicio de las funciones propias del MEN, atendiendo todos los trámites y servicios que se generan para servidores y exservidores, promoviendo la salud y seguridad de los servidores mediante la implementación la política del SGSST. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar los valores de la nómina en beneficio propio o de un tercero. |  | Detrimento patrimonial en la institución, afectación del valor de nómina en otro servidor de la institución. | 1 | 10 | 10 | Evitar el riesgo | Preventivo | -Subdirección de Talento Humano | Revisión de la prenómina y nómina por parte del Grupo de Administración del Vínculo Laboral en los cortes establecidos. | Omar Orjuela Mora / Asesor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Evitar el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Realizar una nómina adicional que relacione el servidor público afectado ó realizar un pago retroactivo en la siguiente nómina. | -Subdirección de Talento Humano
|  |  | Internas | Personal | Los profesionales encargados del proceso accedan a favorecer a un candidato por algún interés en particular. |  |  |  | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA
Jairo Jesus Medina Roa / Contratista
TH-5 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Proveer y desarrollar el TH del MEN, mediante la definición y ejecución de las políticas y procesos de selección, vinculación, desvinculación y desarrollo del personal que permita contar con servidores públicos competentes, comprometidos y felices para el ejercicio de las funciones propias del MEN, atendiendo todos los trámites y servicios que se generan para servidores y exservidores, promoviendo la salud y seguridad de los servidores mediante la implementación la política del SGSST. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para conceder incentivos, capacitaciones, encargos u otros beneficios laborales. |  | Desconfianza en la ejecución de los diferentes procedimientos de la gestión del talento humano. | 1 | 10 | 10 | Evitar el riesgo | Preventivo | -Subdirección de Talento Humano | Supervisión de los procedimientos de la gestión del talento humano por cada uno de los coordinadores de grupos internos de trabajo. | Jairo Jesus Medina Roa / Contratista | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Evitar el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Rectificar el beneficio laboral otorgado de manera inmediata con el servidor público afectado. | -Subdirección de Talento Humano
|  |  | Internas | Personal | Los profesionales encargados del proceso accedan a favorecer a un candidato por algún interés en particular. |  |  |  | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA
TH-6 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Proveer y desarrollar el TH del MEN, mediante la definición y ejecución de las políticas y procesos de selección, vinculación, desvinculación y desarrollo del personal que permita contar con servidores públicos competentes, comprometidos y felices para el ejercicio de las funciones propias del MEN, atendiendo todos los trámites y servicios que se generan para servidores y exservidores, promoviendo la salud y seguridad de los servidores mediante la implementación la política del SGSST. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer a alguien con un nombramiento |  | Posesionar a una persona que no cumpla con los requisitos mínimos requeridos en materia académica, laboral, actitudinal y aptitudinal. | 1 | 20 | 20 | Evitar el riesgo | Preventivo | -Subdirección de Talento Humano | Realizar una revisión técnica y jurídica por parte de los responsables de la vinculación de un funcionario de carrera, libre nombramiento y remoción o provisional. | Yolanda Rodriguez Rodriguez / Profesional | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Evitar el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Realizar una deroga del nombramiento del candidato favorecido. | -Subdirección de Talento Humano
|  |  | Internas | Personal | Los profesionales encargados del proceso accedan a favorecer a un candidato por algún interés en particular. |  |  |  | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA
Jairo Jesus Medina Roa / Contratista