## 2 Racionalización de Trámites (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Actualmente el aplicativo no cuenta con las reglas de negocio suficientes para realizar las gestiones de trámite dispuestas en el nuevo Decreto 1330 de 2019 | Implementación de requerimientos de ajuste al sistema de información SACES incluyendo la posibilidad de hacer seguimiento mas en detalle | Seguimiento en tiempo real de como se encuentra la solicitud en la etapa de pre-radicación (Evaluación de Condiciones de calidad) y radicación (evaluación de condiciones de programa). | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | El proceso del trámite se tiene establecido a través del sistema de gestión de calidad, no hay celeridad en los tiempos de respuesta, ni en los procedimientos que se deben seguir | Generar celeridad en el trámite definiendo y optimizando el procedimiento del mismo, estableciendo requisitos, tiempos y resultados. | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad EPBM

## 7.Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 7: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
|  |  | Inicio DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Presentar a la Secretaría de la Transparencia, las estrategias implmentadas por el Ministerio para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción en cumplimiento del Pacto por la transparencia | Consolidación de una agenda de trabajo con la secretaria de transparencia | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-03-02 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Realizar el segundo Encuentro Naranja del Sector para crear valor simbólico alrededor de los valores del Código de Integridad del Servidor Púbico | Memoria del Segundo Encuentro Naranja | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-03-02 | 2022-12-31 | 5% | 75%% | 10% | 10%
Desarrollar cinco Cafés para Conversar e Inspirar, en los que toda la entidad se emocione, se informe, se conecte, reflexione y proponga nuevas y mejores maneras de trabajar, informar, cumplir y aportar. | 5 cafés al año | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 50% | 100% | NO APLICA | NO APLICA
Movilizar entre todas las dependencias los componentes clave de la cultura de integridad pública a través del concurso anual que fomenta la adaptación al cambio (Concurso 2022: Oportunidades) | 4 Informes | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Diseñar, ejecutar y evaluar seis retos de innovación para impulsar iniciativas que contribuyan a resolver problemáticas asociadas a la prestación de un servcio volcado al ciudadano y de una gestión apalancada en el modelo de estado abierto | 6 Retos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Implementación del Decreto 088 de 2022 | Formular e implementar la ruta para el cumplmiento del decreto 088 de 2022 que reglamenta la Ley 2052 de 2020 priorizando los trámites de Convalidaciones de titulos de Educación Superior y Convalidaciones de Estudios de Preescolar, básica y media | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Implementar rutinas de inducción, reinducción, entrenamiento y refuerzo para el personal que interviene en el trámite de Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exteriorcon el fin de mitigar el riesgo de errores por falta de conocimiento. | Informe de las estratégias de inducción para los servidores que intervienen en el trámite | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 10% | 40% | 40% | 10%
Diseñar una estrategia integral para fortalecer el conocimiento de los distintos sistemas académicos entre los estudiantes de último grado de educación media y superior para el trámite de Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Informe de la estratégia | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 10% | 40% | 40% | 10%
Implementar rutinas de inducción, reinducción, entrenamiento y refuerzo para el personal que interviene en el trámite con el fin de mitigar el riesgo de errores por falta de conocimiento para el trámite de Legalización de Documentos de Educación Superior | Informe de las estratégias de inducción para los servidores que intervienen en el trámite | Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 10% | 40% | 40% | 10%
Diseñar una estrategia integral para fortalecer el conocimiento sobre el trámite de Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media | Informe de la estratégia | Dirección de Calidad de Preescolar, Básica y Media Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 10% | 40% | 40% | 10%
Implementar rutinas de inducción, reinducción, entrenamiento y refuerzo para el personal que interviene en el trámite con el fin de mitigar el riesgo de errores por falta de conocimiento para el trámite de Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media | Informe de las estratégias de inducción para los servidores que intervienen en el trámite | Dirección de Calidad de Preescolar, Básica y Media Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 10% | 40% | 40% | 10%

## VERSIONAMIENTO
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 2022-01-26 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.
| 2022-01-28 | Versión aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2 | 2022-02-23 | Se ajustan las actividades de las estregias de racionalización de trámites e Iniciativas adicionales, de acuerdo a los lineamientos del DAFP