## F71 DATOS BASICOS DE LA OBRA
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2000 | F71: DATOS BASICOS DE LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 408
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Registro de Obras
|  | 4 | 7 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88
|  | Entidad Remitente | Tipo de Reporte | Código Único de la Obra | Descripción de la Obra | Clase de Obra | Área del Predio (Metros Cuadrados) | Área Contratada (Metros Cuadrados) | Área Total Construida (A la fecha) | Último Porcentaje de avance | Presupuesto Total de la Obra | Matrícula Inmobiliaria | Cédula Catastral | ¿Por qué está Inconclusa o sin uso? | ¿Razones técnicas por qué no está en funcionamiento? | Decisión Administrativa | Acto Administrativo | Latitud Inicial | Longitud Inicial | Latitud Final | Longitud Final | Poste Referencia Inicial | Poste Referencia Inicial + Metros | Poste Referencia Final | Poste Referencia Final + Metros | Observaciones
1 | FILA_1 |  | 1 Obra civil inconclusa | 1 | Construcción de 5 aulas y 1 bateria sanitaria en la Institución Educativa El Consuelo del municipio de Tenerife - Magdalena | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 44.72% | 632320203 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 10000000 | -74666667 | 10000000 | -74666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | En la sesión de junta administradora No. 9 del 23 de marzo de 2022, se priorizaron los proyectos para atender la terminación de las 15 obras , proyectos que en este momento se encuentran en los trámites previos para su contratación.
1 | FILA_2 |  | 1 Obra civil inconclusa | 2 | Construcción de 4 aulas, 1 bateria sanitaria y 1 laboratorio en la Institución Educativa Tomas Herrera Cantillo del municipio de San Zenón - Magdalena | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 84% | 567943958 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 9284500 | -74482333 | 9284500 | -74482333 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FILA_3 |  | 1 Obra civil inconclusa | 3 | Construcción de 3 aulas y 1 bateria sanitaria en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima sede Divino Niño del municipio de Fundación - Magdalena | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 50.67% | 447818453 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 10474667 | -73869389 | 10474667 | -73869389 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FILA_4 |  | 1 Obra civil inconclusa | 4 | Construcción de 4 aulas, 1 bateria sanitaria y 1 laboratorio en la Institución Educativa Urbano Molina del municipio de Nueva Granada - Magdalena | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 60.09% | 612142113 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 9803056 | -74390306 | 9803056 | -74390306 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FILA_5 |  | 1 Obra civil inconclusa | 5 | Construcción de 3 aulas y 2 baterias sanitarias en la Institución Educativa Gilma Royero Solano del municipio de Santa Barbara de Pinto - Magdalena | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 60.77% | 373422777 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 9434139 | -74704778 | 9434139 | -74704778 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FILA_6 |  | 1 Obra civil inconclusa | 6 | Construcción de 6 aulas, 1 bateria sanitaria y 1 laboratorio en la Institución Educativa Germania del municipio de Santa Ana - Magdalena | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 31.45% | 409259598 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 9323611 | -74575833 | 9323611 | -74575833 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FILA_7 |  | 1 Obra civil inconclusa | 7 | Construcción de 2 aulas, 1 bateria sanitaria y 1 laboratorio en la Institución Educativa Benjamín Herrera del municipio de Ariguaní - Magdalena | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 13.2% | 432917543 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 9905278 | -74103472 | 9905278 | -74103472 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FILA_8 |  | 1 Obra civil inconclusa | 8 | Construcción de 5 aulas, 1 baterias sanitarias y 1 laboratorio en la Institución Educativa Miguel Nevado del municipio de Santa Catalina - Bolivar | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 28.1% | 725173832 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 10789917 | -75261528 | 10789917 | -75261528 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FILA_9 |  | 1 Obra civil inconclusa | 9 | Construcción de 7 aulas, 1 bateria sanitaria y 2 laboratorios en la Institución Educativa Puerto Lopez del municipio de Pinillos - Bolivar | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 41.52% | 1394552237 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 8786667 | -74392361 | 8786667 | -74392361 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FILA_10 |  | 1 Obra civil inconclusa | 10 | Construcción de 2 aulas y 1 laboratorio en la Institución Educativa Pueblo Bujo del municipio de Monteria - Cordoba | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 35.01% | 337495840 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 8610167 | 76168139 | 8610167 | 76168139 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FILA_11 |  | 1 Obra civil inconclusa | 11 | Construcción de 4 aulas y 1 bateria sanitaria en la Institución Educativa El Sabanal del municipio de Montería - Cordoba | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 4.12% | 471137506 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 8779583 | -75805194 | 8779583 | -75805194 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FILA_12 |  | 1 Obra civil inconclusa | 12 | Construcción de 3 aulas y 1 bateria sanitaria en la Institución Educativa Llanadas del municipio de Sahagún -Cordoba | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 28.1% | 415516424 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 8941472 | -75347944 | 8941472 | -75347944 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FILA_13 |  | 1 Obra civil inconclusa | 13 | Construcción de 1 laboratorio en la Institución Educativa Rodania del municipio de Sahagún - Cordoba | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 51.13% | 129233187 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 8736556 | -75342361 | 8736556 | -75342361 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FILA_14 |  | 1 Obra civil inconclusa | 14 | Construcción de 2 aulas y 1 bateria sanitaria en la Institución Educativa Misael Soto Córdoba del municipio de Alto Baudo - Chocó | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 26.62% | 319755301 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 5319972 | -76960000 | 5319972 | -76960000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FILA_15 |  | 1 Obra civil inconclusa | 16 | Construcción de 5 aulas y 1 bateria sanitaria en la Institución Educativa Nuestra Señora de Chiquinquira del municipio de Roldanillo - Valle | 27 Otros | 0 | 0 | 0 | 63.93% | 613892722 | 0 | 0 | Por incumplimiento del contratista de obra | Vencido el Plazo contractual establecido, el contratista no ejecutó el 100% de la obra contratada , lo que impide su uso. | 3 No se ha definido |  | 4412194 | -76157306 | 4412194 | -76157306 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Obra civil inconclusa | 1 Acueductos | 4: 1 Demolición
2 Obra civil terminada que no se encuentra en funcionamiento | 2 Aeropuertos | 4: 2 Términación
| 3 Alcantarillado | 4: 3 No se ha definido
4 Centrales Hidroeléctricas
5 Comando de policía
6 Generación y provisión de energía
7 Hospitales
8 Infraestructura vial
9 Instalaciones deportivas
10 Líneas de Ferrocarril
11 Obras Marítimas
12 Oleoductos
13 Parques
14 Proyecto de vivienda
15 Puentes
16 Puertos
17 Redes de Acueducto
18 Redes de Electricidad
19 Redes de Gas
20 Redes de transporte urbano
21 Represas
22 Sede de una entidad
23 Sistemas de Riego
24 Telecomunicaciones
25 Túneles
26 Viaductos
27 Otros