## Seguimiento
CRONOGRAMA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS 2024 OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SERVICIO | SUBSISTEMA | COMPONENTE | FRENTE / ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCION | 2024
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Mesa de Servicios | EQUIPOS DE COMPUTO | PCs (escritorio y portátiles) | Mantenimiento preventivo PCs, Actualización S.O última versión equipos usuario final, Desinstalación Masiva software no licenciado | Equipo Mesa de Servicios | bar: ABR to MAY; JUL to DIC
|  | Pantallas | Mantenimiento preventivo pantallas | bar: ABR to MAY; NOV
|  | Impresoras | Mantenimiento preventivo Impresoras | bar: MAY; NOV
|  | Scanner | Mantenimiento preventivo Scanner | bar: MAY; NOV
|  | Proyectores | Mantenimiento preventivo equipo de Proyector | bar: MAY; NOV
|  | Equipos de Video Conferencia y Telepresencia | Mantenimiento preventivo equipo de Video Conferencia | bar: NOV
Infraestructura | CABLEADO ESTRUCTURADO - CAN | NETWORKING | Mantenimiento y aseguramiento de Cableado estructurado. | Equipo Mesa de Servicios Equipo de Networking
Mantenimiento y aseguramiento de Equipos activos para LAN y WLAN.
| PLATAFORMA HIPERCONVERGENCIA - (CAN) | NETWORKING | Mantenimiento y aseguramiento de Cableado estructurado. | Equipo Mesa de Servicios Equipo de Networking
Mantenimiento y aseguramiento de Telefonia
Mantenimiento y aseguramiento de Equipos activos para LAN y WLAN.