## Rendición de cuentas y particip
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 4 : Rendición de cuentas y participación ciudadana
ELEMENTOS | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | FECHA |  | META |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Inicio | Fin | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% |  |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | Actualizar el equipo de trabajo que liderará la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estrategia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2024 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 100% |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[7 empty] | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | X | X | X | X |  | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales de información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización y publicación de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en la página web y en el menú Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | Plan de trabajo para la publicación de contenidos en el menú participa de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
DIALOGO | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa 4 informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
|  |  | X | X |  |  | Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas y participación ciudadana | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[5 empty] | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas y participación ciudadana | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de los espacios
[6 empty] | X | Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información a través del menú PARTICIPA | 1 Estrategia de comunicación implementada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, publicados a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN y la publicación de resultados en el menú Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del MEN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
| Activación del nodo sectorial de rendición de cuentas del sector Educación | x | x | x | x |  | Articular ejercicios de rendición de cuentas que sean de interés de los grupos de interés y de valor | Implementar ejercicios interinstitucionales de rendición de cuentas a través de planes de trabajo que faciliten la organización e implementación de ejercicios de creación para permitir identificar soluciones a los desafíos de la rendición de cuentas institucional e interinstitucional, apoyados en grupos expertos en innovación. Impulsar y lograr la identificación y articulación de los actores requeridos para el adecuado ejercicio de rendición de cuentas en cada nodo particular. Garantizar el uso de herramientas e instrumentos de evaluación de la gestión pública por parte de la ciudadanía, permitiendo la consolidación de evidencias. Promover la creación de ejercicios de control social Estas actividades incluyen la estructuración de un plan de trabajo sectorial, definición , aplicación y publicación en el menú PARTICIPA de instrumentos de seguimiento | Nodo sectorial de RdC del Sector Educación activado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina Asesora de comunicaciones
| Desarrollar acciones para vincularse al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el establecido el Departamento Administrativo de la Función Pública | x | x | x | x |  |  | Promover puntos de articulación para coordinar y potenciar las actividades adelantadas en el marco de los ejercicios de rendición de cuentas y facilitar el seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos de planeación y gestión de las distintas entidades del Estado. | Vinculación al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas que promuevan la participación y movilización social | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina Asesora de comunicaciones
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 100 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
RESPONSABILIDAD | Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de los Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública |  |  |  | X |  | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Recopilar, preparar y actualizar la información de las secciones del Menú Participa según los lineamientos establecidos por el DAFP . | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa. | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz. | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[7 empty] | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Publicación del informe de gestión MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 0 | 50% | 50% | 0 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[7 empty] | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2023 | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia y menú participa | 2024-12-01 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 100% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 100% | Oficina de Control Interno
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generado y publicada |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | 2024-01-01 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 100 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA