## Riesgos de corrupción - mapa d
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 1. Gestión Institucional de riesgos de corrupción - mapa de riesgos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción y fraude | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la primera etapa para la adopción del Sistema para el Control de la Corrupción y el Fraude establecidos en las normas técnicas nacionales de calidad NTC-ISO37001:2017 “Sistemas de gestión antifraude”, NTC-ISO 31000:2018 y Guía la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas | Un Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Actualización de la guía de administración de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Guía de administración de riesgos del MEN publicada en el SIG | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y fraude | Actualizar y versionar los riesgos de corrupción y de fraude de manera conjunta con las dependencias responsables y publicarlas en el SIG y el link de transparencia. | Mapa de riesgos de corrupción y fraude publicados en el SIG y en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción fraude identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Diseñar e implementar la estrategia de socialización y toma de conciencia de riesgos de corrupción, gestión y fraude al interior de la Entidad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Estrategia implementada y divulgada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Acompañamiento a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y fraude, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz. | Mapa de riesgos de corrupción y fraude ajustado, versionado en el SIG y publicado en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción fraude identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y fraude, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos. | Informe de análisis al monitoreo a riesgos de corrupción y fraude | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos de fraude y corrupción del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (identificación de necesidades) teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y fraude, verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción y fraude | Oficina de control interno - OCI | 1/05/2024 Los 10 primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero del 2025 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y fraude en el link de transparencia | Publicación en el link de transparencia del informe de seguimiento. | Oficina de control interno - OCI | 1/05/2024 Los 10 primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero del 2025 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| Publicar los reportes de la evaluación independiente al estado de las acciones estratégicas del Programas de Transparencia y Ética Pública y socializados en el marco de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño contemplados en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015. | Dos reportes publicados en el link de transparencia (abril y octubre) | Oficina de control interno - OCI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA

## Racionalización de trámites
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 2 Racionalización de trámites
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Racionalización de Trámites | Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de los trámites en concordancia con los ajustes normativos que se definen en las actividades y los niveles de servicio | 1 Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Registrar la (s) estrategia (s) de racionalización de trámites para la vigencia 2024 | Registro en aplicativo suit | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Realizar la automatización de 6 trámites y/o procedimientos administrativos dando cumplimeinto al Decreto 088 de 2022 | 6 trámites y/o procedimientos administrativos automatizados | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Monitorear la estrategia de racionalización de trámites definida para la vigencia 2024 | Reporte monitoreo | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Realizar laboratorios de simplicidad para traducir a lenguaje claro secciones de los trámites con el fin de que sean de fácil entendimiento para cualquier usuario | Dos (2) laboratorios de simplicidad | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Realizar la integración de trámites y sedes electrónicas al portal gov.co | 3 trámites integrados al portal gov.co | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina de Tecnologia y sistemas de información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA

## Mecanismos para Transparencia
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente3: Mecanismos para Transparencia y acceso a la información.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los servidores y contratistas en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones. | Una capacitación realizada en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-07-30 |  | 50% | 50%
| Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2023 | Diecinueve (19) Guías actualizadas y publicadas en el link de transparencia | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  |  | 50% | 50%
| Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el link de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100%
| Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Cuatro informes de seguimiento a la plataforma SECOP II | Subdirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Estructurar un plan de trabajo para la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II contratistas del MEN | Cuatro informes de seguimiento a la plataforma SIGEP II | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Diseñar y publicar en el Sistema Integrado de Gestión el procedimiento para el diligenciamiento del Índice de transparencia y acceso a la información pública ITA | Un procedimiento socializado y publicado en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | 50%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 |  | 33% | 33.33% | 33%
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Ética aplicada al servicio publico" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 |  | 33% | 33.33% | 33%
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobernanza Regulatoria" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 |  | 33% | 33.33% | 33%
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobierno de Datos" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-10-31 |  | 33% | 33.33% | 33%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Activos de información actualizada y publicada en el portal GOV.CO | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO | Subdireccion de relacionamiento con la ciudadania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Actualizar y publicar el esquema de publicación de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Esquema de publicación de información publicado en el portal GOV.CO | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los instrumentos y documentos de la gestión archivística | 1 Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Diseñar la estrategia de divulgación para dar a conocer los esquemas de publicación de la información a los grupos de valor | Estrategia de comunicación implementada | Oficina Asesora de Comunicaciones/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AAA de acuerdo a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) | Plan de trabajo elaborado e implementado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Realizar capacitación al personal del SRC para el manejo de personal con discapacidad visual (INCI) | 100% del personal capacitado manejo de personal con discapacidad visual. | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Establecer un documento de buenas practicas que permita evidenciar las acciones implementadas por el MEN para dar cumplimiento a los Criterios Diferenciales de Accesibilidad | Un documento de buena practica publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | 50%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | Informes Matriz de cumplimiento normativo ITA publicados en la intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Registrar en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia la auditoría al proceso de compras y contratación de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Un reporte de auditoría publicado en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia | Subdirección de Contratación/ Oficina de control interno | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  |  | 50% | 50%
| Publicar en el link de transparencia los informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Dos informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno publicados en el link de transparencia | Oficina de control interno | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 33% | 33% | 33%
| Registrar en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia los reportes de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Dos informes de debida diligencia cargados en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia (mayo y noviembre) | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA

## Rendición de cuentas y particip
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 4 : Rendición de cuentas y participación ciudadana
ELEMENTOS | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | FECHA |  | META |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Inicio | Fin | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% |  |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | Actualizar el equipo de trabajo que liderará la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estrategia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2024 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 100% |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[7 empty] | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | X | X | X | X |  | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales de información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización y publicación de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en la página web y en el menú Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | Plan de trabajo para la publicación de contenidos en el menú participa de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
DIALOGO | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa 4 informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
|  |  | X | X |  |  | Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas y participación ciudadana | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[5 empty] | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas y participación ciudadana | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de los espacios
[6 empty] | X | Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información a través del menú PARTICIPA | 1 Estrategia de comunicación implementada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, publicados a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN y la publicación de resultados en el menú Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del MEN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
| Activación del nodo sectorial de rendición de cuentas del sector Educación | x | x | x | x |  | Articular ejercicios de rendición de cuentas que sean de interés de los grupos de interés y de valor | Implementar ejercicios interinstitucionales de rendición de cuentas a través de planes de trabajo que faciliten la organización e implementación de ejercicios de creación para permitir identificar soluciones a los desafíos de la rendición de cuentas institucional e interinstitucional, apoyados en grupos expertos en innovación. Impulsar y lograr la identificación y articulación de los actores requeridos para el adecuado ejercicio de rendición de cuentas en cada nodo particular. Garantizar el uso de herramientas e instrumentos de evaluación de la gestión pública por parte de la ciudadanía, permitiendo la consolidación de evidencias. Promover la creación de ejercicios de control social Estas actividades incluyen la estructuración de un plan de trabajo sectorial, definición , aplicación y publicación en el menú PARTICIPA de instrumentos de seguimiento | Nodo sectorial de RdC del Sector Educación activado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina Asesora de comunicaciones
| Desarrollar acciones para vincularse al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el establecido el Departamento Administrativo de la Función Pública | x | x | x | x |  |  | Promover puntos de articulación para coordinar y potenciar las actividades adelantadas en el marco de los ejercicios de rendición de cuentas y facilitar el seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos de planeación y gestión de las distintas entidades del Estado. | Vinculación al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas que promuevan la participación y movilización social | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina Asesora de comunicaciones
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 100 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
RESPONSABILIDAD | Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de los Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública |  |  |  | X |  | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Recopilar, preparar y actualizar la información de las secciones del Menú Participa según los lineamientos establecidos por el DAFP . | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa. | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz. | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[7 empty] | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Publicación del informe de gestión MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 0 | 50% | 50% | 0 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[7 empty] | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2023 | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia y menú participa | 2024-12-01 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 100% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 100% | Oficina de Control Interno
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generado y publicada |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | 2024-01-01 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 100 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA

## Participación e Innovación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 5: Participación e innovación en la gestión pública
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Mantener actualizado el menú PARTICIPA en el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación | Menu participa actualizado el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Identificar, desarrollar y publicar en el menú PARTICIPA, estrategias de colaboración e innovación abierta que se encuentren incluidas en la estrategia de participación ciudadana | Estrategias de colaboración e innovación abierta implementada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Crear una caja de herramientas para el desarrollo de los espacios de cocreación e innovación publica | Una caja de herramientas implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Iniciativas de innovación por articulación institucional | Diseño de una herramienta de evaluación que permita la colaboración e innovación abierta con la participación ciudadana y de los grupos de interés | Una herramienta de evaluación implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas /Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Desarrollo de talleres que permitan a los grupos de interés y de valor interactúar para investigar y generar productos de conocimiento | Dos talleres desarrollados para la investigación y generación de productos de conocimiento | Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías/ Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 33.33% | 33% | 33%
Redes de innovación pública | Realizar mesas de trabajo sectoriales en el marco de la politica de gestión del conocimiento e innovación | Cuatro mesas sectoriales de innovación y gestión del conocimiento | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Capacitar a los servidores del MEN y de las Entidades Adscritas y vinculadas en innovación abierta con la participación ciudadana | Una capacitación realizada en innovación abierta con la participación ciudadana | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  |  | 50% | 50%
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA

## Mecanismos para mejorar la aten
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 6: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 : Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Realizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRSD | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Realizar la actualización y socialización al interior del MEN de la estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Estrategia integral de servicio desarrollada y socializada | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Realizar la actualización y socialización del procedimiento de PQRSD teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Un procedimiento actualizado y socializado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Realizar el informe para las mesas técnicas de Análisis de las PQRSDF que permita aumentar la oportunidad de respuesta a las PQRSDF. | Informe Mensual de análisis de las PQRSDF | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Implementar estrategias para la divulgación de los canales de denuncias que incluyan los aspectos relacionados en los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Una estrategia de comunicación implementada e implementada | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía/ Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Desarrollar actividades de fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio dirigida a los profesionales de la Oficina de relacionamiento con la ciudadanía | Dos capacitaciones realizadas a los profesionales de la Oficina de relacionamiento con la ciudadanía | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las Entidades territoriales para fortalecer la cultura de servicio | Un encuentro realizado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DAFP | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Realizar seguimiento a los resultados de la oportunidad de las PQRSD a través de la Mesa técnica de PQRSD. | 3 informes publicados en la Intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe publicado. | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Conocimiento de Servicio al Ciudadano | Actualización del modelo de operación de la Unidad de Atención al Ciudadano a Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | Procedimientos actualizados y publicados en el SIG | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA

## Promoción de la integridad y la
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
1. Programa de gestión de la integridad | Realizar la actualización del Código de integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Código de integridad actualizado y divulgado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 100%
| Desarrollo de estrategias, metodologías y herramientas de promoción apropiación y evaluación del Código de Integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad | Estrategia de comunicación diseñada e implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 33% | 33% | 33%
| Diseño e implementación del plan de trabajo para el cierre de brechas de la política de integridad | Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100%
| Documentar e incorporar buenas practicas y lecciones aprendidas sobre integridad publica | Documento de buena practica publicado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100%
| Estructurar un plan de trabajo para la formulación del Plan de gestión de Integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública y la normatividad vigente | Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Realizar una campaña de comunicación para la socialización del Código de Integridad dirigido a servidores, contratistas y grupos de valor a través de los diferentes canales de comunicación del MEN | Una campaña de comunicación implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
3.Gestión preventiva de conflicto de interés | Socializar los lineamientos para que servidores realicen la declaración proactiva de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés dando cumplimiento a la normatividad vigente | Una campaña de comunicación implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Elaborar informes sobre la política de integridad teniendo en cuenta las auditorias, encuestas, informes ed control interno y PQRSD | Dos informes de seguimiento | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Realizar seguimiento a la declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés en el aplicativo de integridad publica dispuesto por el DAFP | Dos informes de seguimiento a el registro de bienes y rentas y conflictos de interés | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA

## Iniciativas Adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 8: Iniciativas Adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Iniciativas adicionales | Crear una caja de herramientas que facilite los ejercicios de participación en el control social de la gestión institucional del MEN | Caja de herramientas implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Desarrollar herramienta de evaluación de las actividades y espacios de control social desarrollados en el MEN | Una herramienta de evaluación implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Realizar evaluación anual de la eficacia de la política de denuncias al interior del MEN | Informe de resultados | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Diseñar un Programa de Aprendizaje Virtual en la Escuela Corporativa dedicado al participación ciudadana y veedurías que facilite la comprensión de la política y los mecanismos que faciliten la intervención de la ciudadanía en la gestión publica | 1 curso diseñado y producido | Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA

## VERSIONAMIENTO
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 2024-01-12 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente para consulta ciudadana.