## Cronograma 2024
CRONOGRAMA PLAN DE SEGURIDAD Y PROVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Actividad | Tarea | Responsable | Comienzo | Fin
identificar de activos de información | Definir enlaces de cada area para identificación de activos | Jefes de Área | 2024-02-06 | 2024-02-28
| Actualizar metodología en caso de ser necesario | Oficina de Tecnología | 2024-02-06 | 2024-03-06
| Capacitar a los enlaces sobre la metodología a aplicar | Oficina de Tecnología - Enlaces de cada proceso | 2024-03-18 | 2024-03-31
| Actualizar activos de información | Enlaces de cada proceso | 2024-04-03 | 2024-05-03
| Validar la actualización realizada | Oficina de Tecnología | 2024-05-06 | 2024-05-19
| Consolidar la información recopilada y cargarla en el SIG | Oficina de tecnología - Subdirección de desarrollo organizacional | 2024-05-19 | 2024-06-03
| Publicar los activos de información en los sistemas correspondientes | Oficina de tecnología - Area de comunicaciones | 2024-06-05 | 2024-06-10
Gestionar riesgos de seguridad de la información | Actualizar de ser necesario los lineamientos de tratamiento de riesgos | Oficina de control interno y Subdirección de desarrollo organizacional | 2024-02-06 | 2024-05-20
| Capacitar a los enlaces sobre la metodología a aplicar | Oficina de tecnología | 2024-06-13 | 2024-07-15
| Identificar riesgos de seguridad digital para los activos de información identificados en la actividad anterior | Oficina de tecnología - Enlaces de cada proceso | 2024-07-17 | 2024-08-14
| Actualizar mapa de riesgos | Oficina de tecnología - Subdirección de desarrollo organizacional | 2024-08-14 | 2024-08-30
| Realizar seguimiento a los controles y planes de mejora | Oficina de control interno y Subdirección de desarrollo organizacional | 2024-08-30 | 2024-12-16
Apropiación del SGSI | Definir tematicas a sensibilizar | Oficina de tecnología | 2024-02-06 | 2024-02-15
| Diligenciar formato de toma de conciencia | Oficina de tecnología | 2024-02-15 | 2024-02-15
| Crear piezas de sensibilización para enviar por los medios dispuestos | Oficina de tecnología | 2024-02-15 | 2024-11-01
| Enviar piezas de sensibilización | Area de comunicaciones | 2024-03-01 | 2024-11-15
| Realizar ejercicios de ingenieria social | Oficina de tecnología | 2024-02-06 | 2024-11-29
Crear plan de recuperación de desastres | Actualizar documentación del Análisis de Impacto del Negocio | Oficina de tecnología - Enlaces de cada proceso | 2024-02-06 | 2024-04-15
| Actualizar la documentación de estrategias del plan de recuperación de desastres | Oficina de tecnología | 2024-04-15 | 2024-05-15
| Realizar pruebas de las estrategias del plan de recuperación | Oficina de tecnología - lideres funcionales | 2024-05-15 | 2024-11-15
| Ajustar documentación de la estrategia de ser necesaria de acuerdo a la tarea anterior | Oficina de tecnología | 2024-05-15 | 2024-11-15
Participar en auditorias | Participar en las auditorias internas y externas que sean requeridas | Oficina de tecnología | 2024-02-06 | 2024-12-30
Seguimiento al SGSI | Participar en las sesiones de comites directivos para mostrar los avances sobre el SGSI | Oficina de tecnología | 2024-02-06 | 2024-12-30
Actualizar Politicas | Validar las politicas y procedimientos existentes | Oficina de tecnología | 2024-02-06 | 2024-11-29
| Actualizar politicas y procedimientos en caso de ser necesario | Oficina de tecnología | 2024-02-06 | 2024-11-29
| Publicar las politicas y/o procedimientos con los ajustes correspondientes | Subdirección de desarrollo organizacional | 2024-02-06 | 2024-11-29
Revisar controles | Validar la correcta implementación de los controles definidos | Oficina de tecnología | 2024-02-06 | 2024-11-29
| Realizar ajuste a los controles en caso de ser necesario | Oficina de tecnología | 2024-02-06 | 2024-11-29

## Control de cambios
Control de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 15 de Enero 2024 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.
2 | 26 de Enero 2024 | Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.