## 1.Gestión del riesgo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 1. Gestión del riesgo
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN
Riesgos de integridad | Actualizar el contexto estratégico en relación con los riesgos de integridad (conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude) Identificando las características del fenómeno de la corrupción en el entorno en el que opera el Ministerio y los aspectos esenciales del ambiente que pueden facilitar la corrupción y el fraude. | Contexto Estratégico Actualizado | Contexto Estratégico publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2025-01-02 | 2025-04-30
| Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos de fraude y corrupción del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (identificación de necesidades) teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | tres Informesde análisis al monitoreo a riesgos de corrupción y fraude | Informe realizado/ informes planeados | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2025-01-02 | 2025-12-31
| Elaborar los Informes de los riesgos de integridad (soborno, corrupción y fraude) al Comité Institucional de Control Interno, al Ministro de Educación y a los encargado de administración de riesgos de integridad | Informes de evaluación de reisgos de corrupción y fraude | Dos Informes de administración a riesgos de corrupción y fraude | Oficina de Control interno | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión del riesgo LAFT FPADM | Identificación del riesgo de LAFT/FPADM: llevar a cabo la segmentación e identificación de los factores de riesgo de LAFT/FPADM, los efectos potenciales de estos factores y los riesgos asociados afectados. | Factores de Riesgos de integridad y LAFT/FPADM | Matriz factores de Riesgos de integridad y LAFT/FPADM | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2025-01-02 | 2025-06-30
Canales de Denuncia | Realizar seguimiento a eficacia de la política de denuncias al interior del MEN | 2 Informes de seguimiento a la eficacia política de denuncias al interior del MEN | Informe de seguimientos | Oficina de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-12-31
| Estructurar e implementar un plan de trabajo para la implementación del protocolo denuncias por actos de corrupción en el MEN | Plan de trabajo diseñado e implementado | Numero de actividades realizadas/ numero de actividades programadas | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Subdireccion de Relacionamiento con la ciudadania, Oficina Asesora Juridica, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Control disciplinario interno, Oficina de control interno | 2025-01-02 | 2025-12-31
| Consolidar y publicar informes mensuales de PQRSDF ingresadas a la entidad por los diferentes canales de comunicación del MEN | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD | 12 informes publicados Gestión de oportunidad de las PQRSD | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2025-01-02 | 2025-12-31
Adecuación Institucional para cumplir con la debida diligencia | Actualizar y publicar el procedimiento de debida diligencia en el MEN | Procedimiento de debida diligencia publicado en el SIG | Procedimiento de debida diligencia publicado en el SIG | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2025-01-02 | 2025-03-30
| Implementar el procedimiento de debida diligencia en el MEN | Plan de trabajo diseñado e implementado | Actividades desarrolladas / Actividades propuestas | Subdirección de Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31
0
Para consulta Ciudadana