## 3.Legalidad y estado abierto
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN
LINEAMIENTOS TRANSPARENCIA ACTIVA | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AAA de acuerdo a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) | Plan de trabajo elaborado e implementado | Número de ítems del portal web con información publicada y actualizada / Número de ítems del portal Web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-31
| Establecer y ejecutar un plan de trabajo para la actualización permanente de la información publicada en el Menú destacado de la página web teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020, los "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública". | Plan de trabajo elaborado e implementado | Número de ítems del Menú Participa con información publicada y actualizada / Número total de ítems del Menú Participa | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Comunicaciones/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Relacionameinto con la ciudadania/ Oficina de Control interno | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Número de ítems del portal gov.co con información publicada y actualizada / Número de ítems del portal gov.co | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2025-01-01 | 2025-12-31
PASIVA - Instrumentos de gestión de información | Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Activos de información actualizada y publicada en el portal GOV.CO | Activos de información actualizada y publicada en el portal GOV.CO | Oficina de Tecnologia y sistemas de información | 2025-04-01 | 2025-01-31
| Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO | Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO 2024 | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2025-04-01 | 2025-12-31
| Actualizar y publicar el esquema de publicación de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Esquema de publicación de información publicado en el portal GOV.CO | Esquema de publicación de información publicado en el portal GOV.CO | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | Generar contenidos con características de accesibilidad para la población con alguna discapacidad auditiva y/o visual. | Informe de contenidos publicados en los canales digitales relacionados a contenidos accesibles para población con discapacidad. | Informe de contenidos accesibles en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31
Programa gestión de la integridad | Socialización de estrategias, metodologías para la promoción, apropiación y evaluación del Código de Integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad ( Inducción y Reinducción programados para la vigencia) | Cuatro (4) sesiones de Socialización del Código de Integridad y un (1) informe de evaluación | Número Socializaciones realizadas /Número Socializaciones programadas | Subdireccion de Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31
Gestión preventiva de conflictos de interés | Garantizar la divulgación de la obligatoriedad para el diligenciamiento de la declaración proactiva de bienes y rentas en el marco de la normatividad vigente. | Declaración de bienes y rentas en el marco de la Ley 2013 de 2019. | 100% de los servidores de planta con declaración de bienes y rentas | Subdireccion de Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Garantizar el registro de los formatos establecidos para la identificacion de los conflictos de interés en el marco de la normatividad vigente. | Realizar 2 seguimientos a los conflictos de interés identificados | Seguimientos realizados | Subdireccion de Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31
Iniciativas de innovación por articulación institucional | Diseño de herramientas de evaluación que permita la colaboración e innovación abierta con la participación ciudadana y de los grupos de interés | Una herramienta de evaluación implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Una herramienta de evaluación implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas /Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2025-01-01 | 2025-12-31
Para consulta Ciudadana