## 4. Iniciativas adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN
Relacionamiento con el ciudadano | Diseño y lanzamiento de la Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano, en los temas Relación Ciudadano - Estado. Estrategias de la Ventanilla hacia Fuera, Esquema de Operación: Estrategias de la Ventanilla para Dentro y Políticas del MEN que Apoyan la Operación del Proceso | Despliegue de la Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano en el MEN | Estrategia divulgada | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2025-01-01 | 2025-12-31
Racionalización de Trámites | Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de los trámites en concordancia con los ajustes normativos que se definen en las actividades y los niveles de servicio | 1 Plan de trabajo diseñado e implementado | Número de actividades realizadas/ numero de actividades formuladas | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2025-01-01 | 2025-12-31
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Realizar grupos focales que permitan identificar las mejoras a los trámites del Ministerio así como evaluar la satisfacción de los usuarios sobre dichas mejoras | Dos (2) grupos focales | Dos (2) grupos focales | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2025-01-01 | 2025-12-31
Control social | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Veedurías para mejorar el control social en educación " como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | Cualificación Servidores de planta provista | 60% de los servidores de planta provista | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2025-06-01 | 2025-12-31
Para consulta Ciudadana