## PACC (hidden)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Finalización DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1 | Realizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRSD | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 2 | Realizar una capacitación para prevenir y superar la estimagtización a personas en proceso de reincorporación | una Cpacitación realizada | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100%
| 3 | Realizar el informe para las mesas técnicas de Analisis de las PQRSDD que permita aumentar la oportundiad de respuesta a las PQRSDF. | Informe Mensual de analisis de las PQRSDF | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4 | Realizar campañas de comunicación interna frente a al lenguaje claro | Piezas comunicativas elaborados y difundidas | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 5 | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las ET para fortalcer la cultura de servicio | Un encuentro realizado | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100%
| 6 | Realizar campañas de comunicación interna frente a al lenguaje claro | Piezas comunicativas elaborados y difundidas | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 7 | Capacitar a los Ciudadanos en el uso y consulta del Sistema de de radicadión de PQRSDF SGDEA | Videos tutoriales | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100%
| 8 | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP | Asistrir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DAFP | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 9 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe publicado. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 10 | Realizar laboratorio de simplicidad de Lenguaje claro al protoclo de Atención | Documento de Protocolo ajustado a lenguaje Claro | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%

## PINAR
Plan Institucional de Archivo 2025
No. | Actividades | Meta o producto | Fecha de ejecución
No. |  |  | Inicio DD/MM/AAAA | Finalización DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
1 | Diseñar e implemenar actividades lúdicas que permitan sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre el valor y la importancia de la aplicación de los procesos de gestión documental | 1 Actividad lúdica semestral de sensibilización a los funcionarios de la entidad, en los siguientes temas de gestión documental y archivístico: • Procesos de la gestión documental • Gestión electrónica de documentos • Sensibilización manejo del SGDEA | 2025-03-03 | 2025-12-31 |  | 50% |  | 50%
2 | Revisar y en caso que se requiera actualizar los 12 procedimientos correspondientes a la gestión Documental en la Entidad, | Actualización de procedimientos en caso de que sea necesario | 2025-02-03 | 2025-04-30 |  | 100%
3 | Realizar el curso de gestión documental interactivo por parte de las administradoras de correspondencia de todas las dependencias, todo el personal de la subdirección de relacionamiento, y el personal nuevo que llegue a la entidad. | Curso de Gestión Documental realizado | 2025-02-03 | 2025-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
4 | Efectuar el cargue de las Memorias de los ministro(a)s, la cual es de conservación total por su carácter histórico, cultural e investigativo, al sistema gestor de bibliotecas lumen GBLUMEN. | Cargue de PDF a 230 publicaciones | 2025-02-03 | 2025-06-30 |  | 100%
5 | Elaboración de versión 4 de las Tablas de Retención Documental | Borradores de las TRD elaboradas | 2025-02-03 | 2025-12-31 | 15% | 25% | 35% | 25%
6 | Clasificación de la documentación de acuerdo con la disposición final de las TVD y TRD correspondientes al respectivo período o vigencia. | Matriz de clasificación | 2025-02-17 | 2025-09-30 | 20% | 40% | 40%
7 | Levantar el inventario e identificación de los documentos especiales en otros soportes y su estado de conservación. | Inventarios | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
8 | Generar actividades para promover y divulgar la información con fines culturales, de los documentos de carácter histórico, del centro de documentación. | Realizar una curaduría en el interior de la Entidad | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100%
CONSULTA CIUDADANA

## PLAN DE CONSERVACION
Plan de Conservación 2025
No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución
No |  |  |  | Inicio DD/MM/AAAA | Finalización DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
1 | Realizar 1 jornada de capacitación semestral al personal que administra los relacionadas con la organización, descripción, transferencias, conservación, mantenimiento de archivos. | 1 capacitación semestral al personal que administra los archivos de gestión y a los auxiliares de archivo. | Magda Milena Moreno Edwin Sossa | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 50% |  |  | 50%
2 | Realizar 1 actividad por semestre en temas de conservación a Servidores Públicos de la Entidad. | 1 actividad lúdica por semestre | Magda Milena Moreno Edwin Sossa | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 50% |  |  | 50%
3 | Inspeccionar las instalaciones de los archivos de Gestión, Central y demás depósitos de archivo de la Entidad y gestionar su mantenimiento, Monitorear las condiciones de saneamiento, limpieza, fumigación y desinfección ambiental de los depositos donde se encuentra la información de la Entidad a cargo de terceros, para dar cumplimiento a la normatividad vigente en esta materia. | Realizar 1 inspección trimestral | Magda Milena Moreno | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
4 | Efectuar traslados de archivos | Realizar traslado de archivos de Gestión a espacio transitorio en Archivo Central. |  | 2025-01-02 | 2025-09-30 | 33% | 33% | 33%
5 | Realizar prácticas adecuadas de limpieza y cuidado de la documentación de la Entidad. | Limpieza general de las instalaciones de los depósitos de archivo una (1) vez al mes. |  | 2025-01-30 | 2025-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
6 | Realizar prácticas adecuadas de limpieza y cuidado de la documentación de la Entidad. | Limpieza del mobiliario cada cuatro (4) meses, que tenga en cuenta las bandejas, cerramientos superiores e inferiores, parales y todos los elementos donde se pueda depositar polvo. |  | 2025-01-30 | 2025-12-31 |  | 33% | 33% | 33%
7 | Realizar un informe mensual con los registros mensuales de humedad relativa, temperatura. | 12 Informes entregado por el outsourcing que custodia los archivos |  | 2025-01-30 | 2025-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
8 | Mantenimiento y calibración anual de instrumentos de medición y control climático | 1 vez al año |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 |  | 100%
9 | Cambiar 70% de cajas del archivo central | Realizar realmacenamiento a 70% cajas ubicadas en la bodegas del archivo central de x200 a x300 | Magda Milena Moreno | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 33% | 33% | 33%
CONSULTA CIUDADANA

## PLAN DE PRESERVACIÓN
Plan de Preservación 2025
No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución
No |  |  |  | Inicio DD/MM/AAAA | Finalización DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
1 | Efectuar la vinculación de los imágenes digitalizadas a su respectivo expediente electrónico correspondiente a los archivos de gestión de la vigencia 2025 | El 100% de las imágenes vinculadas al expediente electronico | Ximena Gaitan Fabian Moreno | 2025-01-03 | 2025-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | Diseñar actividades lúdicas que permitan sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre el valor y la importancia de la aplicación de los procesos de gestión documental | 1 Actividad lúdica semestralmente de sensibilización a todos los funcionarios de la entidad, en los siguientes temas de gestión documental y archivístico: • Procesos de la gestión documental • Gestión electrónica de documentos • Sensibilización manejo del SGDEA | 45719 | 2025-03-03 | 2025-12-31 |  | 50% |  | 50%
CONSULTA CIUDADANA