ANEXO ______: MATRIZ DE RIESGOS ESTRATEGIAS DE ALFABETIZACIÓN

Para la presente aceptación de oferta se establecerán los riesgos que pueden derivarse para lo cual se implementara el esquema utilizado por Colombia Compra Eficiente, ya que este es un mecanismo idóneo para identificación, análisis, evaluación, asignación y tratamiento de las diferentes situaciones que pueden generarse en el marco de la ejecución de la estrategia de alfabetización CLEI1.

A continuación, se da una explicación a los factores contentivos de la matriz:

CLASE:

General: Es un riesgo de todas las estrategias de alfabetización adelantadas en el marco de las convocatorias respectivas, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.

Específico: Es un Riesgo propio de la estrategia de contratación objeto de análisis.

FUENTE:

Interno: Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).

Externo: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

ETAPA:

Hace referencia a las situaciones que puedan acaecer en las etapas de: 1) Planeación; 2) Selección; 3) Contratación y 4) Ejecución y que puedan afectar el normal desarrollo de las estrategias de alfabetización.

TIPO:

Dentro de este acápite se tendrán en cuenta los riesgos a) Riesgos económicos; b) Riesgos sociales o políticos; c) Riesgos financieros; d) Riesgos regulatorios; e) Riesgos de la naturaleza; f) Riesgos ambientales; f) Riesgos tecnológicos.

Se deberán describir los riesgos que se consideren y determinar las posibles consecuencias de la ocurrencia de los mismos

| MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | NO SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA, POR PARTE DE ALGUNA DE LAS PARTES | NO SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA, AFECTANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 3 | 1 | 4 | BAJO | MEN | Mantenimiento de canales efectivos de comunicación con el fin de agilizar la suscripción de la Aceptación de la propuesta | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisión de la aceptación de la propuesta | Abril 2025 | A la fecha de la suscripción de la aceptación de la propuesta | Control de tiempos, calidad de los estudios previos y completitud de los mismos | Durante la etapa de la convocatoria |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO POR ENTREGA DE INFORMACIÓN ERRADA. SE MATERIALIZA CUANDO LA ETC NO SUMINISTRA DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA, INDUCIENDO AL MEN Y A LA IES EN ERROR EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ALFABETIZACION. | NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD | 3 | 4 | 7 | ALTO | MEN | Verificación constante por parte del MEN de la información suministrada por la SED, establecimiento de canales de comunicación con la ETC que permitan contar en tiempo con la información requerida | 3 | 4 | 2 | ALTO | SI | Supervisión de la aceptación de la propuesta | Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta | A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta | A través de los canales de comunicación existentes entre las ECT y el MEN | Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO POR SERVICIOS ADICIONALES: SE MATERIALIZA CUANDO LA IES CONTRATA BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LOS PACTADOS EN LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA SIN AUTORIZACION DEL MEN | PRESTACION DE SERVICIO SIN DISPONILIDAD PRESUPUESTAL QUE GENERE RECLAMACIONES | 3 | 1 | 4 | BAJO | IES | La IES asumirá la totalidad de los costos de los bienes o servicios no autorizados por parte del MEN, el MEN únicamente reconocerá los costos pactados en la aceptación de la propuesta | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisión de la aceptación de la propuesta | Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta | A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta | A través de los informes que el MEN solicite a la IES con ocasión de la ejecución de la aceptación de la propuesta.; y la cláusula de Indemnidad | Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta |
| 4 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | TERMINACIÓN ANORMAL DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA POR INDEBIDA PLANEACIÓN DEL PROCESO | NO CONSECUCIÓN DE LOS FINES PERSEGUIDOS PARA LA ESTRATEGIA DE ALFABETIZACIÓN | 1 | 5 | 6 | ALTO | MEN | Revisión de las causas que pueden dar origen a la terminación anormal de la aceptación de la propuesta por parte del equipo estructurador de la estrategia | 1 | 1 | 2 | INSIGNIFICANTE | SI | Supervisión de la aceptación de la propuesta | Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta | A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta | A través de la correcta planeación en la estructuración de los términos de la estrategia, presentación de la propuesta por parte del equipo de la Subdirección de permanencia | Mensual |
| 5 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | DEMORA EN LOS PLAZOS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA, PORQUE NO SE FIRMAN A TIEMPO LAS RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES, O LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS DEL MEN O LA EVALUACIÓN. | RETRASO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA ADJUDICACION DE LAS ESTRATEGIAS ALFABETIZADORAS | 3 | 5 | 7 | EXTREMO | MEN | Correcta estructuración de los documentos de la convocatoria, gestión oportuna por parte de la Subdirección de Permanencia para el cumplimiento de los cronogramas establecidos en las convocatorias | 2 | 2 | 4 | MENOR | SI | ÁREA TÉCNICA, SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA – ORDENADOR DEL GASTO | Publicación de la convocatoria en la página Web del MEN | A la suscripción de la aceptación de la propuesta | A través de la Subdirectora de Permanencia quien vigilará el cumplimiento de los tiempos establecidos dentro de la convocatoria | Diaria durante la etapa precontractual de la convocatoria |
| 6 | GENERAL | INTERNO | PLANEAC. Y SELECCIÓN | ECONÓMICO Y FINAN. | NO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LAS IES PORQUE EL PRESUPUESTO OFICIAL LO CONSIDERAN MUY BAJO O ALTAS EXIGENCIAS TECNICAS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA | NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA ALFABETIZADORA POR PARTE DEL MINISTERIO, AFECTANDO LA IMAGEN DEL MINISTERIO. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | MEN | Correcta estructuración de los documentos de la estrategia, desarrollo objetivo de los criterios de selección | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | ÁREA TÉCNICA SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA | Publicación de la convocatoria en la página Web del MEN | A la suscripción de la aceptación de la propuesta | solicitud de varias propuestas para estudio de mercado, atención y revisión de las observaciones que se presenten en desarrollo del proceso por parte de las IES interesadas. | Diaria durante la etapa precontractual de la convocatoria |
| 7 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS COMPROMISOS DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA POR PARTE DE LA IES | AFECTACION EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA CONVOCATORIA | 3 | 1 | 4 | BAJO | IES | Aplicación de la garantía de cumplimiento por parte del MEN, de igual manera hacer uso de los mecanismos establecidos en los documentos del proceso con el fin de generar los descuentos a que haya lugar. Correcto manejo de la instancia del Comité Técnico Operativo. | 3 | 4 | 2 | ALTO | SI | SUPERVISOR MEN | Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta | A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta | A través de la correcta planeación en la estructuración de los términos de la convocatoria, presentación de la oferta, aceptación de la propuesta por parte del equipo de la Subdirección de permanencia | Mensual |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | falta de entrega de los títulos académicos y certificaciones la población objeto de alfabetización por parte de la IES en el marco de la ejecución de la estrategia | AFECTACION EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA CONVOCATORIA | 3 | 1 | 4 | BAJO | IES | Control continuo por parte del MEN con el fin de verificar la entrega de las respectivas certificaciones / títulos a entregar a la población beneficiaria en el marco de la ejecución de la estrategia | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | DIRECTOR ESTRATEGIA DE LA IES | Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta | A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta | De manera periódica por parte el MEN | Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | la población beneficiaria del proceso alfabetizador abandona el mismo | AFECTACION EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA CONVOCATORIA | 3 | 2 | 5 | MEDIO | IES | Verificación de las causas que dan lugar a la deserción y establecimiento de acciones que permitan su retorno, caso contrario verificación en cuanto a que el porcentaje de deserción no afecte el porcentaje mínimo requerido para la convocatoria | 3 | 4 | 2 | ALTO | SI | DIRECTOR ESTRATEGIA DE LA IES | Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta | A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta | De manera periódica por parte el MEN | Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta |
| 11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURAL | Eventos climáticos extremos (inundaciones, deslizamientos) afectan desplazamiento y asistencia. | Cancelación o suspensión de jornadas pedagógicas y pérdida de continuidad educativa. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | IES – MEN | Plan de contingencia con cronograma flexible, priorización de zonas con alerta climática, articulación con alcaldías y comités de gestión del riesgo para transporte alternativo. | 2 | 2 | 4 | ALTO | SÍ | Coordinador de ejecución de la IES / Supervisor MEN | Inicio de ejecución | Hasta finalización del proyecto | Reportes periódicos de afectación climática y cumplimiento del plan de continuidad | Mensual |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos que alteren condiciones de contratación, focalización o certificación. | Atrasos o reformulación de los procesos de ejecución y legalización. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | MEN – Oficina Jurídica | Seguimiento normativo permanente, revisión legal precontractual, inclusión de cláusulas de ajuste en los convenios y aceptación de propuesta. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SÍ | Oficina Jurídica MEN / Subdirección de Permanencia | Antes del inicio del proceso contractual | Durante todo el proyecto | Revisión normativa y jurídica al cierre de cada hito contractual | Bimestral |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL/POLÍTICO | Rechazo o resistencia comunitaria por desconocimiento o desconfianza en la estrategia. | Deserción o baja participación de beneficiarios. | 3 | 3 | 6 | ALTO | IES – ETC | Estrategia de socialización y sensibilización previa con líderes comunitarios, articulación con actores territoriales y organizaciones de base. | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SÍ | Coordinador territorial de la IES / Gestor local en ETC | Inicio de actividades de alistamiento | Durante el primer mes de ejecución | Informe de avance comunitario y encuestas de aceptación local | Mensual |
| 14 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Fallas en conectividad dificultan monitoreo, envío de reportes o reuniones virtuales. | Afectación en el seguimiento técnico, administrativo y pedagógico. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | IES | Utilización de medios alternativos (telefonía rural, visitas presenciales), cronograma flexible de reporte, herramientas offline. | 2 | 1 | 3 | ALTO | NO | Área de sistemas IES / Supervisor técnico MEN | Durante la fase de planeación | Durante todo el periodo de ejecución | Registro de fallos y nivel de conectividad reportado por zona | Mensual |
| 15 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REPUTACIONAL | Mala ejecución en zonas focalizadas afecta la percepción pública del MEN e ICETEX. | Pérdida de legitimidad institucional y cuestionamiento político. | 2 | 4 | 6 | ALTO | MEN – ICETEX | Supervisión con informes públicos periódicos, estrategia de transparencia territorial, socialización de resultados con autoridades locales. | 1 | 1 | 2 | MEDIO | SÍ | Oficina de Comunicaciones MEN / Coordinador nacional de estrategia | Inicio de ejecución | A la finalización del proyecto | Informes periódicos de resultados y control reputacional | Trimestral |
| 16 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No contratación a tiempo del personal docente y operativo por parte de la IES | Retraso en el inicio de clases y fases de implementación; riesgo de incumplimiento de metas | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | IES | Cronograma de contratación aprobado por MEN, seguimiento al plan de alistamiento, cláusula de penalización en caso de retraso injustificado afectación póliza | 2 | 2 | 4 | alto | SÍ | Dirección de talento humano de la IES | Etapa precontractual | Primer mes ejecución | Reportes semanales de avance de contratación | Semanal |
| 17 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fallas en el relacionamiento entre la IES y la ETC para articulación y registro en SIMAT | Inexactitud en el registro, pérdida de beneficiarios, dificultades en procesos de certificación | 3 | 4 | 7 | ALTO | IES – ETC | Firma de protocolo de relacionamiento MEN–IES–ETC; definición de responsables locales por cada institución; mesas técnicas de seguimiento mensual | 2 | 2 | 4 | medio | SÍ | Coordinador territorial IES / ETC focal | Inicio de ejecución | Durante todo el ciclo | Informes conjuntos de avance en SIMAT y seguimiento técnico | Mensual |
| 18 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Sobrecostos por mala administración financiera por parte de la IES, o falta de relacionamiento estratégico en el territorio con proveedores. | Riesgo de hallazgos de control fiscal, déficit de recursos, ejecución ineficiente | 3 | 4 | 7 | ALTO | IES | Implementación obligatoria de plan financiero por fases con hitos, revisión financiera mensual por parte del supervisor MEN. | 1 | 2 | 3 | medio | SÍ | Coordinador financiero IES / Supervisor MEN | Inicio ejecución | Finalización | Análisis mensual de ejecución presupuestal con alertas | Mensual |
| 19 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | SOCIAL / POLÍTICO | Falta de disposición estratégica por parte de la IES hacia el territorio | Afectación reputacional, baja calidad en implementación, rechazo comunitario | 2 | 4 | 6 | ALTO | IES | Diagnóstico territorial obligatorio previo, participación de líderes comunitarios en el diseño del plan operativo, cronograma de visitas técnicas | 1 | 2 | 3 | Bajo | SÍ | Director de estrategia de la IES | Fase de planeación | Primer mes ejecución | Informe de implementación territorial participativa | Trimestral |