## Mapa_Pedagógico
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE GARANTIA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN ACCESO Y PERMANENCIA
Punto de partida | Areas temáticas generales | Metodología de la formación
Identificación de buenas prácticas docentes | Sensibilización y motivación
| Normatividad y contextualización | Teórico - práctico: Grupal e individual
Estrategias Pedagógicas Flexibles e Inclusivas
| Gestión de emociones y resolución de conflictos | Reflexión crítica y autoevaluación
Acompañamiento y construcción de plan de vida
| Vinculación de redes de apoyo emocional para los estudiantes | Aprendizaje en entornos colaborativos
Promoción de redes de apoyo institucional
EVALUACIÓN ACOMPAÑAMIENTO - SEGUIMIENTO MONITOREO

## Focalización
Region | Departamento | No. ETC | No de ETC | No de Sedes | No. Participantes | No de formadores | tiempo ten meses para visitas | capacidad visitas por mes formador | Total visitas | Visitas por mes totales | Visidas promedio por formador
AMAZONÍA | Amazonas | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 5 | 5 | 4825000 | 14475000
AMAZONÍA | Caquetá | 1 | 2 | 2 | 5
AMAZONÍA | Putumayo | 1 | 1 | 2 | 4
CARIBE | Atlántico | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 39 | 9.75 | 4.875 | 4825000 | 38600000
CARIBE | Cesar | 1 | 2 | 3 | 8
CARIBE | La Guajira | 1 | 4 | 2 | 4
CARIBE | Córdoba | 2 | 4 | 2 | 13
CARIBE | Sucre | 1 | 2 | 3 | 12
CENTRAL | Boyacá | 2 | 4 | 2 | 17 | 3 | 4 | 8 | 60 | 15 | 5 | 4825000 | 57900000
CENTRAL | Cundinamarca | 1 | 9 | 9 | 18
CENTRAL | Huila | 2 | 3 | 8 | 22
CENTRAL | Tolima | 2 | 2 | 1 | 12
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA | Antioquia | 4 | 10 | 10 | 84 | 5 | 4 | 8 | 99 | 24.75 | 4.95 | 4825000 | 96500000
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA | Caldas | 1 | 2 | 3 | 8
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA | Quindío | 2 | 2 | 11 | 34
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA | Risaralda | 3 | 3 | 9 | 17
PACÍFICO | Cauca | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 42 | 10.5 | 5.25 | 4825000 | 38600000
PACÍFICO | Chocó | 2 | 2 | 3 | 7
PACÍFICO | Nariño | 1 | 4 | 2 | 21
PACÍFICO | Valle del Cauca | 4 | 9 | 6 | 65
ORINOQUÍA | Casanare | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 30 | 10 | 5 | 4825000 | 28950000
ORINOQUÍA | Arauca | 1 |  | 5 | 12
SANTANDERES | Santander | 5 | 6 | 4 | 14
| Total | 40 | 77 | 95 | 400 | 15 | 3.8 |  | 285 |  |  | 4825000 | 275025000
19
285
|  |  | DEPARTAMENTO | No. de sedes | No. de docentes
| 1 |  | AMAZONAS | 1 | 5
| 2 |  | ANTIOQUIA | 7 | 50 | 2
| 3 |  | ATLÁNTICO | 3 | 8
| 4 |  | BOYACÁ | 2 | 17
| 5 |  | CALDAS | 3 | 8
| 6 |  | CAQUETÁ | 2 | 5
| 7 |  | CASANARE | 1 | 2
| 8 |  | CAUCA | 3 | 8
| 9 |  | CESAR | 3 | 8
| 10 |  | CHOCÓ | 3 | 7
| 11 |  | CÓRDOBA | 2 | 13
| 12 |  | CUNDINAMARCA | 9 | 18
| 13 |  | HUILA | 8 | 22
| 14 |  | LA GUAJIRA | 2 | 4
| 15 |  | NARIÑO | 2 | 21
| 16 |  | PUTUMAYO | 2 | 4
| 17 |  | QUINDÍO | 11 | 34
| 18 |  | RISARALDA | 9 | 17
| 19 |  | SANTANDER | 1 | 5
| 20 |  | SUCRE | 3 | 12
| 21 |  | TOLIMA | 2 | 5
| 22 |  | VALLE DEL CAUCA | 6 | 27
|  |  | Total general | 50 | 300

## PlanTrabajo
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Fortalecimiento y cualificación del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | Ministerio de Educación Nacional
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Subdirección de Permanencia | Inicio del proyecto: |  | 2025-07-16
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. | 7.0667 | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  | 2025-07-17 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2025-07-14 to 2026-03-15
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2025-07-14 to 2026-03-15
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
La celda B8 contiene el título de ejemplo de la Fase 1. Escriba un nuevo título en la celda B8. Escriba un nombre para asignar la fase, si se aplica para el proyecto, en la celda C8. Escriba el progreso de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en la celda D8. Escriba las fechas de inicio y finalización de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en las celdas E8 y F8. El gráfico de Gantt rellena automáticamente las fechas adecuadas y aplica un sombreado según el progreso especificado. Para eliminar la fase y trabajar solo con las tareas, elimine esta fila. | Alistamiento y preparación
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. | Contratación talento humano | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 7
| Organización Operativa del equipo de trabajo | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 3
| Formación TH | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 5
| Alistamiento inicial de contenidos, instrumentos y rutas de trabajo | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-07-22 | 2025-07-30 | 9
| Establecer contacto con ETC: EE_CAE_CIP focalizados | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 5
| Socialización del proyecto a las ETC y a los directivos docentes de los EE_CAE_CIP focalizados | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2
| Organización operativa y logística de grupo focal espacio de construcción participativa | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 5
| Convocatoria grupo focal | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-07-27 | 2025-07-29 | 3
| Preparacion logistica del evento | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 9
| Realización de Evento para construcción participativa | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 3
| Definición de contenidos, instrumentos y rutas de trabajo del modulos de capacitacion por parte de los expertos | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-08-09 | 2025-09-08 | 31
| Diseño Primer y segundo módulo virtual | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-08-24 | 2025-09-08 | 16
| Cargue de recursos Colombia Aprende - primer modulo | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 4
| Pruebas de implementacion cargues modulos 1 y 2 | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 3
| Registro al curso por parte de los participantes | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 3
| Socialización semanal de avances con el equipo MEN | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-07-20 | 2025-09-14 | 57
Implementación y puesta en marcha de formación
La celda a la derecha contiene el título de ejemplo de la Fase 2. Puede crear una nueva fase en cualquier momento en la columna B. Esta programación de proyecto no necesita fases. Para quitar la fase, basta con eliminar la fila. Para crear un bloque de fase nuevo en esta fila, escriba un nuevo título en la celda a la derecha. Para continuar agregando tareas a la fase anterior, escriba una nueva fila encima de esta y rellene los datos de la tarea como se explica en la celda A9. Actualice los detalles de la fase en la celda a la derecha como se explica en la celda A8. Continúe navegando por las celdas de la columna A para obtener más información. Si no ha agregado nuevas filas en esta hoja de cálculo, verá que se han creado automáticamente 2 bloques de fase de ejemplo adicionales en las celdas B20 y B26. En caso contrario, desplácese por las celdas de la columna A para buscar los bloques adicionales. Repita las instrucciones de las celdas A8 y A9 cuando lo necesite. | Desarrollo ejes temáticos
| Desarrollo de introduccion y apertura virtual y primer eje temático virtual por parte de los participantes inscritos | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 16
| Ajustes de recursos de primer eje temático | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 8
| Desarrollo primer Webinario | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1
| Desarrollo segundo eje temático virtual por parte de los docentes inscritos | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 35
| Ajustes de recursos de segundo eje temático | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-10-25 | 2025-11-06 | 13
| Diseño tercer eje temático virtual | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-09-09 | 2025-10-04 | 26
| Cargue de recursos Colombia Aprende - tercer eje temático | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 4
| Desarrollo tercer eje temático virtual por parte de los docentes inscritos | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-11-05 | 2025-12-23 | 49
| Desarrollo Segundo Webinario | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1
| Ajustes de recursos de tercer eje temático | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-12-08 | 2025-12-28 | 21
| Creación Documento de Sistematización del proceso | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-12-13 | 2026-01-02
La celda a la derecha contiene el título de ejemplo de la Fase 2. Puede crear una nueva fase en cualquier momento en la columna B. Esta programación de proyecto no necesita fases. Para quitar la fase, basta con eliminar la fila. Para crear un bloque de fase nuevo en esta fila, escriba un nuevo título en la celda a la derecha. Para continuar agregando tareas a la fase anterior, escriba una nueva fila encima de esta y rellene los datos de la tarea como se explica en la celda A9. Actualice los detalles de la fase en la celda a la derecha como se explica en la celda A8. Continúe navegando por las celdas de la columna A para obtener más información. Si no ha agregado nuevas filas en esta hoja de cálculo, verá que se han creado automáticamente 2 bloques de fase de ejemplo adicionales en las celdas B20 y B26. En caso contrario, desplácese por las celdas de la columna A para buscar los bloques adicionales. Repita las instrucciones de las celdas A8 y A9 cuando lo necesite. | Acompañamiento situado en aula
| Proyección de plan de trabajo | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 3
| Primera visita | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-10-02 | 2025-11-01 | 31
| Segunda visita | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-11-02 | 2025-12-02 | 30
| Tercera visita | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-12-03 | 2026-01-02 | 30
La celda a la derecha contiene el título de ejemplo de la Fase 2. Puede crear una nueva fase en cualquier momento en la columna B. Esta programación de proyecto no necesita fases. Para quitar la fase, basta con eliminar la fila. Para crear un bloque de fase nuevo en esta fila, escriba un nuevo título en la celda a la derecha. Para continuar agregando tareas a la fase anterior, escriba una nueva fila encima de esta y rellene los datos de la tarea como se explica en la celda A9. Actualice los detalles de la fase en la celda a la derecha como se explica en la celda A8. Continúe navegando por las celdas de la columna A para obtener más información. Si no ha agregado nuevas filas en esta hoja de cálculo, verá que se han creado automáticamente 2 bloques de fase de ejemplo adicionales en las celdas B20 y B26. En caso contrario, desplácese por las celdas de la columna A para buscar los bloques adicionales. Repita las instrucciones de las celdas A8 y A9 cuando lo necesite. | Encuentro de socialización de experiencias exitosas
| Organización operativa y logística | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-12-08 | 2025-12-23 | 16
| Convocatoria | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-12-08 | 2025-12-23 | 16
| Realización | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2026-01-07 | 2026-01-11 | 5
Bloque de título fase de ejemplo | Seguimiento, Visibilización y Cierre
| Diseño para la organización de la información para la sistematización de la experiencia | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 16
| Informe 1 (20%) | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-02 | 4
| Informe 2 (50%) | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 4
| Informe 3 (15%) | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-14 | 4
| Comités técnicos | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2025-07-22 | 2026-02-02 | 196
| Convocatoria para la socialización final de resultados a las ETC y a los EE_CAE_CIP focalizados | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5
| Socialización y retroalimentacion final de resultados a las ETC y a los EE_CAE_CIP focalizados | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 8
| Cierre del proceso contractual | OPERADOR/ALIADO | 0% | 2026-01-14 | 2026-02-13 | 31
Esta es una fila vacía.
Esta fila indica el final de la programación del proyecto. NO escriba nada en esta fila. Inserte nuevas filas encima de ésta para continuar creando la programación del proyecto. | Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta