## Hoja2 (hidden)
Entidades | Ejes | Trimestres | Estados | Sí/No | Unidad | Frecuencia sugerida | Tipo | Eje | Nombre indicador | Tipo | Propósito | Fórmula (texto)
MEN | Cultura organizacional | T1 | Planificada | Sí | % | Mensual | Gestión | Cultura organizacional | % de servidores que participan en iniciativas colaborativas | Resultado | Medir el grado de involucramiento colaborativo | =(@Servidores participantes /@ Servidores totales)*100
ETITC | Modelo de voz de la ciudadanía | T2 | En ejecución | No | Puntaje | Trimestral | Resultado | Cultura organizacional | Índice de clima organizacional (1–5) | Resultado | Conocer la percepción del clima interno | =@Promedio de calificaciones en encuesta
FODESEP | Modelos operativos flexibles | T3 | Finalizada |  | Días | Semestral | Producto | Cultura organizacional | % de servidores formados en liderazgo | Producto | Cuantificar la cobertura de formación en liderazgo | =(@Servidores formados /@ Servidores objetivo)*100
INFOTEP | Gestión del conocimiento | T4 | Cancelada |  | Unidades/servidor | Anual |  | Cultura organizacional | % de avance en la evaluación del modelo de cultura organizacional | Producto | Medir el grado de ejecución de la evaluación programada | =(Instrumentos aplicados/Instrumentos programados)*100
ICFES |  |  |  |  | Número |  |  | Cultura organizacional | % de brechas identificadas frente al total esperado | Resultado | Determinar el nivel de análisis realizado sobre las brechas | =(Brechas identificadas​/Brechas esperadas)*100
ITFIP |  | T1 - Primer Trimestre | [5 empty] | Cultura organizacional | % de avance en la elaboración del plan de trabajo | Producto | Medir el progreso en la construcción del plan | =(Componentes del plan elaborado/Componentes totales)*100
INFOTEP SAN JUAN |  | T2 - Segundo Trimestre | [5 empty] | Cultura organizacional | % de ejecución del plan de trabajo | Gestión | Medir el cumplimiento de las acciones del plan | =(Acciones ejecutadas​/Acciones programadas)*100
UAPA |  | T3 - Tercer Trimestre | [5 empty] | Modelo de voz de la ciudadanía | % de grupos focales realizados frente a los programados | Producto | Medir el cumplimiento en la ejecución de los grupos focales | =(Grupos focales realizados​/Grupos focales programados)*100
INTENALCO |  | T4 - Cuarto Trimestre | [5 empty] | Modelo de voz de la ciudadanía | % de encuestas aplicadas frente a la meta | Producto | Medir la cobertura de la encuesta de satisfacción | =(Encuestas aplicadas​/Encuestas Metas​)*100
[8 empty] | Modelo de voz de la ciudadanía | % de acciones de mejora implementadas frente al plan | Gestión | Medir el avance en la ejecución de mejoras derivadas de la encuesta | =(Acciones Implementadas/Acciones Planificadas)*100
[8 empty] | Modelo de voz de la ciudadanía | % de acciones de mejora monitoreadas frente al total implementado | Gestión | Medir el seguimiento efectivo a las mejoras aplicadas | =(Acciones monitoreadas/Acciones Implementadas)*100
[8 empty] | Modelos operativos flexibles | % de avance en la aplicación del diagnóstico institucional | Producto | Medir el cumplimiento en la ejecución del diagnóstico | =(Diagnosticos realizados​/Diagnosticos programados)*100
[8 empty] | Modelos operativos flexibles | Nivel de madurez institucional (puntaje) | Resultado | Medir el nivel de madurez institucional según la herramienta MEN | = Puntaje obtenido en la herramienta MEN
[8 empty] | Modelos operativos flexibles | Plan de trabajo diseñado y aprobado | Producto | Verificar la entrega del plan de trabajo completo, como insumo para la implementación. | =Si el plan está aprobado, entonces 1; en caso contrario 0
[8 empty] | Modelos operativos flexibles | % de acciones implementadas frente al plan | Gestión | Medir el avance en la ejecución del plan priorizado | =(Número de actividades ejecutadas / Número actividades planificadas)*100
[8 empty] | Gestión del conocimiento | % de documentos con ficha y taxonomía | Producto | Valorar organización documental | =(@Docs con ficha/@taxonomía /@ Total Docs)*100
[8 empty] | Gestión del conocimiento | % de servidores que acceden al repositorio | Gestión | Medir uso de repositorios de conocimiento | =(@Servidores con acceso registrado /@ Servidores totales)*100
[8 empty] | Gestión del conocimiento | Número de prácticas transferidas | Producto | Cuantificar la transferencia de saberes | =@Conteo de prácticas documentadas y transferidas

## PAS
Plan Estratégico del Sector Administrativo |  | EJE | PORCENTAJE AVANCE
Entidad | MEN | Cultura organizacional | 0%
Inicio | 2026-01-02 | Modelo de voz de la ciudadanía | 0%
Fin | 2026-12-31 | Modelos operativos flexibles | 0%
|  | Gestión del conocimiento | 0%
ACTIVIDADES
No | Eje | Descripción | Producto | Área/Dependencia | Responsable | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | Peso anual | T1 % | T2 % | T3 % | T4 % | Evidencias | Verificación | Clave
1 | Cultura organizacional | Realizar la evaluación integral del modelo de cultura organizacional implementado en la entidad, identificando fortalezas y áreas de mejora mediante instrumentos de medición y análisis participativo. | Informe de Evaluación del Modelo de cultura organizaciónal |  |  | Planificada | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 |  |  |  |  | OK | MEN¦Cultura organizacional
2 | Cultura organizacional | Analizar los resultados de la evaluación para determinar brechas en prácticas, comportamientos y procesos relacionados con la cultura organizacional, priorizando acciones correctivas. | Informe técnico % cierre de brechas, matriz de análisis, validación con líderes. |  |  | Planificada | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 |  |  |  |  | OK | MEN¦Cultura organizacional
3 | Cultura organizacional | Diseñar el plan de trabajo que consolide acciones estratégicas para fortalecer la cultura organizacional, basado en el diagnóstico y brechas identificadas. | Plan aprobado, cronograma, recursos asignados. |  |  | Planificada | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 |  |  |  |  | OK | MEN¦Cultura organizacional
4 | Cultura organizacional | Implementar las acciones definidas en el plan de trabajo, asegurando la participación activa del personal y el seguimiento a los resultados esperados. | Reportes de avance, indicadores de ejecución. |  |  | Planificada | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 100 |  | 30 | 30 | 40 |  | OK | MEN¦Cultura organizacional
5 | Modelo de voz de la ciudadanía | Realizar un diagnóstico participativo de los grupos focales para identificar oportunidades de mejora en la experiencia de servicio de la entidad, consolidando hallazgos y recomendaciones. | Informe de diagnóstico, actas de sesiones, lista de participantes. |  |  | Planificada | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 100 | 100 |  |  |  |  | OK | MEN¦Modelo de voz de la ciudadanía
6 | Modelo de voz de la ciudadanía | Diseñar, aplicar y analizar la encuesta de satisfacción de los servicios ofrecidos por la entidad, garantizando cobertura representativa y trazabilidad de resultados. | Base de datos de respuestas, informe de resultados, tablero de indicadores. |  |  | Planificada | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 100 |  | 30 | 30 | 40 |  | OK | MEN¦Modelo de voz de la ciudadanía
7 | Modelo de voz de la ciudadanía | Ejecutar las acciones de mejora derivadas del análisis de la encuesta de satisfacción, orientadas a optimizar la experiencia ciudadana y la relación con grupos de valor. | Plan de mejoras, reportes de ejecución, evidencia de cambios implementados. |  |  | Planificada | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 100 |  | 30 | 30 | 40 |  | OK | MEN¦Modelo de voz de la ciudadanía
8 | Modelo de voz de la ciudadanía | Monitorear la implementación de las mejoras y lecciones aprendidas, evaluando su impacto en la experiencia ciudadana y ajustando acciones según resultados. | Informes de seguimiento, indicadores de impacto, actas de revisión. |  |  | Planificada | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 100 |  | 30 | 30 | 40 |  | OK | MEN¦Modelo de voz de la ciudadanía
9 | Modelos operativos flexibles | Realizar un diagnóstico integral del contexto institucional utilizando la herramienta del MEN, con el fin de identificar el nivel de madurez institucional y las áreas prioritarias de mejora. | Informe de diagnóstico, resultados de la herramienta MEN, actas de validación. |  |  | Planificada | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 |  |  |  |  | OK | MEN¦Modelos operativos flexibles
10 | Modelos operativos flexibles | Elaborar un plan de trabajo que consolide las acciones estratégicas derivadas del diagnóstico institucional, priorizando actividades para fortalecer la gestión operativa. | Documento del plan aprobado, cronograma, asignación de recursos. |  |  | Planificada | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 100 |  | 30 | 30 | 40 |  | OK | MEN¦Modelos operativos flexibles
11 | Modelos operativos flexibles | Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo, asegurando la adaptación de procesos y la mejora continua en la gestión institucional. | Reportes de avance, actas de implementación, indicadores de ejecución. |  |  | Planificada | 2026-04-01 | 2026-12-21 | 100 |  | 30 | 30 | 40 |  | OK | MEN¦Modelos operativos flexibles
12 | Gestión del conocimiento | Elaborar un plan de trabajo que consolide acciones estratégicas para atender las necesidades identificadas en el diagnóstico, asegurando alineación con la política institucional. | Un plan de trabajo diseñado |  |  | Planificada | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 100 | 100 |  |  |  |  | OK | MEN¦Gestión del conocimiento
13 | Gestión del conocimiento | Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo para fortalecer la gestión del conocimiento, garantizando la participación activa y el uso de herramientas tecnológicas. | Informe trimestral |  |  | Planificada | 2026-02-13 | 2026-12-31 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | OK | MEN¦Gestión del conocimiento
14 | Gestión del conocimiento | Realizar la evaluación del plan de trabajo implementado, midiendo el impacto en la captura, organización y transferencia del conocimiento institucional. | Un informe |  |  | Planificada | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 100 |  |  |  | 100 |  | OK | MEN¦Gestión del conocimiento
INDICADORES
No | Eje | Actividad | Nombre indicador | Tipo | Propósito | Fórmula | Unidad | Frecuencia | Línea base (valor) | Línea base (año) | Meta anual | Meta T1 | Meta T2 | Meta T3 | Meta T4 | Fuente | Responsable dato | Clave | Observaciones
1 | Cultura organizacional | Realizar la evaluación integral del modelo de cultura organizacional implementado en la entidad, identificando fortalezas y áreas de mejora mediante instrumentos de medición y análisis participativo. | % de avance en la evaluación del modelo de cultura organizacional | Producto | Medir el grado de involucramiento colaborativo | =(Instrumentos aplicados/Instrumentos programados)*100 | % | Trimestral |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | MEN¦Cultura organizacional
2 | Cultura organizacional | Analizar los resultados de la evaluación para determinar brechas en prácticas, comportamientos y procesos relacionados con la cultura organizacional, priorizando acciones correctivas. | % de brechas identificadas frente al total esperado | Resultado | Determinar el nivel de análisis realizado sobre las brechas | =(Brechas identificadas​/Brechas esperadas)*100 | % | Trimestral |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | MEN¦Cultura organizacional
3 | Cultura organizacional | Diseñar el plan de trabajo que consolide acciones estratégicas para fortalecer la cultura organizacional, basado en el diagnóstico y brechas identificadas. | % de avance en la elaboración del plan de trabajo | Producto | Medir el progreso en la construcción del plan | =(Componentes del plan elaborado/Componentes totales)*100 | % | Trimestral |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | MEN¦Cultura organizacional
4 | Cultura organizacional | Implementar las acciones definidas en el plan de trabajo, asegurando la participación activa del personal y el seguimiento a los resultados esperados. | % de ejecución del plan de trabajo | Gestión | Medir el cumplimiento de las acciones del plan | =(Acciones ejecutadas​/Acciones programadas)*100 | % | Anual |  |  | 100 |  | 30 | 30 | 40 |  |  | MEN¦Cultura organizacional
5 | Modelo de voz de la ciudadanía | Realizar un diagnóstico participativo de los grupos focales para identificar oportunidades de mejora en la experiencia de servicio de la entidad, consolidando hallazgos y recomendaciones. | % de grupos focales realizados frente a los programados | Producto | Medir el cumplimiento en la ejecución de los grupos focales | =(Grupos focales realizados​/Grupos focales programados)*100 | % | Trimestral |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | MEN¦Modelo de voz de la ciudadanía
6 | Modelo de voz de la ciudadanía | Diseñar, aplicar y analizar la encuesta de satisfacción de los servicios ofrecidos por la entidad, garantizando cobertura representativa y trazabilidad de resultados. | % de encuestas aplicadas frente a la meta | Producto | Medir la cobertura de la encuesta de satisfacción | =(Encuestas aplicadas​/Encuestas Metas​)*100 | % | Anual |  |  | 100 |  | 30 | 30 | 40 |  |  | MEN¦Modelo de voz de la ciudadanía
7 | Modelo de voz de la ciudadanía | Ejecutar las acciones de mejora derivadas del análisis de la encuesta de satisfacción, orientadas a optimizar la experiencia ciudadana y la relación con grupos de valor. | % de acciones de mejora implementadas frente al plan | Gestión | Medir el avance en la ejecución de mejoras derivadas de la encuesta | =(Acciones Implementadas/Acciones Planificadas)*100 | % | Anual |  |  | 100 |  | 30 | 30 | 40 |  |  | MEN¦Modelo de voz de la ciudadanía
8 | Modelo de voz de la ciudadanía | Monitorear la implementación de las mejoras y lecciones aprendidas, evaluando su impacto en la experiencia ciudadana y ajustando acciones según resultados. | % de acciones de mejora monitoreadas frente al total implementado | Gestión | Medir el seguimiento efectivo a las mejoras aplicadas | =(Acciones monitoreadas/Acciones Implementadas)*100 | % | Anual |  |  | 100 |  | 30 | 30 | 40 |  |  | MEN¦Modelo de voz de la ciudadanía
9 | Modelos operativos flexibles | Realizar un diagnóstico integral del contexto institucional utilizando la herramienta del MEN, con el fin de identificar el nivel de madurez institucional y las áreas prioritarias de mejora. | % de avance en la aplicación del diagnóstico institucional | Producto | Medir el cumplimiento en la ejecución del diagnóstico | =(Diagnosticos realizados​/Diagnosticos programados)*100 | % | Trimestral |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | MEN¦Modelos operativos flexibles
10 | Modelos operativos flexibles | Elaborar un plan de trabajo que consolide las acciones estratégicas derivadas del diagnóstico institucional, priorizando actividades para fortalecer la gestión operativa. | Plan de trabajo diseñado y aprobado | Producto | Verificar la entrega del plan de trabajo completo, como insumo para la implementación. | =Si el plan está aprobado, entonces 1; en caso contrario 0 | Unidades | Trimestral |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | MEN¦Modelos operativos flexibles
11 | Modelos operativos flexibles | Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo, asegurando la adaptación de procesos y la mejora continua en la gestión institucional. | % de acciones implementadas frente al plan | Gestión | Medir el avance en la ejecución del plan priorizado | =(Número de actividades ejecutadas / Número actividades planificadas)*100 | % | Anual |  |  | 100 |  | 30 | 30 | 40 |  |  | MEN¦Modelos operativos flexibles
12 | Gestión del conocimiento | Elaborar un plan de trabajo que consolide acciones estratégicas para atender las necesidades identificadas en el diagnóstico, asegurando alineación con la política institucional. | plan de trabajo | Producto | Verificar la entrega del plan de trabajo completo, como insumo para la implementación. | =Si el plan está aprobado, entonces 1; en caso contrario 0 | Unidades | Trimestral |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | MEN¦Gestión del conocimiento
13 | Gestión del conocimiento | Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo para fortalecer la gestión del conocimiento, garantizando la participación activa y el uso de herramientas tecnológicas. | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Gestión | Medir el seguimiento efectivo de las acciones definidas en el plan de trabajo | =(Acciones Implementadas/Acciones Planificadas)*100 | % | Trimestral |  |  | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | MEN¦Gestión del conocimiento
14 | Gestión del conocimiento | Realizar la evaluación del plan de trabajo implementado, midiendo el impacto en la captura, organización y transferencia del conocimiento institucional. | N/A | Producto | Medir el impacto en la captura, organización y transferencia del conocimiento institucional. | =(Instrumentos aplicados/Instrumentos programados)*100 | % | Trimestral |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | MEN¦Gestión del conocimiento
#DIV/0!
SEGUIMIENTO
EJE 1 | Cultura organizacional | [5 empty] | Rubrica evaluaciòn SDO
No | Nombre actividad | Trimestre | Avance físico % | Valor indicador Acumulado | Meta del trimestre | Evidencias (Sí/No) | Avance frente a la programación trimestral | Claridad de entregables | Ficha técnica del indicador completa. | Cumplimiento de hitos y cronograma | Evidencias pertinentes y suficientes | Meta del indicador alcanzada | Sostenibilidad y mejora continua | Nota rúbrica (0–100) | Peso anual | Nota ponderada | TOTAL ACUMULADO | Observaciones
1 | Realizar la evaluación integral del modelo de cultura organizacional implementado en la entidad, identificando fortalezas y áreas de mejora mediante instrumentos de medición y análisis participativo. | T1 - Primer Trimestre | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Analizar los resultados de la evaluación para determinar brechas en prácticas, comportamientos y procesos relacionados con la cultura organizacional, priorizando acciones correctivas. | T1 - Primer Trimestre | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Diseñar el plan de trabajo que consolide acciones estratégicas para fortalecer la cultura organizacional, basado en el diagnóstico y brechas identificadas. | T1 - Primer Trimestre | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Implementar las acciones definidas en el plan de trabajo, asegurando la participación activa del personal y el seguimiento a los resultados esperados. | T2 - Segundo Trimestre | 0 | 0 | 30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T3 - Tercer Trimestre | 0 | 0 | 30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T4 - Cuarto Trimestre | 0 | 0 | 40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | TOTAL AVANCE | 0%
EJE 2 | Modelo de voz de la ciudadanía | [5 empty] | Rubrica evaluaciòn SDO
No | Nombre actividad | Trimestre | Avance físico % | Valor indicador | Meta del trimestre | Evidencias (Sí/No) | Avance frente a la programación trimestral | Claridad de entregables | Cumplimiento de meta del indicador | Cumplimiento de programación | Evidencias pertinentes y suficientes | Meta del indicador alcanzada | Mejora continua | Nota rúbrica (0–100) | Peso anual (auto) | Nota ponderada | TOTAL ACUMULADO | Observaciones
1 | Realizar un diagnóstico participativo de los grupos focales para identificar oportunidades de mejora en la experiencia de servicio de la entidad, consolidando hallazgos y recomendaciones. | T1 - Primer Trimestre | 0 | 0 | 100 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Diseñar, aplicar y analizar la encuesta de satisfacción de los servicios ofrecidos por la entidad, garantizando cobertura representativa y trazabilidad de resultados. | T2 - Segundo Trimestre | 0 | 0 | 30 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T3 - Tercer Trimestre | 0 | 0 | 30 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T4 - Cuarto Trimestre | 0 | 0 | 40 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ejecutar las acciones de mejora derivadas del análisis de la encuesta de satisfacción, orientadas a optimizar la experiencia ciudadana y la relación con grupos de valor. | T2 - Segundo Trimestre | 0 | 0 | 30 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T3 - Tercer Trimestre | 0 | 0 | 30 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T4 - Cuarto Trimestre | 0 | 0 | 40 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Monitorear la implementación de las mejoras y lecciones aprendidas, evaluando su impacto en la experiencia ciudadana y ajustando acciones según resultados. | T2 - Segundo Trimestre | 0 | 0 | 30 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T3 - Tercer Trimestre | 0 | 0 | 30 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T4 - Cuarto Trimestre | 0 | 0 | 40 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | TOTAL AVANCE | 0%
EJE 3 | Modelos operativos flexibles | [5 empty] | Rubrica evaluaciòn SDO
No | Nombre actividad | Trimestre | Avance físico % | Valor indicador | Meta del trimestre (auto) | Evidencias (Sí/No) | Avance frente a la programación trimestral | Claridad de entregables | Cumplimiento de meta del indicador | Cumplimiento de programación | Evidencias pertinentes y suficientes | Meta del indicador alcanzada | Mejora continua | Nota rúbrica (0–100) | Peso anual (auto) | Nota ponderada | TOTAL ACUMULADO | Observaciones
1 | Realizar un diagnóstico integral del contexto institucional utilizando la herramienta del MEN, con el fin de identificar el nivel de madurez institucional y las áreas prioritarias de mejora. | T1 - Primer Trimestre | 0 | 0 | 100 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Elaborar un plan de trabajo que consolide las acciones estratégicas derivadas del diagnóstico institucional, priorizando actividades para fortalecer la gestión operativa. | T1 - Primer Trimestre | 0 | 0 | 100 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo, asegurando la adaptación de procesos y la mejora continua en la gestión institucional. | T2 - Segundo Trimestre | 0 | 0 | 30 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T3 - Tercer Trimestre | 0 | 0 | 30 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T4 - Cuarto Trimestre | 0 | 0 | 40 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | TOTAL AVANCE | 0%
EJE 4 | Gestión del conocimiento | [5 empty] | Rubrica evaluaciòn SDO
No | Nombre actividad | Trimestre | Avance físico % | Valor indicador | Meta del trimestre (auto) | Evidencias (Sí/No) | Avance frente a la programación trimestral | Claridad de entregables | Cumplimiento de meta del indicador | Cumplimiento de programación | Evidencias pertinentes y suficientes | Meta del indicador alcanzada | Mejora continua | Nota rúbrica (0–100) | Peso anual (auto) | Nota ponderada | TOTAL ACUMULADO | Observaciones
1 | Elaborar un plan de trabajo que consolide acciones estratégicas para atender las necesidades identificadas en el diagnóstico, asegurando alineación con la política institucional. | T1 - Primer Trimestre | 0 | 0 | 100 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo para fortalecer la gestión del conocimiento, garantizando la participación activa y el uso de herramientas tecnológicas. | T1 - Primer Trimestre | 0 | 0 | 25 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T2 - Segundo Trimestre | 0 | 0 | 25 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T3 - Tercer Trimestre | 0 | 0 | 25 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T4 - Cuarto Trimestre | 0 | 0 | 25 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Realizar la evaluación del plan de trabajo implementado, midiendo el impacto en la captura, organización y transferencia del conocimiento institucional. | T4 - Cuarto Trimestre | 0 | 0 | 100 | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | TOTAL AVANCE | 0%
CONSULTA CIUDADANA
CONSULTA CIUDADANA
CONSULTA CIUDADANA
CONSULTA CIUDADANA
CONSULTA CIUDADANA