## 1.Gestión del riesgo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 1. Gestión del riesgo
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | Responsable | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCTO | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Administración del Riesgo | Gestión de riesgos para la integridad | Actualización de la guía de administración de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | Guía de administración de riesgos actualizada y publicada en el SIG | 1 Guía de administración de riesgos actualizada y publicada en el SIG | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 50% | 50%
|  | Actualización de la política de administración del riesgo teniendo en cuenta la guía de riesgos de DAFP V7 | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | política de administración del riesgo publicada en el SIG | 1 política de administración del riesgo aprobada y publicada en el SIG | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 50% | 50%
|  | Identificación e incoporación en la matriz de riesgos del MEN, los riesgos de soborno, fiscales y lavado de activos de manera conjunta con las dependencias responsables | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | Matriz de riesgos actualizada y publicada en el SIG | Matriz de riesgo actualizada y publicada en el SIG | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (identificación de necesidades) teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | Cuatro Informes de análisis al monitoreo a riesgos publicados | Informe realizado/ informes planeados | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Elaborar los Informes de los riesgos de integridad y presentar al Comité Institucional de Control Interno, al Ministro de Educación y a los encargados de la administración de riesgos de integridad | Oficina de Control interno | Numérico | Informes de evaluación de riesgos | Dos Informes de administración a riesgos | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Canales de Denuncia | Realizar seguimiento a la eficacia de la política y los canales de denuncia dispuestos al interior del MEN | Oficina de Control interno | Numérico | Informe de seguimientos | 2 Informes de seguimiento a la política y los canales de denuncia | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Actualización del protocolo de denuncias acorde a los nuevos lineamientos que emita el Gobierno Nacional. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | Protocolo de denuncias actualizado y publicado | Protocolo publicado | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 50% | 50%
|  | Consolidar y publicar informes mensuales de PQRSDF ingresadas a la entidad por los diferentes canales de comunicación del MEN | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | Numérico | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD | 12 informes publicados Gestión de oportunidad de las PQRSD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Adecuación Institucional para cumplir con la debida diligencia | Actualizar el procedimiento de debida diligencia para la mitigación de los riesgos de soborno, fiscales y lavado de activos | Subdirección de Talento Humano | Numérico | Procedimientos publicado en el SIG | Procedimientos publicado en el SIG | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 100%
|  | Implementar el procedimiento de debida diligencia con la incorporación de los riesgos de soborno, fiscales y lavado de activos | Subdirección de Talento Humano | Numérico | Informe de monitoreo y seguimiento de la debida diligencia | 1 Informe de monitoreo y seguimiento de la debida diligencia | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 33% | 33% | 33%
|  | Realizar campaña dirigida al equipo del Ministerio, para dar a conocer el procedimiento de debida diligencia para la mitigación de los riesgos de soborno, fiscales y lavado de activos | Subdirección de Talento Humano | Numérico | Estrategia de comunicación implementada | Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 33% | 33% | 33%
CONSULTA CIUDADANA