## 3.Legalidad y estado abierto
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
| ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | Responsable | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCTO | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
| Lineamientos Transparencia activa | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para implementar mejoras tecnológicas en el portal institucional atendiendo los criterios de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) así como los establecidos por el MINTIC | Oficina Asesora de Comunicaciones | Numérico | 1 plan de trabajo | Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para la actualización permanente de la información publicada en el Menú destacado de la página web teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | Informes de seguimiento a la publicación de información | Cuatro informes de seguimiento a la publicación de información | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| PASIVA - Instrumentos de gestión de información | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD y en el botón de transparencia. | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | Numérico | Publicacion del certificado de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD | Un certificado de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | Numérico | Matriz de activos de información actualizada y publicada en el botón de transparencia | Una Matriz de activos de información publicada | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | Numérico | índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en el portal GOV.CO | Un índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en el portal GOV.CO | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Realizar la actualización y monitoreo al Esquema de Publicación de información con el fin de garantizar la actualización y el acceso a la información pública | Subdirección de Desarrollo Organizacional/Oficina Asesora de Comunicaciones | Numérico | Esquema de publicación actualziado Informes de monitoreo al Esquema de Publicación de información | Un esquema de publicación actualizado 4 Informes de monitoreo al Esquema de Publicación de información | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Programa gestión de la integridad | Estructurar e implementar el Plan de Gestión de Integridad que fortalezca la apropiación del Código de Integridad, con el propósito de prevenir actos de corrupción en el ejercicio del servicio público por parte de los servidores públicos y contratistas de la entidad. | Subdirección de Talento Humano | Numérico | 1 plan de trabajo | Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Gestión preventiva de conflictos de interés | Acompañar el cumplimiento obligatorio del diligenciamiento de la declaración proactiva de bienes y rentas, en el marco de la normatividad vigente | Subdirección de Talento Humano | Numérico | Número de servidores cumpliendo actualización de información en el SIGEP | Número de servidores cumpliendo actualización de información en el SIGEP/ Total de servidores obligados a actualizar información | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | 100%
|  | Acompañar el cumplimiento obligatorio del diligenciamiento en el Aplicativo por la Integridad Pública Ley 2013 de 2019 | Subdirección de Talento Humano | Numérico | Número de servidores cumpliendo actualización de información en el Aplicativo por la Integridad Pública Ley 2013 de 2019 | Número de servidores cumpliendo actualización de información en el Aplicativo por la Integridad Pública Ley 2013 de 2019/ Total de servidores obligados a actualizar información | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Identificar y hacer seguimiento a los conflictos de interés presentados en la Entidad, conforme a la normatividad vigente, y presentar los avances ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Subdirección de Talento Humano | Numérico | Informe de seguimiento a los conflictos de interés | Cuatro informes de seguimiento a los conflictos de interés | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
CONSULTA CIUDADANA