## 3.1 Rendición y Participación C
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
ESTRATEGIA |  | ACTIVIDAD | Responsable | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCTO | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
INFORMACIÓN | Caracterización de los grupos de valor para el relacionamiento estado - ciudadano | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía / Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | Caracterización de los grupos de valor del relacionamiento estado – ciudadano | Una caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | 50% | 0% | 0%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | Conformar el equipo de trabajo de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, mediante la definición de roles, responsabilidades y mecanismos de articulación interna, que permitan planear, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones orientadas al fortalecimiento de la transparencia, el control social y la interacción con la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ VES/VSPBM/Secretaria General | Numérico | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2026 | Un equipo de trabajo institucional conformado | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0%
DIÁLOGO | Calendario de espacios de diálogo y/o rendición de cuentas implementado y monitoreado | Identificar, implementar, monitorear y divulgar los espacios de diálogo y/o rendición de cuentas e instancias de participación que desarrolle el Ministerio de Educación Nacional (MEN) | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la participación ciudadana y rendición de cuentas publicado en el menú participa | Un Calendario de espacios de diálogo e instancias de participación publicado en el menú participa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Realizar el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo e instancias de participación, de acuerdo con el cronograma establecido |  |  | Informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo | Cuatro informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Oficina asesora de Comunicaciones / | Numérico | 1 Estrategia de comunicación implementada | Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Audiencias públicas de rendición de cuentas institucional realizadas | Llevar a cabo espacios de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales en el marco de las planes, programas y/o estrategias implementadas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Eventos y publicación de los informes de rendición de cuentas a la ciudadanía | Dos informes de espacios de rendición de cuentas publicados | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 50% | 50%
RESPONSABILIDAD | Gestionar la publicación de información relacionada con la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el Menú Participa del portal web institucional, de acuerdo con los lineamientos establecidos para la divulgación de información | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa | 2 Reportes de actualizaciones efectuados al Menú Participa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Informes de Ley publicados y divulgados | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | Informe Rendición de Cuentas Construcción Paz | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Elaborar y publicar el Informe de gestión del MEN al Congreso de la República | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Publicación del informe de gestión del MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | Informe de gestión del MEN al Congreso de la República | 2026-04-01 | 2026-08-28 | 0% | 60% | 40% | 0%
|  | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia | Informe anual de cierre de gestión | 2026-12-01 | 2027-01-31 | 0% | 0% | 0% | 100%
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Oficina de Control Interno | Numérico | Informe de auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | Informe de auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100%
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generado y publicada | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100%
CONSULTA CIUDADANA