## 4. Iniciativas adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | Responsable | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCTO | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Racionalización de Trámites | Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de los trámites en concordancia con los ajustes normativos que se definen en las actividades y los niveles de servicio | OTSI/SDO/ DEPENDENCIAS MEN | Numérico | 1 plan de trabajo | Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Realizar grupos focales que permitan identificar las mejoras a los trámites del Ministerio así como evaluar la satisfacción de los usuarios sobre dichas mejoras | OTSI/SDO/ DEPENDENCIAS MEN | Numérico | 1 grupo focal | Grupo focal desarrollado e implementación de mejoras. | 2026-04-01 | 30//09/2026 | 0% | 50% | 50% | 0%
Fortalecer el aprendizaje organizacional a través de la sistematización de experiencias y buenas prácticas. | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gestión Ambiental" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. | Subdirección de Desarrollo Organizaciona/ DEPENDENCIAS MEN | Numérico | NA | 60% de los servidores de planta provista con certificación del curso de Gestión Ambiental" | 01//04/2026 | 30//09/2026 | 0% | 50% | 50% | 0%
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gestión Documental " como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. |  | Numérico | NA | 60% de los servidores de planta provista con certificación del curso de Gestión Documental" | 01//04/2026 | 30//09/2026 | 0% | 50% | 50% | 0%
Control social | Actualizar los contenidos de la página web institucional, incluyendo información y estrategias de promoción de las veedurías ciudadanas, con el fin de fortalecer la participación, el control social y la transparencia | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Dirección de la Calidad para la Educación Superio / Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Informe de seguimiento a la publicación de información | Un informe de seguimiento a la publicación de información | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 50% | 50%
CONSULTA CIUDADANA