## Formulación 2026
Plan de Acción del Sector Administrativo - 2026
EJE de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Meta por trimestre
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad 2025 | Un Informe de desempeño evaluado | N/A | N/A | Número | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Identificación de brechas derivadas de la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un Informe de identificación de brechas del modelo de cultura organizacional de la entidad | N/A | N/A | Número | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Diseñar y ejecutar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional, alineado con las brechas identificadas durante su implementación en la entidad | Un plan de trabajo diseñado | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99%
|  | Evaluar el nivel de impacto de la implementación de la cultura organizacional de la entidad 2026 | Un Informe de desempeño evaluado | N/A | N/A | Número | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 100% | #REF!
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diagnóstico de oportunidades de mejora a partir del desarrollo de grupos focales, orientado al fortalecimiento de la experiencia de servicio de la Entidad | Documento de diagnóstico de oportunidades de mejora. | N/A | N/A | Número | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Desarrollo y aplicación de encuestas de satisfacción de los servicios como parte de la implementación del modelo de voz ciudadana | Encuesta de satisfacción e informe de resultados | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Implementar las mejoras y lecciones aprendidas derivadas de la encuesta de satisfacción, con el fin de fortalecer la experiencia ciudadana y de los grupos de valor. | Un informe trimestral | N/A | N/A | Número | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99%
|  | Seguimiento a las mejoras y lecciones aprendidas para la mejora de la experiencia ciudadana y de los grupos de valor | Un informe trimestral | N/A | N/A | Número | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99%
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar un diagnóstico del contexto institucional de la entidad mediante la herramienta del MEN, para identificar su nivel de madurez institucional | Diagnóstico del contexto institucional de la Entidad | N/A | N/A | Número | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 100% |  |  |  | 200%
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un informe trimestral | N/A | N/A | Número | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | #REF!
Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente |  |  |  | N/A | Número | [6 empty] | 0%
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | plan de trabajo | N/A | Número | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Informe trimestral | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades programadas | Porcentaje | 2026-02-13 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un informe | N/A | N/A | Número | 2026-12-31 | 2027-02-13 |  |  |  | 100% | 100%
0%