## 1.Gestión del riesgo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 1. Gestión del riesgo
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | Responsable | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCTO | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Administración del Riesgo | Gestión de riesgos para la integridad | Actualización de la guía de administración de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | Guía de administración de riesgos actualizada y publicada en el SIG | 1 Guía de administración de riesgos actualizada y publicada en el SIG | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 50% | 50%
|  | Actualización de la política de administración del riesgo teniendo en cuenta la guía de riesgos de DAFP V7 | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | política de administración del riesgo publicada en el SIG | 1 política de administración del riesgo aprobada y publicada en el SIG | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 50% | 50%
|  | Identificación e incoporaración en la matriz de riesgos del MEN, los riesgos de soborno, fiscales y lavado de activos de manera conjunta con las dependencias responsables | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | Matriz de riesgos actualizada y publicada en el SIG | Matriz de riesgo actualizada y publicada en el SIG | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (identificación de necesidades) teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | Cuatro Informes de análisis al monitoreo a riesgos publicados | Informe realizado/ informes planeados | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Elaborar los Informes de los riesgos de integridad y presentar al Comité Institucional de Control Interno, al Ministro de Educación y a los encargados de la administración de riesgos de integridad | Oficina de Control interno | Numérico | Informes de evaluación de riesgos | Dos Informes de administración a riesgos | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Canales de Denuncia | Realizar seguimiento a la eficacia de la política y los canales de denuncia dispuestos al interior del MEN | Oficina de Control interno | Numérico | Informe de seguimientos | 2 Informes de seguimiento a la política y los canales de denuncia | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Actualización del protocolo de denuncias acorde a los nuevos lineamientos que emita el Gobierno Nacional. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | Protocolo de denuncias actualizado y publicado | Protocolo publicado | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 50% | 50%
|  | Consolidar y publicar informes mensuales de PQRSDF ingresadas a la entidad por los diferentes canales de comunicación del MEN | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | Numérico | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD | 12 informes publicados Gestión de oportunidad de las PQRSD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Adecuación Institucional para cumplir con la debida diligencia | Actualizar el procedimiento de debida diligencia para la mitigación de los riesgos de soborno, fiscales y lavado de activos | Subdirección de Talento Humano | Numérico | Procedimientos publicado en el SIG | Procedimientos publicado en el SIG | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 100%
|  | Implementar el procedimiento de debida diligencia con la incorporación de los riesgos de soborno, fiscales y lavado de activos | Subdirección de Talento Humano | Numérico | Informe de monitoreo y seguimiento de la debida diligencia | 1 Informe de monitoreo y seguimiento de la debida diligencia | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 33% | 33% | 33%
|  | Realizar campaña dirigida al equipo del Ministerio, para dar a conocer el procedimiento de debida diligencia para la mitigación de los riesgos de soborno, fiscales y lavado de activos | Subdirección de Talento Humano | Numérico | Estrategia de comunicación implementada | Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 33% | 33% | 33%

## 2. Redes y articulación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACIÓN
Componente | Subcomponente | ACTIVIDAD | Responsable | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCTO | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Redes y Articulación | Redes internas | Realizar el plan de trabajo para la socialización, apropiación y aplicación de los lineamientos y directrices del Programa de Transparencia y Ética Pública- Redes internas | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | 1 plan de trabajo | Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Realizar campaña dirigida al equipo del Ministerio, orientada a la socialización, apropiación y aplicación de los lineamientos y directrices del Programa de Transparencia y Ética Pública | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | 1 campaña diseñada e implementada | Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Redes externas | Implementar estrategia para el cumplimiento de los deberes legales relacionadas con la Red anticorrupción de jefes de control interno | Oficina de Control Interno | Numérico | 1 Estrategia diseñada e implementada | Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Plan de trabajo para promover el funcionamiento del nodo sectorial de rendición de cuentas del sector Educación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Plan de trabajo diseñado e implementado | (Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Desarrollo de Comités Sectoriales de Auditoría para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno a nivel sectorial. | Oficina de Control Interno | Numérico | 2 Comités Sectoriales de Auditoría | Comites desarrollados / Comites programados | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%

## 3.Legalidad y estado abierto
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
| ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | Responsable | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCTO | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
| Lineamientos Transparencia activa | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para implementar mejoras tecnológicas en el portal institucional atendiendo los criterios de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) así como los establecidos por el MINTIC | Oficina Asesora de Comunicaciones | Numérico | 1 plan de trabajo | Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para la actualización permanente de la información publicada en el Menú destacado de la página web teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | Informes de seguimiento a la publicación de información | Cuatro informes de seguimiento a la publicación de información | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| PASIVA - Instrumentos de gestión de información | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD y en el botón de transparencia. | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | Numérico | Publicacion del certificado de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD | Un certificado de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | Numérico | Matriz de activos de información actualizada y publicada en el botón de transparencia | Una Matriz de activos de información publicada | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | Numérico | índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en el portal GOV.CO | Un índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en el portal GOV.CO | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Realizar la actualización y monitoreo al Esquema de Publicación de información con el fin de garantizar la actualización y el acceso a la información pública | Subdirección de Desarrollo Organizacional/Oficina Asesora de Comunicaciones | Numérico | Esquema de publicación actualziado Informes de monitoreo al Esquema de Publicación de información | Un esquema de publicación actualizado 4 Informes de monitoreo al Esquema de Publicación de información | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Programa gestión de la integridad | Estructurar e implementar el Plan de Gestión de Integridad que fortalezca la apropiación del Código de Integridad, con el propósito de prevenir actos de corrupción en el ejercicio del servicio público por parte de los servidores públicos y contratistas de la entidad. | Subdirección de Talento Humano | Numérico | 1 plan de trabajo | Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Gestión preventiva de conflictos de interés | Acompañar el cumplimiento obligatorio del diligenciamiento de la declaración proactiva de bienes y rentas, en el marco de la normatividad vigente | Subdirección de Talento Humano | Numérico | Número de servidores cumpliendo actualización de información en el SIGEP | Número de servidores cumpliendo actualización de información en el SIGEP/ Total de servidores obligados a actualizar información | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | 100%
|  | Acompañar el cumplimiento obligatorio del diligenciamiento en el Aplicativo por la Integridad Pública Ley 2013 de 2019 | Subdirección de Talento Humano | Numérico | Número de servidores cumpliendo actualización de información en el Aplicativo por la Integridad Pública Ley 2013 de 2019 | Número de servidores cumpliendo actualización de información en el Aplicativo por la Integridad Pública Ley 2013 de 2019/ Total de servidores obligados a actualizar información | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Identificar y hacer seguimiento a los conflictos de interés presentados en la Entidad, conforme a la normatividad vigente, y presentar los avances ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Subdirección de Talento Humano | Numérico | Informe de seguimiento a los conflictos de interés | Cuatro informes de seguimiento a los conflictos de interés | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%

## 3.1 Rendición y Participación C
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
ESTRATEGIA |  | ACTIVIDAD | Responsable | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCTO | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
INFORMACIÓN | Caracterización de los grupos de valor para el relacionamiento estado - ciudadano | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía / Subdirección de Desarrollo Organizacional | Numérico | Caracterización de los grupos de valor del relacionamiento estado – ciudadano | Una caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | 50% | 0% | 0%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | Conformar el equipo de trabajo de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, mediante la definición de roles, responsabilidades y mecanismos de articulación interna, que permitan planear, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones orientadas al fortalecimiento de la transparencia, el control social y la interacción con la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ VES/VSPBM/Secretaria General | Numérico | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2026 | Un equipo de trabajo institucional conformado | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0%
DIÁLOGO | Calendario de espacios de diálogo y/o rendición de cuentas implementado y monitoreado | Identificar, implementar, monitorear y divulgar los espacios de diálogo y/o rendición de cuentas e instancias de participación que desarrolle el Ministerio de Educación Nacional (MEN) | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la participación ciudadana y rendición de cuentas publicado en el menú participa | Un Calendario de espacios de diálogo e instancias de participación publicado en el menú participa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Realizar el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo e instancias de participación, de acuerdo con el cronograma establecido |  |  | Informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo | Cuatro informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Oficina asesora de Comunicaciones / | Numérico | 1 Estrategia de comunicación implementada | Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Audiencias públicas de rendición de cuentas institucional realizadas | Llevar a cabo espacios de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales en el marco de las planes, programas y/o estrategias implementadas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Eventos y publicación de los informes de rendición de cuentas a la ciudadanía | Dos informes de espacios de rendición de cuentas publicados | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 50% | 50%
RESPONSABILIDAD | Gestionar la publicación de información relacionada con la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el Menú Participa del portal web institucional, de acuerdo con los lineamientos establecidos para la divulgación de información | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa | 2 Reportes de actualizaciones efectuados al Menú Participa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Informes de Ley publicados y divulgados | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | Informe Rendición de Cuentas Construcción Paz | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Elaborar y publicar el Informe de gestión del MEN al Congreso de la República | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Publicación del informe de gestión del MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | Informe de gestión del MEN al Congreso de la República | 2026-04-01 | 2026-08-28 | 0% | 60% | 40% | 0%
|  | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia | Informe anual de cierre de gestión | 2026-12-01 | 2027-01-31 | 0% | 0% | 0% | 100%
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Oficina de Control Interno | Numérico | Informe de auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | Informe de auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100%
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generado y publicada | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100%

## 4. Iniciativas adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | Responsable | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCTO | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Racionalización de Trámites | Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de los trámites en concordancia con los ajustes normativos que se definen en las actividades y los niveles de servicio | OTSI/SDO/ DEPENDENCIAS MEN | Numérico | 1 plan de trabajo | Número de actividades realizadas /actividades programadas en el año)*100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Realizar grupos focales que permitan identificar las mejoras a los trámites del Ministerio así como evaluar la satisfacción de los usuarios sobre dichas mejoras | OTSI/SDO/ DEPENDENCIAS MEN | Numérico | 1 grupo focal | Grupo focal desarrollado e implementación de mejoras. | 2026-04-01 | 30//09/2026 | 0% | 50% | 50% | 0%
Fortalecer el aprendizaje organizacional a través de la sistematización de experiencias y buenas prácticas. | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gestión Ambiental" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. | Subdirección de Desarrollo Organizaciona/ DEPENDENCIAS MEN | Numérico | NA | 60% de los servidores de planta provista con certificación del curso de Gestión Ambiental" | 01//04/2026 | 30//09/2026 | 0% | 50% | 50% | 0%
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gestión Documental " como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. |  | Numérico | NA | 60% de los servidores de planta provista con certificación del curso de Gestión Documental" | 01//04/2026 | 30//09/2026 | 0% | 50% | 50% | 0%
Control social | Actualizar los contenidos de la página web institucional, incluyendo información y estrategias de promoción de las veedurías ciudadanas, con el fin de fortalecer la participación, el control social y la transparencia | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Dirección de la Calidad para la Educación Superio / Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Numérico | Informe de seguimiento a la publicación de información | Un informe de seguimiento a la publicación de información | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 50% | 50%

## Versionamiento
Versión | Fecha de entrada en vigencia | Naturaleza del cambio
1 |  | Se crea el documento según los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.