## PLAN OPERATIVO SGSST 2026
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PLAN OPERATIVO 2026
1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL |  |  | Actividades ejecutivas de la administración pública, incluye el desempeño de las funciones gubernamentales de carácter ejecutivo, desarrolladas por los órganos y organismos centrales, regionales y locales. |  |  |  | 4. REVISIÓN |  |  | El plan será revisado por el Profesional Especializado de la Subdirección de Talento Humano (STH), quien realizará seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades y notificará a las partes interesadas.
2. ALCANCE |  |  | Este plan operativo será aplicado en todas las actividades y procesos del Ministerio de Educación Nacional. |  |  |  | 5. SEGUIMIENTO "OBJETIVOS" |  |  | El plan operativo se diligenciará en su formato digital y mediante reporte de indicadores en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se complementa mediante el documento Seguimiento Plan Operativo del SG-SST 2026
3. PROPÓSITO |  |  | La implementación de los elementos claves del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST). |  |  |  | 6. RECURSOS |  |  | Los definidos para la vigencia fiscal de 2026 desglosados en el presupuesto anual de SG-SST, sus programas y planes.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SG-SST *CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SUJETO A MODIFICACIONES
CICLO | ÍTEM | ESTÁNDAR | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE | VERIFICA | RECURSOS |  |  | PERIODICIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[6 empty] | Humanos | Técnicos | Financieros
H | RECURSOS | Recursos financieros técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SG-SST | Verificar la designación de los responsable de ejecutar las actividades del Sistema de Gestión SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: MAR
H |  | Recursos financieros técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SG-SST | Divulgar las responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST establecidas por la entidad a los colaboradores | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: ABR
P |  | Recursos financieros técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SG-SST | Realizar seguimiento al Plan de Adquisiciones en relación al componente del SG_SST y su ejecución | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X | X | X | Semestral | bar: JUN; DIC
H |  | Recursos financieros técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SG-SST | Verificar mediante solicitud de planillas pagadas la Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral | bar: JUN; DIC
P |  | Recursos financieros técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SG-SST | Socializar al COPASST el Plan anual de trabajo y programa de capacitaciones MENÚ | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X | X | X | Anual | bar: ENE
H |  | Recursos financieros técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SG-SST | Realizar seguimiento a reuniones del COPASST, del Comité de Convivencia Laboral y Mesa Técnica del SG SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral | bar: JUN; DIC
P |  | Capacitación en el SG-SST | Realizar seguimiento al desarrollo del Programa de capacitación del SG-SST y formación en PESV | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X | X | X | Anual | bar: ENE
H |  | Capacitación en el SG-SST | Verificar componente normativo de participar en el curso de 50 horas o 20 horas del SG-SST a Responsables del SG-SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral | bar: MAR; OCT
H |  | Capacitación en el SG-SST | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de inducción a trabajadores y alta dirección. | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Trimestral | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
H | GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST | Política de SG-SST | Socializar Políticas de Talento Humano y los Objetivos del SG-SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: ABR
H |  | Evaluación Inicial SG-SST | Realizar Autoevaluación del SG-SST ante la ARL vigencia 2026 | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: DIC
H |  | Evaluación Inicial SG-SST | Realizar reporte Autoevaluación del SG-SST ante el Mintrabajo vigencia 2025 | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: ABR
P |  | Plan anual de Trabajo | Realizar seguimiento al cumplimiento de actividades del Plan Operativo del SG-SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X | X | X | Trimestral | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
H |  | Conservación de la documentación | Verificar los mecanismos de Archivo y retención documental del SG-SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: AGO
H |  | Rendición de Cuentas | Realizar evaluación de desempeño del SG-SST mediante Encuesta de identificación de peligros para el diseño del Plan Anual de Trabajo | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: NOV
H |  | Normatividad nacional vigente y aplicable al SG-SST | Realizar la actualización de la Matriz de requisitos legales en materia del SG-SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Trimestral | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
H |  | Comunicación | Socializar mecanismos de comunicación y Autoreporte de actos y condiciones inseguras en SGSST, incluir mecanismos al socializar lecciones aprendidas | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Trimestral | bar: ENE; ABR; JUL; OCT
H |  | Adquisiciones | Realizar seguimiento al cumplimiento del SG-SST de servicios contratados en la vigencia 2026 | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral | bar: JUN; DIC
H |  | Contratación | Evaluar el cumplimiento del SG-SST para proveedores y/o contratistas | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: OCT
H |  | Gestión del Cambio | Realizar seguimiento a los cambios que afecten la seguridad y salud en el trabajo | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral | bar: MAY; NOV
P | GESTIÓN DE LA SALUD | Condiciones de salud en el trabajo | Verificar la actualización del Perfil de Cargo para la ejecución de las evaluaciones medico ocupacionales | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X | X | X | Anual | bar: ABR
H |  | Condiciones de salud en el trabajo | Actualizar la información sociodemográfica de servidores y contratistas | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: MAR
H |  | Condiciones de salud en el trabajo | Solicitar diagnóstico de las condiciones de salud a la IPS del año inmediatamente anterior | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: FEB
H |  | Condiciones de salud en el trabajo | Socializar Perfil de Cargo al proveedor encargado de las evaluaciones medico ocupacionales | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: ABR
H |  | Condiciones de salud en el trabajo | Programar y realizar seguimiento a los exámenes médicos ocupacionales (ingresos, periódicos, retiro) | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: ENE to DIC
H |  | Condiciones de salud en el trabajo | Realizar seguimiento a restricciones y recomendaciones médico laborales | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: ENE to DIC
H |  | Condiciones de salud en el trabajo | Verificar la existencia de carta de custodia de exámenes médicos emitida por proveedor de exámenes médicos | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: OCT
H |  | Condiciones de salud en el trabajo | Validar los servicios de agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: OCT
H |  | Condiciones de salud en el trabajo | Verificar con Ambiental el desarrollo del Contrato de Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: OCT
P |  | Condiciones de salud en el trabajo | Planificar la Semana SaludableMENte | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X | X | X | Anual | bar: MAY
H |  | Condiciones de salud en el trabajo | Realizar seguimiento a reportes de Accidentes de trabajo y enfermedad laboral mediante mesa medica en conjunto con la ARL | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral | bar: MAY; NOV
H |  | Condiciones de salud en el trabajo | Realizar secciones de Asesoría con Médico Ocupacional de la ARL mesa médica | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral | bar: MAY; NOV
H |  | Condiciones de salud en el trabajo | Realizar seguimiento Plan de Trabajo diseñado con la ARL Positiva | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: ENE to DIC
H |  | Condiciones de salud en el trabajo | Realiza seguimiento a ejecución del Plan de comunicaciones del SG-SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Trimestral | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
H |  | Condiciones de salud en el trabajo - Programa de estilos de vida y entornos de trabajo saludable | Desarrollar Pausas activas y seguimiento con entrenador en gimnasio | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: MAR to DIC
H |  | Condiciones de salud en el trabajo - Programa de Estilos de Vida y Entornos de Trabajo Saludable | Desarrollar las actividades de la Semana SaludableMENte | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: JUN
H |  | Condiciones de salud en el trabajo - Programa de estilos de vida y entornos de trabajo saludable | Actuar actividades dinámicas de sensibilización y promoción del autocuidado, orientadas al fortalecimiento de hábitos saludables y la prevención de riesgos en los entornos laboral y extralaboral. | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: MAR to DIC
P |  | Condiciones de salud en el trabajo - PVE PSICOSOCIAL | Realizar seguimiento y ejecución al Programa de Vigilancia Epidemiológica del riesgo Psicosocial | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X | X | X | Anual | bar: JUL
H |  | Condiciones de salud en el trabajo - PVE PSICOSOCIAL | Ejecutar y socializar los resultados correspondientes a Medición del Riesgo Psicosocial | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: FEB; OCT
H |  | Condiciones de salud en el trabajo - PVE PSICOSOCIAL | Verificar el Reglamento de funcionamiento del Convivencia Laboral | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: MAR
H |  | Condiciones de salud en el trabajo - PVE PSICOSOCIAL | Realizar seguimiento al desarrollo de los procesos de intervención de alertas tempranas así como la intervención de grupos focales | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Trimestral | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
H |  | Condiciones de salud en el trabajo - PVE PSICOSOCIAL | Realizar seguimiento al Proceso de Intervención a solicitud de los servidores y contratistas | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Trimestral | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
H |  | Condiciones de salud en el trabajo - PVE PSICOSOCIAL | Realizar seguimiento a las solicitudes de Apoyo realizadas por el comité de convivencia laboral | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Trimestral | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
H |  | Condiciones de salud en el trabajo -PVE BIOMECÁNICO DME | Realizar seguimiento y ejecución del Programa de Vigilancia Epidemiológica Biomecánico DME y Programa de estilos de vida y entornos de trabajo saludable | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral | bar: MAR; SEP
H |  | Condiciones de salud en el trabajo -PVE BIOMECÁNICO DME | Realizar seguimiento al componente normativo del SVE DME | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: SEP
H |  | Condiciones de salud en el trabajo -PVE BIOMECÁNICO DME | Realizar seguimiento osteomuscular al personal sintomático. De acuerdo a la clasificación del caso (diagnóstico EMO y seguimiento osteomuscular) | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: ABR
H |  | Condiciones de salud en el trabajo -PVE BIOMECÁNICO DME | Desarrollar las inspección ergonómica de seguimiento a puestos de trabajo. (Presencial y Virtual) para validar cumplimiento a recomendaciones dadas al puesto de trabajo. | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: MAR to DIC
H |  | Condiciones de salud en el trabajo -PVE BIOMECÁNICO DME | Compartir recomendaciones y/o Plan casero a casos ( sintomático, confirmado común, confirmado laboral) | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral
H |  | Condiciones de salud en el trabajo -PVE BIOMECÁNICO DME | Desarrollar Pausas activas y seguimiento con entrenador en gimnasio | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: MAR to DIC
H |  | Condiciones de salud en el trabajo - Programa de Rehabilitación Integral para la reincorporación laboral y ocupacional para la Población Afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales | Realizar seguimiento a reportes de Accidentes de trabajo y enfermedad laboral mediante mesa medica en conjunto con la ARL | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral | bar: MAY; NOV
H |  | Condiciones de salud en el trabajo - Programa de Rehabilitación Integral para la reincorporación laboral y ocupacional para la Población Afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales | Realizar caracterización e intervención del puesto de trabajo/instalaciones/recomendaciones de los casos notificados | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: ENE to DIC
H |  | Condiciones de salud en el trabajo - Programa de Rehabilitación Integral para la reincorporación laboral y ocupacional para la Población Afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales | Revisar los casos que están en proceso de rehabilitación integral | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: ENE to DIC
H |  | Condiciones de salud en el trabajo - Programa de Rehabilitación Integral para la reincorporación laboral y ocupacional para la Población Afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales | Adaptar y/o modificar las condiciones/requisitos siguiendo las recomendaciones prescritas por la ARL | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: ENE to DIC
H |  | Condiciones de salud en el trabajo - Programa de Rehabilitación Integral para la reincorporación laboral y ocupacional para la Población Afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales | Verificar los casos de seguimientos de Medicina Laboral. | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral | bar: MAY; NOV
H |  | Registro, reporte e investigación de las EL, los AT y los incidentes | Reportar los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Mintrabajo si aplica | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: ENE to DIC
H |  | Registro, reporte e investigación de las EL, los AT y los incidentes | Investigar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: ENE to DIC
H |  | Registro, reporte e investigación de las EL, los AT y los incidentes | Registrar y analizar las estadísticas de ATEL | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: ENE to DIC
H |  | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores | Realizar la medición de indicadores mínimos del SG-SST (severidad, frecuencia, mortalidad, prevalencia, incidencia, ausentismo) | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: ENE to DIC
H | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Verificar Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: MAR
H |  | Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Identificar los peligros con participación de todos los niveles de la entidad mediante Encuesta de identificación de peligros para el diseño del Plan Anual de Trabajo | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: NOV
H |  | Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Actualizar la Matriz de Peligros y Riesgos del SG-SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: MAR
H |  | Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Socializar Reglamento del SG-SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: JUN
H |  | Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Verificar en conjunto con la subdirección de Gestión Administrativa en componente ambiental la identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda | Subdirección de Gestión Administrativa | Subdirección de Talento Humano | X |  |  | Anual | bar: MAY
H |  | Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Realizar mediciones ambientales higiénicas para vigencia 2026 | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: NOV
P |  | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos - PESV | Realizar seguimiento al desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial | Subdirección de Talento Humano y Subdirección de Gestión Administrativa | COPASST | X | X | X | Trimestral | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
H |  | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos | Realizar seguimiento a reporte de actos y/o condiciones inseguras | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Trimestral | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
H |  | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos | Realizar sensibilización orden y aseo SaludableMENte | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral | bar: MAR; OCT
H |  | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos | Realizar sensibilización caídas a nivel SaludableMENte | Subdirección de Talento Humano | Profesional SST | X |  |  | Anual | bar: ABR
H |  | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos | Realizar la socializar lecciones aprendidas del SG-SST y resultado de indicadores de SG-SST y PESV | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Trimestral | bar: ENE; ABR; JUL; OCT
H |  | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos | Realizar inspecciones de seguridad | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: ABR; OCT
H |  | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos | Realizar sensibilización uso, mantenimiento de EPP contratistas/subcontratista SaludableMENte | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: AGO
H |  | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos | Realizar seguimiento al Plan de Mantenimiento de instalaciones, equipos, maquinas y herramientas | Subdirección de Gestión Administrativa | Subdirección de Talento Humano | X |  |  | Semestral | bar: JUN; NOV
H | GESTIÓN DE AMENAZAS | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Realizar la actualización del Plan de emergencias | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: JUN
H |  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Realizar seguimiento a programa de formación de la Brigada de Emergencia | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: FEB to DIC
H |  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Realizar seguimiento a Comité Operativo de Emergencia - COE en Mesa Técnica del SG-SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Trimestral | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
H |  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Socializar Plan de Emergencia y PON | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral | bar: AGO
H |  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Desarrollar la Inspección de elementos de emergencia | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Semestral | bar: ABR; OCT
H |  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Verificar el desarrollo de inspección y mantenimiento de extintores | Subdirección de Gestión Administrativa | Subdirección de Talento Humano | X |  |  | Anual | bar: AGO
H |  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Realizar Simulacro nacional | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: OCT
H |  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Realizar Prueba de Alarmas | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: OCT
H |  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Socializar resultado de Simulacro | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: NOV
H |  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Programar y ejecutar Pista práctica Brigada de Emergencia | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: ABR
V | VERIFICACIÓN DEL SG-SST | Gestión y resultados del SG-SST | Verificar el desarrollo de las actividades del Plan Operativo del SG-SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Trimestral | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
V |  | Gestión y resultados del SG-SST | Realizar seguimiento a indicadores de Estructura, Proceso y Resultado del Sistema SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: DIC
V |  | Gestión y resultados del SG-SST | Planificar el desarrollo de la Auditoria del SG-SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: ABR
V |  | Gestión y resultados del SG-SST | Participar en Auditoria Interna SG SST y del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | Oficina de Control Interno | COPASST | X |  |  | Anual | bar: NOV
V |  | Gestión y resultados del SG-SST | Realizar Seguimiento al cierre oportuno de las acciones de mejora resultantes de procesos de auditorias | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: ENE to DIC
V |  | Gestión y resultados del SG-SST | Participar en la Revisión por la Dirección del SG-SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: NOV
A | MEJORAMIENTO | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST | Formular planes o acciones de mejoramiento del SG-SST | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: ENE to DIC
A |  | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST | Elaboración de Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Mensual | bar: ENE to DIC
A |  | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST | Proponer las actividades y formulación del Plan de trabajo anual SGSST vigencia 2027 | Subdirección de Talento Humano | COPASST | X |  |  | Anual | bar: DIC
P L A N P A R A C O N S U L T A C I U D A D A N A

## 1.PROG CAP Y FORMACION (hidden)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SG-SST Y FORMACIÓN PESV 2025
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA O PLAN
1 | NOMBRE DEL PROGRAMA / PLAN | [11 empty] | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SG-SST Y FORMACIÓN PESV | [9 empty] | 4 | VIGENCIA | [15 empty] | AÑO 2025 | [14 empty] | 7 | OBJETIVO | [9 empty] | Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con lo establecido en la ISO 45001, el Decreto 1072 de 2015 y en los estándares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el MEN
2 | META | [11 empty] | Ejecutar el 90% de las actividades de capacitación programadas logrando la participación de los servidores y contratistas. | [9 empty] | 5 | DURACIÓN | [15 empty] | Enero a diciembre 2025 | [14 empty] | 8 | FORMA DE SEGUIMIENTO | [9 empty] | Trimestral
3 | INDICADORES | [11 empty] | Indicador de Cumplimiento Indicador de Cobertura | [9 empty] | 6 | LINEA BASE | [15 empty] | Programa de capacitación y formación PESV vigencia 2024 | [14 empty] | 9 | RESPONSABLE | [9 empty] | Subdirección de Talento Humano
Convenciones | [22 empty] | P | Planeado |  |  |  | E | Ejecutado |  |  |  | C | Convocados |  |  |  | A | Asistentes
2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Ciclo | PLANES/PROGRAMAS/ COMITÉS | [8 empty] | N | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PERIODICIDAD | TIEMPO HORAS | REALIZADA POR | DIRIGIDO A: | ENE |  |  |  |  | FEB |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGT |  |  |  |  | SEP |  |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DIC |  |  |  |  | RECURSOS
| PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS DE TRABAJO SALUDABLE | SVE SICOSOCIAL | SVE BIOMECANICO DME | GESTIÓN DE AMENAZAS | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | PESV | SAFL | COPASST | CCL | [12 empty] | FEB |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGT |  |  |  |  | SEP |  |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DIC |  |  |  |  | Financieros | Humanos | Tecnológicos
[17 empty] | P | E | C | A | A/C | P | E | C | A | A/C | P | E | C | A | A/C | P | E | C | A | A/C | P | E | C | A | A/C | P | E | C | A | A/C | P | E | C | A | A/C | P | E | C | A | A/C | P | E | C | A | A/C | P | E | C | A | A/C | P | E | C | A | A/C | P | E | C | A | A/C
H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | Inducción MEN | Aspectos generales y específicos de las actividades a realizar que incluirán entre otros la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Anual | - | STH | Servidores y contratistas (obligatorio) | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C to MAR P; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | Inducción y/o Reinducción Servicios Tercerizados | Aspectos generales y específicos de las actividades a realizar que incluirán entre otros la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Anual | 2 | STH | Obligatorio Personal Tercerizado | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C to MAR P; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | Re Inducción MEN | Aspectos generales y específicos de las actividades a realizar que incluirán entre otros la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Anual | - | STH | Servidores y contratistas (obligatorio) | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C to MAR P; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 4 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a cuidados del corazón | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 5 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a la prevención del Cáncer de Próstata | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 6 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a la prevención del Cáncer cuello uterino y seno | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [5 empty] | X |  |  | 7 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a la promoción de la lactancia materna (Beneficios, propiedades y efectos a corto y largo plazo de la leche materna, normatividad que protege la maternidad, la lactancia materna y los derechos a la salud sexual y reproductiva en Colombia) | Componentes de educación y comunicación de la Sala Amiga de la Familia Lactante del entorno laboral | Anual | 1 | Externo o ARL | Familias gestantes y lactantes | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [6 empty] | X |  |  | 8 | SAFL (Técnicas de amamantamiento, Extracción, conservación, transporte y suministro de la leche materna) | Componentes de educación y comunicación de la Sala Amiga de la Familia Lactante del entorno laboral | Anual | 2 | STH | Familias gestantes y lactantes | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C to MAY P; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [6 empty] | X |  |  | 9 | Normas para el uso adecuado de la Sala Amiga de la Familia Lactante del Entorno Laboral | Componentes de educación y comunicación de la Sala Amiga de la Familia Lactante del entorno laboral | Anual | 2 | STH | Familias gestantes y lactantes | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C to AGT P; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [6 empty] | X |  |  | 10 | Lactancia materna exclusiva y Alimentación complementaria, riesgos de la alimentación artificial y uso del biberón y Cuidados de la madre y el bebé (Signos de alarma). | Componentes de educación y comunicación de la Sala Amiga de la Familia Lactante del entorno laboral | Anual | 2 | STH | Familias gestantes y lactantes | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C to NOV P; NOV A/C; DIC A/C
H | [6 empty] | X |  |  | 11 | Socialización de procesos de limpieza y desinfección y control de temperatura SAFL. | Componentes de educación y comunicación de la Sala Amiga de la Familia Lactante del entorno laboral | Trimestral | 1 | STH | Personal a cargo de limpieza y desinfección y control de temperatura. | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C to MAR P; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C to SEP P; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C to DIC P; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 12 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a la promoción de hábitos saludables tamizajes | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 13 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a la adopción del autocuidado mediante el uso de simuladores | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 14 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a disminuir el estrés (spa de manos, facial) | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 15 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a disminuir el estrés (yoga, meditación, riso terapia entre otras) | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 16 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a la prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 17 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a la promoción de hábitos saludables (nutrición, alimentación saludable) | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 18 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a la promoción de hábitos saludables en la separación adecuada de residuos | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 19 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a la promoción de hábitos saludables ante la seguridad Vial (Actores Viales) | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [5 empty] | X |  |  |  | 20 | Inducción a Conductores Programas de riesgo prioritarios y socialización de Primer respondiente ante siniestros viales ANSV | Socializar los Lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en los colaboradores de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C to ABR P; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [5 empty] | X |  |  |  | 21 | Secretaria Distrital de Movilidad (SDM) - énfasis Actores viales Semana SaludableMENte | Socializar los Lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en los colaboradores de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [5 empty] | X |  |  |  | 22 | Secretaria Distrital de Movilidad (SDM) - énfasis Actores viales | Socializar los Lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en los colaboradores de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C to MAR P; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [5 empty] | X |  |  |  | 23 | Normas viales (legislación y normas de transito según actor vial) | Socializar los Lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en los colaboradores de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C to MAY P; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [5 empty] | X |  |  |  | 24 | Instituto Distrital de Recreación y deporte ( IDRD ) - énfasis Actores viales Semana SaludableMENte | Socializar los Lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en los colaboradores de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [5 empty] | X |  |  |  | 25 | IDRD Instituto Distrital de Recreación y deporte - énfasis Actores viales | Socializar los Lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en los colaboradores de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C to NOV P; NOV A/C; DIC A/C
H | [5 empty] | X |  |  |  | 26 | Promoción del transporte público - Transmilenio | Socializar los Lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en los colaboradores de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. | Tres veces al año | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C to ABR P; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C to JUL P; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C to OCT P; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [5 empty] | X |  |  |  | 27 | Capacitación Planificación de rutas (Res 40595 de 2022) | Socializar los Lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en los colaboradores de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C to FEB P; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [5 empty] | X |  |  |  | 28 | Capacitación Líder PESV (Res 40595 de 2022) | Socializar los Lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en los colaboradores de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C to FEB P; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [5 empty] | X |  |  |  | 29 | Capacitación dirigida Actores conductores (alistamiento vehículo, mecánica básica automotriz) | Socializar los Lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en los colaboradores de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C to AGT P; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [5 empty] | X |  |  |  | 30 | Curso de Manejo Defensivo dirigido a conductores (Prueba Teórica y práctica) | Socializar los Lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en los colaboradores de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. | Anual | 7XConductor | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C to MAR P; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [5 empty] | X |  |  |  | 31 | Capacitación Investigación de Siniestros Viales | Socializar los Lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en los colaboradores de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C to MAY P; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 32 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a la promoción de hábitos saludables (rumba terapia) | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 33 | Semana SaludableMENte actividad dirigida a la prevención de la salud Oral | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 34 | Semana SaludableMENte campaña visual | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 35 | Semana SaludableMENte Donación de Sangre | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | [8 empty] | 36 | Semana SaludableMENte Jornada de vacunación | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X |  | X |  |  | X |  |  |  | 37 | Taller de higiene postural a los conductores de la entidad - SaludableMENte | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 2 | STH | Conductores MEN | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C to MAY P; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X |  | X | [6 empty] | 38 | Semana SaludableMENte stand de ergonomía (reto ergo) | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X |  | X | [6 empty] | 39 | Taller virtual orientado a la higiene postural - SaludableMENte | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C to SEP P; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 40 | Sensibilización orden y aseo SaludableMENte | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C to MAR P; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 41 | Sensibilización caídas a nivel SaludableMENte | Fortalecimiento de hábitos de vida saludables enfatizando el autocuidado y la prevención | Anual | 6 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C to OCT P; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 42 | Sensibilización uso, mantenimiento de EPP contratistas/subcontratista SaludableMENte | Garantizar que los trabajadores comprendan la importancia de utilizar correctamente los EPP para prevenir accidentes y enfermedades laborales, protegiendo su salud y seguridad. La capacitación busca enseñar cómo seleccionar, utilizar, mantener y almacenar adecuadamente los EPP, asegurando su efectividad y reduciendo los riesgos en el entorno de trabajo. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C to AGT P; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 43 | Socializar Curso de 50 o 20 horas del SG-SST Resolución 4927 de 2016 | Proporcionar a los trabajadores y empleadores los conocimientos necesarios para identificar riesgos laborales, implementar medidas preventivas y garantizar un entorno laboral seguro. La capacitación busca cumplir con la normativa legal, promover la cultura de prevención de accidentes y enfermedades, y asegurar el bienestar de los empleados, reduciendo incidentes y mejorando la productividad en la entidad | Anual | 1 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C to MAR P; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 | SaludableMENte Formación en prevención de riesgos laborales y regulaciones legales | Asegurar que todos los trabajadores y empleadores conozcan y apliquen las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales, promover la seguridad en el trabajo y proteger la salud de los empleados. Esta capacitación busca cumplir con la normativa legal, reducir accidentes y enfermedades laborales, y fomentar una cultura de prevención en el entorno laboral. | Anual | 2 | STH | Obligatoria Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C to ABR P; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  |  |  | X | X |  |  |  |  | 45 | SaludableMENte Primeros auxilios y atención a emergencias | Asegurar que todos los trabajadores y empleadores conozcan y apliquen las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales, promover la seguridad en el trabajo y proteger la salud de los empleados. Esta capacitación busca cumplir con la normativa legal, reducir accidentes y enfermedades laborales, y fomentar una cultura de prevención en el entorno laboral. | Anual | 2 | STH | Obligatoria Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  | X |  |  | X |  |  |  |  | 46 | SaludableMENte Salud mental y manejo de emociones en el entorno laboral | Asegurar que todos los trabajadores y empleadores conozcan y apliquen las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales, promover la seguridad en el trabajo y proteger la salud de los empleados. Esta capacitación busca cumplir con la normativa legal, reducir accidentes y enfermedades laborales, y fomentar una cultura de prevención en el entorno laboral. | Anual | 2 | STH | Obligatoria Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C to OCT P; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 47 | Afecciones a la salud de los trabajadores y medio ambiente asociadas al Cambio climático | Concienciar a los empleados sobre los impactos del cambio climático en el entorno laboral y en la sociedad, y promover prácticas sostenibles que reduzcan la huella ambiental de la entidad. La capacitación busca integrar la responsabilidad ambiental en las actividades laborales, fomentar la adopción de comportamientos ecológicos y cumplir con las normativas ambientales vigentes. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C to SEP P; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  |  |  | X | [5 empty] | 48 | Actividades con la UNGRD - IDIGER | Fortalecer la Gestión de Amenazas | Anual | 6 | STH | Profesionales SST y Lider Brigada | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C to SEP P; SEP A/C; OCT A/C to NOV P; NOV A/C; DIC A/C
H |  |  |  | X | [5 empty] | 49 | Pista Brigada de emergencias (formación integral) | Proporcionar un espacio práctico y seguro para entrenar a los miembros de la brigada en la respuesta rápida ante situaciones de emergencia, como incendios, evacuaciones o primeros auxilios. Esto permite mejorar sus habilidades, coordinación y capacidad de reacción en casos reales, asegurando una intervención eficiente y protegiendo la seguridad de los empleados. | Anual | 8 | STH | Brigada | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C to NOV P; NOV A/C; DIC A/C
H |  |  |  | X | [5 empty] | 50 | Primer respondiente ¡Gente que ayuda! | Preparar a los miembros para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia, como incendios, evacuaciones o accidentes, garantizando la seguridad de los empleados y la correcta gestión de riesgos. Estas capacitaciones buscan fortalecer sus habilidades, conocimientos y coordinación, asegurando una respuesta rápida y eficiente en caso de urgencias. | Anual | 1 | STH | Brigada | [60 empty] | X | X | X | bar: P; A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  |  |  | X | [5 empty] | 51 | Primeros Auxilios Psicológicos | Preparar a los miembros para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia, como incendios, evacuaciones o accidentes, garantizando la seguridad de los empleados y la correcta gestión de riesgos. Estas capacitaciones buscan fortalecer sus habilidades, conocimientos y coordinación, asegurando una respuesta rápida y eficiente en caso de urgencias. | Anual | 1 | STH | Brigada | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C to DIC P; DIC A/C
H |  |  |  | X | [5 empty] | 52 | Organización de la Brigada, funciones y responsabilidades | Preparar a los miembros para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia, como incendios, evacuaciones o accidentes, garantizando la seguridad de los empleados y la correcta gestión de riesgos. Estas capacitaciones buscan fortalecer sus habilidades, conocimientos y coordinación, asegurando una respuesta rápida y eficiente en caso de urgencias. | Anual | 2 | STH | Brigada | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C to ABR P; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  |  |  | X | [5 empty] | 53 | Primeros auxilios y atención a emergencias básicas | Preparar a los miembros para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia, como incendios, evacuaciones o accidentes, garantizando la seguridad de los empleados y la correcta gestión de riesgos. Estas capacitaciones buscan fortalecer sus habilidades, conocimientos y coordinación, asegurando una respuesta rápida y eficiente en caso de urgencias. | Anual | 2 | STH | Brigada | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  |  |  | X |  | X |  |  |  | 54 | Primeros Auxilios y Manejo de extintores énfasis vial | Preparar a los miembros para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia, como incendios, evacuaciones o accidentes, garantizando la seguridad de los empleados y la correcta gestión de riesgos. Estas capacitaciones buscan fortalecer sus habilidades, conocimientos y coordinación, asegurando una respuesta rápida y eficiente en caso de urgencias. | Anual | 2 | STH | Brigada | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C to SEP P; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  |  |  | X | [5 empty] | 55 | Prevención y control de conato de incendios (uso de extintores) | Preparar a los miembros para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia, como incendios, evacuaciones o accidentes, garantizando la seguridad de los empleados y la correcta gestión de riesgos. Estas capacitaciones buscan fortalecer sus habilidades, conocimientos y coordinación, asegurando una respuesta rápida y eficiente en caso de urgencias. | Anual | 2 | STH | Brigada | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C to AGT P; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  |  |  | X | [5 empty] | 56 | Emergencia ambiental, derrame de productos químicos | Preparar a los miembros para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia, como incendios, evacuaciones o accidentes, garantizando la seguridad de los empleados y la correcta gestión de riesgos. Estas capacitaciones buscan fortalecer sus habilidades, conocimientos y coordinación, asegurando una respuesta rápida y eficiente en caso de urgencias. | Anual | 4 | STH | Brigada | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C to MAY P; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  |  |  | X | [5 empty] | 57 | Evacuación, rescate básico y transporte de heridos | Preparar a los miembros para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia, como incendios, evacuaciones o accidentes, garantizando la seguridad de los empleados y la correcta gestión de riesgos. Estas capacitaciones buscan fortalecer sus habilidades, conocimientos y coordinación, asegurando una respuesta rápida y eficiente en caso de urgencias. | Anual | 2 | STH | Brigada | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  |  |  | X | [5 empty] | 58 | COE - Habilidades Administrativas en gestión de riesgos (identificación de amenazas, análisis de probabilidad, vulnerabilidad y aceptación de riesgos, responsabilidad civil y legislación aplicable a la ARL, SCI, evaluación de daños y necesidades para emergencias) | Preparar a los miembros para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia, como incendios, evacuaciones o accidentes, garantizando la seguridad de los empleados y la correcta gestión de riesgos. Estas capacitaciones buscan fortalecer sus habilidades, conocimientos y coordinación, asegurando una respuesta rápida y eficiente en caso de urgencias. | Anual | 6 | STH | Brigada | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C to JUL P; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  |  |  | X | [5 empty] | 58 | Participación simulacros MEN | Preparar a los miembros para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia, como incendios, evacuaciones o accidentes, garantizando la seguridad de los empleados y la correcta gestión de riesgos. Estas capacitaciones buscan fortalecer sus habilidades, conocimientos y coordinación, asegurando una respuesta rápida y eficiente en caso de urgencias. | Anual | - | STH | Brigada | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C to OCT P; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [7 empty] | X |  | 59 | Capacitación Funciones y responsabilidades comité COPASST (énfasis inspecciones y normatividad) | Fortalecer sus conocimientos y habilidades en la identificación, prevención y control de riesgos laborales, así como en la promoción de un ambiente de trabajo seguro y saludable. Estas capacitaciones buscan garantizar que el COPASST cumpla eficazmente con su rol de velar por el bienestar de los empleados y el cumplimiento de las normativas de SST en la entidad. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C to FEB P; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [7 empty] | X |  | 60 | Capacitación en generalidades del SG-SST (ACPM, auditorias) | Fortalecer sus conocimientos y habilidades en la identificación, prevención y control de riesgos laborales, así como en la promoción de un ambiente de trabajo seguro y saludable. Estas capacitaciones buscan garantizar que el COPASST cumpla eficazmente con su rol de velar por el bienestar de los empleados y el cumplimiento de las normativas de SST en la entidad. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C to JUL P; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [7 empty] | X |  | 61 | Capacitación en Investigación de Accidentes de trabajo y enfermedad Laboral. | Fortalecer sus conocimientos y habilidades en la identificación, prevención y control de riesgos laborales, así como en la promoción de un ambiente de trabajo seguro y saludable. Estas capacitaciones buscan garantizar que el COPASST cumpla eficazmente con su rol de velar por el bienestar de los empleados y el cumplimiento de las normativas de SST en la entidad. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C to MAY P; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H | [8 empty] | X | 62 | Capacitación Funciones y responsabilidades Comité de Convivencia Laboral (normatividad) | Proporcionarles herramientas y conocimientos para prevenir, identificar y resolver conflictos laborales, promoviendo un ambiente de trabajo respetuoso, inclusivo y libre de acoso. Estas capacitaciones buscan fortalecer las habilidades del comité para gestionar situaciones de convivencia y fomentar relaciones laborales saludables y productivas. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C to MAR P; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  | X | [6 empty] | X | 63 | Capacitación en mecanismos para la resolución de conflictos, comunicación asertiva y técnicas de entrevista. | Proporcionarles herramientas y conocimientos para prevenir, identificar y resolver conflictos laborales, promoviendo un ambiente de trabajo respetuoso, inclusivo y libre de acoso. Estas capacitaciones buscan fortalecer las habilidades del comité para gestionar situaciones de convivencia y fomentar relaciones laborales saludables y productivas. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C to AGT P; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  | X | [6 empty] | X | 64 | Capacitación modalidades de acoso laboral y herramientas para su manejo - SaludableMENte | Proporcionarles herramientas y conocimientos para prevenir, identificar y resolver conflictos laborales, promoviendo un ambiente de trabajo respetuoso, inclusivo y libre de acoso. Estas capacitaciones buscan fortalecer las habilidades del comité para gestionar situaciones de convivencia y fomentar relaciones laborales saludables y productivas. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C to JUN P; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  | X | [7 empty] | 65 | Capacitación herramientas de liderazgo (manejo de la voz, técnicas para el manejo de grupos) | Mejorar el bienestar emocional y psicológico de los empleados, promoviendo una cultura organizacional saludable. Estas capacitaciones buscan prevenir riesgos psicosociales, mejorar el manejo del estrés, fomentar la comunicación efectiva y fortalecer las relaciones laborales, contribuyendo a la productividad y a la calidad de vida en el trabajo. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C to MAY P; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
H |  | X | [7 empty] | 66 | Clima organizacional y cultura laboral, Trabajo remoto y sus efectos psicosociales | Mejorar el bienestar emocional y psicológico de los empleados, promoviendo una cultura organizacional saludable. Estas capacitaciones buscan prevenir riesgos psicosociales, mejorar el manejo del estrés, fomentar la comunicación efectiva y fortalecer las relaciones laborales, contribuyendo a la productividad y a la calidad de vida en el trabajo. | Anual | 2 | STH | Servidores y Contratistas | [60 empty] | X | X | X | bar: A/C; FEB A/C; MAR A/C; ABR A/C; MAY A/C; JUN A/C; JUL A/C; AGT A/C to SEP P; SEP A/C; OCT A/C; NOV A/C; DIC A/C
Note on A1: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Se ajusta estructura del encabezado. Validar si están de acuerdo.
Note on A2: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Este título es muy ambicioso. Revisar si se ajusta o se elimina. Nota: los programas debe
Note on AO3: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Validar si es necesario o basta dejarlo en encabezado
Note on BO3: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Completar
Note on AO4: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Revisar si se puede omitir, se supone que son planes anuales.
Note on BO4: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Validar si es trimestral
Note on L8: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: 1. ¿Las actividades resaltadas tienen alguna connotación especial? Si pertenecen a actividades de ruta crítica se deberán agregar en una nota al final el significado del color. 2. Si bien la mayoría de las actividades se presentan de manera general, se sugiere agregar el verbo y si se tiene claro agregar el tipo de actividad (taller, curso, conversatorio, capacitación, ...). Por ejemplo: "Realizar taller sobre normas para el uso adecuado de la Sala Amiga de la Familia Lactante (SAFL) del Entorno Laboral" Cuando no se tiene certeza del tipo de actividad, ejemplo: "Desarrollar actividad dirigida a disminuir el estrés (yoga, meditación, riso terapia entre otras) en el marco de la Semana SaludableMENte" * En ambos casos cuando se prepare, invite y ejecute la actividad se le pueden agregar nombres concretos y llamativos para la actividad sin alejarse de la esencia de la misma.
Note on E9: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Validar
Note on L17: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: ¿El tema "derechos a la salud sexual y reproductiva en Colombia" se incluye en el mismo paquete de lactancia materna? Validar y si se requiere ajustar.
Note on L18: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Agregar significado sigla.
Note on L22: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: ¿Se pueden agrupar las actividades 12, 17, 18 y 32 que responden al mismo plan/programa y evento "semana saludable MENte" y se realizan en el mes de junio. En observaciones o como complemento de la actividad se pueden dejar los temas específicos.
Note on L24: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: ¿Se puden fusionar las actividades 14 y 15 que se realizan en el mismo mes?
Note on L30: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Validar "respondiente"
Note on L31: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Se sugiere unificar con actividad 22 y programar en marzo y junio con periodicidad trimestral.
Note on L34: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Igual que en actividad 20, revisar si se unifica con actividad 25.
Note on L39: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Revisar si puede omitirse "actores".
Note on O40: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Basta con dejar la duración en horas (intensidad del curso) independiente del número de participantes (conductores).
Note on L44: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Validar si se pueden unificar 34, 35 y 36
Note on Q52: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: En la actividad se deja explícito "contratistas" validar si también aplica a servidores.

## 2. PROG ESTILOS (hidden)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES 2025
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA O PLAN
1 | NOMBRE DEL PROGRAMA / PLAN | PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES | 4 | VIGENCIA | AÑO 2025 | 7 | OBJETIVO | El programa busca crear un entorno de trabajo saludable que no solo beneficie la salud de los servidores, sino que también incremente el bienestar laboral.
2 | META | Desarrollar el 90% de las actividades definidas | 5 | DURACIÓN | Enero a diciembre 2025 | 8 | FORMA DE SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento Trimestral al desarrollo de las Actividades Planeadas
3 | INDICADORES | Indicador de Cumplimiento de Actividades Indicador de Cobertura | 6 | LINEA BASE | Programa de capacitación y formación PESV vigencia 2024 | 9 | RESPONSABLE | Subdirección de Talento Humano
2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SE DEFINEN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EN EL PLAN OPERATIVO DEL SG-SST
Note on A1: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Aunque se dejó en gráfico de articulación de políticas y programas, se sugiere validar el significado de "promoción y prevención de hábitos de vida y trabajo saludables" pues NO es coherente "prevenir" ese tipo de hábitos que son positivos. Como se indica en uno de los objetivos del SG-SST "Desarrollar programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades laborales"; se promociona lo positivo y se previene lo negativo. Por favor analizar muy bien y ajustar título. Tan pronto se ajuste, ajustamos en gráfico.
Note on A2: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Este título es muy ambicioso. Revisar si se ajusta o se elimina. Nota: los programas debe
Note on AP3: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Ver comentarios de Programa Capacitación
Note on BP3: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Validar si solo aplica a servidores.
Note on BP4: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Ver comentarios de Programa Capacitación

## 3.PVE DME (hidden)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA BIOMECÁNICO DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS (DME) 2025
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA O PLAN
1 | NOMBRE DEL PROGRAMA / PLAN | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA BIOMECÁNICO DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS (DME) | 4 | VIGENCIA | AÑO 2025 | 7 | OBJETIVO | Disminuir la probabilidad de aparición de Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) en los servidores expuestos a riesgo biomecánico, mediante la gestión de las condiciones de trabajo con factores asociados a los DME, orientado a la prevención de lesiones relacionadas con en el ambiente laboral y su impacto sobre la calidad de vida de los servidores y la productividad en el Ministerio de Educación Nacional.
2 | META | Desarrollar el 90% de las actividades definidas | 5 | DURACIÓN | Enero a diciembre 2025 | 8 | FORMA DE SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento Trimestral al desarrollo de las Actividades Planeadas
3 | INDICADORES | Indicador de cumplimiento de Actividades Indicador de incidencia Indicador de prevalencia | 6 | LINEA BASE | Informe de condiciones de Salud 2023 y manejo de casos 2024 | 9 | RESPONSABLE | Subdirección de Talento Humano
2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SE DEFINEN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EN EL PLAN OPERATIVO DEL SG-SST
Note on A1: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Validar si el nombre es correcto.
Note on A2: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Este título es muy ambicioso. Revisar si se ajusta o se elimina. Nota: los programas debe
Note on BP3: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Validar si solo aplica a servidores.

## 4.PVE PSICOSOCIAL (hidden)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSICOSOCIAL 2025
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA O PLAN
1 | NOMBRE DEL PROGRAMA / PLAN | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSICOSOCIAL | 4 | VIGENCIA | AÑO 2025 | 7 | OBJETIVO | Identificar, cuantificar, monitorear, intervenir y hacer seguimiento a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo; orientado a reducir los efectos adversos en la salud del servidor. Así mismo, se realizará el respectivo seguimiento y acompañamiento a los servidores que se encuentra con síntomas emocionales de difícil control (hiperventilación, llantos incontrolados, reacciones con alteración del comportamiento) y posteriormente será remitido a la EPS para tratamiento.
2 | META | Desarrollar el 90% de las actividades definidas | 5 | DURACIÓN | Enero a diciembre 2025 | 8 | FORMA DE SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento Trimestral al desarrollo de las Actividades Planeadas
3 | INDICADORES | Indicador de Cumplimiento de Actividades Indicador de incidencia Indicador de Prevalencia | 6 | LINEA BASE | Informe de condiciones de Salud 2023 y manejo de casos 2024 | 9 | RESPONSABLE | Subdirección de Talento Humano
2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SE DEFINEN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EN EL PLAN OPERATIVO DEL SG-SST

## 5.PROGRAMA REHABILITA (hidden)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA LA REINCORPORACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL PARA LA POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES 2025
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA O PLAN
1 | NOMBRE DEL PROGRAMA / PLAN | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA LA REINCORPORACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL PARA LA POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES. | 4 | VIGENCIA | 2025 | 7 | OBJETIVO | Establecer un Programa de Rehabilitación, Reincorporación y Reubicación Laboral con adopción del Manual de procedimiento de rehabilitación integral para los servidores del Ministerio de Educación Nacional que luego de sufrir un evento de ATEL o un evento de origen común en el que afectó su capacidad laboral, necesitan volver a sus actividades laborales para continuar el proceso de rehabilitación de sus capacidades y competencias.
2 | META | Se define para cada indicador | 5 | DURACIÓN | enero a diciembre | 8 | FORMA DE SEGUIMIENTO | Seguimiento mediante reporte de accidentes de trabajo AT y de la enfermedad laboral EL
3 | INDICADORES | Ver indicadores minimos del programa | 6 | LINEA BASE | Acta mesa medica reporte de ATEL | 9 | RESPONSABLE | Subdirección de Talento Humano
2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SE DEFINEN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EN EL PLAN OPERATIVO DEL SG-SST

## 6.PESV (hidden)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 2025
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA O PLAN
1 | NOMBRE DEL PROGRAMA / PLAN | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | 4 | VIGENCIA | AÑO 2025 | 7 | OBJETIVO | El Ministerio de Educación Nacional, reconoce el riesgo de accidentes de tránsito como una prioridad para la Entidad y se compromete a implementar programas de promoción, prevención, control y mitigación de los factores de riesgo de accidentes viales que traigan consecuencias negativas para la integridad de las personas.
2 | META | Desarrollar el 90% de las actividades definidas | 5 | DURACIÓN | Enero a diciembre 2025 | 8 | FORMA DE SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento Trimestral al desarrollo de las Actividades Planeadas
3 | INDICADORES | Indicadores minimos del PESV | 6 | LINEA BASE | Informe de condiciones de Salud 2023 y manejo de casos 2024 | 9 | RESPONSABLE | Subdirección de Talento Humano
2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SE DEFINEN LAS ACTIVIDADES EN EL EXCEL DEL PESV VIGENCIA 2025
Note on AP3: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Si existe algún requisito para dejarlo así, está bien, de lo contrario se sugiere dejar la vigencia en el encabezado, como se dejó el Plan operativo SG-SST.
Note on A7: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: ¿Dónde se encuentra este plan (excel? ¿Por qué no se incluye acá?

## 7.PLAN COMUNICACIONES (hidden)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PLAN DE TRABAJO DE COMUNICACIONES 2025
1. CONTENIDO DEL PROGRAMA
1 | NOMBRE DEL PROGRAMA / PLAN | PLAN DE TRABAJO DE COMUNICACIONES DEL SG-SST | [5 empty] | 4 | VIGENCIA | [8 empty] | AÑO 2025 | [7 empty] | 7 | OBJETIVO | Brindar información en temas de Seguridad y Salud en el trabajo a los servidores, contratistas y demás partes interesadas que desarrollan actividades para el MEN.
2 | META | 90% cumplimiento en el desarrollo de las actividades programadas | [5 empty] | 5 | DURACIÓN | [8 empty] | Enero a didiembre | [7 empty] | 8 | FORMA DE SEGUIMIENTO | Evidencias de publicaciones según lineamiento de la entidad
3 | INDICADORES | Indicador de Cumplimiento | [5 empty] | 6 | LINEA BASE | [16 empty] | 9 | RESPONSABLE | Subdirección de Talento Humano
2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Ciclo | ACTIVIDAD | [24 empty] | Responsable (s) |  |  | RECURSOS
|  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  |  |  | Financieros | Humanos | Tecnológicos
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
P | Publicación y Socialización de la Política de la subdirección de talento humano relacionadas al SG-SST y lo objetivos (incluir ruta de consulta) | [8 empty] | P | [9 empty] | P | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
P | Diseño del Plan de comunicaciones | P | [23 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: ¿cómo cuidar nuestros oídos? Uso correcto de los audífonos. Señales de pérdida de la audición. Pautas de autocuidado para conservar la audición. Limpieza adecuada de nuestro oído. | [18 empty] | P | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: 31 de mayo, Día mundial antitabaco. Evita fumar, daña tú salud | [8 empty] | P | [15 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Recuerda que contamos con la sala amiga de la familia lactante MEN (Decreto 1397 de 1992). | [8 empty] | P | [15 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Día mundial de la donación de la leche materna | [8 empty] | P | [15 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Mes de la leche materna | [14 empty] | P | [9 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Recomendaciones para la móvilidad en semana santa, responsabilidad como actores viales |  |  |  |  | P | [19 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Brigada y atención basica en primeros auxilios (validar si se encuentra vigente contrato de area protegida) - reforzar que hacer en caso de emergencia - consulta del Plan de emergencias | [8 empty] | P | [15 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Sabes cuál es el fin de los EMOP. Nuestros programas para la prevención de enfermedades laborales. Sabias que es importante asistir a los EMOP y reforzar la importancia del seguimiento ante la EPS | [10 empty] | P | [13 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Semana de la salud: Incluir actividades equidad, lactancia, bici usuarios, entre otras. | [10 empty] | P | [13 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Abstente de estos 5 hábitos y tendrás una vida saludable. La inactividad mata. | [18 empty] | P | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: 5 consejos para mejorar un día no tan bueno. Diez hábitos para ser más productivo y feliz. Ideas prácticas para evitar la sobrecarga de trabajo | [8 empty] | P | [15 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: ¿Cómo evitar que la presión en el trabajo se convierta en Estrés? Ayuda a tú corazón: Aprende a controlar tu estrés y ansiedad. ¿Cómo evitar que la presión en el trabajo se convierta en Estrés? | [10 empty] | P | [13 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Recomendaciones para TL-trabajadores. Boletín Teletrabajando Ando, como teletrabajador te interesa. | [8 empty] | P | [9 empty] | P | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: 5 técnicas de cocinado para comer de forma más cardiosaludable - come de forma más saludable. Consumo de alimentos en tu lugar de trabajo | [20 empty] | P |  |  |  | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Simulacro Distrital /Nacional | [18 empty] | P | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  | x | x | x
H | Comunicado: Seguridad y comportamiento en el trabajo | [20 empty] | P |  |  |  | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: kit de emergencia Familiares - Punto de encuentro familiar | [18 empty] | P | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Sensibilizando tu bienestar emocional. Para la depresión: Ejercicio para tú mente | [18 empty] | P | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Peligro biomecanico y enfemedades desordenes muscoloesqueleticos | [12 empty] | P | [11 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: 6 casos en los que puede ocurrir un accidente (Posibles accidentes en zonas de alimentación). ¿Qué es un accidente de trabajo y qué hacer? | [12 empty] | P | [11 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Que es el CCL | [8 empty] | P | [15 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Que es COPASST | [8 empty] | P | [15 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Tips de Seguridad y Salud en el Trabajo | [14 empty] | P | [9 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Riesgo eléctrico en oficinas | [14 empty] | P | [9 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Dia mundial de la SST | [6 empty] | P | [17 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Campaña: Saludablemente (Temas del SG-SST, lecciones aprendidas, PESV, otros) |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicado: Prevención enfermedades respiratorias | [10 empty] | P | [11 empty] | P |  | Subdirección de Talento Humano
H | Comunicado: Dia mundial del Corazón | [16 empty] | P | [7 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Pieza de pausas activas virtuales y/o presenciales (incluir el impulso del uso del Gimnasio) | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Generalidades SIG y SGSST (Inducción o temas requeridos de prevención y promoción) | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Sensibilización Acoso Laboral nivel nacional | [8 empty] | P | [15 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
H | Comunicados derivados del boletín epidemiológico SIVIGILA |  |  |  |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | x | x
Total Actividades |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0
Note on B9: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Ver recomendaciones a actividades de plan operativo SG-SST y Programa Capacitación
Note on I9: Elisa Gabriela Benavides Montenegro: Se sugiere dejar una sola columna por mes