ANEXO 8

CARTA DE COMPROMISO CONTRATACION EQUIPO DE TRABAJO

En caso de que la IES a alianza sea adjudicataria de la convocatoria consistente en implementar estrategias flexibles de alfabetización en el marco de la educación informal para jóvenes, adultos y adultos mayores, promoviendo la generación de oportunidades de educación para la población no alfabetizada de los territorios y comunidades en los territorios y entidades territoriales certificadas en educación - ETC, focalizadas por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,  y de acuerdo con lo requerido para el desarrollo de la propuesta presentada, la IES __________________________ o alianza conformada por ___________________ se compromete a:

- Para los perfiles requeridos para los cargos de coordinador pedagógico, profesional de apoyo a la discapacidad y experto en sistematización, correspondientes a la cantidad requerida de cada perfil de acuerdo con la zona en la que se presenta la propuesta, la IES o alianza, se compromete a presentar al MEN en un plazo máximo de 8 días calendario una vez se firme la carta de compromiso, las hojas de vida y soportes requeridos para su respectiva aprobación.

- Contratar el 100% del equipo requerido para la implementación de dicha propuesta durante el primer mes, una vez se firma la carta de compromiso. El equipo de trabajo se conforma por:

| Marque (X) | ZONA | Población a atender | Coordinador del proyecto | Total Coordinador Pedagógico* | Total Profesional apoyo a la discapacidad* | Experto en sistematización | Profesional apoyo Administrativo y Financiero | Gestores locales** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5.000 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 |
|  | 2 | 7.220 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 19 |
|  | 3 | 7.600 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 19 |
|  | 4 | 3.500 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |

Nota 1: *1 por cada 1000 personas

Nota 2: ** 1 por cada 400 personas

Nota 3: Cuando el cálculo por personas genere decimales, se aplicará redondeo al entero superior para garantizar cobertura completa y no quedar por debajo del mínimo establecido.

- Garantizar que el personal contratado relacionado en la tabla anterior cuenta con dedicación del 100% para el desarrollo de su trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico.

- Firmar el acta de inicio una vez se cuente con la contratación del 100% del equipo de trabajo requerido de acuerdo con el anexo técnico.

En constancia de lo anterior firma:

FIRMA DEL RECTOR DE LA IES, REPRESENTANTE LEGAL o DELEGADO

Nombre:

C.C:

Cargo: