## GESTION DEL RIESGO
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar, actualizar la Guía Administración de Riesgo del Ministerio de acuerdo con los lineamientos de Función Pública | Guía Administración del Riesgo actualizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-02-01 | 2019-05-31
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrucpción publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-01-31 | 2019-01-31
| 2.2 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables, conforme con la metodología institucional | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2019-06-01 | 2019-10-30
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-02-01 | 2019-10-30
| 3.2 | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a las solicitudes recibidas por los líderes de proceso | Mapa de riesgo de Corrupción ajustado y publicado en página web | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-02-02 | 2019-12-31
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2019-02-02 | 2019-12-31
| 4.2 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas. | Monitoreo a los riesgos de corrupción y reporte en la herramienta dispuesta por la SDO | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-02-02 | 2019-12-31
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles, así como el cumplimiento de las acciones. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Oficina de Control Interno | 2019-02-02 | 2019-12-31
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2019 y enero de 2020

## TRAMITES
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsables
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 15/01/2018 | 2019-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 15/01/2018 | 2019-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | El proceso del trámite se tiene establecido a través del sistema de gestión de calidad, no hay celeridad en los tiempos de respuesta, ni en los procedimientos que se deben seguir | Generar celeridad en el trámite definiendo y optimizando el procedimiento del mismo, estableciendo requisitos, tiempos y resultados. | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2018 | 30/06/2019 | Dirección de Calidad EPBM
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | El proceso del trámite que se tiene establecido con inconvenientes en el entendimieknto de los requisiatos, poca claridad en el proceso, lo que ha generado demoras en los tiempos de respuesta del trámite e insatisfacción por parte de los usuarios por desinformación en el estado del trámite | Expedir resolkución que da claridad en el procedimiento difertenciando los niveles de acreditación d ela calidad de los programas a convalidar y asu vez aclara documentos frente a las particularidades de los programas presentados y disminuye documentos exigidos, que buscan hacer mas expedito el procedimeinto para el ciudadnao con el fin de disminuire a ssu vez los tiempos de respuesta | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite y claridad en los requisitros acoarde con los programas a convalidar. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2018-01-01 | 30/06/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | En la actualidad se tiene establecido el tiempo de respuesta a las convalidaciones que correspondan a Universidadades con acreditación de alta calidad de dos meses | Se va a ajustar el proceddimiento y mediante la revisión de requisitos se va a reducir el tiempo de respuesta a del trásmite a 1 mes para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad | Obtención de la convalidación en menor tiempo para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad. | Administrativa | Disminución de tiempo de respuesta | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Actuialmente el procedimiento se esta realizando acorde con la resolución 20797 de 2017, la cuasl al ser modificada debe ajustarse a la nueva que se expida lo cual requerira que se ajusten pasos innecesarios y se esficifiquen condiciones para eliminar cuellos de botella y vicios procedimentales en el trámite | Se va a realizar una reingeria al procedimietno en la que se eliminen los cuellos de botella, se ajuste el procedimiento a la normatividad y se analicen tiempo y movimientos que permitan realizar las tareas mas expeditas y rapida | Obtención de la convalidación en menor tiempo para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad, y claridad en el proceso y en los requisitos tanto interno como para el ciudadano, | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | La plataforma tecnologica que soportas el trámite, no permite gestionar el trámite de manera oportuna y clara de cara al ciudadano y a los servidores, generando reprocesos, demoras en las tareas, y reportes necesaior para alertas y seguimietnos al interior, así como tambien PQRS por parte de los usuarios . | Se va a crear un nuevo sistema de información que responda a los requerimienntos actuales del procedimiento, que permita la generación de consultas y reportes que ayuden a la gestión de las solicitues de manera eficiente y oportuna | Agilidad en el la gestión del trámite, claridad en su interacción con el sistema, que le permitira un mejor seguimientno al estado real de las solicitudes | Tecnologica | Mejora sistemna de información | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | El proceso del trámite que se tiene establecido con inconvenientes en el entendimieknto de los requisiatos, poca claridad en el proceso, lo que ha generado demoras en los tiempos de respuesta del trámite e insatisfacción por parte de los usuarios por desinformación en el estado del trámite | Expedir resolkución que da claridad en el procedimiento difertenciando los niveles de acreditación d ela calidad de los programas a convalidar y asu vez aclara documentos frente a las particularidades de los programas presentados y disminuye documentos exigidos, que buscan hacer mas expedito el procedimeinto para el ciudadnao con el fin de disminuire a ssu vez los tiempos de respuesta | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite y claridad en los requisitros acoarde con los programas a convalidar. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2018-01-01 | 30/06/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | En la actualidad se tiene establecido el tiempo de respuesta a las convalidaciones que correspondan a Universidadades con acreditación de alta calidad de dos meses | Se va a ajustar el proceddimiento y mediante la revisión de requisitos se va a reducir el tiempo de respuesta a del trásmite a 1 mes para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad | Obtención de la convalidación en menor tiempo para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad. | Administrativa | Disminución de tiempo de respuesta | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Actuialmente el procedimiento se esta realizando acorde con la resolución 20797 de 2017, la cuasl al ser modificada debe ajustarse a la nueva que se expida lo cual requerira que se ajusten pasos innecesarios y se esficifiquen condiciones para eliminar cuellos de botella y vicios procedimentales en el trámite | Se va a realizar una reingeria al procedimietno en la que se eliminen los cuellos de botella, se ajuste el procedimiento a la normatividad y se analicen tiempo y movimientos que permitan realizar las tareas mas expeditas y rapida | Obtención de la convalidación en menor tiempo para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad, y claridad en el proceso y en los requisitos tanto interno como para el ciudadano, | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | La plataforma tecnologica que soportas el trámite, no permite gestionar el trámite de manera oportuna y clara de cara al ciudadano y a los servidores, generando reprocesos, demoras en las tareas, y reportes necesaior para alertas y seguimietnos al interior, así como tambien PQRS por parte de los usuarios . | Se va a crear un nuevo sistema de información que responda a los requerimienntos actuales del procedimiento, que permita la generación de consultas y reportes que ayuden a la gestión de las solicitues de manera eficiente y oportuna | Agilidad en el la gestión del trámite, claridad en su interacción con el sistema, que le permitira un mejor seguimientno al estado real de las solicitudes | Tecnologica | Mejora sistemna de información | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
|  | Registro calificado | En la actualidad la normatividad no responde a la dinámica de las instituciones, y se esta generando demoras en la respuesta a las solicitudes por duplicidad en las mismas, teniendo en cuenta que una misma Universidad puede presentar varias solicitudes para diferentes programas y que algunos de suis requisitos de trámite son iguales pero evaluados por diferentes criterios acorde con las lineas de conoicimietno que abarcan los programas | Expedir resolución que da claridad en el procedimiento diferenciando los niveles de acreditación d ela calidad de los programas a convalidar y asu vez aclara documentos frente a las particularidades de los programas presentados y disminuye documentos exigidos, que buscan hacer mas expedito el procedimeinto para el ciudadnao con el fin de disminuire a ssu vez los tiempos de respuesta | Claridad en el proceso para los grupos de valor, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2018-01-01 | 30/06/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
|  | Registro calificado | Actuialmente el procedimiento se esta realizando acorde con la el Decreto 1295 de 2010, el cual al ser modificada debe ajustarse al nuevo que se expida y enb consecuencia, requerira que se ajusten pasos innecesarios y se esficifiquen condiciones para eliminar cuellos de botella y vicios procedimentales en el trámite | Se va a realizar una reingeria al procedimietno en la que se eliminen los cuellos de botella, se ajuste el procedimiento a la normatividad y se analicen tiempo y movimientos que permitan realizar las tareas mas expeditas y rapida | Claridad en el proceso para los grupos de valor, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Legalización de documentos

## SERV. CIUDADANO
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IVTRIMESTRE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar informe de resultados de la Gestion de PQRSD | Informe de analisis de PQRS mensual | Secretaría General Grupo de Atenciòn al Clidadano | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Cualificación del personal de Atenciòn al Ciudadano. | Servidores, contratistas, cualificados en cultura del servicio. | Unidad de Atención al Clidadano, empresa tercerizada Conalcreditos | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.2 | Actualizar y publicar los protocolos de atención al ciudadano del Ministerio. | Un (1) documento de protocolos actualizado y publicado en medios virtuales | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-02-02 | 2019-06-30 | 100%
| 2.3 | Fortalecimiento de canales de atención e implementación de nuevas estrategias de contacto | Implementaciòn de un nuevo canal de atenciòn | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en cultura del servicio y gestión documental | 300 Servidores, contratistas, capacitados en cultura de servicio y gestión documental | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.2 | Participar en las capacitaciones del programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Minsiterio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar y publicar informes trismestrales de PQRSD que llegan a la entidad | Informes de PQRSD publicados. | Grupo de Atención al ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.2 | Campañas de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores publicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 2 Campañas presentadas en el año | Grupo de Atención al ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe de resultados publicado | Grupo de Atención al Ciudadano -Empresa contratada Subdirección de Contratación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.2 | Participación en las ferias de atención al ciudadano programadas pro el DNP | Asistir a las ferias de atención del ciudadano del DNP | Grupo de Atención al ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%

## TRANSPARENCIA
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IVTRIMESTRE
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | 100% en la actualización de información del año 2017 de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 1.3 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y en el SECOP | Información publicada en página web y en SECOP mensualmente | Subdirección de Contratación | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 1.4 | Consultar proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los proyectos normativos sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 1.5 | Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo | Todas las dependencias | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 1.6 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Ministerio en cada periodo | Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 1.7 | Difusión de las estadísticas sectoriales por los medios definidos en el Ministerio | 100% de las estadisticas publicadas actualizadas al año 2017 y de forma oportuna según el cronograma de publicación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2019-01-01 | 2019-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Implementar la estrategia de acceso a microdatos anonimizados de las Universidades de la información producida por el Ministerio de Educación Nacional | Licencias de uso firmadas con las universidades interesadas y con operación del servicio (acceso a base de datos, cumplimiento de protocolos de seguridad y registro) | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 2.2 | Atender las PQRSD radicadas en el MEN en los tiempos establecidos | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Socializar y gestionar con las fuentes de información (Secretarías de Educación) los desarrollos de la herramienta SICOLE para la captura de información georeferenciada de sedes, ambiente escolar e infraestructura | Nuevas funcionalidades de SICOLE para la captura de información georeferenciada, ambiente escolar e infraestructura socializadas en territorio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 3.2 | Implementar la fase II de la estrategia REPORTATE para la incorporación de indicadores de diversas agendas (ODS, PND, Acuerdo Marco de Implementación, PNDE 2016-26), divulgación de cifras estratégicas y generación de productos de analítica | Nuevos indicadores incorporados y divulgados en REPORTATE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 3.3 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecánismos de apoyo a la gestión pública | 100% en el cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 3.4 | Revisar, actualizar y publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 3.5 | Revisar, actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 3.6 | Revisar, actualizar y publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar los ajustes del Plan de acción de accesibilidad web para el acceso a la información con enfoque diferencial | Plan de acción ajustado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 4.2 | Implementar los ajustes en el portal web del Ministerio, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | Ajustes realizados en el portal | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 4.3 | Seguimiento a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web | Seguimientos de ejecución del plan | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el informe de peticiones generales | 1 informe mensual publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.2 | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.3 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.4 | Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.5 | Realizar segumiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%