## Cronograma
CRONOGRAMA REESTRUCTURACIÓN SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNIES
[8 empty] | ENERO |  |  |  | ….. |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| Macro actividad | Micro actividad | Descripción | Entrada | Salida | Responsable | Lugar de ejecución | 1 | 2 | 3 | 4 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Consultas para delimitar el proceso | Depuración información SNIES al interior del MEN | Se realizó la depuración de módulos, campos y variables al interior del MEN en dos fases: 1)Desde la Subdireción de Desarrollo Sectorial y 2) Con la integración de otras dependencias del MEN que estuvieran directamente relacionadas con cada uno de los temas. | *Matriz con la caracterización de módulos, variables y campos del SNIES | *Matriz con la caracterización de módulos, variables y campos del SNIES depurada | MEN | Bogotá
|  | Reunión G-10 | Se llevó a cabo una reunión con el grupo de IES G-10 para discutir sobre el documento que previamente enviaron al MEN sobre las inquietudes y necesidades de información que tienen dichas IES frente al SNIES y se presentaron los avances que se han hecho desde el MEN al respecto, así como lo que se espera realizar en el 2 semestre del 2013 y primero del 2014. | *Matriz con la caracterización de módulos, variables y campos del SNIES depurada | *Acuerdo participativo para realizar los cambios requeridos *Cronograma de trabajo | MEN | Bogotá
|  | Encuesta Virtual | Se habilitará un espacio virtual en la página web del SNIES para que cada Institución de Educación Superior - IES pueda manifestar sus opiniones respecto a lo que hoy se consolida y lo que será necesario consolidar a través del SNIES | Formulario virtual | Formato Excel con el resultado de las encuestas | MEN | Bogotá
|  | Validación de indicadores con un par internacional | Se contratará al Centro Interuniversitario de Desarrollo - CINDA para que realice una evaluación de los indicadores que actualmente tiene el SNIES e identifique cuáles de ellos nos sirven para compararnos a nivel internacional y cuáles de los que no tenemos serían útiles y factibles construir. | *Fichas técnicas de los indicadores existentes en el SNIES *Matriz con los módulos, campos y variables del SNIES | Estudio con la identificación de indicadores que tiene el SNIES para referenciarse a nivel internacional y cuáles deberían y pueden construirse | CINDA
2 | Consolidación de Información | Selección de módulos, variables y campos | Basado en el criterio de los expertos que analizarán los resultados de la encuesta virtual, se diseñarán los formularios preliminares de información que debe consolidar el SNIES; para esto es necesario: a) Tabular los resultados de la encuesta: se clasificará cada una de las respuestas en unas categorías establecidas entre el MEN y el responsable. b) Definición de módulos, campos y variables: se indicará cualés son los módulos, variables y campos que a criterio de las IES se deben mantener y cuáles no; en el último caso decir por qué. La clasificación de las convergencias queda a criterio del experto. | *Formato Excel con el resultado de las encuestas *Manual de usuario SNIES local *Matriz de caracterización y evaluación de módulos, variables y campos | *Matriz diligenciada con la caracterización y evaluación de módulos, variables y campos. *Matriz de tabulación *Propuesta de módulos, variables y campos *Ficha técnica de la metodología | IES G-10 | Bogotá
|  | Envío documentación previa a las IES | Se enviará a todas las IES el material de apoyo para que se preparen y tengan insumos en las mesas de trabajo | *Matriz diligenciada con la caracterización y evaluación de módulos, variables y campos. *Propuesta de módulos, variables y campos *Ficha técnica de la metodología |  | MEN | Bogotá
2 | Estructuración de propuesta final y determinación de nuevos formularios | Mesas de trabajo | Se realizarán las discusiones necesarias para concretar cuál será la información que consolidará el SNIES en cada uno de los formularios | *Matriz diligenciada con la caracterización y evaluación de módulos, variables y campos. *Matriz de tabulación *Propuesta de módulos, variables y campos *Ficha técnica de la metodología | AJUSTES DE : *Matriz diligenciada con la caracterización y evaluación de módulos, variables y campos. *Matriz de tabulación *Propuesta de módulos, variables y campos *Ficha técnica de la metodología | MEN - IES G-10 | Bogotá
[6 empty] | MEN - IES G-10 | Barranquilla
[6 empty] | MEN - IES G-10 | Cali
[6 empty] | MEN - IES G-10 | Florencia
[6 empty] | MEN - IES G-10 | Medellín
[6 empty] | MEN - IES G-10 | Bucaramanga
|  | Definición de variables a cruzar con entidades estratégicas para el sector | Se realizarán reuniones con las distintas entidades para identificar la viabilidad y factibilidad de los campos que nos pueden suministrar estas entidades y concretar convenios de flujo de la información | Listado de campos propuestos para cruce por entidad | Listado de campos definitiva | MEN | Bogotá
|  | Nuevos formularios del SNIES | Se establecerán los formularios finales para cada uno de los módulos del SNIES | *Propuesta de módulos, variables y campos *Retroalimentación de los diferentes grupos de interés | Ficha técnica de los módulos del SNIES | MEN | Bogotá
3 | Ajuste al marco jurídico del SNIES |  | Se realizarán los cambios y modificaciones pertinentes a la normatividad relacionada con el reporte de información al SNIES | Ficha técnica de los módulos del SNIES | Decretos y Resoluciones ajustadas | MEN | Bogotá
4 | Socialización | Divulgación de la información del Nuevo SNIES | Se le informará a todas las IES y a las entidades del sector que reportan información al SNIES, sobre las fechas y variables que deben reportar al SNIES | Ficha técnica de los módulos del SNIES | Comunicado y anexos | MEN | Bogotá