## 5. Transparencia y Acceso I.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PROGRAMACIÓN DE METAS
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | 100% en la actualización de información del año 2021 de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. | Información actualizada en el botón de transparencia del MEN | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.3 | Formular y ejecutar el plan de trabajo para la actualización de los contenidos de la página web que regule el derecho de acceso a la información pública | Plan de trabajo elaborado e implementado | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP II mensualmente | Subdirección de Contratación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.5 | Publicar el 100% de las consultas ciudadanas a los proyectos normativos del MEN en la plataforma SUCOP conforme a las directrices del Departamento Nacional de Planeación | Proyectos normativos publicados en SUCOP | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.6 | Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites, otros procedimientos registrados y consulta de acceso a la información actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en el periodo | Todas las dependencias Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.7 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II contratistas del MEN | Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II de funcionarios y contratistas del MEN | Subdirección de Contratación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.8 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II de los servidores del MEN | Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II de servidores del MEN | Subdirección de Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.9 | Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2021 | Guía actualizada y publicada Publicación en la web | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 100% | 50% | 75% | 100%
| 1.10 | Seguimiento a la manifestación de conflicto de intereses de los servidores del Ministerio | Informe de seguimiento sobre los conflictos de intereses reportados | Subdirección de Talento Humano Subdirección de Contratación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.11 | Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 | 1 Sistema Antisoborno implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.12 | Realizar socialización del Manual Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA del MEN | 1 Manual socializado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el botón de transparencia. | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el botón de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 100%
| 2.4 | Implementar el Observatorio de PQRS para el fortalecimiento de la toma de decisiones de la alta dirección basada en el análisis de quejas y reclamos y sugerencias y de las tendencias generadas en las entidades públicas como una manera de incorporar experiencias ciudadanas que permitan crear valor en la entidad. | 1 Observatorio de PQRS implementado | Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 2.5 | Diseñar un Programa de Aprendizaje Virtual en la Escuela Corporativa dedicado al Sistema de Gestión Antisoborno como complemento del Curso de Gestión de la Transparencia, para facilitar la comprensión de los procesos y herramientas para el control de los riesgos de corrupción y de soborno, disponible para los servidores de la entidad y del sector | 1 curso diseñado y producido | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecanismos de apoyo a la gestión pública | 100% en el cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.2 | Continuar con la implementación de la fase II de la estrategia REPORTATE para la incorporación de indicadores de diversas agendas (ODS, PND, Acuerdo Marco de Implementación, PNDE 2016-26), divulgación de cifras estratégicas y generación de productos de analítica | Indicadores incorporados, actualizados y divulgados en REPORTATE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.3 | Actualizar y publicar la matriz de activos de información del MEN | Matriz de activo de información actualizada y publicada en el botón de transparencia | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AAA de acuerdo a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) | Plan de trabajo elaborado e implementado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 4.2 | Realizar capacitación en accesibilidad web a los servidores y contratistas del Ministerio de Educación | 1 Capacitación realizada | Oficina de Tecnologiay Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 50% | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Realizar y ejecutar plan de seguimiento accesibilidad web dando cumplimiento a la Ley 2052 de 2020 y las Resoluciones 1519 y 2893 de 2020. | 1 informe mensual publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%