## RIESGOS
PLAN DE EJECUCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Monitoreo 1er trimestre (Describa los avances)
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar, actualizar la metodología de administración del riesgo institucional, asegurando su articulación con el análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad y su articulación con la normatividad que expeda la Secretartia de Trasparencia de la Presidencia de la Republica y/o el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Metodología de administración del riesgo actualizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-05-31 | La revisión de la metodología y la documentación que la soporta en el SIG, se va a realizar en el mes de mayo de 2018.
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrucpción publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-01-02 | 2019-01-31 | El mapa de riesgos de corrupción actualizado fue publicado a 30 de enero de 2018, en el link de transparencia, de acuerdo con la normatividad. https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano
| 2.2 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables de los riesgos, conforme con la metodología de administración de riesgos institucional. | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-06-01 | 2018-10-30 | Esta actividad se va a programar para los meses de julio y agosto de 2018, una vez se haya revisado y actualizado la metodología.
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-07-01 | 2018-10-30 | Esta actividad está programada para el mes de mayo de 2018, en el marco de la implementación de MIPG, mediante el desarrollo de un taller denominado "Localidad Segura". De igual forma, ya se realizó dos talleres en el mes de febrero, con los servidores y líderes de la gerencias y / o programas del Ministerio.
| 3.2 | Revisar periódicamente las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados al interior de la entidad, y de ser necesario ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios | Mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-02 | 2018-12-31 | El mapa de riesgos se encuentra actualizado y una vez se realice el "Taller de Localidad Segura" con los servidores del MEN, se solicitará la revisión, actualización y ajuste de los mismos.
| 3.3 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado, conforme las necesidades de ajuste identificados | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-02 | 2018-12-31 | En la presenta vigencia se ajustará el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las solicitudes recibidas por los líderes de proceso.
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2018-02-02 | 2018-12-31 | El seguimiento a las acciones propuestas plan de manejo para la gestión de riegos, se realizará una vez se tenga en funcionamiento el nuevo aplicativo del SIG, el cual entra en producción en el mes de mayo de 2018.
|  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | 2018-02-02 | 2018-12-31 | Una vez se realice el "Taller de Localidad Segura" con los servidores del MEN, se solicitará la revisión, actualización y ajuste de los riesgos y la definición o ajuste de las acciones de mejora, que permitan mitigar los mismos.
| 4.2 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas. | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-02 | 2018-12-31 | El seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, se realizará una vez se tenga en funcionamiento el nuevo aplicativo del SIG, el cual entra en producción en el mes de mayo de 2018.
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos. | Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Oficina de Control Interno | 2018-02-02 | 2018-12-31 | El primer corte de seguimiento se realizará a partir del 30 de abril por lo tanto no hay avance para reportar actualmente
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019 |  | El primer corte de seguimiento se realizará a partir del 30 de abril por lo tanto no hay avance para reportar actualmente

## REND. CUENTAS
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | Monitoreo 1er trimestre (Describa los avances)
| 1.1 | Identifica, diseñar y Publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | Información sección de Transparencia actualizada y publicada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | Se realizó revisión al link de transparencia de la página web actualizando la información y realizando conjuntamente con la oficina de comunicaciones la publicación de todos los planes e información requerida y obligatoria por la ley de transparencia.https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
|  | Identifica, diseñar y Publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | Información sección de Transparencia actualizada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | En el mes de enero se formularon los planes de acción institucional, sectorial, de participación ciudadana y anticorrupción, con el componente de rendición de cuentas, los cuales fueron publicados en la página web - Botón de transparencia y monitoreados periódicamente por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
| 1.2 | Diseñar y publicar el informe de resultados de la gestión de la vigencia 2017 en la página web del Ministerio | Informe de Gestión 2017 publicado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | Se realizó el informe de gestión del año 2017 y está disponible en el portal institucional del MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/
| 1.3 | Diseñar, publicar y entregar el Informe al Congreso de la República | 1 informe entregado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | El reporte se realizará en el 3° trimestre
| 1.4 | Diseñar y divulgar piezas comunicativas relacionadas con los resultados de la gestión 2017, a través de la página web, las redes sociales, pantallas institucionales, boletines y cartillas | Piezas comunicativas divulgadas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Oficina Asesora de Comunicaciones y Dependencias Misionales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | Durantre este período la Oficina Asesora de Comunicaciones trabajó en el diseño de piezas comunicativas y elaboración de boletines de prensa y contenidos multimedia y de redes sociales para dar a conocer a la ciudadanía sobre la gestión del Minsiterio de Educación Nacional. El contenido se encuentra publicado en https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/
| 1.5 | Publicar Información Estadística Sectorial en la web, al alcance de la ciudadanía | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | Se define el plan de trabajo para mejorar la gestión de los datos abiertos del MEN. Se inicia la construcción de las bases de datos de matrícula en la estructura requerida desde el año 2010, así como las bases de datos de docentes oficiales en la estructura requerida desde el año 2012. Acorde con el plan de trabajo, serán publicados en el portal de datos abiertos en el mes de mayo
| 1.6 | Mantener actualizada la página web en lo referente a Rendición de Cuentas, en los portales institucionales | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | Como parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se formuló el componente de Rendición de Cuentas, https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica. El informe fue publicado para observaciones ciudadanas en el mes de enero de 2018, y para el 31 del mes se publicó en su versión definitiva. Se conformó un equipo con las dependencias de OAC, SDO, UAC, OTSI y OAPF, con el fin de diseñar el aplicativo de preguntas, previo a la audiencia pública de rendición de cuentas.
| 1.7 | Desarrollar, divulgar y/o adaptar contenidos educativos digitales y Espacios virtuales para facilitar el acceso a las diversas poblaciones, con altos estándares de calidad, usabilidad y accesibilidad, mediante el Portal Colombia Aprende, relacionada con información de los resultados de la gestión en diferentes programas y proyectos | Piezas comunicativas diseñadas y publicadas | Oficina de Innovación Educativa | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | El portal Educativo Colombia Aprende al mes de marzo reporta 6.952.472 de visitas a sus productos y servicios. Se diseñaron y desarrollaron doce(12) contenidos educativos y espacios virtuales, denominados: Experiencias TIC, Hora del Código, Sección Chat ETDH y Videoteca Alfabetización para adultos, Ciberacoso en redes sociales: uso inapropiado de fotografías, ¿Estás seguro en línea? Yo me cuido, ¿y tú?, ¿Estás seguro en línea? Creative Commons* Colombia, ¿Estás seguro en línea? Seguridad Financiera, Edusitio Seguridad Digital, Sección videoteca Hora del código, Edusitios Colombia Aprende TV y Diseño gráfico del FEN 2018
| 1.8 | Diseñar la información y piezas comunicativas a utilizar en las mesas departamentales de jornada especial complementaria, como estrategia de permanencia en el sistema educativo, para informar acerca de los avances del mismo | Piezas comunicativas diseñadas y publicadas | Dirección de Cobertura y Equidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | El reporte se realizará en el 4° trimestre
| 1.9 | Diseñar la información y piezas comunicativas a utilizar en las presentaciones de los resultados de Medición de la Calidad de la Educación Inicial para la modalidad institucional, en la muestra representativa seleccionada a nivel nacional. | Piezas comunicativas diseñadas y publicadas | Dirección de Primera Infancia | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | El proceso de medición de calidad se encuentra en curso. La publicación de resultados y el evento de socialización, están estimados para junio de 2018.
| 1.10 | Diseñar la información y piezas comunicativas a utilizar en las mesas de diálogo del Programa Todos a Aprender, con secretarios de educación, rectores, líderes de calidad y grupos de interés, para ser socializado a través de canales web, redes sociales y presenciales | Piezas comunicativas diseñadas y publicadas | Dirección de Calidad Preescolar, Basica y Media - Programa Todos a Aprender y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | Desde la página web se han publicado todas las convocatoria interna que envía el área sobre tutores para la Secretaría de Educación que pretende seleccionar docentes oficiales con capacidades para llevar a cabo actividades de tutoría, formación, acompañamiento y evaluación de docentes participantes en el Programa Todos a Aprender 2.0 – Piloto de Educación Media en los establecimientos educativos focalizados
| 1.11 | Diseñar y divulgar la información relativa a los resultados obtenidos con las políticas de calidad educativa, a presentar en los Encuentro con líderes de Calidad de las Secretarías de Educación | Piezas comunicativas e Informe de resultados diseñado y socializado | Dirección de Calidad PBM | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | El reporte se realizará en el 2° trimestre
| 1.12 | Diseñar y divulgar la información relativa los logros de la implementación de la estrategia de Alianzas | Piezas comunicativas e Informe de resultados diseñado y socializado | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | El reporte se realizará en el 4° trimestre
| 1.13 | Diseñar y divulgar la información relativa los logros del sector para presentar a los secretarios de educación en los encuentros periódicos | Piezas comunicativas diseñadas y socializadas | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | Los días 15 y 16 de marzo se realizó el I Encuentro Nacional de Secretarios de Educación en Bogotá, con el objetivo de fortalecer la participación de las Secretarías de Educación, para garantizar el cumplimiento de las políticas educativas en los diferentes territorios de la Nación. Se contó con la participación de 81 secretarios de las 95 ETC y una agenda que comprendía entre otros temas: Avances del Plan Decenal de Educación y comisión gestora, presentación de experiencia exitosa a cargo de las ETC y feria de servicios para los secretarios de educación.
| 1.14 | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección | Información de lineamientos estrategicos divulgada | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | A través de la página web del Ministerio de Educación Nacional, EL Pregonero, las carteleras electrónicas, boletines de prensa y sus redes sociales, el Ministerio de Educación divulgó al público interesado toda la información de interés y actualidad sobre la gestión del MEN.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos sobre educación inclusiva en los eventos regionales para la implementación del decreto 1421 de 2017, que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad | 25 planes de implementación progresiva desarrollados | Dirección de Cobertura y Equidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | Se realizò visita a 47 ETC para el acompañamiento en la elaboraciòn de los Planes de implementacón progresiva del Decreto 1421 de 2017. De las ETC visitadas inicialmente ya entregaron su primera versiòn del Plan de inplementación progresiva.
| 2.2 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en el programa "Manos a la Escuela" en el marco de los talleres de socialización y priorización de este programa, que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | 140 talleres de priorización de intervención a sedes educativas realizados | Dirección de Cobertura y Equidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | El reporte se realizará en el 4° trimestre
| 2.3 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en las políticas de calidad educativa, en el marco del Encuentro con líderes de Calidad de las Secretarías de Educación | 2 encuentros efectuados | Dirección de Calidad PBM | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | El reporte se realizará en el 2° trimestre
| 2.4 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en el programa Todos a Aprender, en el marco de los enuentros con secretarios de educación, rectores y líderes de calidad | 4 encuentros realizados | Programa Todos a Aprender | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | Se realizó un evento nacional en la ciudad de Bogotá en el que se convocaron a los formadores del Programa; dichos eventos se han constituido en insumos fundamentales para intercambiar información de avances y seguimiento y recibir retroalimentación con respecto a la operación del programa en territorio. Adicionalmente, durante el primer trimestre del año, se han realizado 43 eventos de formación a tutores en varias ciudades del país; entre ellas: Santa Marta, Sincelejo, San Andrés, Cartagena (2), Riohacha, Barranquilla, Valledupar, Montería (2), Medellín (2), Turbo, Quibdó, Armenia, Pereira, Nobsa, Cúcuta (2), Manizales (2), Bogotá (2), Villavicencio, Cali, Ibagué, Popayán, Sibundoy, Cali, Tumaco, Pasto, Arauca, San José de Guaviare, Mitú, San Agustín, Neiva, Villavicencio, Inírida, Florencia, Puerto Carreño, Leticia y Yopal.
| 2.5 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en la construcción del Plan Nacional Decenal de Educación, con grupos de interés, en el marco de la socialización del mismo | Espacios de socialización desarrollados | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | En el mes de febrero de 2018, se facilitó la participación de la Comisión Gestora del Plan Nacional Decenal de Educación PNDE 2016-2026, ante el Consejo Nacional de Educación Superior -CESU, para la presentación de avances del Plan. En dicho espacio participan entidades del gobierno, rectores de Universidades públicas y privadas, representantes del sector productivo, un representante de la comunidad académica, un profesor universitario, un estudiante de los últimos años de universidad. Los participantes manifestaron su interés de seguir aportando a la implementación del PNDE.
| 2.6 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación Nacional | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 0% | La audienciapública de RC esta programada para el 2° trimestre
| 2.7 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los avances en el Programa de Alimentación Escolar en el marco de las Mesas Públicas del Programa | Mesas públicas desarrolladas | Dirección de Cobertura y Equidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | El reporte se realizará en el 2° trimestre
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Analizar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos y grupos de interés presentadas en los diferentes espacios de diálogo en planes de mejoramiento y en la planeación institucional cuando fuere el caso | 100% de las sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos y grupos de interés, incluidas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 25% | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional se publicó a disposición de la ciudadanía, servidores, entidades y grupos interesados el día 19 de enero de 2018, con el fin de recibir comentarios, sugerencias o propuestas hasta el 25 de enero de la presente vigencia, a través de distintos canales informativos. Adicional a lo anterior, se realizó una encuesta dirigida a actores del sector educativo, como son secretarias de educación e instituciones de educación superior públicas y privadas, con el fin de conocer aspectos relevantes asociados a los componentes del Plan, la cual se realizó entre el 23 y el 30 de enero. Como resultado de esta consulta ciudadana se recibieron 27 respuestas a la encuesta direccionada por correo electrónico a 378 actores del sector educativo y 5 correos electrónicos con observaciones puntuales acerca del plan colocado a consideración a través de la página web y los diferentes canales de contacto. https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano
| 3.2 | Responder las consultas presentadas por los diferentes grupos de interés frente al informe de gestión 2017 y los datos presentados en los diferentes espacios de diálogo, indicando la incidencia de los mismos en la planeación cuando fuere pertinente | Informe Consolidado presentado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 100% | Se conformó un equipo con las dependencias de OAC, SDO, UAC, OTSI y OAPF, con el fin de diseñar el aplicativo de preguntas, previo a la audiencia pública de rendición de cuentas. Dado que la audiencia está programada para 24 de mayo, se espera tener el aplicativo en funcionamiento a partir del 1° de dicho mes.
| 3.3 | Diseñar y deasarrollar piezas de comunicación internas para el fortalecimiento de la cultura institucional de la Rendición de Cuentas | Piezas comunicativas divulgadas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | Teniendo en cuenta que la audiencia pública de rendición de cuentas se aplazó para el mes de mayo, el diseño de piezas se iniciará en el mes de abril, con la información de cifras de cierre del año 2017. Esta labor se desarrolla de manera conjunta entre las Oficinas asesoras de Planeación y Finanzas y Comunicaciones.
| 3.4 | Diseñar y desarrollar piezas de comunicación de cara a los grupos de interés para fortalecer el control social | Piezas comunicativas divulgadas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | En el primer trimestre del año se ha hecho una revisión de información que permita realizar el diseño y desarrollo de piezas de comunicación que fortalezca la cultura organizacional de la rendición de cuentas en su componente de control social.
| 3.5 | Realizar capacitación a los servidores del Ministerio acerca de Rendición de cuentas | 1 Capacitación realizada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 100% | El 20 de marzo se realizó la sesión de capacitación a servidores del MEN, con la asistencia de 17 personas.
| 3.6 | Oferta de un portafolio de cursos virtuales de asistencia técnica, dirigido a servidores de las secretarías de educación y público en general, con el fin de ampliar y profundizar los conocimientos en la gestión misional de las entidades territoriales certificadas en educación. | Programas de formación ofrecidos | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | Mediante 10 comunicaciones interna se invitó a los directores y subdirectores de las áreas para que revisaran y/o ajustaran los 14 cursos existentes, o se crearan nuevos cursos que posteriormente la Subdirección de Fortalecimientos Institucional publicará en el Portal Colombia Aprende/Campus Virtual.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento y evaluación de los espacios de diálogo realizados en la vigencia | 1 Informe de Evaluación de los espacios de diálogo | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | Se realizaron los seguimientos al Plan de Participación Ciudadana formulado, con corte a los meses de febrero y marzo.
| 4.2 | Realizar seguimiento y Evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas 2018 | 1 Informe de Evaluación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | El reporte se realizará en el 4° trimestre

## SERV. CIUDADANO
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | Monitoreo 1er trimestre (Describa los avances)
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Evaluar la calidad de las respuestas de los PQRSD y presentar informe de resultados | Informe de analisis de PQRS mensual | Secretaría General Grupo de Atenciòn al Clidadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 25% | Se realizaron informes mensuales de PQRS, los cuales se remitieron a los Directores y Subdirectores de las dependencias
| 1.2 | Elaborar talleres de revisión y análisis de respuestas dadas a PQRS. | 1 Taller por dependencia | Secretaría General Grupo de Atención al Clidadano Dependencias MEN | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 25% | Se inicio con los talleres de cualificación sobre el Sistema de Gestión Documental y PQRS a las siguientes dependencias: Unidad de Atencion al ciudadano Sub. Inspección y Vigilancia Sub de Desarrollo Sectorial Sub de Apoyo a las IES Sub Referentes y Evaluación Sub de Desarrollo Sectorial Dirección de primera infancia Sub de cobertura de primera infancia Sub de calidad de primera infancia
|  |  |  | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 25% | La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información tiene previsto realizar taller de revisión y análisis de respuesta dadas a PQRS el próximo mes de junio
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Cualificar al pesonal del Front Office y Call Center de la UAC para la atención de personas en condición de discapacidad | Servidores, contratistas, cualificados para la atención de personas en condición de discapacidad | Insor, Inci, Unidad de Atención al Clidadano, empresa tercerizada BPM Consulting | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 25% | Se cualifico a 40 personas del Front Office y Call Center de la UAC por el INSOR, sobre contacto inicial de personas con discapacidad auditiva Se cualifico a 30 personas del Front Office y Call Center de la UAC por el INCI en el abordaje de personas con discapacidad visual
| 2.2 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos | Documento de caracterización actualizado | Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 50% | Se realizó el análisis del documento técnico de la caracterización de ciudadanos para determinar que al trámite de legalizaciones se le haría la caracterización para el año 2018.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar a 350 servidores en cultura del servicio y gestión documental | Servidores, contratistas, capacitados en cultura de servicio y gestión documental | Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 40% | Durante el primer trimestre del año 2018 se cualificaron a 140 servidores, en cultura de servicio y gestión documental de las siguientes dependencias. Unidad de Atencion al ciudadano Sub. Inspección y Vigilancia Sub de Desarrollo Sectorial Sub de Apoyo a las IES Sub Referentes y Evaluación Sub de Desarrollo Sectorial Dirección de primera infancia Sub de cobertura de primera infancia Sub de calidad de primera infancia
| 3.2 | Participar en las capacitaciones referentes al programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Minsiterio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 25% | En el mes de febrero se participó en las cualificaciones del PNSC sobre Liderazgo y comunicación para el servicio, Resolución de conflictos y el trabajo en equipo. En el mes de marzo la cualificación en la que se participo fue sobre comunicación y asertividad para el servicio
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaboración y publicacion de informes trimestrales de PQR's | Presentación de las quejas y reclamos presentadas para determinar medidas correctivas para disminuirlas. | Grupo de Atención al ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 25% | Se elaboraron los informes trimestrales de PQRS los cuales se encuentran publicados en página web del Ministerio.
| 4.2 | Elaboración y publicación de informes de derechos de petición de información | Publicación en la página web de la entidad de los derechos de petición radicados mensualmente. | Grupo de Atención al ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 25% | Se elaboraron los informes trimestrales de PQRS los cuales se encuentran publicados en página web del Ministerio. El la página del Ministerio se encuentran publicados los informes de Derechos de Petición de información y el registro único de peticiones de enero, febrero, marzo y el informe trimestral.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Evaluación se los servicios ofrecidos por el Ministerio de Educaicón Nacional -Informe de resultados | Encuestas aplicadas -informe de resultados | Grupo de Atención al Ciudadano -Empresa contratada Subdirección de Contratación | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 25% | Nos encontramos en la revisión del insumo por parte de la Subdirección de Contratación con el fin de realizar los ajustes pertinentes y continuar con el trámite de contractual para realizar las encuestas de satisfacción de los servicios que el Ministerio ofrece para el año 2018 También se remitieron los formularios a los Viceministerios y la Subdirección de Desarrollo Organizacional para su revisión y ajustes.
| 5.2 | Participación en las ferias de atención al ciudadano programadas pro el DNP | Asistir a las ferias de atención del ciudadano del DNP | Grupo de Atención al ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 25% | En el mes de marzo la Unidad de Atención al Ciudadano participo en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, atendiendo a 249 ciudadanos los temas más relevantes fuero: Material educativo Convalidaciones Legalizaciones Ser pilo paga Escalafón docentes Queja Información Educación superior Infraestructura Pruebas saber pro Becas

## TRANSPARENCIA
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | Monitoreo 1er trimestre (Describa los avances)
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | 100% en la actualización de información del año 2017 de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0% | Se realizó la definición del plan plan de trabajo para actualizar los datos abiertos ya publicados por parte del MEN en el año 2018. Se inició la generación de las bases de datos que actualizarán la información de los conjuntos de datos ya publicados. Acorde con el cronograma del plan de trabajo se actualizaran los dataset de matrícula de educación preescolar, básica y media en el mes de mayo
|  |  |  | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 15% | 1. Participación en la mesa de trabajo donde se definen los ajustes y conjunto de datos que se debe publicar, con el propósito de que la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, dependencia responsable de la publicación los publique en el portal de datos abiertos del estado colombiano 2. Con el fin de articular la información existente y nueva para permitir a los ciudadanos conocer la oferta educativa e indagar sobre las condiciones de cobertura y calidad del sector educativo, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzasy la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, conjuntamennte formularon el Plan de Mejoramiento. Se adjunta: i)Oficio 2018-IE-017160 mediamnte el cual se envía Plan de Mejoramiento a la OCI ii) Plan de Mejoramiento Datos Abiertos formulado conjuntamente por las dos (2 ) depedencias
|  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 25% | * Se realizó la publicación del informe de Defensa Judicial del IV trimestre de 2017, que responde al numeral 7.6. Defensa Judicial, de la sección "Transparencia y acceso a información pública. Link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-363824_recurso_9.pdf * Se realizó la revisión de las bases de datos de demandas del Ministerio de los meses de enero y febrero de 2018, para ir consolidando la información de Defensa Judicial del I trimestre del 2018. * Se publicaron entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2018, 25 normas, entre las cuales se encuentran las producidas por el MEN y las expedidas por otras entidades y que son aplicables al sector educación, dando cumplimiento al numeral 4. Normatividad. Link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-51455.html
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 25% | Durante este periodo, cumplimos con las responsabilidades asignadas en virtud de la Ley 1712 de 2014, que establece la información pública como un derecho fundamental. En ese sentido, durante este trimestre se atendieron todas las solicitudes de publicación en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
|  |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 25% | Se realizó la actualización de la información publicada en el link de transparencia de la página web, la cual fue remitida a la SDO por cada una de las áreas responsables y en coordinación con la oficina de comunicaciones se efectuo la publicación dando cumplimiento a la Ley de transparencia, adicionalmente, se realiza segumiento permanente de acuerdo a la periodicidad de la generación y publicación de la información, para que la misma permanezca actualizada. https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
| 1.3 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y en el SECOP | Información publicada en página web y en SECOP mensualmente | Subdirección de Contratación | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 25% | Para el primer trimestre del año en curso en lo que corresponde al publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y SECOP se denota lo siguiente: En lo relacionado con las publicaciones en la página del MEN, se han remitido a la Oficina de Comunicaciones dos (2) archivos con la información correspondiente a toda la contratación del Ministerio llevada a cabo en los meses de enero y febrero. Cabe aclarar que, esta información debe publicarse mes vencido, es decir, la contratación en el mes de enero se publicó en los primeros cinco días de mes de febrero y así sucesivamente. En lo relacionado con las publicaciones en el SECOP, debido a que el presente reporte no es acumulativo, durante el primer trimestre del año 2018 se detalla el 100% ejecutado del 100% proyectado. Así las cosas, en enero y febrero de los corrientes se publicaron 922 contratos de contratación directa de prestación de servicios y/o apoyo a la Gestión través del SECOP I (portal de Colombia Compra Eficiente). Para los meses de febrero y marzo, se publicaron los documentos y actos administrativos de procesos de contratación en el SECOP II (portal de Colombia Compra Eficiente), que a la fecha, suman lo siguiente: - Aviso de Convocatoria: 7, Invitación Pública: 2, Proyecto de Pliego de Condiciones: 2, Estudios Previos: 2, Respuestas a las observaciones: 5, Acto Administrativo de Apertura: 3, Pliego de Condiciones Definitivo: 3, Adendas: 3, Informe de Evaluación de las Ofertas: 2- Aceptación de Oferta: 1. En este orden de ideas, se generaron 952 documentos los cuales como se puede ver en la descripción antes detallada, fueron publicados en su totalidad, tanto en la página web del Ministerio como en el Portal de Colombia Compra Eficiente SECOP I y II.
| 1.4 | Consultar proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los proyectos normativos sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | Durante este período la página web del Ministerio de Educación Nacional puso a disposición de la ciudadanía todos los proyectos normativos para discusión u observaciones ciudadanas a través del enlace habilitado https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/ Entre enero, febrero y marzo de 2018, más de xxxxx ingresaron a este sitio web
|  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | En cumplimiento del artículo 8, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018, fueron publicados en la página Web del MEN para observaciones de la ciudadanía 13 proyectos de regulación formulados y de iniciativa del MEN. Se publicaron en el link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/
| 1.5 | Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo | Todas las dependencias | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | Durante el mes de enero se realizó la actualización de todas las tarifas de los trámites que se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, los cuales fueron aprobados e inscritos por Función Pública y se encuentran visibles al ciudadano. Evidencia: Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. Y:\2018\2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL\4. TRAMITES\2. PLAN DE RACIONALIZACION\ACTUALIZACIONES
| 1.6 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Ministerio en cada periodo | Talento Humano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 90% | Durante el primer trimestre se cuenta con un registro de hojas de vida en SIGEP del 90% con respecto a la planta provista. Razón por la cual se estableció un plan de acción para ser ejecutado durante el segundo trimestre y así cumplir la meta
| 1.7 | Difusión de las estadísticas sectoriales por los medios definidos en el Ministerio | 100% de las estadisticas publicadas actualizadas al año 2017 y de forma oportuna según el cronograma de publicación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | 0% | No aplica para primer trimestre acorde con el cornograma de difusión estadística. Lo anterior teniendo en cuenta que la matrícula definitiva de 2017 está disponible hasta el segundo trimestre, los indicadores y la respectiva difución solo puede realizarse y reportarse en el segundo trimestre
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Implementar la estrategia de acceso a microdatos anonimizados de las Universidades de la información producida por el Ministerio de Educación Nacional | Licencias de uso firmadas con las universidades interesadas y con operación del servicio (acceso a base de datos, cumplimiento de protocolos de seguridad y registro) | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | 25% | Cinco universidades manifestaron su interés de participar en esta estrategia. Se elaboran las licencias de uso y se encuentran en proceso de firma para su perfeccionamiento. Desde lo técnico, se han realizado las acciones necesarias para que el servidor de licencias se comunique con la base de datos donde se han publicado vistas desidentificadas de la matrícula de Preescolar, Básica y Media (SIMAT) y Educación Superior (SNIES), se inician avances para la encuesta y formulario de registro de usuarios.
| 2.2 | Atender las PQRSD radicadas en el MEN en los tiempos establecidos | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | Se realizaron informes mensuales de PQRS, los cuales se remitieron a los Directores y Subdirectores de las dependencias
|  |  |  | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información tiene entre sus prioridades, dar respuesta a las PQRSD en los tiempos estipulados. Se adjunta: i) Informe de Gestión Documental - OTSI, enviado por la UAC corspondientes al proimer
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Socializar y gestionar con las fuentes de información (Secretarías de Educación) los desarrollos de la herramienta SICOLE para la captura de información georeferenciada de sedes, ambiente escolar e infraestructura | Nuevas funcionalidades de SICOLE para la captura de información georeferenciada, ambiente escolar e infraestructura socializadas en territorio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | 15% | Con los desarrollos realizados, el DANE se encuentra realizando los ajustres técnicos tales como configuración y espacio de servidor para implementarlos en ambiente ambiente de producción de SICOLE e iniciar la fase de recolección de información. Se realizaron sesiones con las áreas del MEN a fin de incluir en el plan con el DANE para la articulación de la estrategia de solcialización de SICOLE.
| 3.2 | Implementar la fase II de la estrategia REPORTATE para la incorporación de indicadores de diversas agendas (ODS, PND, Acuerdo Marco de Implementación, PNDE 2016-26), divulgación de cifras estratégicas y generación de productos de analítica | Nuevos indicadores incorporados y divulgados en REPORTATE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | 25% | Se avanzo en los desarrollos para el seguimiento cualitativo de los indicadores del PND. Se crean los indicadores del PND en la herramienta, se inicia a cargar algunos de ellos. Se inicia igualmente con la documentación o fichas técnicas de los indicadores del Acuerdo Marco de Implementación
| 3.3 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecánismos de apoyo a la gestión pública | 100% en el cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | 25% | Se ha realizado las entregas de las bases de datos y de la información de acuerdo a las fechas establecidas en los acuerdos de intercambio con las demás entidades estatales
| 3.4 | Revisar, actualizar y publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 25% | Esta actividad se desarrollará a partir del segundo semestre
| 3.5 | Revisar, actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 25% | Esta actividad se desarrollará a partir del segundo semestre
| 3.6 | Revisar, actualizar y publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-02 | 2018-07-30 | 25% | En la página web institucional www.mineducación.gov.co se tiene publicado el esquema de publicación debidamente actualizado en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-349495_recurso_4.pdf
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar los ajustes del Plan de acción de accesibilidad web para el acceso a la información con enfoque diferencial | Plan de acción ajustado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 100 | Desde el 2017 en la página web se han hecho importantes mejoras en el tema de accesibilidad y usabilidad de la página web, por ejemplo, se ajustó la hoja de estilo para los enlaces visitados, navegación por anclas, definición de la barra de accesibilidad y ajuste de texto alternativo para las imágenes del home que permite a las personas invidentes entender el motivo de las imágenes que acompañan los contenidos de la web institucional. Otro logro significativo es la implementación de GIF en lenguas de señas para mejorar las condiciones de accesibilidad web a las personas que poseen algún tipo de discapacidad auditiva. Los GIF elaborados con el apoyo del INSOR, se encuentran disponibles en la barra de Menú y en los títulos de las principales secciones de www.mineducacion.gov.co. Así mismo, se ajustó la navegación por teclado para permitir navegar el menú superior por medio de la combinación de teclas ALT+TAB lo que favorece el acceso a personas con discapacidad visual y que se apoyen con tecnologías de acceso como el software JAWS. Adicional a esto, se incorporó la barra de accesibilidad WEB orientada a facilitar la navegación a personas con baja visión ya que permite ampliar o reducir el texto, así como activar el alto contraste, recurso para aquellas personas que tienen dificultad para leer textos que no tienen suficiente contraste con el fondo. La barra de Accesibilidad se mantiene en todos los sitios de la página institucional del Ministerio de Educación. También se implementó un módulo de encuesta tipo opinómetro para conocer de manera ágil y sencilla la opinión ciudadana sobre diferentes temas de interés, permitiendo además la visualización de resultados en el mismo instante de la votación. Pero la Oficina Asesora de Comunicaciones sigue trabajando para cumplir con la norma.
| 4.2 | Implementar los ajustes en el portal web del Ministerio, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | Ajustes realizados en el portal | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0% | Seguimos avanzando en los requerimientos de la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA en el portal web del Ministerio de Educación. En ese sentido en este trimestre implementamos la barra de accesibilidad que permite dar cumplimiento al numeral 3.1.4.4 cambio de tamaño del texto y al numeral 3.1.4.3 contraste (mínimo).
| 4.3 | Seguimiento a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web | Seguimientos de ejecución del plan | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0% | Esta actividad aun no se ha desarrollado
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el informe de peticiones generales | 1 informe mensual publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | Se genera el informe mensual de registro único de peticiones, publciado en la seccion de transparencia . https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/
| 5.2 | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | se clasifica el tipo de requerimiento en el momento de la radicación y luego se genera el informe de PQRS el cual es publicado en la página web del Ministerio sección transparencia https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/
| 5.3 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | Informes de registro único de peticiones mensual publicado página web del Ministerio https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/
| 5.4 | Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | Se realizo informe trimestral de Derechos de Petición de información el cual se encuentra publicado en la página WEB del Ministerio sección de transparencia. https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/
| 5.5 | Realizar segumiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 25% | Se realizaron informes mensuales de PQRS, los cuales se remitieron a los Directores y Subdirectores de las dependencias
|  |  |  | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 25% | Con el fin de hacer seguimiento de las PQRS, el Jefe de la Oficina, durante el transcurso del trimestre, ha ajustado la estrategia de seguimiento, con el fin de garantizar se de respuesta oportuna y con calidad a las PQRS radicadas en la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. Se encuentra en diseño nuevos lineamientos Se adjunta: i) Correos electrónicos enviados a los Colaboradores, indicando a cada uno el estado actual referente a sus oficios asignados emdiante el Sistema de Gestión Documental ii) Informe Semanal generado por la Administradora de Correspondencia y enviado quincenalmete al Jefe para su respectivo análisis
Note on I14: YARS: Información suministrada por Diana

## TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO 1ER TRIMESTRE
Número | Nombre | Estado | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Nombre | Cuenta con plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? |  | Se implemento la mejora del trámite en la entidad? |  |  | Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la etidad como con los usuarios? |  |  | El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  |  | La entidad cuenta con mencanismos para medir los beneficios generados al usuario en terminos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como producto de la mejora del trámite?
[9 empty] | Si * *Si esta es la respuesta por favor diligenciar la hoja 2 | No | Si | No | Observaciones | Si | No | Observaciones | Si | No | Observaciones | Si | No | Observaciones
345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Administrativa | Aumento de medios de pago | 15/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Beatriz Elena Arias |  |  |  |  | Se realizó solicitud de la información sobre el avance de las mejoras de los trámites a las áreas responsables por medio de correo enviado el día 12 de abril de 2018, sin recibir información, se reitero el correo el día 3 de mayo, sin obtener respuesta por parte del área
345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Tecnologica | Firma electrónica | 15/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Beatriz Elena Arias |  |  |  |  | Se realizó solicitud de la información sobre el avance de las mejoras de los trámites a las áreas responsables por medio de correo enviado el día 12 de abril de 2018, sin recibir información, se reitero el correo el día 3 de mayo, sin obtener respuesta por parte del área
350 | Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior | Inscrito | Tecnologica | Trámite total en línea | 02/02/2017 | 31/12/2018 | Unidad de Atención al Ciudadano- Oficina de Tecnología y sistemas de Información | Dora Inés Ojeda | Si * *Si esta es la respuesta por favor diligenciar la hoja 2 |  |  | No | Se está trabajando en la implementación de la mejora del trámite para convertirlo en un trámite en línea. |  | No | Hasta que el que la mejora del trámite para salir a producción se hará campaña de divulgación para los ciudadanos |  | No | Aún no se ha implementado la mejora | Si |  | Si, Mediante las encuestas de satisfaccòn anuales
350 | Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior | Inscrito | Tecnologica | Firma electrónica | 02/02/2017 | 31/12/2018 | Unidad de Atención al Ciudadano-Oficina de Tecnología y sistemas de Información | Dora Inés Ojeda | Si * *Si esta es la respuesta por favor diligenciar la hoja 2 |  |  | No | Se está trabajando en la implementación de la mejora del trámite para convertirlo en un trámite en línea. |  | No | Hasta que el que la mejora del trámite para salir a producción se hará campaña de divulgación para los ciudadanos |  | No | Aún no se ha implementado la mejora | Si |  | Si, Mediante las encuestas de satisfaccòn anuales
366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | Administrativa | Aumento de medios de pago | 15/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Beatriz Elena Arias |  |  |  |  | Se realizó solicitud de la información sobre el avance de las mejoras de los trámites a las áreas responsables por medio de correo enviado el día 12 de abril de 2018, sin recibir información, se reitero el correo el día 3 de mayo, sin obtener respuesta por parte del área
366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | Tecnologica | Firma electrónica | 15/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Beatriz Elena Arias |  |  |  |  | Se realizó solicitud de la información sobre el avance de las mejoras de los trámites a las áreas responsables por medio de correo enviado el día 12 de abril de 2018, sin recibir información, se reitero el correo el día 3 de mayo, sin obtener respuesta por parte del área
367 | Cambio de carácter académico | Inscrito | Administrativa | Eliminación de requisitos (verificaciones) | 09/03/2017 | 28/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Ruth Bernal |  |  |  | No | Se está trabajando en la implementación de la eliminación de los requisitos | [6 empty] | Si |  | Si, Mediante las encuestas de satisfaccòn anuales
367 | Cambio de carácter académico | Inscrito | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 09/03/2017 | 28/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Ruth Bernal |  |  |  | No | Se está trabajando en la implementación de la disminución en el tiempo de respuesta para el trámite | [6 empty] | Si |  | Si, Mediante las encuestas de satisfaccòn anuales
1339 | Certificación de existencia y representación legal de instituciones de educación superior | Inscrito | Tecnologica | Interoperabilidad externa | 01/03/2017 | 29/06/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior y Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Emma Coronel |  |  |  |  | El 22/01/2018 se solicitó al proveedor TMS entrega set de pruebas del requerimiento metadato para certificados generados por el sistema de información VUMEN. Con el objetivo dar inicio a las pruebas funcionales. El proveedor TMS realizo la entrega del DECK DE PRUEBAS el día 02/02/2018, en ambiente de certificación, posteriormente se realizaron las pruebas funcionales del requerimiento de metadato para certificados generados por el sistema de información VUMEN, por el Ministerio. Se remite un correo electrónico al proveedor TMS informado que EL DECK DE PRUEBAS no era satisfactorio y que por favor realizara los ajustes pertinentes. A la fecha no han renviado repuesta al MEN por parte del proveedor TMS sobre las correcciones de las primeras inconsistencias reportadas por el MEN. El proveedor TMS está citado a reunión el día 25/04/2018 para entregar el avances de los ajustes del requerimiento.
1340 | Certificación de programa académico de instituciones de educación superior | Inscrito | Tecnologica | Interoperabilidad externa | 01/03/2017 | 29/06/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior y Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Emma Coronel |  |  |  |  | El 22/01/2018 se solicitó al proveedor TMS entrega set de pruebas del requerimiento metadato para certificados generados por el sistema de información VUMEN. Con el objetivo dar inicio a las pruebas funcionales. El proveedor TMS realizo la entrega del DECK DE PRUEBAS el día 02/02/2018, en ambiente de certificación, posteriormente se realizaron las pruebas funcionales del requerimiento de metadato para certificados generados por el sistema de información VUMEN, por el Ministerio. Se remite un correo electrónico al proveedor TMS informado que EL DECK DE PRUEBAS no era satisfactorio y que por favor realizara los ajustes pertinentes. A la fecha no han renviado repuesta al MEN por parte del proveedor TMS sobre las correcciones de las primeras inconsistencias reportadas por el MEN. El proveedor TMS está citado a reunión el día 25/04/2018 para entregar el avances de los ajustes del requerimiento.
1347 | Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos | Inscrito | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 20/04/2017 | 28/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Ruth Bernal |  |  |  | No | Se está trabajando en la implementación de la disminución en el tiempo de respuesta para el trámite | [6 empty] | Si |  | Si, Mediante las encuestas de satisfaccòn anuales
1347 | Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos | Inscrito | Administrativa | Eliminación de requisitos (verificaciones) | 20/04/2017 | 28/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Ruth Bernal |  |  |  | No | Se está trabajando en la implementación de la eliminación de los requisitos | [6 empty] | Si |  | Si, Mediante las encuestas de satisfaccòn anuales
1355 | Reconocimiento como Universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica privada u oficial | Inscrito | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 11/05/2017 | 28/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Ruth Bernal |  |  |  | No | Se está trabajando en la implementación de la disminución en el tiempo de respuesta para el trámite | [6 empty] | Si |  | Si, Mediante las encuestas de satisfaccòn anuales
1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Calidad EPBM | Diana Jeanneth Ríos |  | NO |  | NO | Aun se encuentra en versiones preliminares la resolución de convalidaciones, posterior se generan las aprobaciones, publicaciones a que haya lugar, para su final publicación y solicialización en el año 2018. Porcentaje de avance (40%) |  | NO | Todavia no se ha llegado a la etapa de socialización con los usuarios. Porcentaje de Avance (10%) |  | NO | Aun no esta recibiendo los beneficios, cuando se publique y solicialice el usuario tendra mayor claridad frente al proceso y las etapas del mismo. Porcentaje de Avance (0%) |  | NO | No se determinado la metodologia para medir el impacto, frente a la Resolución de Convalidaciones. Porcentaje de Avance (0%)

## ANEXO 1. TRÁMITES
PLAN DE EJECUCIÓN DE RACIONALIZACIÓN
ID DEL TRÁMITE: 350
NOMBRE DE TRÁMITE:Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior
Si usted contesto que cuenta con plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite, por favor indique cual es el cronograma de las actividades
No. | Actividades a desarrollar | Fecha inicio | Fecha final actividad | Terminada Si/No | Área Responsable | Observaciones
1 | Aprovisionamiento de Infraestructura Firma Electronica |  | 2018-03-05 | Si | OTSI | OK
2 | Instalación y Configuración de la Firma Electronica |  | 05/04/2018 (Antes), 30/04/2018 Nueva fecha | No | OTSI | Modificacion 2 contrato 1411 de 2017. Contempla nueva fecha de entrega para el 30/04/2018
3 | Ajustar del sistema legalizaciones en cuanto al origen de datos de graduados e instituciones |  | 2018-05-11 | No | OTSI | Apuntamiento no a Snies y OLE, sino a la Bodega de HECAA
4 | Ajuste del Rol Firmador Teniendo en cuenta la solucion de la Firma Digital |  | 2018-06-12 | No | OTSI
5 | Diseño y Construccion de los Web services para integrar el Sistema de Legalizaciones y la Solucion de Firma Digital |  | 2018-07-05 | No | OTSI | Paralela con la actividad 4. Tiempo 1 mes
6 | Ajuste Relay Correos en el sistema legalizaciones |  | 2018-07-10 | No | OTSI
7 | Despliegue en ambiente de Certificacion |  | 2018-07-25 | No | OTSI
8 | Pruebas Tecnicas y Funcionales |  | 2018-07-30 | No | OTSI
9 | Socialización UAC y funcionarios MEN |  | 2018-08-03 | No | OTSI
10 | Actualizacion de Documentacion Sistema legalizaciones |  | 2018-08-08 | No | OTSI
11 | Despliegue en ambiente de Produccion del Sistema Legalizaciones |  | 2018-08-24 | No | OTSI | Realizando RFCs antes, este tiempo solo para ejecucion de los rfc
12 | Diseño y Construccion del Web service para integrar el Sistema de Legalizaciones y Cancilleria |  | 2018-06-20 | No | OTSI | Actividad en paralelo
13 | Prueba de Interoperabilidad Legalizaciones Cancilleria |  | 05/07/2018 -- 15/08/2018 | No | OTSI | Actividad en paralelo
14 | Puesta en Produccion WS Legalizaciones - Cancilleria |  | 2018-08-31 | No | OTSI