## MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN
I SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación el seguimiento y resultados del Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio de Educación Nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1. Efectuar el seguimiento a los avances de las actividades consignadas en el Mapa de riesgos de corrupción que corresponden al periodo del 01de enero al 30 de abril de 2020. 2. Verificar el tratamiento y materialización de los riesgos de corrupción del Ministerio de Educación Nacional, que corresponden al periodo del 1º de enero al 30 de abril de 2020.
| No. | Proceso | Riesgo | Causas / Vulnerabilidades | RIESGO RESIDUAL |  |  | Política de Manejo del Riesgo | Acción de Contingencia | Actividad | Soporte / Registro | Responsable / Actividad | Fecha Inicial | Fecha final | Indicador | SEGUIMIENTO
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | [8 empty] | ACCIONES REALIZADAS | OBSERVACIONES
| R1 | CONTRATACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin beneficiar a un potencial oferente con la celebración de un contrato | Conocimiento parcial de los procedimientos y controles para adelantar la gestión contractual en el Ministerio. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Actualización y socialización al Ministerio de las mejoras y controles de los procedimientos contractuales orientadas a asegurar transparencia en la gestión contractual que permita la participación de pluralidad de oferentes y la adjudicación de contratos a proponentes idóneos, con procesos y procedimientos ajustados a la Ley. | Documentos publicados en el SIG | Subdirectora de Contratación | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 80% Documentos actualizados publicados en el SIG | A continuación se relacionan los formatos y procedimientos actualizados en el SIG : CN-FT-01 - Formato - Insumo de Contratación CN-PR-27- Procedimiento sancionatorio CN-PR-28- Procedimiento liquidación CN-FT-38 – Formato Aprobación Garantías CN-FT-39 - Formato - Acta de Inicio CN-FT-54 - Formato- Citación audiencia contratista y Aseguradora ( Se fusionaron los formatos CN-FT-54 y CN-FT-55) CN-FT-58 - Formato - Acta de Liquidación del Contrato CN-FT-59 - Formato - Constancia de Cierre y Archivo CN-FT-51 - Formato - Solicitud de Modificación Suspensión Terminación | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha materializado evento de corrupción.
|  |  |  | Deficiencias en la planeación de la contratación. | [5 empty] | Designación de comités de evaluación con pluralidad de integrantes en los aspectos, técnicos, jurídicos y financieros. | Memorandos de designación que reposan en los expedientes de los procesos contractuales (Documento o resolución de apertura que reposan en los expedientes de los procesos contractuales- EN EL ANTERIOR) | Subdirectora de Contratación | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 100% Memorandos de designación que reposan en los expedientes de los procesos contractuales | Se llevó a cabo la designación de los comités de evaluación para los procesos contractuales que así lo requieren | No se ha presentado evento de corrupción.
Deficiencias en los conocimientos para la estructuración de procesos contractuales
| R2 | EVALUACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros con el fin de perder la objetividad, independencia y transparencia de la función de la OCI, para favorecer a un tercero | Ocultar hallazgos yo resultados de las auditorías lo cual impida identificar prácticas irregulares o corruptas y sus directos responsables que afecten los intereses de la entidad. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Reasignar la función a otro auditor | Documento de reasignación | Jefe de Oficina de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Auditorías reasignadas | No se ha presentado evento de corrupción.
Debilidad en la identificación y aplicación de criterios de auditoria.
Falta de seguimiento en etapa de planeación y ejecución de la auditoria.
|  |  |  | Falta de conocimiento e interiorización del código ética del auditor. | [5 empty] | Adelantar las acciones jurídicas a que haya lugar | Traslado a la autoridad competente | Jefe de Oficina de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Traslados realizados | No se ha presentado evento de corrupción.
Influencia de terceros en la actuación de los profesionales responsables del proceso
| R3 | EVALUACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de revelar o entregar información confidencial | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso y de los colaboradores de la OCI, buscando favorecer intereses particulares | 1. Rara vez | 4. Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Reasignar la función a otro auditor | Documento de reasignación | Jefe de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Auditorías reasignadas | No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Falta de conocimiento e interiorización del código ética del auditor. | [11 empty] | No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Influencia de terceros en la actuación de los profesionales responsables del proceso | [5 empty] | Adelantar las acciones jurídicas a que haya lugar (Disciplinarias, penales o fiscales) | Traslado a la autoridad competente | Jefe de Oficina de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Traslados realizados | No se ha presentado evento de corrupción.
| R4 | GESTIÓN FINANCIERA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para afectar las liquidaciones o registrar dineros que no han ingresado a las cuentas del MEN, con el fin beneficiar a un responsable del pago de los mismos | Favorecimiento propio yo a un tercero en particular. | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Seguimiento mensual mediante Informe de soportes de registro e informe de liquidaciones solicitadas por la entidad con soportes de IBC | Informe mensual de soportes de registro e informe de liquidaciones solicitadas por la entidad con soportes de IBC. | Coordinador del Grupo Recaudo de la SGF | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # Informes realizados / Meta | Se realizó el seguimiento a los controles aplicados para que no se materialice el riesgo, determinando que existen 107 registros realizados durante el primer trimestre por conceptos de Pago en conjunto, reclasificación, Registro de aportes, liquidaciones y devolución. Se verificó de manera aleatoria el 25% de los mismos. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
Favorecimiento propio yo a un tercero en particular.
Influencia de terceros en la actuación de los profesionales responsables del proceso.
Concentración de autoridad.
Posible manipulación de la información del aplicativo de cartera, en la emisión de liquidaciones y generación de certificaciones
| R5 | GESTIÓN FINANCIERA | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por ofrecer intermediación para conceder un beneficio de ley, al que el aportante puede acceder por derecho propio. | Desconocimiento de la ley por parte del aportante. | 2. Improbable | 4. Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Publicar la información en la página WEB del Ministerio , cuando se presente un beneficio de ley . | Informe mensual de beneficios aprobados | Coordinador del Grupo Recaudo de la SGF | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Publicación realizada |  | la actividad será verificada en el próximo periodo de seguimiento
Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso con el fin de realizar un cobro por la realización del supuesto trámite de descuento por parte del servidor MEN.
| R6 | PLANEACIÓN | Direccionar la metodología o la aplicación de los modelos para distribuir recursos del SGP- Educación, de manera que favorezcan intereses particulares. | Actuación indebida por parte de los colaboradores a cargo del proceso buscando el direccionamiento de los modelos. | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Ajustar la metodología de distribución de recursos de acuerdo con las inconsistencias identificadas, si se trata de vigencia actual. | Comparar los resultados de la aplicación de modelos de distribución diseñados, validando históricos de distribución contra aspectos como matrícula por nivel, zona, ETC, presupuesto asignado, entre otros. (Acción realizada conjuntamente por MEN y DNP) | Archivo en Excel con resultados de los modelos aplicados por ETC | Jefe Oficina asesora de Planeación y Finanzas | 2020-01-01 | 2020-09-30 | # de ejercicios de resultado comparativos / total de distribuciones por año | Con el fin de efectuar el proceso de distribución de recursos del SGP, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN planteó escenarios aplicando los modelos de distribución diseñados, los cuales se someten a validación por parte del MEN y DNP y se van ajustando hasta la obtención del documento de distribución final publicado por parte de DNP. Cabe anotar que para la primera fase de distribución de la vigencia, esta tarea se realiza generalmente hacia los últimos meses del año y su versión final es publicada los primeros días del mes de enero. Al corte del primer trimestre, se cuenta con 2 documentos de distribución de recursos, correspondientes al mes de enero (Doc. NO. 40) y febrero (Doc. No. 44) | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Influencia de terceros en la toma de decisiones institucionales. | [5 empty] | Comunicar a la entidad territorial la matrícula reconocida en la distribución, con el propósito que pueda analizar e interponer ante el MEN- dado el caso, peticiones de ajuste. | Comunicaciones de matrícula reconocida enviadas a las ETC | Jefe Oficina asesora de Planeación y Finanzas | 2020-01-01 | 2020-01-31 | # de comunicaciones enviadas a las ETC/ distribuciones de recursos a las ETC efectuadas | Se remiten comunicación a las Entidades Territoriales informando la cuota de distribución y se emiten orientaciones para la ejecución 2020 | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
Manipulación de la información de matrícula, de la metodología o d ela aplicación de los modelos de distribución.
| R7 | PLANEACIÓN | Direccionar la formulación y/o seguimiento a los proyectos de inversión de manera que respondan a intereses particulares. | Inclusión de actividades no asociadas a los objetivos general y específicos de los proyectos , originando una ejecución de recursos inadecuada. | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Ajustar el proyecto de acuerdo con las observaciones a las inconsistencias identificadas, si se encuentra en ejecución. | Desarrollar y mantener un proceso de actualización/ formación al talento humano del MEN en temas de planeación (formulación/ seguimiento a proyectos), que responda a las necesidades identificadas y/o ajustes normativos o metodológicos | Procesos de actualización/formación del talento humano en temas de planeación desarrollados | Jefe Oficina asesora de Planeación y Finanzas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | * Estrategia de comunicaciones desarrollada * Talleres/ reuniones (Convocatoria, Listas de asistencia, presentaciones) | Con base en las orientaciones emitidas por MHCP, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas informó a las áreas técnicas el cronograma y metodología de programación presupuestal vigencia 2021, para la formulación/actualización de sus necesidades de inversión. Al respecto, se tuvieron sesiones con diferentes áreas para revisar las primeras versiones de los escenarios de programación y se dieron recomendaciones en el marco de estas reuniones. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Ausencia o inadecuado seguimiento a los proyectos de inversión | [5 empty] | Adelantar al menos una (1) mesa de trabajo trimestral con las áreas que lideran proyectos de inversión, para presentar los resultados del seguimiento a la ejecución e identificación de alertas y/o necesidades de mejora | Porcentaje de avance en el desarrollo de mesas de trabajo con las áreas que lideran proyectos de inversión | Jefe Oficina asesora de Planeación y Finanzas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | * Ficha seguimiento a proyectos de inversión * Memoria de la reunión con el área líder del proyecto de inversión * Lista de Asistencia | Durante el primer trimestre, la OAPF adelantó seguimiento al proyecto de inversión Transversal (liderado por Sec General) , se realizó el proceso de ajuste al decreto durante este periodo. Por su parte, se ha venido acompañando a las áreas misionales (Básica y superior) en la construcción del ajuste a Decreto para registrar su actualización en el sistema SUIFP del DNP, de manera que puedan dar inicio a los reportes de seguimiento a proyectos de inversión para 2020. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
| R8 | PLANEACIÓN | Inadecuada gestión de la información estadística del sector educativo, vulnerando los principios de integridad, disponibilidad y/o confidencialidad, beneficiando intereses particulares. | Actuación indebida de los colaboradores a cargo del proceso de gestión de la información estadística | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Ajustar la salidas de información generada, de conformidad con las observaciones de inconsistencias identificadas como parte del proceso | Gestionar la firma de Acuerdos de intercambio, Licencias de uso o Carta de compromiso y confidencialidad de la información, por parte de los colaboradores del MEN o terceros que, por su función o delegación, puedan tener acceso a información estadística generada por la OAPF | Acuerdos de intercambio/ Licencias de uso/ Cartas de compromiso y confidencialidad de la información firmadas | Jefe Oficina asesora de Planeación y Finanzas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | No. de Acuerdos de intercambio/ Licencias de uso/ Cartas de compromiso y confidencialidad de información firmadas/ No. de solicitantes autorizados al acceso de información | De conformidad con lo estipulado en los Acuerdos o Convenios suscritos para el intercambio de información y en la periodicidad, condiciones y mecanismos definidos en los anexos técnicos, durante el primer trimestre de la vigencia 2020, se dio cumplimiento a los compromisos con cada una de las entidades y las bases de datos se han cargado en los FTP dispuestos por las entidades para tal fin. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Ausencia o débil proceso auditor de la información estadística |  |  |  |  | Informar a la ciudadanía en general cuando se efectúen ajustes a información previamente publicada | Revisar y aprobar los productos entregados por parte de la interventoría de la auditoría de matrícula relacionados con información de matrícula | Matriz de riesgo y planes de contingencia revisada y aprobada | Jefe Oficina asesora de Planeación y Finanzas | 2020-06-01 | 2020-12-31 | No. de matrices de riesgo del proceso de auditoría de matrícula revisada y aprobada | Esta acción no aplica para el periodo evaluado | la actividad será verificada en el próximo periodo de seguimiento
|  |  |  | Posibilidad de manipular la información estadística. |  |  |  |  | Reportar a los respectivos entes de control, siguiendo el protocolo de seguridad de la información, en los casos que se identifique vulneración de la información | Definir un calendario de publicación en página web institucional, de la información estadística y para datos abiertos | Calendario de publicación de información estadística |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | No. De calendarios de publicación de información publicados | Para el periodo evaluado, se cuenta con el cronograma de publicación en la vigencia 2020, de la información estadística sectorial y para datos abiertos generada durante la vigencia | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
| R9 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a alguien con la emisión de un certificado laboral que no corresponda con el proceso establecido. | Oportunidad de obtener un certificado laboral modificado de acuerdo con los intereses del solicitante. | 1. Rara vez | 4. Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Hacer revisiones aleatorias a los certificados expedidos, y evaluar la completitud de requisitos, tiempo en la generación de documentos y almacenamientos y preservación de los mismos. | Informe estadístico generado por el coordinador del grupo de la revisión aleatoria a los certificados expedidos | Subdirectora de Gestión de Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de certificaciones erróneas Vs. Número de certificaciones revisadas. | 1. Expedición y verificación de la certificación por parte del técnico o profesional. 2. Revisión minuciosa por parte del Jurídico. 4. Aprobación por parte del Coordinador de Grupo o quien haga sus veces . 3. Publicación de la certificación en el sistema para revisión y firma del Coordinador de Grupo o quien haga sus veces. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
- Posible modificación de la documentación o la información contenida en la historia laboral de los servidores.
| R10 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar las novedades de la nómina en beneficio propio o de un tercero. | Debilidad en la responsabilidad para la parametrización del aplicativo | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Seguimiento a las denuncias acerca de alteraciones en la liquidación de la nómina en beneficio de un servidor público. | Desprendibles de nómina | Subdirectora de Gestión de Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de denuncias, quejas o reclamaciones reportados como casos de corrupción. | Consultas periódicas de recepción de denuncias acerca de alteraciones en la liquidación de la nómina. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
Debilidad en la revisión y aprobación de la pre-nómina por parte de las instancias pertinentes.
| R11 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin alterar los resultados en cualquier etapa de un proceso de selección de talento humano para beneficiar a un candidato. | Los profesionales encargados del proceso accedan a favorecer a un candidato por algún interés en particular. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Revisión, actualización, divulgación e implementación del procedimiento de selección estableciendo los puntos de control de los riesgos identificados | Procedimiento actualizado, evidencias de su divulgación | Subdirectora de Gestión de Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Cantidad de etapas ejecutadas en el procedimiento Vs Cantidad de etapas establecidas en el procedimiento | 1. Socialización del procedimiento. 2. Cumplimiento del procedimiento | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
| R12 | GESTIÓN JURÍDICA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ejercer indebidamente la defensa judicial de la entidad. | Dificultades en el acceso a la información | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | 1. Realizar 1 capacitación a las áreas sobre actuación administrativa | Actas de reunión y listado de asistencia | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 1/02/220 | 2020-06-30 | Capacitación realizada | La capacitación se encuentra programada de manera inicial para el mes de junio del 2020. | Se verificará la actividad en el próximo periodo de seguimiento.
|  |  |  | Interpretación equivocada de las consecuencias para la entidad.. | [5 empty] | 2. Contrastar la información solicitada a las áreas y la información entregada por estas | 2 Informes sobre la respuesta de las áreas técnicas a requerimientos de argumentos técnicos. | Coordinador Grupo asuntos contenciosos Oficina Asesora Jurídica | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. de informes realizados/ Sobre No de Informes proyectados | Se realizó revisión a la solicitud de insumos encontrando que el 75% de las solicitudes se cerraron en tiempos dentro del sistema de gestión documental | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo, manipulando la información o incumpliendo los términos de los proceso buscando afectar el resultado del mismo en favor de un tercero. | [5 empty] | 3. Socialización de criterios específicos contenidos en la circular 15 de 2018 | Estrategia de comunicación implementada | Coordinador Grupo asuntos contenciosos Oficina Asesora Jurídica | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Estrategia de comunicación implementada/ estrategias de comunicación proyectada | La circular se encuentra en revisión y actualización; una vez se emita se estructurará la campaña de comunicación.
Manipulación o alteración de la información por parte de las áreas técnicas para ejercer la defensa judicial.
| R13 | GESTIÓN DE SERVICIOS TIC | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por hurtar, o entregar Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma - SGSI | Accesibilidad total a las bases de datos. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Definir roles y perfiles por cargos en los sistemas de información y bases de datos misionales y transaccionales. | Roles y perfiles documentados | Jefe Oficina de Tecnología | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # de sistemas con roles definidos / numero de sistemas del MEN |  | la actividad será verificada en el próximo periodo de seguimiento
|  |  |  | Ataques por hackers. | [8 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  | la actividad será verificada en el próximo periodo de seguimiento
|  |  |  | Virus Informáticos | [5 empty] | Verificar trimestralmente que los roles y perfiles configurados en los sistemas de información y bases de datos estén asignados a los funcionarios de acuerdo a sus cargos y funciones definidos. | % de sistemas de información y bases de datos revisados | Jefe Oficina de Tecnología | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # verificaciones realizadas / programadas |  | La actividad será verificada en el próximo periodo de seguimiento
Ingeniería Social.
Falta de Verificación de vulnerabilidades de la plataforma TICs
Falta de verificación de borrado seguro de equipos de cómputo
Pérdida de equipos tecnológicos con información contenida.
| R14 | SERVICIO AL CIUDADANO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de incumplir la publicación de los actos administrativos | Manipulación o alteración de la información de los actos administrativos, cargada en el sistema. | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Escalamiento de requerimiento de alto nivel - mejoras a la Oficina de tecnología, Fase II SIGAA | Requerimientos técnicos de alto nivel Casos de uso. Citaciones a reuniones con el área de tecnología Actas de reuniones efectuadas | Responsable UAC/ Oficina de Tecnología | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Documento de requerimiento de alto nivel | El área responsable ingresa al sistema de manera diaria y se realiza la revisión de las citaciones, actas de notificación por aviso y comunicaciones. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso, incumpliendo los términos de publicación de los actos administrativos | [11 empty] | Revisión diaria de las constancias de ejecutoria verificando que los términos de Ley sean cumplidos en el caso de haber publicaciones se revisan.
|  |  |  | Realizar de forma incorrecta una ejecutoria | [5 empty] | Puesta en producción de Fases II de SIGAA. | Puesta en Funcionamiento de fase 2 y 3 SIGAA | Responsable UAC/ Oficina de Tecnología | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Funcionamiento de fase 2 y 3 SIGAA | En la actualidad los préstamos de actos administrativos se realizan por medio del SGD de manera virtual.
|  |  |  | No compulsar copias de manera oportuna | [8 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  |  |  | No realizar la publicación de los Actos Administrativos ya sea en la página web o en el diario oficial | [5 empty] | Sensibilización a servidores del Ministerio sobre SIGAA implementación de la 1 Etapa Sensibilización Campaña de sensibilización sobre uso, manipulación y acceso de los actos administrativos del Ministerio de Educación Nacional | Notas publicadas en los canales internos del Ministerio | Responsable UAC | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # sensibilizaciones realizadas / programadas #publicaciones realizadas / programadas |  | La actividad será verificada en el próximo periodo de seguimiento
No tramitar el recurso en el término correspondiente
Aprobar los formatos incorrectos para la publicidad de Actos Administrativos Deterioro de los documentos (rompen, arrugan)
| R15 | SERVICIO AL CIUDADANO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por legalizar documentos de educación superior falsos. | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso al legalizar documentos sin verificar la información existente en los sistemas. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Reporte a la mesa de ayuda cada vez las plataformas asociadas a este trámite se encuentren fueran de servicio. | *Base de datos del sistema de legalizaciones # de Radicado de las mesas de ayuda generadas | Responsable UAC | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # Reporte enviados. | Se reporta cada falla de la plataforma por medio de mesa de ayuda a tecnología para que ellos brinden el soporte técnico requerido | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento.
|  |  |  | Manipulación o alteración de la información de los sistemas. | [5 empty] | solicitar información a la IES y actualizar la plataforma | Las peticiones de información y actualización a las IES y la respuestas a las IES. | Responsable UAC | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # de solicitudes enviadas
[10 empty] | Alimentación de las bases de datos de la plataforma con la información suministrada por las IES | Listas de asistencia | Responsable UAC | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # de respuestas recibidas .
[10 empty] | Requerir a las IES que se verifique la información no reportada en las plataformas de graduados. | # de radicados de las comunicaciones remitidas a las IES | Responsable UAC | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # de solicitudes atendidas por IES / # de solicitudes enviadas a las IES
| R16 | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de acceder, filtrar o emitir información sin autorización | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso, incumpliendo los protocolos establecidos para la publicación de información | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Revisión de los contenidos publicados por parte del Directivo o por el profesional del área correspondiente | Correo electrónico de las aprobaciones de los contenidos a publicar | Jefe Oficina de Comunicaciones | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # contenidos publicados revisados por el área correspondiente/ total de contenidos publicados |  | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento.
|  |  |  | Encubrimiento de información para favorecer a funcionarios del Ministerio. | [8 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento.
[10 empty] | Realizar una campaña de divulgación interna para sensibilizar a los colaboradores del Ministerio de Educación Nacional sobre el Código de Integridad. | Intranet, carteleras electrónicas, protectores de pantalla, pregonero y correo electrónico |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # campaña realizada / total de campaña programa |  | La actividad será verificada en el próximo periodo de seguimiento
| R17 | DISEÑO DE POLITICA E INSTRUMENTOS | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por formular políticas o instrumentos de política pública que favorezcan a un particular o a un interés propio. | No se cuenta con un proceso de gestión del conocimiento que permita documentar las lecciones aprendidas, aciertos y desaciertos misionales; así como socializar al interior de las dependencias y entre dependencias sus procesos | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Realizar al menos dos (2) reuniones de transferencia de conocimiento entre los equipos de los temas de competencia de la Dirección de Primera Infancia | Listados de asistencia / Presentaciones / Documentos | Subdirector de Cobertura de PI / Subdirector de Calidad de PI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de actividades desarrolladas / Número de actividades ejecutadas *100
|  |  |  | Falta instrumento de seguimiento y control al diseño de instrumentos | [5 empty] | Diseñar un (1) instrumento para efectuar el seguimiento y control a las acciones que adelanta la DPI | Instrumento de seguimiento | Subdirector de Cobertura de PI / Subdirector de Calidad de PI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Instrumento de seguimiento | Se ajusta la redacción de la acción propuesta, con el objetivo de mejorar la coherencia entre lo descrito y las acciones que adelanta la Dirección de Primera Infancia. El diseño se alcanzó a terminar en la vigencia 2019. Implementar un (1) instrumento para efectuar el seguimiento y control a las acciones que adelanta la DPI | Se verificará el ajuste en la acción y su implementación en el proximo periodo de seguimiento.
Definir instrumentos incumpliendo el procedimiento documentado en el Sistema Integrado de Gestión - SIG respecto a la participación de los actores involucrados en el proceso
|  |  |  | Selección de modalidades que disminuyen los niveles de transparencia por incumplimiento en los tiempos de planeación | [5 empty] | Definir el 100% de los instrumentos de política a desarrollar durante la vigencia | Acta de reunión / Listado de asistencia | Líder de Calidad | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Acta de reunión | Se propone ajustar la redacción de la acción en función de la planeación estratégica de la DPI para la vigencia 2020. "Definir el 100% de los instrumentos de política a desarrollar durante la vigencia 2020" | Se verificará el ajuste en la acción y su implementación en el proximo periodo de seguimiento.
|  |  |  | Excesiva discrecionalidad en la definición de instrumentos, incumpliendo el procedimiento establecido | [5 empty] | Efectuar al menos una (1) revisión y retroalimentación de los instrumentos generados en la DPI por parte del nivel directivo | Listados de asistencia / Documentos | Subdirector de Cobertura de PI / Subdirector de Calidad de PI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de instrumentos revisados / Número total de instrumentos identificados *100 | Se propone eliminar esta acción debido a que la definición de los instrumentos de política pública que utiliza la Dirección de Primera Infancia se realizó en 2019. | Se verificará la eliminación de la actividad en el proximo periodo de seguimiento
| R18 | EVALUACIÓN DE POLÍTICA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular o entregar información de los resultados de evaluación de política o instrumentos de política, para favorecer a un particular. | Existencia de un procedimiento desactualizado que no contemple las acciones necesarias para la evaluación de política. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Efectuar doce (12) seguimientos al avance de los compromisos definidos en el comité directivo | Seguimiento al Plan de Acción | Director de PI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de actividades desarrolladas / Número de actividades ejecutadas *100
Falta de construcción de lecciones aprendidas en relación a las metodologías que permitan evaluar la Política Publica de Educación.
No está claramente definida una instancia de revisión de los resultados de evaluación de política
Realizar evaluaciones de política sin atender los requerimientos de ley o los procedimientos internos del Ministerio.
Falta de instrumentos objetivos de evaluación actualizados
Actuación indebida por parte de los profesionales mediante la manipulación o alteración de los activos de información existentes de la construcción de la política, de la formulación del instrumento o de la implementación de este (programas y proyectos)
| R19 | IMPLEMENTACION DE POLITICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la realización de asistencias técnicas | Inexistencia de variables objetivas para la planeación y seguimiento de la prestación de la asistencia técnica. (No justificar técnicamente la necesidad de prestar el servicio de asistencia técnica) | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Actualizar y socializar el procedimiento de Asistencia Técnica e incluir el uso de herramientas para el tratamiento de la información digital | Procedimiento actualizado en el SOG Listas de asistencia | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Subdirectora de Desarrollo organizacional y | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Procedimiento actualizado. Socializaciones realizadas / programadas | Subdirección de Fortalecimiento Institucional: El 23 de enero de 2019 se informó por parte de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, la publicación del PROCEDIMIENTO – ASISTENCIA TÉCNICA Código: IP-PR-02 Versión: 04 en el en el Sistema Integrado de Gestión SIG. Mediante correos electrónicos del viernes 15/02/2019 2:49 p. m. y del unes 18/03/2019 9:27 a. m. Se informó los documentos del SIG actualizados en febrero y marzo del 2019, donde se incluía 5. Proceso de Implementación de Política: a) Procedimiento de Asistencia Técnica | Se realizaron las actividades previstas. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso solicitando o aprobando asistencias técnicas que no se requieren | [5 empty] | Definir los requerimientos para iniciar con el pilotaje de la herramienta de programación y seguimiento a la ejecución de la asistencia técnica | Requerimientos definidos | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Subdirectora de Desarrollo organizacional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Requerimientos definidos | La Subdirección de Fortalecimiento Institucional finalizó el pilotaje el 5 de septiembre de 2019 y actualmente se está realizando levantamiento de requerimientos funcionales para CRM en que se proyecta automatizar las actividades del procedimiento de asistencia técnica. la Subdirección de Fortalecimiento Institucional aclara que una vez finalizada la identificación de requerimientos funcionales para la herramienta tecnológica de asistencia técnica, se decidió finalizar el piloto y enviar a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, los requerimientos funcionales que se identificaron. Lo anterior, conforme las funciones que la dependencia tiene asignadas por Ley. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Excesiva discrecionalidad de los funcionarios. | [5 empty] | Iniciar con el piloto de la herramienta de programación y ejecución de la asistencia técnica | 1 Pilotaje de herramienta | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Subdirectora de Desarrollo organizacional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 1 Pilotaje de herramienta | La Subdirección de Fortalecimiento Institucional finalizó el pilotaje el 5 de septiembre de 2019 y actualmente se está realizando levantamiento de requerimientos funcionales para CRM en que se proyecta automatizar las actividades del procedimiento de asistencia técnica. la Subdirección de Fortalecimiento Institucional aclara que una vez finalizada la identificación de requerimientos funcionales para la herramienta tecnológica de asistencia técnica, se decidió finalizar el piloto y enviar a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, los requerimientos funcionales que se identificaron. Lo anterior, conforme las funciones que la dependencia tiene asignadas por Ley. Finalmente, en este periodo se construyó con el acompañamiento de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, un plan de mejoramiento encaminado la puesta en producción e implementación de la herramienta que soportará la operación del procedimiento de Asistencia Técnica al interior del MEN, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Gestión de Proyectos del Proceso de Gestión de Servicios TIC. | Se realizaron las actividades previstas. No se ha presentado evento de corrupción.
[10 empty] | Definición de criterios cuantificables relacionados con las necesidades de ETC que permitan definir indicadores de asistencia técnica | Criterios necesidades de las ETC Indicadores AT | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Criterios necesidades de las ETC Indicadores AT | Por intermedio del Convenio 0059 de 2019 se realizó diagnóstico para 50 ETC, el cual se diseñó desde el estado de las capacidades de la institución, con este se entablaron necesidades y se generaron acciones de corto, mediano y largo plazo con las cuales se fortalecerá a las instituciones. A su vez, se sugirió una batería de indicadores para hacer seguimiento a esta estrategia. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
[10 empty] | Manejo y disposición de las evidencias de las asistencias técnicas realizadas, de acuerdo con el procedimiento | Evidencias documentales de Asistencia técnica | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # evidencias documentales / # asistencias técnicas | La Subdirección de Fortalecimiento Institucional implementó un modelo con el fin de mantener las evidencias documentales relacionadas con la prestación del servicio de asistencia técnica de esta Subdirección, de acuerdo con el procedimiento y haciendo uso de la herramienta One Drive | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
| R20 | IMPLEMENTACION DE POLITICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por permitir la utilización de los recursos asignados a un proyecto, con el fin de beneficiar a un particular. | Inclusión de gastos no identificados en la formulación | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Designar el supervisor / interventor en el 100% de los contratos que adelante la DPI | Contratos / Convenios | Directo de PI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de contratos firmados / Número de total de contratos *100 | Se realiza la designación de los supervisores para cada contrato / convenio que lidera la Dirección de Primera Infancia y sus Subdirecciones. La evidencia se encuentra en el archivo de gestión de la Subdirección de Contratación. Porcentaje de avance a la fecha es del 100% de los contratos liderados por al DPI. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Incumplimiento de los controles de supervisión por debilidades de conocimientos y formación en el ejercicio de la supervisión y el tiempo para el cumplimiento de las obligaciones de la supervisión. | [5 empty] | Definición de requisitos en el 100% de los contratos o convenios que adelante la DPI. Verificación de cumplimiento de requisitos para acceder a contratos y convenios por parte de los oferentes | Contratos / Convenios | Directo de PI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de contratos - convenios con el total de requisitos / Número de total de contratos - convenios *100 | La DPI define lo requisitos en el en el 100% de los contratos o convenios que adelanten sus dependencias. De igual forma se verifica el cumplimiento de cada requisito de los oferentes que tienen intensión de ofrecer sus servicios. La evidencia se encuentra en el archivo de gestión de la Subdirección de Contratación. Porcentaje de avance a la fecha es del 100% de los contratos liderados. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
Influencia de terceros o cartelización de la oferta en la toma de decisiones institucional
Inclusión de beneficiarios que presentan información falsa para ser admitidos dentro de los programas tipo contrato social.
Ejecutar proyectos sin atender los requerimientos de ley o los procedimientos internos del Ministerio.
Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proyecto direccionando la ejecución de recursos
| R21 | IMPLEMENTACION DE POLITICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por manipular u omitir información de control y seguimiento que conllevan a determinar irregularidades que afectan la prestación del servicio educativo para beneficiar a un tercero. | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso al omitir la obligación de informar las irregularidades detectadas en cumplimiento de sus funciones, buscando el beneficio propio o de un tercero. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Capacitar a servidores e instituciones de educación superior, entidades territoriales certificadas y contratistas sobre normatividad y los lineamientos del proceso que enfaticen en los controles y las responsabilidades que se tiene al ejercer actividades relacionadas con la función pública | Listas de asistencia, actas e informes de capacitación, socialización y aplicación | Subdirección de Inspección y Vigilancia Subdirector de Monitoreo y Control | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Una capacitación efectuada a público objetivo | Se han realizado capacitaciones a los colaboradores respecto a la normativa vigente, las responsabilidades como servidores públicos. (Subdirección de Inspección y Vigilancia ES) | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento.
|  |  |  | Influencia de terceros en la toma de decisiones institucional | [5 empty] | Ejecución de visitas de acuerdo a la priorización y programación efectuada. | Actas de visita |  |  |  | Visitas efectuadas de acuerdo con la priorización efectuada. | Para el primer trimestre del año se realizaron 8 vistas de seguimiento en el marco de la función preventiva y 5 Vistas Focalizadas o Integrales. (Subdirección de Inspección y Vigilancia ES)
|  |  |  | Amenazas a servidores o contratistas | [11 empty] | De las visitas a ET del trimestre, fueron priorizadas el 18,42 para ser realizadas por dos o más servidores. (Subdirección de Monitoreo y Control) | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
| R22 | IMPLEMENTACION DE POLITICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de emitir respuestas a solicitudes o trámites sin el cumplimiento de requisitos, con información falsa y/o agilizando la respuesta para favorecer intereses particulares. | Influencia de terceros en la toma de decisiones institucional | 3. Posible | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Realizar procesos capacitación, inducción y reinducción con los colaboradores sobre las responsabilidades al ejercer actividades relacionadas con la función pública. | Listas de asistencia y soportes de capacitación | Dirección de Calidad de PBM Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES Subdirección de Inspección y Vigilancia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # procesos de capacitación e inducción realizados / Programados | Se realizó proceso de inducción con los servidores del grupo de convalidaciones en la que se impartieron instrucciones referente a los posibles hechos de corrupción que se pueden presentar en el desarrollo de sus funciones. Se realizó el proceso de inducción al operador de trámite de visitas de pares, al interventor y a la fiducia con el fin de explicar el proceso de registro calificado y la implicación en términos éticos y legales que tienen estos operadores al contratar con el Ministerio. El 5 de marzo se realizó inducción a los integrantes de la CONACES antiguos y nuevos, en el que se incluyeron temas específicos del trámite de registro, código de ética e implicaciones que tienen el desempeño del rol | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso al omitir verificar los requisitos y/o revisar la información, o incumplir los turnos asignados, en el ejercicio de sus funciones, buscando el beneficio propio o de un tercero.
|  |  |  | Amenazas a servidores o contratistas | [5 empty] | Promover la denuncia en los servidores públicos frente a hechos de corrupción y realizar el acompañamiento y protección a los servidores que denuncian o son amenazados | Registros de promoción de la denuncia y de acompañamiento y protección a los servidores que denuncian | Dirección de Calidad de PBM Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES Subdirección de Inspección y Vigilancia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Registros de promoción | En el proceso de inducción adelantado con el grupo de trabajo se impartieron instrucciones relacionadas con la obligación de denunciar supuesto hechos de corrupción y sobre el apoyo institucional en estos casos. De igual manera en los proceso de inducción adelantados con los operadores e integrantes de las salas de la CONACES se reitera la importancia de la denuncia y los canales por los cuales se deben efectuar. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
El poder discrecional del servidor público.
|  |  |  | Falta de motivación en la toma de decisiones de los profesionales a cargo de la evaluación y/o verificación de la prestación del servicio educativo por poder discrecional | [5 empty] | Implementar revisiones aleatorias con respecto al manejo de los tramites identificando posibles casos de discrecionalidad (y/o falta de motivación en sus decisiones) de servidores para realizar los mismos | Registros de revisiones | Dirección de Calidad de PBM Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES Subdirección de Inspección y Vigilancia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Registros de revisiones | Desde las coordinaciones de los grupos de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, se hace seguimiento periódico a las trámites, verificando el estado y gestión por parte de los funcionarios. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Manipular o alterar la información de los sistemas que soportan los trámites en el MEN. | [5 empty] | Actualizar mediante el acto administrativo el procedimiento, funcionamiento de las Salas de la CONACES, así como las obligaciones de los miembros de las conaces, incluyendo las circunstancias de impedimentos, incompatibilidades e inhabilidades conforme a Ley | Guía de Funcionamiento de las Salas CONACES | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Guía implementada | Se está en proceso de actualización de la Resolución 10414 de 2018 relacionada con la reglamentación de las salas de evaluación de la CONACES y sus integrantes.
[10 empty] | Establecer el Manual de ética de los Pares académicos y miembros de la CONACES | Manual de ética | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Manual implementado | Dentro de proyecto de gestión de pares se contempló dentro de las acciones la reglamentación del rol del par en el que se debe señalar lo relacionado con la ética de este rol. Para lo integrantes de la CONACES este tema quedará contemplado en la actualización de la Resolución 10414 de 2018. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
| R23 | GESTIÓN DE ALIANZAS | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para gestionar alianzas que favorezcan intereses particulares. | Desconocimiento u omisión de la aplicación de los criterios definidos a nivel institucional en términos de suscripción de alianzas, para beneficiar a un oferente. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Socializar al interior del Ministerio los lineamientos de suscripción de alianzas | Nota pregonero, nota mensaje de interés, nota banner | Jefe OCAI Sandra Carolina Chaves - profesional OCAI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 3 mecanismos de socialización (1 pregonero, 1 mensaje de interés masivo, 3 banner) | Se dan las indicaciones de parte del líder del proceso frente a la socialización de los lineamientos de suscripción de alianzas. La socialización se realizará a partir del mes de mayo. | Se verificará el cumplimiento de la actividad en el próximo periodo de seguimiento.
|  |  |  | Influencia de terceros en la toma de decisiones institucional | [5 empty] | Apropiación de los lineamientos de suscripción de alianzas en el equipo de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Acta de reunión y listado de asistencia | Jefe OCAI Sandra Carolina Chaves - profesional OCAI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 1 taller | Está pendiente la programación de un taller con el equipo en donde se revisen los lineamientos y evalué su desempeño a la actualidad. | Se verificará la actividad en el próximo periodo de seguimiento.
[10 empty] | Revisión de antecedentes de los aliados con los que se suscribirá una alianza, que permita conocer su estado frente a entes de control. | Documentos de revisión | Jefe OCAI Sandra Carolina Chaves - profesional OCAI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | soportes de la revisión de antecedentes | Revisión de los antecedentes de cada aliado con los que se han suscrito convenios con el MEN en el transcurso del primer trimestre. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
| R24 | EVALUACIÓN Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para incidir indebidamente en el resultado de una investigación disciplinaria. | 1. Falta de supervisión sobre el desarrollo de las investigaciones y el cumplimiento de términos procesales. | 3. Posible | 4. Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Realizar control trimestral para verificar que no se materialice el riesgo | Informes de seguimiento y control trimestral | Responsable del Proceso de investigaciones Disciplinarias | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # de seguimiento realizados / programados | Se efectuaron tres informes mensuales sobre el desarrollo de las investigaciones y el cumplimiento de términos procesales. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | 2. Influencia de terceros en los resultados de una investigación disciplinaria. | [5 empty] | Comunicar mediante notas en el pregonero o en los medios de comunicación internas del MEN, que como servidor puede denunciar casos de corrupción. | Publicaciones realizadas | Responsable del Proceso de investigaciones Disciplinarias | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # de publicaciones realizadas / programadas | Reportan mediante correo la solicitud tramitada | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
3. La sustitución de personal de planta por contratistas de prestación de servicios para desarrollar la función disciplinaria y posibles actuaciones contrarias a derecho por parte de contratistas.
Investigaciones disciplinarias carentes del material probatorio para tomar decisiones, debida a la mora u omisión por parte de las dependencias del Ministerio, en el suministro de información requerida
Falta de abogados vinculados a la planta personal del Ministerio, para la práctica de pruebas.
|  |  |  | Falta de idoneidad para adelantar un proceso disciplinario. | [5 empty] | Solicitar a la Subdirección de Talento humano la inclusión en el plan de capacitación institucional, la capacitación de servidores públicos del área de Control Interno Disciplinario, para aplicar a cursos. | Solicitud realizada | Responsable del Proceso de investigaciones Disciplinarias | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Solicitud realizada | A la fecha no se ha realizado la solicitud, se evaluó con el equipo para enviarse dentro del segundo trimestre del año. | Se verificara la actividad en el próximo periodo de seguimiento.
| R25 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de hacer uso del conocimiento institucional para favorecer a un particular. | 1. Insuficiencia en la identificación y revisión de los mecanismos existentes y aplicables para proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual del MEN. | 1. Rara vez | 3. Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Revisar los mecanismos y controles en materia de contratación que se aplican para proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual del MEN. | Clausulas ajustadas e implementadas relacionadas con derechos de autor y propiedad intelectual del MEN. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Mecanismos revisados | La Oficina de Innovación Educativa incluye dentro de los anexos de los contratos suscritos el clausulado donde se establece la sesión de derechos de autor del contratista hacia el Ministerio. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento.
2. Intereses subjetivos para no proteger, o proteger como no se debe, derechos de autor
Código: PM-FT-07 Versión: 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

## Criterios (hidden)
[6 empty] | calificacion probabilidad |  | calificacion Impacto
tipo de riesgo | factor de riesgo externo | factor de riesgo interno | Contexto del Proceso | Tipo de impacto | probabilidad |  | impacto |  | riesgo inherente | tipo de control | Probabilidad | Impacto | política de manejo | requiere plan de mejoramiento
Estratégico | Político | Financieros | Diseño del proceso | 5. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. | 5. Casi seguro | 5 | 5. Catastrófico | 5 | Extremo | Preventivo | Directamenta | Directamente | Aceptar el riesgo | Si
Gerencial | Económico y Financiero | Personal | Interacciones con otros procesos | 4. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. | 4. Probable | 4 | 4. Mayor | 4 | Alto | Detectivo | Indirectamenta | Indirectamente | Reducir el riesgo | No
Operativo | Social y Cultural | Procesos | Transversalidad | 5. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados. | 3. Posible | 3 | 3. Moderado | 3 | Moderado |  | No disminuye | No disminuye | Evitar el riesgo
Financiero | Tecnológico | Tecnología | Procedimientos asociados | 4. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 2. Improbable | 2 | 2. Menor | 2 | Bajo |  |  |  | Compartir el riesgo
Tecnológico | Ambiental | Estratégicos | Responsables del proceso | 3. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 1. Rara vez | 1 | 1. Insignificante | 1
Cumplimiento | Legal y Reglamentario | Comunicación Interna | Comunicación entre procesos | 2. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
Imagen / Reputacional | N.A. | N.A. | Activos de seguridad digital del proceso | 1. Credibilidad o imagen / No se afecta la imagen institucional de forma significativa.
Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | N.A. | 5. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días.
Seguridad Digital |  |  |  | 4. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días.
Ambiental |  |  |  | 3. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día.
2. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas.
Corrupción |  |  |  | 1. Operativo / No hay interrupción de las operaciones de la entidad.
5. Legal / Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.
4. Legal / Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.
3. Legal / Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
2. Legal / Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias.
1. Legal / No se generan sanciones económicas o administrativas.
5. Ambientales/Alteraciones catastróficas en el ambiente
4. Ambientales/Alteraciones significativas o sanciones
3. Ambientales/Alteraciones importante o quejas de la comunidad
2. Ambientales/Cambios leves en el ambiente
1. Ambientales/No genera consecuencias
5. Seguridad y Salud en el Trabajo/Una o más fatalidades
4. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad total, permanente
3. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad parcial, permanente > a 10 días
2. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad temporal entre 1 y 10 días
1. Seguridad y Salud en el Trabajo/Lesión leve o menor
5. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar.
4. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.
3. Disponibilidad Información / Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.
2. Disponibilidad Información / Menor
1. Disponibilidad Información / Insignificante
5. Confidencialidad de información/Catastrófico
4. Confidencialidad de información/Mayor
3. Confidencialidad de información/Moderado
2. Confidencialidad de información/Menor
1. Confidencialidad de información/Insignificante
5. Integridad Información/Catastrófico
4. Integridad Información/Mayor
3. Integridad Información/Moderado
2. Integridad Información/Menor
1. Integridad Información/Insignificante