## junio 2018
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Seguimiento a proyectos de inversión - Junio 2018
Entidad | Código BPIN | Nombre del proyecto | Apropiación Vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos | Avance Producto % | Avance Gestión % | Avance Financiero %
MinEducación | 20056500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 191341487800 | 136326939459.68 | 88937882120.97 | 88125458381.97 | 89 | 64 | 46.4812
MinEducación | 20059230000 | IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA | 3439679500 | 3296641238 | 532945094.75 | 532945094.75 | 75 | 13 | 15.494
MinEducación | 20059560000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA | 2315328778 | 2315328778 | 1157664389 | 1157664389 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 20059580000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. | 470099899 | 470099899 | 235049950 | 235049950 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 27063140000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL | 53658921846 | 53658921846 | 26829460923 | 26829460923 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 27063150000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 3547785510 | 3547785510 | 1773892755 | 1773892755 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 27063160000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS | 3841623544 | 3841623544 | 1920811772 | 1920811772 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 27063170000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 966616730 | 966616730 | 483308365 | 483308365 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 27063180000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 1826982941 | 1826982941 | 913491470 | 913491470 | 50 | 50 | 49.9999
MinEducación | 27063190000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 4901006630 | 4901006630 | 2450503315 | 2450503315 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 27063200000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 2404215782 | 2404215782 | 1202107891 | 1202107891 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 27063240000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 3142089918 | 3142089918 | 1571044959 | 1571044959 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 27063250000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 1053494644 | 1053494644 | 526747322 | 526747322 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 27063270000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 1091886988 | 1091886988 | 545943494 | 545943494 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 27063280000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO | 830447309 | 830447309 | 415223655 | 415223655 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 27063300000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | 1361454483 | 1361454483 | 680727242 | 680727242 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 27063310000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA | 2882922911 | 2882922911 | 1441461456 | 1441461456 | 50 | 50 | 50
MinEducación | 2011011000287 | ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA | 500000000 | 302081922 | 202507717.4 | 187804667.4 | 86 | 100 | 40.5015
MinEducación | 2011011000301 | FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA | 11521320500 | 9114874761 | 6039829376.2 | 5962261485.2 | 61 | 142 | 52.423
MinEducación | 2014011000345 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | 725350000000 | 661339319371.84 | 452736561241.14 | 452469659479.64 | 100 | 62 | 62.4162
MinEducación | 2014011000348 | DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS UNIVERSIDADES ESTATALES - ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES LEY 1697 DE 2013 A NIVEL NACIONAL | 74213570023 | 74213570023 | 74213570023 | 74213570023 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 2015011000137 | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA | 20000132826 | 16001093971 | 8917652325.25 | 8642350219.25 | 52 | 45 | 44.5879
MinEducación | 2015011000149 | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA | 12000000000 | 6971020195.21 | 4315929472.85 | 4129690512.85 | 9 | 100 | 35.966
MinEducación | 2015011000209 | CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 544800000000 | 513055429918.91 | 11377640688 | 9025716979 | 17 | 23 | 2.0884
MinEducación | 2015011000237 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA | 31312973323 | 17693300583.77 | 10696270254.09 | 10325739583.09 | 27 | 46 | 34.1592
MinEducación | 2015011000238 | APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA | 1490885700000 | 1101226596655 | 779391105393 | 779391105393 | 69 | 100 | 52.277
MinEducación | 2015011000249 | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA | 170060000000 | 57728538314.4 | 28279959736.6 | 27850964787.6 | 1 | 48 | 16.6294
MinEducación | 2015011000264 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL | 12900000000 | 11683522838.48 | 7187228116.95 | 6984681228.95 | 74 | 0 | 55.7149
MinEducación | 2015011000265 | ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA | 27735043062 | 25055113659 | 859727113 | 826809672 | 8 | 0 | 3.0997
MinEducación | 2015011000266 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL | 3000000000 | 1928385133 | 1036912892.2 | 890478717.2 | 62 | 40.5 | 34.5637
MinEducación | 2015011000268 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL | 14500000000 | 12404459597 | 2648772972.7 | 2586681643.7 | 86 | 21 | 18.2673
MinEducación | 2017011000305 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN TIC PARA LA EDUCACIÓN URBANA Y RURAL NACIONAL | 3600000000 | 2007604673 | 1138915539.65 | 1091674054.65 | 27 | 0 | 31.6365
Fuente: https://spi.dnp.gov.co/