## Dic 2018
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Seguimiento a proyectos de inversión - Diciembre 2018
Entidad | Código BPIN | Nombre del proyecto | Apropiación Vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos | Avance Producto % | Avance Gestión % | Avance Financiero %
MinEducación | 20056500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 184498372971 | 183327143441.9 | 165686470145.95 | 165590119354.95 | 102 | 100 | 89.8037
MinEducación | 20059230000 | IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA | 3439679500 | 3371967743 | 3086638421.85 | 3059301665.85 | 136 | 56 | 89.7362
MinEducación | 20059560000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA | 2315328778 | 2315328778 | 2315328778 | 2315328778 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 20059580000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. | 470099899 | 470099899 | 470099899 | 470099899 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063140000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL | 53658921846 | 53658921846 | 53658921846 | 53658921846 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063150000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 3547785510 | 3547785510 | 3547785510 | 3547785510 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063160000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS | 3841623544 | 3841623544 | 3841623544 | 3841623544 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063170000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 966616730 | 966616730 | 966616730 | 966616730 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063180000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 1826982941 | 1826982941 | 1826982941 | 1826982941 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063190000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 4901006630 | 4901006630 | 4901006630 | 4901006630 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063200000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 2404215782 | 2404215782 | 2404215782 | 2404215782 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063240000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 3142089918 | 3142089918 | 3142089918 | 3142089918 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063250000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 1053494644 | 1053494644 | 1053494644 | 1053494644 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063270000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 1091886988 | 1091886988 | 1091886988 | 1091886988 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063280000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO | 830447309 | 830447309 | 830447309 | 830447309 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063300000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | 1361454483 | 1361454483 | 1361454483 | 1361454483 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063310000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA | 2882922911 | 2882922911 | 2882922911 | 2882922911 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 2011011000287 | ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA | 500000000 | 485451791.2 | 406722194.25 | 406722194.25 | 114 | 100 | 81.3444
MinEducación | 2011011000301 | FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA | 11521320500 | 10999388956 | 10692810380.35 | 10692810380.35 | 94 | 142 | 92.8088
MinEducación | 2014011000345 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | 734899301499 | 734819296736.54 | 733696440552.9399 | 733696440552.9399 | 134 | 100 | 99.8363
MinEducación | 2014011000348 | DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS UNIVERSIDADES ESTATALES - ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES LEY 1697 DE 2013 A NIVEL NACIONAL | 74213570023 | 74213570023 | 74213570023 | 74213570023 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 2015011000137 | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA | 21921100780 | 21894362804 | 21514439843.45 | 21514439843.45 | 102 | 100 | 98.1448
MinEducación | 2015011000149 | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA | 8900000000 | 8890956247.21 | 8161353634.56 | 8161353634.56 | 146 | 100 | 91.7006
MinEducación | 2015011000209 | CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 543700000000 | 543568582636.69 | 374304829646.6 | 374304829646.6 | 29 | 113 | 68.844
MinEducación | 2015011000237 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA | 30312973323 | 30178902723.76 | 25520107129.82 | 25520107129.82 | 97 | 100 | 84.1887
MinEducación | 2015011000238 | APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA | 1514899021607 | 1514899021606 | 1513317661707 | 1513317661707 | 94 | 100 | 99.8956
MinEducación | 2015011000249 | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA | 61125710439 | 60979038600 | 57016681336.83 | 57016681336.83 | 72 | 100 | 93.2777
MinEducación | 2015011000264 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL | 12900000000 | 12895117252 | 12682903512.25 | 12682903512.25 | 98 | 26 | 98.317
MinEducación | 2015011000265 | ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA | 27735043062 | 27734668587 | 25202797125 | 25202797125 | 100 | 98 | 90.8698
MinEducación | 2015011000266 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL | 3000000000 | 2682950926.87 | 2445629661.22 | 2445629661.22 | 95 | 95 | 81.5209
MinEducación | 2015011000268 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL | 14762411145 | 14740597281 | 13973549802.05 | 13973549802.05 | 98 | 100 | 94.6562
MinEducación | 2017011000305 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN TIC PARA LA EDUCACIÓN URBANA Y RURAL NACIONAL | 3421402185 | 3419380381.7 | 2985521841.2 | 2985521841.2 | 103 | 100 | 87.2601
MinEducación | 2018011001110 | APORTES A LAS UNIVERSIDADES ESTATALES- LEY 1873 DE 2017 A NIVEL NACIONAL | 70000000000 | 70000000000 | 70000000000 | 70000000000 | 100 | 100 | 100
Fuente: https://spi.dnp.gov.co/