## Plan de Conservación
Plan de Conservación 2021
Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Avance
|  |  | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Capacitar al personal que administra los archivos en aspectos de conservación, manipulación de los documentos físicos de la Entidad. | 100% de los Administradores de Gestión capacitados | Grupo de gestión documental | 2021-01-15 | 2021-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0%
Realizar campaña comunicativa sobre el plan de conservación | 2 campañas comunicativa en el primer semestre | Grupo de gestión documental | 2021-01-15 | 2021-06-30 | 50% | 50% | 0% | 0%
Monitorear las condiciones de custodia, almacenamiento e infraestructura,humedad relativa, temperatura de los depósitos donde se encuentra la información de la Entidad a cargo de terceros, para dar cumplimiento a la normatividad vigente en esta materia | Un informe mensual de monitoreo de las condiciones de infraesctructura de los depositos | Grupo de gestión documental | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Monitorear las condiciones de saneamiento, limpieza, fumigación y desinfección ambiental de los depositos donde se encuentra la información de la Entidad a cargo de terceros, para dar cumplimiento a la normatividad vigente en esta materia. | Un informe mensual las condiciones de saneamiento limpieza y desinfección ambiental de los depositos | Grupo de gestión documental | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Efectuar la organización de la planoteca de acuerdo a lo parametros archivisticos | Inventario de los materiales cartográficos (planos y mapas) | Grupo de gestión documental | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%

## VERSIONAMIENTO
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | Enero de 2021 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.

## 5. Transparencia y Acceso IP (hidden)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas |  | Programación de metas
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | I TRIMESTRE (Ejecutado) | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | 100% en la actualización de información del año 2020 de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.3 | Realizar revisión del acceso y calidad de la información publicada en la página web como canal de acceso a la información por parte de los ciudadanos de manera permanente. | Información actualizada en la página web del Ministrerio | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP II mensualmente | Subdirección de Contratación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.5 | Consultar proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los proyectos normativos sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.6 | Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo | Todas las dependencias | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.7 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Ministerio en cada periodo | Subdirección de Talento Humano Subdirección de Contratación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.8 | Publicación guías para la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el Ministerio | Guías publicadas | Áreas líederes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100% | 25% | 100%
| 1.9 | Socializar política de conflicto de intereses con los servidores del Ministerio | Capacitación a los servidores del Ministerio | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.10 | Fortalecer procedimiento de atención de solicitudes de los organos de control | 1 proceso apropiado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.11 | Diagnóstico de cumplimiento de requisitos del modelo centrado en la transparencia y la prevención de la corrupción, incluido el soborno | 1 Diagnóstico realizado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.12 | Implementación de curso de transparencia y acceso a la información en escuela corporativa a disposición de los servidores del sector | 1 Curso de transparencia implementado en escuela corporativa | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Implementación de correo para la recepción de denuncias y su seguimiento | 1 correo de denuncias implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 2.2 | Atender las PQRSD radicadas en el MEN en los tiempos establecidos | 100% de las PQRSD radicadas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecánismos de apoyo a la gestión pública | 100% en el cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.2 | Implementar la fase II de la estrategia REPORTATE para la incorporación de indicadores de diversas agendas (ODS, PND, Acuerdo Marco de Implementación, PNDE 2016-26), divulgación de cifras estratégicas y generación de productos de analítica | Indicadores incorporados, actualizados y divulgados en REPORTATE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.3 | Publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.4 | Publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.5 | Publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Avanzar en los ajustes en el portal web del Ministerio, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | Ajustes realizados en el portal | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 4.2 | Seguimiento a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web | Seguimientos de ejecución del plan | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el informe de peticiones generales | 1 informe mensual publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 5.2 | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 5.3 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 5.4 | Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 5.5 | Realizar segumiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | 25% | 50% | 75% | 100%