## Anexo Técnico
ITEM | LINEAS ESTRATEGIAS | PROCESO | PRODUCTO |  | ACCIONES | META | T.H.
1 | 1. Fortalecimiento de la gestión pedagógica con perspectiva de atención integral, en el marco de los MEF | 1.1. Ruta de fortalecimiento de MEF con las ETC | PRODUCTO 1 | 1-Ruta de fortalecimiento de capacidades con las ETC y los establecimientos educativos en la implementación de MEF, | Diseñar la estructura metodológica del fortalecimiento de capacidades de las ETC y los establecimientos educativos, para implementación de los MEF. Construir recurso digital sonoro y audiovisual, que contenga subtitulos, para la divulgación de la estructura metodológica y el fortalecimiento de capacidades de las ETC y los establecimientos educativos, para implementación de los MEF. Este recurso deberá cumplir el protocolo técnico que exige la oficina de innovación y tecnología del MEN. Construi los documentos, protocolos, instrumentos y herramientas necesarios para el desarrollo de las sesiones de trabajo con las ETC y los EE, para que sean utilizados en el aula o espacio virtual desarrollado. | Instituciones Educativas | 1 coordinador pedagógico (A) 3 Asesores expertos en Modelos Educativos Flexibles (cada uno asume la formación de un grupo de 40 directivos docentes y docentes) 1 diseñador Web
|  |  |  | 2-Garantizar una plataforma virtual y/o usar la plataforma Colombia Aprende para la formación a los Directivos docentes y docentes en MEF | El contratista deberá garantizar la implementación de la plataforma (entendida como alojamientos virtuales, el conjunto de plataformas, alojamientos en nube, herramientas digitales, licencias, servicios de TI, entre otros), la cual deberá contar con la capacidad para alojar los recursos con que ya cuenta el MEN en materia de MEF, y los contenidos que se construirán en este proyecto. Garantizar el adecuado funcionamiento y soporte técnico de la plataforma requeridos para potenciar el trabajo de esta, el trabajo remoto entre el MEN y las secretarías de Educación y los Establecimientos Educativos. Crear una red de Directivos docentes y docentes para la dinamización y fortalecimiento de estrategias educativas / MEF. Desarrollar el proceso de formación con Directivos docentes y docentes focalizados. Cada uno de los expertos en modelos educativos flexibles y uno de los asesores pedagógicos es decir 4 profesionales, será responsable de acompañar en el curso virtual a un grupo de 30 personas (entre Directivos docentes y docentes, la proporcionalidad de uno y otro estará a discrecionalidad de la ETC de acuerdo a sus necesidad). Adicionalmente a través de las funciones sustantivas establecidoas en la Ley 30, la IES ampliará la cantidad de Directivos docentes y docentes formados en el curso virtual. | 120 personas formadas en MEF (entre directivos docentes y docentes)
|  |  |  | 3-Propuesta de dotaciones pedagógicas y didácticas para modelos educativos y residencias escolares | Revisar, actualizar y diseñar sistemas integrales de dotaciones pedagógicas y didacticas para la implementación de los MEF y estrategias de permanencia educativa como las residencias escolares. Estos desarrollos deben tener en cuenta fortalecer el desarrollo integral y la inclusión de la población con discapacidad, víctima, y deben tener pertinencia étnica. Formular, concertar, editar, diagramar y publicar el manual y guía de uso de los elementos y materiales pedagógicos que conformen las dotaciones definidas. | N.A. | 1 diseñador del sistema integral de dotaciones
|  |  | PRODUCTO 2 | 4-Ruta metodológica para el fortalecimiento a la gestión escolar y pedagógica con perspectiva de atención integral con los EE focalizados en el marco de a alternancia educativa. | Construcción, implementación y seguimiento de la ruta metodológica para desarrollar la estrategia de fortalecimiento a la gestión escolar y pedagógica integral con los EE focalizados en el marco del retorno gradual a la presencialidad. La ruta deberá incorporar los siguientes elementos: 1-Ajuste y armonización de los protocolos entregados por el MEN para el desarrollo de las sesiones de acompañamiento para Directivos docentes y docentes de cada EE, incluyendo docentes representante de cada una de las sedes que recibieron kit de dotaciones pedagógicas JU. 2-Ajuste y armonización de los protocolos entregados por el MEN para el desarrollo de las sesiones de acompañamiento con los comités de Jornada Unica por cada una de las ETC focalizadas. En los cuales se aborden los siguientes ejes: - Gestión pedagógica y escolar en el retorno gradual y progresivo a la presencialidad – alternancia - Gestión de la Jornada Única en el marco de la atención integral - Fortalecimiento curricular y evaluación formativa en lógica de trayectorias educativas, énfasis en educación inicial y básica primaria en el marco de los enfoques propuestos para Jornada Única y la educación inicial. - Fortalecimiento de los ambientes y estrategias pedagógicas. - Crecimiento y sostenibilidad de preescolar en el marco de la atención integral y Jornada Única como estrategias de calidad educativa y cierre de brechas (transición y retorno a la presencialidad, recuperación de aprendizajes, logro educativo, desarrollo y formación integral). - Reconocimiento y caracterización del contexto, lectura de realidad de cada uno de los EE. - Elaborar y concertar el plan de acompañamiento con cada una de las ETC y EE focalizados. - En modelos educativos flexibles. (aprox 5 sesiones de formación de 5 horas) | 181 Instituciones Educativas aprox 181 directivos docentes aprox 450 docentes (3 por EE) 492 docentes de sedes que recibieron kit de dotaciones pedagógicas JU TOTAL APROX: 1.092 personas aprox 111 profesionales JU de las ETC (3 por ETC) | 1 Coordinador pedagógico (B) 1 Profesional experto en ciencia, tecnología e innovación 1 Profesional experto en educación física, recreación y deportes 1 Profesional experto en educación artística y cultural 1 Facilitador en competencias socioemocionales. 1 Asesor técnico en primera infancia. 1 Asesor técnico en jornada única 2 Facilitadores de acompañamiento pedagogico y didactico virtual/presencial, para realizar el proceso con ETC 22 Facilitadores de acompañamiento pedagogico y didactico virtual/presencial, para realizar el proceso con EE
|  |  |  | 5-1 Esquema operativo para el acompañamiento a Establecimientos Educativos 5.2 Ruta de fortalecimiento a la gestión escolar y pedagógica integral con Secretarías de Educación | Agenda de formación del equipo definida en articulación con el MEN. Portafolio de recursos de apoyo para el acompañamiento con énfasis en la garantía de las trayectorias educativas completas en la educación inicial y la educación básica. Plan operativo de acompañamiento. Fichas de descripción de las buenas prácticas identificadas por región, en coherencia con los criterios definidos entre el MEN y la IES. Documento pedagógico, metodológico y operativo de la ruta de acompañamiento a Establecimientos Educativos en Jornada Única con el esquema de transferencia a las Secretarías de Educación. | 181 Instituciones Educativas
|  |  |  | 6-Informe con el balance general del proceso | Reporte semanal de acompañamiento a ETC y EE con la identificación de alertas y acciones de mitigación de riesgos a desarrollar. Informe cuantitativo y cualitativo de avance mensual del acompañamiento con la descripción de las acciones desarrolladas, logros y retos. Evidencias de sesiones de acompañamiento realizadas (actas). Informe mensual del proceso de articulación realizada con los EE focalizados para adelantar procesos enmarcados en convenio con Ministerio del Deporte. Bases de datos de los docentes, directivos y profesionales de las ETC participantes en el acompañamiento. Informe final nacional y por ETC acompañadas que recoja el proceso realizado con las Secretarías de Educación y con cada uno de los EE focalizados del proceso de acompañamiento realizado, identificando las fortalezas, dificultades, logros del proceso y recomendaciones resultantes sobre el fortalecimiento de la educación inicial, básica y media en jornada única. | 181 Instituciones Educativas
2 | 2. Movilización de la ciudadanía rural para la educación | 2.1 Estrategia de movilización | PRODUCTO 3 | 7-Movilización de la ciudadania rural | • Construir e implementar una estrategia de divulgación y dinamización en las comunidades acerca de la importancia de los procesos educativos para el fortalecimiento de las competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales, así como su impacto en la calidad de vida de la población, lo cual implica sensibilizar, informar y vincular a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, familias, comunidades étnicas, docentes, empresas y gremios y a organizaciones de la sociedad civil, comunitarias, entre otras. • Movilizar a la comunidad educativa de las zonas rurales que favorezca pedagogías de convivencia ciudadana y cohesión de los procesos educativos como catalizadores del desarrollo local, desde el fortalecimiento de la motivación e interés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias para su permanencia en el sistema educativo y generar factores de protección frente a situaciones que puedan vulnerar sus derechos. | 181 EE (se puede sumar los EE que desde Permanencia se estimen pertinentes al proceso) | 1 profesional de movilización 1 diseñador gráfico 1 diseñador WEB 1 producción de contenido, con dominio de temas educativos (para los desarrollos de radio y TV) 1 asesor técnico en primera infancia. 1 asesor técnico en jornada única 1 Profesional experto en ciencia, tecnología e innovación 1 Profesional experto en educación física, recreación y deportes 1 Profesional experto en educación artística y cultural
|  |  |  | 8-Talleres temáticos de profundización presencial y no presencial, diseñados y ejecutados | Diseñar y ejecutar 12 talleres temáticos de profundización presencial y no presencial, para el fortalecimiento y apropiación de las apuestas pedagógicas, así como el uso y apropiación de los kits de materiales pedagógicos por cada uno de los niveles y programas propuestos, dirigidos a docentes y directivos docentes. | 150 Instituciones Educativas aprox 150 directivos docentes aprox 450 docentes (3 por EE) | 1 Coordinador pedagógico (B) 1 Profesional experto en ciencia, tecnología e innovación 1 Profesional experto en educación física, recreación y deportes 1 Profesional experto en educación artística y cultural 1 Facilitador en competencias socioemocionales. 1 Asesor técnico en primera infancia. 1 Asesor técnico en jornada única
|  |  | PRODUCTO 4 | 9-Realización de un evento-encuentro reflexivo nacional final de cierre del proyecto con la participación de todos los actores involucrados alrededor de la movilización de la educación para la ciudadanía en las ruralidades. | Construir la propuesta metodológica y operativa del evento, en donde se incluya la definición de recursos virtuales y digitales que servirán como apoyo de este espacio. Retomar los principales resultados obtenidos a lo largo del acompañamiento por parte del equipo, así como las reflexiones surgidas a lo largo del desarrollo de las diferentes acciones del proyecto, bajo la perspectiva del fortalecimiento de capacidades en torno a la gestión escolar y pedagógica enel marco de la atención integral de establecimientos educativos priorizados de zonas rurales y rurales dispersas. Presentar y acompañar el proceso de socialización de las buenas prácticas con base en las fichas de descripción identificadas por región, en coherencia con los criterios definidos entre el MEN y la IES. | N/A | Todo el equipo.
3 | 3. Atención a población en extraedad de la zona rural y rural dispersa | 3.1 Estrategia para nivelar el desfase edad-grado en escuelas multigrado. | PROD 5 | 10-Estrategia de atención educativa a población en extraedad de aulas multigrado de la zona rural y rural dispersa 11-Estrategia “Nivelemos” adecuada para el desarrollo de una estrategia educativa flexible urbana para la inclusión educativa de población migrantes, víctima, migrante o vulnerable. 12- Curso virtual dirigido a docentes rurales, de aulas multigrado, que les permita la implementación de estrategias de atención a población en extraedad de la zona rural y rural dispersa | Diseño de una estrategia educativa multigrado de nivelación para zona rural y urbana: -Revision bibliográfica -Elaboración de la estrategia educativa multígrado de nivelacion -Ajuste de documentos a partir de la validación de la estrategia -Revisión de estilo de los textos, ilustraciones y diagramaciones de los documentos elaborados Curso virtual dirigido a directivos docentes y docentes para la orientación de la implementación de la estrategia educativa: -Diseño curso virtual de 40 horas (30 de formación y 10 de acompañamiento) -Disposición de una plataforma virtual para la movilización y dinamización del curso virtual -Formación y acompañamiento virtual a 400 directivos docentes, y docentes La estrategia contempla 3 momentos: 1-nivelacion en procesos de lectura, escritura, matematicas , ciencias naturales y sociales 2-nivelación de los grados 4 y 5 3-nivelación de básica secundaria | 405 Directivos docentes y Docentes | 1 coordinador pedagógico (A) 3 Asesores expertos en Modelos Educativos Flexibles 1 cordinador(a) y gestor (a) de especificaciones temas web 1 diseñador gráfico 1 diseñador WEB 1 corrector de estilo y editor/adecuador de contenidos pedagógicos 1 analista de Comunicaciones - Productor audio visual 1 productor de contenido, con dominio de temas educativos (para los desarrollos de radio y TV) 4 disciplinares diseñadores de contenidos pedagogicos (arti 23 ley 115) (Matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales) 3 Facilitadores de acompañamiento pedagógico y didáctico virtual/presencial (1 profesional x aproximadamente 135 directivos docentes y docentes, puede conformar tantos grupos como se requiera. una opcion es 7 grupos de 20 personas que en 4 semanas reciban las 40 horas de formación, asi cada mes puede evacuar un grupo) Apoyo de la IES desde su función sustantiva en el proceso de formación, permitirá la conformación de grupos más pequeños y acompañamientos más personalizados.
|  |  |  | 13-Estrategia de atención educativa a población víctima del conflicto armado mediante la digitalización del MEF Círculos de Aprendizaje 14-Curso virtual dirigido a docentes y directivos docentes sobre la implementación del MEF Círculos de Aprendizaje (versión proyectos) digitalizado para la inclusión de la población víctima. 15-Estrategia pedagógica flexible e híbrida para el fortalecimiento de capacidades, innovación de docentes víctimas o que acompañan población víctimas. | Diseño de la estrategia educativa – pedagógica hibrida dirigida a los directivos docentes y docentes: -Tomar como referencia el modelo educativo flexible Circulos de Aprendizaje -Construir orientaciones a los directivos docentes y docentes para su implementación -La estrategia debe partir del reconocimiento que algunos docentes pueden ser población víctima, por lo cual debe partir del reconocimiento personal de tal condición -el documento de la estrategia debe ser validado y contar con la corrección de estilo y diagramación correspondiente Diseño y puesta en marcha del curso virtual: -Diseño curso virtual de 20 horas dirigido a directivos docentes y docentes -Disposición de una plataforma virtual para la movilización y dinamización del curso virtual -Formación y acompañamiento virtual a 400 directivos docentes, y docentes El presupuesto estimado percapita incluye entre otros: Emisiones televisivas Materiales (4 cartillas de nivelacion y la cartilla de proyecto de vida) Kit (material fungible) | 400 Directivos docentes y Docentes | 1 coordinador pedagógico (A) 3 Asesores expertos en Modelos Educativos Flexibles 1 cordinador(a) y gestor (a) de especificaciones temas web 1 diseñador gráfico 1 diseñador WEB 1 corrector de estilo y editor/adecuador de contenidos pedagógicos 1 asesor en procesos educativos dirigidos a población víctima 1 analista de Comunicaciones - Productor audio visual 1 productor de contenido, con dominio de temas educativos (para los desarrollos de radio y TV) 4 disciplinares diseñadores de contenidos pedagogicos (arti 23 ley 115) (Matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales) 1 Facilitador de acompañamiento pedagógico y didáctico virtual/presencial (puede conformar 14 grupos de 28 personas cada uno, y desarrollar el curso de 20 horas con cada grupo en 2 semanas, o conformar los grupos y periodicidad como sea necesario) Apoyo de la IES desde su función sustantiva en el proceso de formación, permitirá la conformación de grupos más pequeños y acompañamientos más personalizados.
|  |  |  | 16-Modelo híbrido para la implementación de los Ciclos 1-6 de educación de adolescentes y jovenes entre los 15 y 26 años del Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes. | Implementar estrategia educativa híbrida en el ciclo lectivo especial integrado 1 con el Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes a través de medios alternativos dirigido a adolescentes y jóvenes iletrado. Para ello se prestará servicio educativo en CLEI 1 (grados 1, 2 y 3) y se apoyaran de forma general los CLEI 2 al 6. -400 horas presenciales y remotas de alfabetización a 256 personas analfabetas -caracterización del territorio -alistamiento -implementación -evaluación | 490 Personas analfabetas | 1 coordinador pedagógico (A) 3 Asesores expertos en Modelos Educativos Flexibles 1 cordinador(a) y gestor (a) de especificaciones temas web 1 diseñador gráfico 1 diseñador WEB 1 corrector de estilo y editor/adecuador de contenidos pedagógicos 1 asesor en procesos educativos dirigidos a población víctima 1 analista de Comunicaciones - Productor audio visual 1 productor de contenido, con dominio de temas educativos (para los desarrollos de radio y TV) 4 disciplinares diseñadores de contenidos pedagogicos (arti 23 ley 115) (Matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales) El valor percapita, inlcuye a los tutores requeridos para lograr la meta de 490 personas alfabetizadas Apoyo de la IES desde su función sustantiva en el proceso de formación, permitirá llegar a mas personas y lograr acompañamientos más personalizados.