## 2 Racionalización de Trámit
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | Programación de metas
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado y posgrado otorgados en el exterior | Inscrito | Eventualmente, cuando se presentan errores en la expedición del acto administrativo el ciudadano debe solicitar la corrección interponiendo un recurso, lo cual prolonga el tiempo que debe esperar para obtener su conavlidación | Implementar rutinas de inducción, reinducción, entrenamiento y refuerzo para el personal que interviene en el trámite con el fin de mitigar el riesgo de errores por falta de conocimiento. | Evitar errores humanos en el procesamiento de solicitudes y emisión de resoluciones | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento o procedimiento asociado al trámite | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior y Subdirección Desarrollo Organizacional | 25% | 25% | 25% | 25%
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado y posgrado otorgados en el exterior | Inscrito | Eventualmente, cuando se presentan errores en la expedición del acto administrativo el ciudadano debe solicitar la corrección interponiendo un recurso, lo cual prolonga el tiempo que debe esperar para obtener su conavlidación | Incluir en el plan anual de auditorías internas, la realización de auditorías para identificar oportunidades de mejora en las prácticas y procedimientos | Reducir el número de errores a partir de la implementación de las mejoras identificadas en las auditorías | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento o procedimiento asociado al trámite | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, Subdirección Desarrollo Organizacional y Control Interno | 10% | 40% | 40% | 10%
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado y posgrado otorgados en el exterior | Inscrito | En los casos en los que los ciudadanos toman la decisión de estudiar en el exterior sin evaluar si el programa a estudiar es válido por su país o no; incrementa el número de solicitudes que reciben respuesta negativa | Diseñar una estrategia integral para fortalecer el conocimiento de los distintos sistemas académicos entre los estudiantes de último grado de educación media y superior | Aumentar la eficiencia operativa en la gestión del trámite en razón a que las solicitudes llegan con la infomación completa y pertinente. Para el ciudadano el beneficio es la toma de deciones informada | Administrativa | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites en lenguaje claro | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior y Subdirección Desarrollo Organizacional | 25% | 25% | 25% | 25%
Único | 1384 | Legalización de Documentos de Educación Superior | Inscrito | Eventualmente cuando las personas involucradas en el trámite no dominan los protocolos para su gestión y atención, los tiempos de respuesta se incrementan | Implementar rutinas de inducción, reinducción, entrenamiento y refuerzo para el personal que interviene en el trámite con el fin de mitigar el riesgo de errores por falta de conocimiento. | Asegurar que los ciudadanos tengan toda la información y se sientan acompañados durante el desarrollo del trámite | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento o procedimiento asociado al trámite | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano y y Subdirección Desarrollo Organizacional | 25% | 25% | 25% | 25%
Único | 1384 | Legalización de Documentos de Educación Superior | Inscrito | El certificado final en ocasiones tiene errores como la falta de la firma haciendo que este no sea válido, generando retrocesos | Incluir en el plan anual de auditorías internas, la realización de auditorías para identificar oportunidades de mejora en las prácticas y procedimientos | Asegurar que los ciudadanos tengan toda la información y se sientan acompañados | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano y y Subdirección Desarrollo Organizacional | 10% | 40% | 40% | 10%
Único | 1853 | Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media | Inscrito | La información necesaria para el desarrollo del trámite no es clara y asequible para los usuarios lo que hace que se creen PQRSD que podrían evitarse. | Diseñar una estrategia integral para fortalecer el conocimiento sobre este trámite | Agilizar los tiempos de respuesta de las resoluciones para cumplir con la promesa de valor del MEN y los acuerdos hacia los ciudadanos | Administrativa | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites en lenguaje claro | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y media y Subdirección de Desarrollo Organizacional | 25% | 25% | 25% | 25%
Único | 1853 | Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media | Inscrito | Debilidad en las herramientas para el seguimento a la gestión oportuna de las solicitudes que se atienden | Diseñar un plan de trabajo para la optimización de la tecnología que soporta el trámite | Apropiación de recursos para la mejora de las herramientas | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y media Subdirección de Desarrollo Organizacional | 50% | 50%
Único | 1357 | Registro Calificado | Inscrito | El procedimiento del trámite está desactualizado y no incluye aspectos estipulados en decreto 1330 de 2019, sus resoluciones reglamentarias y el sistema de información actualizado a partir de los cambios normativos implementados. | Actualizar el procedimiento del trámite de registro calificado en concordancia con el decreto 1330 de 2019 | Contar con un procedimiento actualizado que ayude agilizar el proceso del trámite | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior y y Subdirección Desarrollo Organizacional | 50% | 50%
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior y y Subdirección Desarrollo Organizacional | 100%
Único | 269 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1339 | Certificación de existencia y representación legal de instituciones de educación superior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100%
Único | 1340 | Certificación de programa académico de instituciones de educación superior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100%
Único | 269 | Certificado de idoneidad del título de postgrado para ascender al grado 14 del escalafón | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100%
Único | 349 | Aprobación del estudio de factibilidad socioeconómica en la creación de instituciones de educación superior estatales u oficiales e indígenas propias | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1338 | Autorización de creación de seccionales de instituciones de educación superior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 367 | Cambio de carácter académico de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1355 | Reconocimiento como Universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica privada u oficial | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1350 | Reconocimiento de Personería Jurídica de las instituciones de educación superior privadas | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1347 | Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1853 | Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media | Inscrito | Se cuenta con la nueva resolución 24302 de 2021 que actualiza el trámite, sin embargo, al interior de la entidad se deben apropiar las mejoras | Implementar un procedimiento interno que documente las actividades establecida en la resolución | Estandarización de las actividades | Administrativa | Mejora del procedimiento | 1/122022 | 2022-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y media | 25% | 25% | 25% | 25%
Único | 1853 | Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media | Inscrito | Se presentan retrasos en la realización de algunas de las tareas al interior del equipo de trabajo interno que realiza el trámite, lo que genera errores a la hora de prestar el servicio | Implementar rutinas de inducción, reinducción, entrenamiento y refuerzo para el personal que interviene en el trámite con el fin de mitigar el riesgo de errores por falta de conocimiento. | Mejorar la atención a los usuarios | Administrativa | Capacitaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y media | 25% | 25% | 25% | 25%
Único | 1853 | Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media | Inscrito | Se presentan retrasos en la realización de algunas de las tareas al interior del equipo de trabajo interno que realiza el trámite, lo que genera errores a la hora de prestar el servicio | Incluir en el plan anual de auditorías internas, la realización de auditorías para identificar oportunidades de mejora en las prácticas y procedimientos | Identificar oportunidades de mejoras | Administrativa | Capacitaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y media | 10% | 40% | 40% | 10%
BORRADOR PARA CONSULTA CIUDADANA
BORRADOR PARA CONSULTA CIUDADANA