## 1.Riesgos de corrupción
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 1. Gestión Institucional de riesgos de corrupción - mapa de riesgos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción y fraude | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la primera etapa para la adopción del Sistema para el Control de la Corrupción y el Fraude establecidos en las normas técnicas nacionales de calidad NTC-ISO37001:2017 “Sistemas de gestión antifraude”, NTC-ISO 31000:2018 y Guía la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas | Un Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100%
| Actualización de la guía de administración de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Guía de administración de riesgos del MEN publicada en el SIG | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 31/06/2024 | 50% | 50% | 50% | 50%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y fraude | Actualizar y versionar los riesgos de corrupción y de fraude de manera conjunta con las dependencias responsables y publicarlas en el SIG y el link de transparencia. | Mapa de riesgos de corrupción y fraude publicados en el SIG y en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción fraude identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Diseñar e implementar la estrategia de socialización y toma de conciencia de riesgos de corrupción, gestión y fraude al interior de la Entidad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Estrategia implementada y divulgada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Acompañamiento a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y fraude, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz. | Mapa de riesgos de corrupción y fraude ajustado, versionado en el SIG y publicado en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción fraude identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y fraude, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos. | Informe de análisis al monitoreo a riesgos de corrupción y fraude | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos de fraude y corrupción del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (identificación de necesidades) teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y fraude, verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción y fraude | Oficina de control interno - OCI | Los 10 primeros días hábiles de enero, mayo y septiembre de 2024 . |  |  | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y fraude en el link de transparencia | Publicación en el link de transparencia del informe de seguimiento. | Oficina de control interno - OCI | Los 10 primeros días hábiles de enero, mayo y septiembre de 2024 . |  |  | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| Publicar los reportes de la evaluación independiente al estado de las acciones estratégicas del Programas de Transparencia y Ética Pública y socializados en el marco de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño contemplados en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015. | Dos reportes publicados en el link de transparencia (abril y octubre) | Oficina de control interno - OCI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%