## 5. Transparencia y Acceso
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los servidores y contratistas en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones. | Una capacitación realizada en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-07-30 |  | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2023 | Diecinueve (19) Guías actualizadas y publicadas en el link de transparencia | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el link de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% |  |  | 100%
| Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en SECOP I, II y tienda virtual conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Cuatro informes de seguimiento a la plataforma SECOP I, II y tienda virtual | Subdirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Estructurar un plan de trabajo para la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II y contratistas del MEN | Cuatro informes de seguimiento a la plataforma SIGEP II y y contratistas del MEN | Subdirección de Talento Humano/ Subdirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Diseñar y publicar en el Sistema Integrado de Gestión el procedimiento para el diligenciamiento del Índice de transparencia y acceso a la información pública ITA | Un procedimiento socializado y publicado en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 |  | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Ética aplicada al servicio publico" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 |  | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobernanza Regulatoria" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 |  | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobierno de Datos" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-10-31 |  | 33.3% | 33.3% | 33.3%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Activos de información actualizada y publicada en el portal GOV.CO | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO 2023 | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 100%
| Actualizar y publicar el esquema de publicación de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Esquema de publicación de información publicado en el portal GOV.CO | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los instrumentos y documentos de la gestión archivística | 1 Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Diseñar la estrategia de divulgación para dar a conocer los esquemas de publicación de la información a los grupos de valor | Estrategia de comunicación implementada | Oficina Asesora de Comunicaciones/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AAA de acuerdo a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) | Plan de trabajo elaborado e implementado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Realizar capacitación al personal del SRC para el manejo de personal con discapacidad visual (INCI) | 100% del personal capacitado manejo de personal con discapacidad visual. | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Establecer un documento de buenas practicas que permita evidenciar las acciones implementadas por el MEN para dar cumplimiento a los Criterios Diferenciales de Accesibilidad | Un documento de buena practica publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | Informes Matriz de cumplimiento normativo ITA publicados en la intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Registrar en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia la auditoría al proceso de compras y contratación de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Un reporte de auditoría publicado en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia | Subdirección de Contratación/ Oficina de control interno | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| Publicar en el link de transparencia los informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Dos informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno publicados en el link de transparencia | Oficina de control interno | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| Registrar en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia los reportes de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Dos informes de debida diligencia cargados en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia (mayo y noviembre) | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%