## 2 Racionalización de Trámit
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | Programación de metas
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Único | 1853 | Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media | Inscrito | Debilidad en las herramientas para el seguimento a la gestión oportuna de las solicitudes que se atienden | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo para el desarrollo de las actividades que permiten la optimización de la herramienta tecnológica que soporta el trámite | Apropiación de recursos para la mejora de las herramientas | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y media Subdirección de Desarrollo Organizacional | 10% | 30% | 30% | 30%
Único | 1384 | Registro Calificado | Inscrito | El procedimiento del trámite está desactualizado y no incluye aspectos estipulados en decreto 1330 de 2019, sus resoluciones reglamentarias y el sistema de información actualizado a partir de los cambios normativos implementados. | Actualizar el procedimiento del trámite de registro calificado en concordancia con el decreto 1330 de 2019 | Contar con un procedimiento actualizado que ayude agilizar el proceso del trámite | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior y y Subdirección Desarrollo Organizacional | 10% | 30% | 30% | 30%
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior y y Subdirección Desarrollo Organizacional | 100%
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1339 | Certificación de existencia y representación legal de instituciones de educación superior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100%
Único | 1340 | Certificación de programa académico de instituciones de educación superior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100%
Único | 269 | Certificado de idoneidad del título de postgrado para ascender al grado 14 del escalafón | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100%
Único | 349 | Aprobación del estudio de factibilidad socioeconómica en la creación de instituciones de educación superior estatales u oficiales e indígenas propias | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1338 | Autorización de creación de seccionales de instituciones de educación superior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 367 | Cambio de carácter académico de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1355 | Reconocimiento como Universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica privada u oficial | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1350 | Reconocimiento de Personería Jurídica de las instituciones de educación superior privadas | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1347 | Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1853 | Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media | Inscrito | Se cuenta con la nueva resolución 24302 de 2021 que actualiza el trámite, sin embargo, al interior de la entidad se deben apropiar las mejoras | Ajustar el procedimiento del trámite, de acuerdo a la resolución No 24302 de 2021 que actualiza el trámite teniendo en cuenta los resultados de la auditoria interna. | Estandarización de las actividades | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 1/122022 | 2022-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y media | 25% | 25% | 25% | 25%
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Eventualmente, cuando se presentan errores en la expedición del acto administrativo el ciudadano debe solicitar la corrección interponiendo un recurso, lo cual prolonga el tiempo que debe esperar para obtener su convalidación | Ajustar el procedimiento del trámite, una vez se obtenga el resultado de la auditoría interna realizada | Reducir el número de errores a partir de la implementación de las mejoras identificadas en las auditorías | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2022-05-02 | 2022-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 0% | 10% | 45% | 45%
Único | 350 | Legalización de Documentos de Educación Superior | Inscrito | El certificado final en ocasiones tiene errores como la falta de la firma haciendo que este no sea válido, generando retrocesos | Ajustar el procedimiento del trámite, una vez se obtenga el resultado de la auditoría interna realizada | Reducir el número de errores a partir de la implementación de las mejoras identificadas en las auditorías | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2022-05-02 | 2022-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano | 0% | 10% | 45% | 45%