## 1. Mapa de Riesgos Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Programación de metas
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Actualizar la resolución de políticas de gestión y operación conforme a la nueva política de administración del riesgo. | Guía Administración del Riesgo actualizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Actualizar de ser necesario los riesgos de corrupción y soborno de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables. | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.2 | Versionar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción y soborno de acuerdo con los ajustes realizados | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción y soborno al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 31/06/2022 | 2022-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.2 | Acompañar a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y soborno producto del proceso de consulta y divulgación y de acuerdo con las solicitudes recibidas por los líderes del proceso | Mapa de riesgo de Corrupción ajustado y publicado en página web | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y soborno, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la ineficacia de los controles, incumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos. | Monitoreo a los riesgos de corrupción y reporte en la herramienta dispuesta por la SDO | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-04-10 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.2 | Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.3 | Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias. | Informe trimestre de gestión de riesgos del MEN. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-04-25 | 2022-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles; así como, el cumplimiento de las acciones. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2021 y enero de 2022 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el link de transparencia | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.3 | Publicar el informe trimestral de la gestión de riesgos presentado al comité institucional de gestión y desempeño y al comité institucional de control interno | informe trimestral de la gestión de riesgos publicado en el link de transparencia | Oficina de Control Interno | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25%

## 2 Racionalización de Trámit
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | Programación de metas
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Único | 1853 | Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media | Inscrito | Debilidad en las herramientas para el seguimento a la gestión oportuna de las solicitudes que se atienden | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo para el desarrollo de las actividades que permiten la optimización de la herramienta tecnológica que soporta el trámite | Apropiación de recursos para la mejora de las herramientas | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y media Subdirección de Desarrollo Organizacional | 10% | 30% | 30% | 30%
Único | 1384 | Registro Calificado | Inscrito | El procedimiento del trámite está desactualizado y no incluye aspectos estipulados en decreto 1330 de 2019, sus resoluciones reglamentarias y el sistema de información actualizado a partir de los cambios normativos implementados. | Actualizar el procedimiento del trámite de registro calificado en concordancia con el decreto 1330 de 2019 | Contar con un procedimiento actualizado que ayude agilizar el proceso del trámite | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior y y Subdirección Desarrollo Organizacional | 10% | 30% | 30% | 30%
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior y y Subdirección Desarrollo Organizacional | 100%
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1339 | Certificación de existencia y representación legal de instituciones de educación superior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100%
Único | 1340 | Certificación de programa académico de instituciones de educación superior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100%
Único | 269 | Certificado de idoneidad del título de postgrado para ascender al grado 14 del escalafón | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 100%
Único | 349 | Aprobación del estudio de factibilidad socioeconómica en la creación de instituciones de educación superior estatales u oficiales e indígenas propias | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1338 | Autorización de creación de seccionales de instituciones de educación superior | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 367 | Cambio de carácter académico de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1355 | Reconocimiento como Universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica privada u oficial | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1350 | Reconocimiento de Personería Jurídica de las instituciones de educación superior privadas | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1347 | Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos | Inscrito | La tarifa actual del trámite se encuentra establecida en pesos colombianos por lo que la resolución 24509 de 2021 realiza el cambio de los valores a Unidades de Valor Tributario - UVT | Disminuir la tarifa actual del trámite, en virtud de lo establecido en la resolución 24509 de 2021 | Generación de ahorro en el costo del trámite | Normativa | Disminución de costos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 100%
Único | 1853 | Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media | Inscrito | Se cuenta con la nueva resolución 24302 de 2021 que actualiza el trámite, sin embargo, al interior de la entidad se deben apropiar las mejoras | Ajustar el procedimiento del trámite, de acuerdo a la resolución No 24302 de 2021 que actualiza el trámite teniendo en cuenta los resultados de la auditoria interna. | Estandarización de las actividades | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 1/122022 | 2022-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y media | 25% | 25% | 25% | 25%
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Eventualmente, cuando se presentan errores en la expedición del acto administrativo el ciudadano debe solicitar la corrección interponiendo un recurso, lo cual prolonga el tiempo que debe esperar para obtener su convalidación | Ajustar el procedimiento del trámite, una vez se obtenga el resultado de la auditoría interna realizada | Reducir el número de errores a partir de la implementación de las mejoras identificadas en las auditorías | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2022-05-02 | 2022-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior | 0% | 10% | 45% | 45%
Único | 350 | Legalización de Documentos de Educación Superior | Inscrito | El certificado final en ocasiones tiene errores como la falta de la firma haciendo que este no sea válido, generando retrocesos | Ajustar el procedimiento del trámite, una vez se obtenga el resultado de la auditoría interna realizada | Reducir el número de errores a partir de la implementación de las mejoras identificadas en las auditorías | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2022-05-02 | 2022-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano | 0% | 10% | 45% | 45%

## 3. Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Componente 3: Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Componente 3 . Rendición de cuentas
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | # | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  | T1 (Corte 31/03/2022) | T2 (Corte 30/06/2022) | T3 (Corte 30/09/2022) | T4 (Corte 31/12/2022) | CIERRE (Al corte 15/01/2023) | TOTAL VIG | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | 1 | Documentar las características de los grupos de valor del MEN identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Documento | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[11 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | 2 | Conformar el equipo de trabajo MEN 2022 que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional del proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | Equipo de trabajo conformado | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 3 | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Porcentaje de implementación de la estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Esquema de publicación de información definido y publicado | X | X | X |  |  | 4 | Definir e informar a la ciudadanía el esquema de publicación de información del MEN | Listado de información publicada y que publicará la Entidad durante la vigencia, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada |  | X | X | X |  | 5 | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales definidos, de la información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en el Portal Educación Rinde Cuentas. | Porcentaje de avance en la producción y divulgación de información en los canales institucionales definidos | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
DIÁLOGO | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | 6 | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Porcentaje de avance del desarrollo del calendario de espacios de diálogo | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
|  |  | X | X |  |  | 7 | Establecer el calendario de implementación de los espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas, aprobarlo y publicarlo | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[5 empty] | X |  | 8 | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de cada espacio
[6 empty] | X | 9 | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | 10 | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información | Porcentaje de implementación de la estrategia de comunicación | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | 11 | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información, canales y mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, a través de los canales institucionales, incluido el Portal Educación Rinde Cuentas, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN, a través de la página web y el Portal Educación Rinde cuentas. | Porcentaje de implementación de mecanismos de interacción con la ciudadanía y grupos de valor del MEN | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | 12 | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y documento | 0 | 1 |  | 0 | N/A | 1 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 0% | 60% | 100% | 100% |  | 100%
RESPONSABILIDAD | Nodo sectorial de rendición de cuentas del sector Educación creado y conformado |  | X | X | X |  | 13 | Conformar el Nodo Sectorial de rendición de cuentas del Sector Educación, y promover su funcionamiento | Conformación y oficialización del Nodo sectorial de Rendición de Cuentas del sector Educación que articule las estrategias de rendición de cuentas del MEN y entidades adscritas y vinculadas, en el marco de las disposiciones del SNRdC y la DAFP. Esta actividad incluye la estructuración de un plan de trabajo sectorial, definición y aplicación de instrumentos de seguimiento a este plan | Nodo sectorial de RdC del Sector Educación conformado | 1 |  | 0% | 0% | N/A | 1 | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Acciones de sensibilización a los grupos de valor del MEN realizadas* |  |  | X | X |  | 14 | Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional y grupos de valor del MEN, en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, mecanismos control social, garantía de derechos, entre otros. Así mismo, esta estrategia incluye la definición y puesta en marcha de un tablero de resultados que permita presentar a la ciudadanía en general, los avances en materia de implementación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Porcentaje de implementación de la estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Ejercicio de control social del sector educación fortalecido |  |  |  | X | X | 15 | Promover la vinculación de las veedurías ciudadanas asociadas a los temas educativos, para el fortalecimiento del control social | Diseño e implementación una estrategia que permita la vinculación de veedurías ciudadanas en la ejecución de ejercicios de seguimiento y evaluación de planes, programas y/o estrategias priorizadas | Porcentaje de implementación de la estrategia de fortalecimiento del control social | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | 16 | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de la DAFP | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 17 | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Documento | 0 | 1 |  | 0 | NA | 1 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 0% | 50% | 100% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 18 | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2022 | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[11 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | 19 | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2022-10-01 | 2023-01-15 | Oficina de Control Interno
[11 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadadana y Rendición de Cuentas generado y publicado* |  |  |  |  | X | 20 | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2022-10-01 | 2023-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[11 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
[10 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 34.41% | 56.47% | 72.06% | 100% |  | 100%
Nota (1): Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y criterios diferenciales Nivel Avanzado (versión 4- Marzo 2021). Formato adaptado para el Ministerio de Educación Nacional
Nota (2): (*) Metas compartidas entre las estrategias de participación ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas.
Elaborado por: MEN- Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Equipo líder Proceso participación ciudadana y rendición de cuentas
Versión: 0- (14/01/2022)

## 4. Atención al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Relizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRSD | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD | Grupo de Atención al Clidadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecimiento de canales de atención e implementación de nuevas estrategias para mejorar la experiencia de usuario | Implementación de un nuevo canal de atenciòn (Whatsapp) | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.2 | Sistematizar la experiencia del Ministerio de Educación Nacional en el relacionamiento con diferentes poblaciones a través de un nuevo Programa de Aprendizaje Virtual en la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal de contacto del Ministerio de Educación Nacional y de las entidades adscritas y vinculadas el enfoque de inclusión y diversidad en la prestación del servicio | 35% de los servidores de planta con certificación del curso de poblaciones diversas | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.2 | Diseñar y difundir mensajes internos para fortalecer la atención del servicio con enfoque incluyente y accesible | 1 pieza comunicativa por mes | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.3 | Actualización de la carta de digno y el protocolo de atención (agregando el nuevo canal) | 1 documento actualizado | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 31/06/2022 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.4 | Fomentar la aplicación de los criterios de accesibilidad a través de un nuevo Programa de Aprendizaje Virtual en la Escuela Corporativa, para que todos los servidores del Ministerio de Educación Nacional y de las entidades adscritas o vinculadas cuentes con criterios y herramientas para dar a conocer información a poblaciones específicas de acuerdo con sus particularidades, necesidades o intereses. | 1 curso diseñado y producido | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.5 | Plasmar la estrategia integral de servicio de la entidad en un nuevo Programa de Aprendizaje Virtual en la Escuela Corporativa, para la promoción del acceso a información, oportuna, clara, completa y con trazabilidad, consistente en los diferentes canales y/o medios de interacción y fortaleciendo el diseño y la mejora de servicios a través de metodologías participativas y de herramientas de análisis de datos de visión 360° que permitan articular y evidenciar las interacciones de la entidad con el ciudadano por cualquier canal de servicio | 1 curso diseñado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar procesos de cualificación a servidores(as), que permitan potencializar las competencias en temas relacionados con Atención al Ciudadano | Realizar 1 Cualificación semestral al pesonal de planta , contratistas, y tererizados de Servicio al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-01-04 | 2022-12-31 |  | 50% |  | 50%
| 3.3 | Aplicar y analizar la encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | Encuesta de satisfacción aplicada y analizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-10-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Publicar en la página web el informe trimestral de PQRSD | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Grupo de Atención al ciudadano | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.2 | Realizar e implementar una estrategía integral que permita fortalecer la cultura del servicio al ciudadano. | 1 estrategia implementada | Grupo de Atención al ciudadano y Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.3 | Realizar e implementar una estrategía para la traducción de documentos técnicos a lenguaje claro. | 1 estrategia implementada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.4. | Documentar y socializar procedimiento de atención de PQRSD para medios de comunicación | Procedimiento documentado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-09-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.5 | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas apartir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio | Proceso mejorado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.6 | Implementar una estrategia integral de servicio de la entidad, apoyada en herramientas como el CRM, para fortalecer el acceso el acceso a información, oportuna, clara, completa y con trazabilidad | 1 estrategia implementada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la satisfacción de las respuestas a las PQRSD | Informe trimestral de resultados publicado | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.1 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | 1 Informe de resultados publicado en el IV trimestre | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.2 | Estandarizar el procediemineto para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia | 1 Documento elaborado y normalizado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.3 | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP | Asistrir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP | Grupo de Atención al ciudadano | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%

## 2 Racionalización de Trámites (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Actualmente el aplicativo no cuenta con las reglas de negocio suficientes para realizar las gestiones de trámite dispuestas en el nuevo Decreto 1330 de 2019 | Implementación de requerimientos de ajuste al sistema de información SACES incluyendo la posibilidad de hacer seguimiento mas en detalle | Seguimiento en tiempo real de como se encuentra la solicitud en la etapa de pre-radicación (Evaluación de Condiciones de calidad) y radicación (evaluación de condiciones de programa). | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | El proceso del trámite se tiene establecido a través del sistema de gestión de calidad, no hay celeridad en los tiempos de respuesta, ni en los procedimientos que se deben seguir | Generar celeridad en el trámite definiendo y optimizando el procedimiento del mismo, estableciendo requisitos, tiempos y resultados. | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad EPBM

## 5. Transparencia y Acceso I.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PROGRAMACIÓN DE METAS
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | 100% en la actualización de información del año 2021 de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. | Información actualizada en el botón de transparencia del MEN | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.3 | Formular y ejecutar el plan de trabajo para la actualización de los contenidos de la página web que regule el derecho de acceso a la información pública | Plan de trabajo elaborado e implementado | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP II mensualmente | Subdirección de Contratación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.5 | Publicar el 100% de las consultas ciudadanas a los proyectos normativos del MEN en la plataforma SUCOP conforme a las directrices del Departamento Nacional de Planeación | Proyectos normativos publicados en SUCOP | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.6 | Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites, otros procedimientos registrados y consulta de acceso a la información actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en el periodo | Todas las dependencias Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.7 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II contratistas del MEN | Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II de funcionarios y contratistas del MEN | Subdirección de Contratación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.8 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II de los servidores del MEN | Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II de servidores del MEN | Subdirección de Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.9 | Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2021 | Guía actualizada y publicada Publicación en la web | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 100% | 50% | 75% | 100%
| 1.10 | Seguimiento a la manifestación de conflicto de intereses de los servidores del Ministerio | Informe de seguimiento sobre los conflictos de intereses reportados | Subdirección de Talento Humano Subdirección de Contratación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.11 | Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 | 1 Sistema Antisoborno implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.12 | Realizar socialización del Manual Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA del MEN | 1 Manual socializado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el botón de transparencia. | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el botón de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 100%
| 2.4 | Implementar el Observatorio de PQRS para el fortalecimiento de la toma de decisiones de la alta dirección basada en el análisis de quejas y reclamos y sugerencias y de las tendencias generadas en las entidades públicas como una manera de incorporar experiencias ciudadanas que permitan crear valor en la entidad. | 1 Observatorio de PQRS implementado | Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 2.5 | Diseñar un Programa de Aprendizaje Virtual en la Escuela Corporativa dedicado al Sistema de Gestión Antisoborno como complemento del Curso de Gestión de la Transparencia, para facilitar la comprensión de los procesos y herramientas para el control de los riesgos de corrupción y de soborno, disponible para los servidores de la entidad y del sector | 1 curso diseñado y producido | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecanismos de apoyo a la gestión pública | 100% en el cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.2 | Continuar con la implementación de la fase II de la estrategia REPORTATE para la incorporación de indicadores de diversas agendas (ODS, PND, Acuerdo Marco de Implementación, PNDE 2016-26), divulgación de cifras estratégicas y generación de productos de analítica | Indicadores incorporados, actualizados y divulgados en REPORTATE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.3 | Actualizar y publicar la matriz de activos de información del MEN | Matriz de activo de información actualizada y publicada en el botón de transparencia | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AAA de acuerdo a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) | Plan de trabajo elaborado e implementado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 4.2 | Realizar capacitación en accesibilidad web a los servidores y contratistas del Ministerio de Educación | 1 Capacitación realizada | Oficina de Tecnologiay Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 50% | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Realizar y ejecutar plan de seguimiento accesibilidad web dando cumplimiento a la Ley 2052 de 2020 y las Resoluciones 1519 y 2893 de 2020. | 1 informe mensual publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%

## 6. Participación Ciudadana
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
COMPONENTE | META/PRODUCTO | # | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
[6 empty] | T1 (Corte 31/03/2022) | T2 (Corte 30/06/2022) | T3 (Corte 30/09/2022) | T4 (Corte 31/12/2022) | CIERRE (Al corte 15/01/2023) | TOTAL VIG | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada* | 1 | Documentar las características de los grupos de valor del MEN identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana | Documento | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional
[6 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | 2 | Conformar el equipo de trabajo MEN 2022 que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional del proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | Equipo de trabajo conformado | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
|  | 3 | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Porcentaje de implementación de la estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Espacios de participación ciudadana del MEN identificados | 4 | Identificar las instancias de participación establecidas y vigentes, bajo el liderazgo de la Entidad, así como aquellas en las que participa como asistente. | Identificación de Instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | Matriz identificación de instancias de participación ciudadana del MEN | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
|  | 5 | Definir y programar las actividades en materia de participación ciudadana que serán realizadas por las instancias de participación bajo el liderazgo de la Entidad. | Programación de las acciones a realizarse durante la vigencia para cada uno de los espacios de participación ciudadana identificados, estableciendo cronogramas de trabajo
|  | 6 | Identificar los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. | Identificación de recursos, alianzas, convenios, programación de presupuesto asociado al desarrollo de actividades que se implementarán para la promoción de la participación ciudadana. Esta actividad incluye la focalización de recursos de inversión en el trazador de la política transversal de Participación Ciudadana.
|  | 7 | Establecer el calendario de programación de espacios de participación ciudadana durante la vigencia, aprobarlo y publicarlo | Generación, validación y publicación del calendario de espacios de participación ciudadana que se implementarán durante la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Espacios de participación ciudadana del MEN implementados y monitoreados | 8 | Ejecutar los espacios de participación según la programación establecida | Desarrollo de los espacios de participación ciudadana por parte de las dependencias misionales y de apoyo responsables de su ejecución | Porcentaje de implementación del monitoreo al desarrollo de espacios de participación ciudadana | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas / Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
|  | 9 | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de participación ciudadana, conforme a la programación establecida | Monitoreo al desarrollo de los espacios de participación ciudadana de acuerdo con el instrumento definido para tal fin. Esta actividad incluye el seguimiento a la ejecución de recursos de inversión focalizados en la política transversal de participación ciudadana.
|  | 10 | Informar a la ciudadanía los avances de los compromisos adquiridos por la Entidad en los espacios de participación ciudadana | Diseño e implementación de una estrategia para presentar a los grupos de valor del MEN los avances de los compromisos adquiridos en los espacios de participación ciudadana
[6 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* | 11 | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información | Porcentaje de implementación de la estrategia de comunicación | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
[6 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100%
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de participación ciudadana, implementados* | 12 | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información, canales y mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, a través de los canales institucionales, incluido el menú Participa y el Portal Educación Rinde Cuentas, que permitan fortalecer la estrategia de participación ciudadana, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad incluye los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN, a través de la página web y el Portal Educación Rinde cuentas. | Porcentaje de implementación de mecanismos de interacción con la ciudadanía y grupos de valor del MEN | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
|  |  |  | Incrementar las visitas al portal educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co como una estrategia para abordar de manera integral, permanente y participativa los procesos de información, diálogo y responsabilidad del Ministerio de Educación y de sus entidades adscritas y vinculadas, de acuerdo con las necesidades y expectativas de los grupos de interés | No de visitas | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-02 | 2022-12-31
[6 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100%
| Acciones de sensibilización a los grupos de valor del MEN realizadas* | 13 | Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional y grupos de valor del MEN, en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, mecanismos control social, garantía de derechos, entre otros. Así mismo, esta estrategia incluye la definición y puesta en marcha de un tablero de resultados que permita presentar a la ciudadanía en general, los avances en materia de implementación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Porcentaje de implementación de la estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
[6 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100%
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* | 14 | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2022-10-01 | 2023-01-15 | Oficina de Control Interno
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generado y publicado* | 15 | Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de participación ciudadana | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2022-10-01 | 2023-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
[5 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 38.5% | 55% | 67.5% | 100% |  | 100%
Nota (1): Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y anexo Criterios diferenciales(versión 4- Mar 2021). Formato adaptado para el Ministerio de Educación Nacional
Nota (2): (*) Metas compartidas entre las estrategias de participación ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas.
Elaborado por: MEN- Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Equipo líder Proceso participación ciudadana y rendición de cuentas
Versión: 0- (14/01/2022)

## 7.Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 7: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
|  |  | Inicio DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Presentar a la Secretaría de la Transparencia, las estrategias implmentadas por el Ministerio para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción en cumplimiento del Pacto por la transparencia | Consolidación de una agenda de trabajo con la secretaria de transparencia | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-03-02 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Realizar el segundo Encuentro Naranja del Sector para crear valor simbólico alrededor de los valores del Código de Integridad del Servidor Púbico | Memoria del Segundo Encuentro Naranja | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-03-02 | 2022-12-31 | 5% | 75%% | 10% | 10%
Desarrollar cinco Cafés para Conversar e Inspirar, en los que toda la entidad se emocione, se informe, se conecte, reflexione y proponga nuevas y mejores maneras de trabajar, informar, cumplir y aportar. | 5 cafés al año | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 50% | 100% | NO APLICA | NO APLICA
Movilizar entre todas las dependencias los componentes clave de la cultura de integridad pública a través del concurso anual que fomenta la adaptación al cambio (Concurso 2022: Oportunidades) | 4 Informes | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Diseñar, ejecutar y evaluar seis retos de innovación para impulsar iniciativas que contribuyan a resolver problemáticas asociadas a la prestación de un servcio volcado al ciudadano y de una gestión apalancada en el modelo de estado abierto | 6 Retos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Implementación del Decreto 088 de 2022 | Formular e implementar la ruta para el cumplmiento del decreto 088 de 2022 que reglamenta la Ley 2052 de 2020 priorizando los trámites de Convalidaciones de titulos de Educación Superior y Convalidaciones de Estudios de Preescolar, básica y media | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Implementar rutinas de inducción, reinducción, entrenamiento y refuerzo para el personal que interviene en el trámite de Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exteriorcon el fin de mitigar el riesgo de errores por falta de conocimiento. | Informe de las estratégias de inducción para los servidores que intervienen en el trámite | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 10% | 40% | 40% | 10%
Diseñar una estrategia integral para fortalecer el conocimiento de los distintos sistemas académicos entre los estudiantes de último grado de educación media y superior para el trámite de Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Informe de la estratégia | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 10% | 40% | 40% | 10%
Implementar rutinas de inducción, reinducción, entrenamiento y refuerzo para el personal que interviene en el trámite con el fin de mitigar el riesgo de errores por falta de conocimiento para el trámite de Legalización de Documentos de Educación Superior | Informe de las estratégias de inducción para los servidores que intervienen en el trámite | Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 10% | 40% | 40% | 10%
Diseñar una estrategia integral para fortalecer el conocimiento sobre el trámite de Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media | Informe de la estratégia | Dirección de Calidad de Preescolar, Básica y Media Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 10% | 40% | 40% | 10%
Implementar rutinas de inducción, reinducción, entrenamiento y refuerzo para el personal que interviene en el trámite con el fin de mitigar el riesgo de errores por falta de conocimiento para el trámite de Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media | Informe de las estratégias de inducción para los servidores que intervienen en el trámite | Dirección de Calidad de Preescolar, Básica y Media Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 10% | 40% | 40% | 10%

## VERSIONAMIENTO
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 2022-01-26 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.
| 2022-01-28 | Versión aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2 | 2022-02-23 | Se ajustan las actividades de las estregias de racionalización de trámites e Iniciativas adicionales, de acuerdo a los lineamientos del DAFP
3 | 2022-09-13 | Se ajusta el porcentaje de cumplimiento y la fecha establecida en el cronograma de entrega del producto de la actividad "Conformar el Nodo Sectorial de rendición de cuentas del Sector Educación, y promover su funcionamiento" la cual ya se encuentra con un cumplimiento del 100%