## RIESGOS
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción y Soborno
CUMPLIMIENTO
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción y soborno | 1.1. | Actualizar la resolución de la política de gestión, desempeño y operación del MEN respecto a los riesgos de corrupción y soborno. | Resolución actualizada y publicada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 50% | 50% | NA | NA
| 1.2. | Actualizar la Guía de Administración de Riesgos del MEN conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP sobre los riesgos de corrupción, incluyendo los aspectos relacionados con los riesgos de los soborno. | Guía de administración de riesgos del MEN publicada en el SIG | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y soborno | 2.1. | Actualizar y versionar los riesgos de corrupción y de soborno de manera conjunta con las dependencias responsables y publicarlas en el SIG y el link de transparencia. | Mapa de riesgos de corrupción y soborno publicados en el SIG y en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción soborno identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción y soborno al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología del mapa de riesgos de corrupción y soborno. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1. | Acompañar a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y soborno, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz. | Mapa de riesgos de corrupción y soborno ajustado, versionado en el SIG y publicado en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción soborno identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.2. | Realizar jornadas interinstitucionales con la Secretaria de Transparencia para la revisión y formulación de estrategias grupales o individuales, para promover la apropiación de los aspectos de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | Documentos ajustados conforme a las recomendaciones (si aplica), actas de reuniones realizadas. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 0% | 0% | 50% | 50%
| 4.3. | Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y soborno, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos. | Monitoreo a los riesgos de corrupción y reporte en la herramienta dispuesta por la SDO | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.4. | Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos de soborno y corrupción del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (identificación de necesidades). | Informe trimestral de gestión de riesgos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y soborno, verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción y soborno | Oficina de control interno - OCI | 1/01/2023 Los 10 primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero del 2024 |  | 0% | 33.33% | 33% | 33%
| 5.2. | Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y soborno. | Publicación en el link de transparencia del informe de seguimiento. | Oficina de control interno - OCI | 1/01/2023 Los 10 primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero del 2024 |  | 0% | 33.33% | 33% | 33%

## TRÁMITES
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Indisponibilidad del módulo de recursos y mejoramiento del módulo de reportes y sede electrónica, falta de interoperabilidad con el sistema SIGAA | Optimización al módulo de reportes y sede electrónica. Implementación del módulo de recursos Operabilidad con el sistema SIGAA | Optimización en los tiempos de respuesta. Mejoras en la trazabilidad del proceso en primera y segunda instancia. Posibilidad de radicar información a través de la sede electrónica. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad
Único | 1384 | Registro Calificado | Inscrito | Ocurrencia de incidentes en diferentes actividades del flujo del trámite de registro calificado. Complejidad normativa para la radicación de trámites de registro calificado (decreto 1330). | Ajustes a las reglas de negocio. Mejoras en la arquitectura de almacenamiento de anexos. Mejora en la generación de reportes. Control de cambios del proceso de notificación. Interoperabilidad con MINSALUD Proceso de designación de PARES académicos. Control de cambio para la implementación de los ajustes normativos, que deben definirse en los niveles de procedimiento y actividades | Optimización en los tiempos de respuesta. Mejoras en la trazabilidad del proceso. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad
Único | 350 | Legalización de Documentos Académicos en Educación Superior | Inscrito | Se realizaron actualizaciones a la plataforma tecnológica que soporta el trámite por tanto se requiere actualizar el procedimiento del trámite | Actualizar el Procedimiento del trámite de Legalización de Documentos Académicos en Educación Superior en concordancia con las mejoras realizadas en el aplicativo | Agilidad en la gestión interna de trámite lo cual permite mayor capacidad de respuesta en las solicitudes presentadas por los ciudadanos | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2023-01-02 | 2022-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | La Resolución 24302 de 2021 que actualiza el trámite convalidaciones en básica, no ha garantizado la respuesta oportuna a los requerimientos radicados ante el Ministerio, lo cual advierte un rezago importante pese a que la nueva normativa se expidió en diciembre de 2021. | Se requiere modificar la competencia para gestionar las solicitudes de convalidaciones en básica, resulta más prudente distribuir la competencia en las Secretarias de Educación, que cuenten con la capacidad administrativa para atender estos asuntos, así también resulta importante fortalecer y simplificar los reconocimientos de títulos y/o estudios provenientes de países firmantes del Convenio Andrés Bello. Es relevante desarrollar un documento técnico que resuelva con suficiencia las casuísticas presentadas en convalidaciones de títulos y/o estudios provenientes de los demás países ajenos al Convenio Andrés Bello. | Se busca distribuir las cargas para la atención de este tipo de trámites, con el fin de reducir la acumulación de solicitudes en una sola entidad que conllevan a las respuestas extemporáneas, si eventualmente varias Secretarias de Educación asumen este rol, será más sencillo resolver volúmenes pequeños de solicitudes. De otro lado, el mayor volumen de solicitudes de convalidación vienen de países del Convenio Andrés Bello-CAB, por lo cual no debe existir la convalidación de títulos y estudios en estas condiciones, se pretende reducir el proceso a una validación que se adelante ante las Instituciones Educativas avaladas para resolver ese tipo de solicitudes. Finalmente, se debe incorporar la normativa atendiendo a lo establecido en el numeral 2 del artículo cuarto de la Resolución 01 del 23 de agosto de 2019 de la Organización del Convenio Andrés Bello, que a su tenor literal establece que “El reconocimiento del último grado, curso o año aprobado y promovido, implicará el reconocimiento de todos los grados curso o años anteriores”. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media

## RENDICIÓN DE CUENTAS
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
Componente : Rendición de Cuentas
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | # | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia - Primer trimestre- corte marzo 31 |  |  | Avances implementación Estrategia - Primer cuatrimestre- corte abril 30 |  |  | Avances implementación Estrategia - Segundo Trimestre- corte junio 30
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  | T1 (Corte 31/03/2023) | T2 (Corte 30/06/2023) | T3 (Corte 30/09/2023) | T4 (Corte 31/12/2023) | CIERRE (Al corte 15/01/2024) | TOTAL VIG | Inicio | Fin |  | Avance T1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance T1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance T2 | Avance Descriptivo | Medio de verificación
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | 1 | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-01-01 | 2023-03-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | 2 | Actualizar el equipo de trabajo MEN 2023 que lidera la estrratégia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estratégia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-01-01 | 2023-03-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[7 empty] | 3 | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31
| Esquema de publicación de información definido y publicado | X | X | X | X | X | 4 | Definir e informar a la ciudadanía el esquema de publicación de información del MEN | Listado de información publicada y que publicará la Entidad durante la vigencia, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. | Esquema de publicación de información publicado en el link de transparencia | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina Aserora de Comunicaciones - Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | X | X | X | X | X | 5 | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales definidos, de la información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en la página web y en el micrositio Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | Espacios e instancias de participación publicados en el calendario de actividades del MEN Publicación del seguimiento trimestral a los espacios e instancias de dialogo en el Menú Participa Publicación del Informe de Rendición de Cuentas Grupos Étnicos | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
DIÁLOGO | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | 6 | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa 4 informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
|  |  | X | X |  |  | 7 | Consolidar y publicar la programacion de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas. | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[5 empty] | X |  | 8 | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de los espacios
[6 empty] | X | 9 | Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | 10 | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información. | 1 Estrategia de comunicación implementada | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | 11 | Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, publicados a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de rendicion de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN, a través de la página web. | informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendicion de cuentas del MEN | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | 12 | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de comunicaciones
RESPONSABILIDAD | Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) |  |  |  | X |  | 13 | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Recopilar, preparar y actualizar la información de las secciones del Menú Participa según los lineamientos establecidos por el DAFP . | Actualización y publicacion de información de las secciones del Menú Participa. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | 14 | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz. | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[7 empty] | 15 | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Publicación del informe de gestión MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | 0 | 1 |  | 0 | NA | 1 | 2023-04-03 | 2023-08-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[7 empty] | 16 | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2022 | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | 17 | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina de Control Interno
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadadana y Rendición de Cuentas generado y publicado* |  |  |  |  | X | 18 | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | Documentación de una buena práctica realizada por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional
[10 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!

## TRANSPARENCIA
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
CUMPLIMIENTO
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.2 | Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información del Ministerio, en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | (1) Matriz de datos de operación actualizada | Todas las dependencias Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.3 | Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2022 | Diecinueve (19) Guías actualizadas y publicadas en la web | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0% | 0%
| 1.4 | Realizar la propusta de inclusión del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad SIG | 1 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el botón de transparencia. | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el botón de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0%
| 2.2 | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gestión Antisoborno" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. | 35% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecanismos de apoyo a la gestión pública | Cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.2 | Mantener actualizado el micrositio de EPBM con la información estadística oficial. | Indicadores actualizados y divulgados en el micrositio de EPBM | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.3 | Actualizar y publicar la matriz de activos de información del MEN | Matriz de activo de información actualizada y publicada en el botón de transparencia | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0% | 50% | 50% | 0%
| 3.4 | Divullgar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación divulgado | Subdirección de Desarrollo Organizacional y Oficina de Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.5 | Acrualizar el cuadro de clasificación documental | Cuadro de clasificación documental actualizado y publicado | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar la traducción en lengua nativa de dos documentos de interes para la ciudadanía. | dos documentos traducidos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 50% | 0% | 50%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Mantener actualizado el link de tanpsarencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | 12 (doce) informes Matriz de cumplimiento normativo ITA publicados en la intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 Componente: participación ciudadana
Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
COMPONENTE | META/PRODUCTO | # | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | Producto | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia - Primer trimestre- corte marzo 31 |  |  | Avances implementación Estrategia - Primer cuatrimestre- corte abril 30 |  |  | Avances implementación Estrategia - Segundo trimestre - corte junio 30 |  |  | Avances implementación Estrategia - Segundo cuatrimestre- corte agosto 31 |  |  | Avances implementación Estrategia - Tercer trimestre - corte septiembre 30
[6 empty] | Trimestre I (Corte 31/03/2023) | Trimestre II (Corte 30/06/2023) | Trimestre III (Corte 30/09/2023) | Trimestre IV (Corte 31/12/2023) | CIERRE (Al corte 15/01/2024) | Cumplimiento vigencia | Inicio | Fin |  | Avance T1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance C1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance T2 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance C2 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance T3 | Avance Descriptivo | Medio de verificación
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana | 1 | Documentar las características de los grupos de valor del MEN identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultados por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-01-01 | 2023-03-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | 2 | Conformación del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional del proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | Equipo de trabajo consolidado para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
|  | 3 | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. Específicamente para la vigencia 2022 se plantea la promoción y seguimiento a la cualificación del equipo de PC y RdC del MEN, en los cursos de la Escuela Corporativa sobre Transparencia y acceso a la información pública y Veedurías Ciudadanas | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31
| Espacios de participación ciudadana del MEN identificados | 4 | Identificar los espacios de participación establecidos y vigentes, bajo el liderazgo de la Entidad, así como aquellas en las que participa como asistente. | Identificación de espacios de diálogo y/o Instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | Matriz consolidada de la identificación de instancias de participación ciudadana del MEN | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
|  | 5 | Definir y programar las actividades en materia de participación ciudadana que serán realizadas como espacios de diálogo y/o instancias de participación bajo el liderazgo de la Entidad. | Programación de las acciones a realizarse durante la vigencia para cada uno de los espacios de diálogo y/o instancias de participación ciudadana identificados.
|  | 6 | Identificar los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociados a las actividades que se implementarán en la Entidad para promover la participación ciudadana. | Identificación de recursos, alianzas, convenios, programación de presupuesto asociado al desarrollo de actividades que se implementarán para la promoción de la participación ciudadana. Esta actividad incluye la focalización de recursos de inversión en el trazador de la política transversal de Participación Ciudadana.
|  | 7 | Establecer el calendario de programación de espacios de participación ciudadana durante la vigencia, aprobarlo y publicarlo | Generación, validación y publicación del calendario de espacios de participación ciudadana que se implementarán durante la vigencia. | Publicación en el link de transparencia del calendario de actividades que incluyan los espacios e instancias de participación del MEN
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Espacios de participación ciudadana del MEN implementados y monitoreados | 8 | Ejecutar los espacios de participación según la programación establecida | Desarrollo de los espacios de participación ciudadana por parte de las dependencias misionales y de apoyo responsables de su ejecución | Publicación del seguimiento trimestral a los espacios e instancias de dialogo en el Menú Participa | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas / Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
|  | 9 | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de participación ciudadana, conforme a la programación establecida | Monitoreo al desarrollo de los espacios de participación ciudadana de acuerdo con el instrumento definido para tal fin. Esta actividad incluye el seguimiento a la ejecución de recursos de inversión focalizados en la política transversal de participación ciudadana.
|  | 10 | Informar a la ciudadanía los avances de los compromisos adquiridos por la Entidad en los espacios de participación ciudadana | Diseño e implementación de una estrategia para presentar a los grupos de valor del MEN los avances de los compromisos adquiridos en los espacios de participación ciudadana
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* | 11 | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información | 1 Estrategia de comunicación implementada | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de participación ciudadana, implementados* | 12 | Disponer y divulgar la información de la gestión de la entidad relevante para los grupos de valor a través de los canales y mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas | Publicación de la información de la gestión de la entidad y diferentes espacios de participación a a través de los canales institucionales, incluido el Menú Participa y el link de Transparencia | Publicación de información en el menú Participa y el link de transparencia | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
| Acciones de sensibilización a los grupos de valor del MEN realizadas* | 13 | Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional y grupos de valor del MEN, en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, mecanismos control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados por trimestre en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* | 14 | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-01 | 2024-01-15 | Oficina de Control Interno
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadadana y Rendición de Cuentas generado y publicado* | 15 | Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de participación ciudadana | Documentación de 1 buena práctica en materia de participación ciudadana | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-01 | 2024-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional
[5 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%

## INICIATIVAS
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 6: Iniciativas adicionales
CUMPLIMIENTO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Iniciativas adicionales | Presentar a la Secretaría de la Transparencia las estrategias implementadas por el Ministerio para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción | Dos (2) informes de la implementación de las estrategias para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 50% | 0% | 50%
| Realizar la propuesta de la feria del conocimiento y la innovación del Sector Educación alrededor de los valores del Código de Integridad del Servidor Público. | Una propuesta de la feria del conocimiento y la innovación del Sector Educación presentada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
| Realizar la propuesta para el Tercer Encuentro Deportivo del Sector como estrategia transversal para apalancar el proceso de transformación cultural en las entidades para aportar a la mejora del Índice de Desempeño Institucional (IDI)a nivel institucional y sectorial. | Una propuesta del Tercer Encuentro Deportivo del Sector presentada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0%

## Versionamiento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 2023-01-16 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente para consulta ciudadana.
2 | 2023-01-25 | Versión aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.