## RENDICION DE CUENTAS
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 3: Rendición de Cuentas
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | T1 (Corte 31/03/2020) | T2 (Corte 30/06/2020) | T3 (Corte 30/09/2020) | T4 (Corte 31/12/2020) | CIERRE (Al corte 15/01) | TOTAL VIG | Inicio | Fin
Transversal | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada | X |  |  |  |  | Caracterizar los grupos de valor del MEN identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento diagnóstico de grupos de valor del MEN en materia de RdC que permita identificar: a) las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC b) los canales de publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión c) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo. | Documento | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-05-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional
[10 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas conformado y capacitado | X |  |  |  |  | Conformar y capacitar un equipo de trabajo institucional que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Actualización del equipo de trabajo del MEN y capacitación en temas relacionados con: a) Generación y producción de información que incluya la gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH b) Fortalecimiento de las capacidades para el diálogo. c) Generalidades de la Gestión de la Rendición de Cuentas | Equipo de trabajo conformado | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-05-31 | Despacho/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[10 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
[9 empty] | Capacitaciones | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 2 | 2020-01-25 | 2020-10-30
[10 empty] | 50% | 50% | 100% | 100% |  | 100%
INFORMACIÓN | Cronograma de publicación de información definido y aprobado |  | X | X |  |  | Definir los temas de interés de rendición de cuentas, proyectar y aprobar el cronograma de publicación de información | Definición de los temas de interés identificados a partir de la caracterización de grupos de valor, la gestión global o general del MEN, resultados y avance en la garantía de derechos, los requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados; proyección y aprobación del cronograma de publicación de información | Documento | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-05-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[10 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Información producida y publicada |  |  | X | X |  | Producir y publicar la información conforme al cronograma establecido | Producción y divulgación de la información en atención a la normativa sobre publicación de información, conforme al cronograma establecido y los mecanismos dispuestos para tal fin | Porcentaje de avance cronograma | 25 | 50 | 75 | 100 | N/A | 100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
|  |  | X | X | X |  | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de información correspondiente a la gestión, resultados y avances institucionales en la vigencia | Diseño e implementación de una estrategia de divulgación de información correspondiente a la gestión, resultados y avances institucionales en la vigencia | Porcentaje de avance implementación estrategia | 25 | 50 | 75 | 100 | N/A | 100 | 2020-01-25 | 2020-12-31
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y con seguimiento |  | X | X |  |  | Definir los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas | Identificación de los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas: a) Sobre los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz), y b) Sobre la gestión general de la entidad y definición de los espacios de diálogo que se implementarán en el desarrollo de la presente estrategia | Porcentaje de avance cronograma | 25 | 50 | 75 | 100 | N/A | 100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones
|  |  |  | X |  |  | Establecer el cronograma de implementación de los espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas, aprobarlo y publicarlo | Generación del cronograma de los espacios de diálogo que se impelementarán en la vigencia, definiendo las características de cada uno, su validación y publicación
[5 empty] | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma establecido y el protocolo definido para tal fin y generación de informe de resultados de implementación de cada espacio
[6 empty] | X | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Protocolo para la implementación de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado |  | X |  |  |  | Poner en marcha un protocolo interno para la implementación de la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. | Definición, aprobación y puesta en marcha de un protocolo estandarizado para la implementación de la ruta a seguir (antes, durante y después) en el desarrollo de los espacios de diálogo programados por la Entidad en el marco de la rendición de cuentas | Documento | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-06-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[10 empty] | 0% | 60% | 100% | 100% |  | 100%
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Informe | 0 | 0 | 1 |  | N/A | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[10 empty] | 0% | 100% | 70% | 100% |  | 100%
RESPONSABILIDAD | Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas |  |  | X | X |  | Preparar y llevar a cabo acciones de capacitación dirigidos a los grupos de valor del MEN en materia de la rendición de cuentas | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados y priorizados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | Capacitaciones | 0 | 1 |  | 0 | N/A | 1 | 2020-04-01 | 2020-08-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[10 empty] | 0% | 60% | 100% | 100% |  | 100%
| Esquema de seguimiento al cumplimiento de compromisos con grupos de valor definido e implementado |  | X | X | X | X | Definir e implementar un esquema de seguimiento institucional al cumplimiento de los compromisos adquiridosc on grupos de valor | Definición de un esquema que permita consolidar los compromisos adquiridos en por el MEN en diferentes espacios de diálogo y hacer seguimiento a los mismos. | Avance en la implementación del esquiema de seguimiento a compromisos con grupos de valor | 10% | 30% | 70% | 100% | N/A | 100% | 2020-01-25 | 2020-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[10 empty] | 10% | 30% | 70% | 100% |  | 100%
| Informe de resultados de implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas realizado |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de cuentas de la Entidad | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2020-10-01 | 2021-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
| Informe de rendición de cuentas de la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz realizado y publicado |  |  |  |  | X | Elaborar el informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y elaboración del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de la DAFP | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
|  |  | X | X | X | X | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de información correspondiente los avances obtenidos por el sector, en el marco del Acuerdo de Paz | Diseño e implementación de una estrategia de divulgación de información correspondiente los avances del sector en el marco del Acuerdo de Paz | Porcentaje avance implementación estrategia | 0% | 100% | 0% | 0% | N/A | 100% | 2020-04-01 | 2020-05-31
[10 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia realizado |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Presentación de los resultados de la auditoría al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
[9 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 27.67% | 63.33% | 77.67% | 100% |  | 100%
Fuente: Función Pública- Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. Manual único de rendición de cuentas v2 Nivel Consolidación. Febrero 2019 Función Pública- Consejería para la Estabilización y Consolidación. Circular Conjunto No 100-006. Diciembre, 2019
Formulado por: MEN- Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Versión 0. Fecha: 10/01/2020