## 1. Mapa de Riesgos Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgo del Ministerio de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública | Guía Administración del Riesgo actualizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 31/06/2021
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y soborno de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables. | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 2.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción y actualizarlo cuando presente modificaciones | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2021-01-31 | 2021-12-30
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-10-30
| 3.2 | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a las solicitudes recibidas por los líderes de proceso | Mapa de riesgo de Corrupción ajustado y publicado en página web | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 3.3 | Divulgar los riesgo de soborno | Socialización Riesgos de soborno | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-06-30
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y aplicar los ajustes a que haya lugar en caso de posibles cambios debidos a la ineficacia de los controles, el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes; así como a las acciones del plan de manejo. | Monitoreo a los riesgos de corrupción y reporte en la herramienta dispuesta por la SDO | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 4.2 | Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2021-02-02 | 2022-01-01
| 4.3 | Incorporar los riesgos reputacionales en la matriz de riesgos de la entidad para considerar el impacto de las acciones u omisiones sobre el valor público que genera el Ministerio. | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de soborno | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2021-02-02 | 2021-12-31
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles; así como, el cumplimiento de las acciones. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2021 y enero de 2022
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno

## 2 Racionalización de Trámit (2)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Los usuarios no tienen claridad acerca del procedimiento lo que genera errores y demoras en las diferentes etapas del trámite | Actualizar el procedimiento que rige el trámite brindando claridad a los usuarios de acuerdo a la actualización en el aplicativo Saces | Conocimiento de cómo se desarrolla el trámite, evitando cometer de errores y generando agilidad en la realización del trámite. | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento o procedimiento asociado al trámite | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Actualmente los usuarios no tienen claridad sobre la documentación requerida, radicación de la documentación y se presentan dificultades para la consecución de la información por las condiciones de cada país. | Establecer a través de un documento técnico que establezca los lineamientos generales para la evaluación académica por parte de CONACES (protocolo de evaluación académica) | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, en la evaluación académico | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento o procedimiento asociado al trámite | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la ES.
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | Actualmente los usuarios no tienen claridad sobre la documentación requerida, radicación de la documentación y se presentan dificultades para la consecución de la información por las condiciones de cada país. | Establecer a través de un documento técnico que establezca los lineamientos generales para la evaluación académica por parte de CONACES (protocolo de evaluación académica) | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, en la evaluación académico | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento o procedimiento asociado al trámite | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la ES.
Único | 350 | Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior | Inscrito | Se presentan inconsistencia con el correo de notificación que informa que el trámite ha finalizado y no indica cómo descargar el documento con el resultado de la legalización | Ajustar el aplicativo para generar instrucciones claras a los usuarios del trámite cuando se descarga el resultado final. | Tener claridad sobre cómo descargar el documento con el resultado de la legalización | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | Actualmente el trámite no cuenta con una normatividad actualizada y acorde a las circustancias actuales de cómo se desarrolla el trámite | Actualizar la resolución que rije el trámite que establezca y de claridad los lineamientos del mismo. | Contar con normativiadad actualizada y que brinde claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del procedimiento o procedimiento asociado al trámite | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Calidad EPBM

## 2 Racionalización de Trámites (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Actualmente el aplicativo no cuenta con las reglas de negocio suficientes para realizar las gestiones de trámite dispuestas en el nuevo Decreto 1330 de 2019 | Implementación de requerimientos de ajuste al sistema de información SACES incluyendo la posibilidad de hacer seguimiento mas en detalle | Seguimiento en tiempo real de como se encuentra la solicitud en la etapa de pre-radicación (Evaluación de Condiciones de calidad) y radicación (evaluación de condiciones de programa). | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | El proceso del trámite se tiene establecido a través del sistema de gestión de calidad, no hay celeridad en los tiempos de respuesta, ni en los procedimientos que se deben seguir | Generar celeridad en el trámite definiendo y optimizando el procedimiento del mismo, estableciendo requisitos, tiempos y resultados. | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 43831 | 44196 | Dirección de Calidad EPBM

## 3. Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 3: Rendición de Cuentas
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | T1 (Corte 31/03/2021) | T2 (Corte 30/06/2021) | T3 (Corte 30/09/2021) | T4 (Corte 31/12/2021) | CIERRE (Al corte 15/01) | TOTAL VIG | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada | X |  |  |  |  | Caracterizar los grupos de valor del MEN identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento diagnóstico de grupos de valor del MEN en materia de RdC que permita identificar: a) las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC b) los canales de publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión c) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo. | Documento | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-06-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[10 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | X |  |  |  |  | Actualizar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Actualización del equipo de trabajo del MEN y capacitación en temas relacionados con rendición de cuentas | Equipo de trabajo conformado | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Despacho/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[10 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
[9 empty] | Capacitaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31
[10 empty] | 50% | 50% | 100% | 100% |  | 100%
| Esquema de publicación de información definido y publicado |  | X | X |  |  | Definir los temas de interés de rendición de cuentas, proyectar y publicar el esquema de publicación de información | Definición de los temas de interés de los grupos de valor. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | validar sdo
[10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Información producida y publicada |  |  | X | X |  | Producir y publicar la información de manera permanente | Producción y divulgación de la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Porcentaje de avance producción y divulgación de información | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
|  |  | x | x | x |  | Implementar estrategia de divulgación | Divulgar la información sobre la gestión, la gestión general del MEN, resultados avances en la garantía de derechos y avances en el acuerdo de paz de acuerdo con la estrategia de comunicación establecida | Implementación estrategia de comunicación | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y con seguimiento |  | X | X |  |  | Definir los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas | Identificación de los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas: a) Sobre los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz), y b) Sobre la gestión general de la entidad y definición de los espacios de diálogo que se implementarán en el desarrollo de la presente estrategia | Porcentaje de avance cronograma | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones
|  |  |  | X |  |  | Establecer el cronograma de implementación de los espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas, aprobarlo y publicarlo | Generación del cronograma de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada uno, su validación y publicación
[5 empty] | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma establecido y el protocolo definido para tal fin y generación de informe de resultados de implementación de cada espacio
[6 empty] | X | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Portal educación rinde cuentas |  | x | x | x |  | Publicar la información relacionado a la gestión y espacios de participación del Ministerio e interactuar con los grupos de valor de forma permanente | Actualizar de manera permanente la información expuesta en el portal e interactuar con los grupos de valor a través del canal diespuesto en el portal | Porcentaje de avance implementación del portal | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Lanzamiento aplicación móvil del Ministerio |  | x | x | x |  | Diseñar e implementar la App del Ministerio | Diseñar e implementar la App del Ministerio que contará con información sobre la gestión del MEN y tendrá una navegación personalizada para cada grupo de valor | Porcentaje de avance implementación de la App | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Informe | 0 | 0 | 1 |  | N/A | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[10 empty] | 0% | 0% | 40% | 100% |  | 100%
RESPONSABILIDAD | Acciones de sensibilización a los grupos de valor realizadas |  |  | X | X |  | Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor del MEN | Realizar acciones de sensibilización, con los grupos de valor identificados y priorizados | Campaña de sensibilización implementada | 0 | 1 |  |  | N/A | 1 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[10 empty] | 0% | 30% | 60% | 100% |  | 100%
| Informe de resultados de implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas realizado |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de cuentas de la Entidad | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2020-10-01 | 2021-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
| Informe al congreso 2020-2021 |  |  |  |  | x | Elaborar y publicar el informe al congreso 2020-2021 | Preparar, consolidar y elaborar el informe al congreso 2020-2021 | Documento | 0 | 0 | 1 |  | NA | 1 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[10 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 100%
| Informe anual de cierre de gestión 2021 |  |  |  |  | x | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión 2021 | Preparar, consolidad y elaborar el informe anual de cierre de gestión 2021 | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
| Informe de rendición de cuentas de la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz realizado y publicado |  |  |  |  | X | Elaborar el informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y elaboración del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de la DAFP | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
[10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia realizado |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Presentación de los resultados de la auditoría al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2020-10-01 | 2022-02-15 | Oficina de Control Interno
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
| Fortalecer el portal educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co como una estrategia para abordar de manera integral, permanente y participativa los procesos de información, diálogo y responsabilidad del Ministerio de Educación y de sus entidades adscritas y vinculadas, de acuerdo con las necesidades y expectativas de los grupos de interés |  |  |  |  | X | Elaborar informe trimestral de la información publicada en el portal educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co | Fortalecer la información y tener contacto permanente con los grupos de interés | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Planeación y Finanzas
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
[8 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO |  | 29.38% | 42.5% | 62.5% | 100% |  | 100%

## 4. Servicio al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Informe Mensual De Gestión de PQRSD por dependencia | Informe de PQRS mensual | Grupo de Atención al Clidadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.2 | Informe Trimestral con radicados extemporaneos De Gestión de PQRSD por dependencia | Elaborar y remitir informe trimestral a la SDO y Control Interno de las dependencias que registren menos del 97% oportunidad en la respuesta de PQRSD | Grupo de Atención al Clidadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.3 | Diseñar Sistema de Reportes de PQRSD | Sistema diseñado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecimiento de canales de atención e implementación de nuevas estrategias de contacto | Implementaciòn de un nuevo canal de atenciòn Call Back | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 2.2 | Diseñar e implementar campaña de divulgación para la atención del servicio con efonque diferencial | 2 Campañas en el año elaboradas y divulgadas | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 2.3 | Actualización de lo protocolos de atención al ciuadano | 1 documento actualizado | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Adelantar procesos de cualificación a servidores(as), que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con Atención al Ciudadano | Realizar 1 Cualificación trimestral al pesonal de planta , contratistas, y tererizados de Servicio al Ciudadano capacitados en Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.2 | Diseñar estrategia interna para el personal tercerizado de Servicio al Ciuadadano realicen el curso: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" | Personal del Centro de Contacto, Font Offiece, Personal de archivo | Grupo de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.2 | Participar en las capacitaciones del programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Minsiterio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atención al Ciudadano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.3 | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | Encuesta de satisfacción aplicada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar y publicar informes trismestrales de PQRSD que llegan a la entidad | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Grupo de Atención al ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 4.2 | Diseñar campaña interna sobre las PQRSD. | 1 mensaje trimestral | Grupo de Atención al ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 4.3 | Diseñar y difundir mensajes internos, para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano. | 2 Campañas presentadas en el año | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.4 | Socializar y divulgar la guía de implementación de política de Servicio al Ciudadano | 1 Campaña de Socialización | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.5 | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas apartir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio | Proceso mejorado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% | 33% | 66% | 100%
| 4.6 | Implementar una estrategia integral de servicio de la entidad, garantizando el acceso a información, oportuna, clara, completa y con trazabilidad, consistente en los diferentes canales y/o medios de interacción y fortaleciendo el diseño y la mejora de servicios a través de metodologías participativas y de herramientas de análisis de datos de visión 360° que permitan articular y evidenciar las interacciones de la entidad con el ciudadano por cualquier canal de servicio. | 1 estrategia implementada | subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe de resultados publicado | Grupo de Atención al Ciudadano - | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 50% | 50%
| 5.2 | Asistrir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP | Asistrir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP | Grupo de Atención al ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%

## 5. Transparencia y Acceso IP
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | 100% en la actualización de información del año 2020 de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.3 | Realizar revisión del acceso y calidad de la información publicada en la página web como canal de acceso a la información por parte de los ciudadanos de manera permanente. | Información actualizada en la página web del Ministrerio | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP II mensualmente | Subdirección de Contratación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.5 | Consultar proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los proyectos normativos sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.6 | Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo | Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.7 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Ministerio en cada periodo | Subdirección de Talento Humano Subdirección de Contratación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.8 | Implementación Guias de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Informe de avance informe seguimiento estrategias de apalancamiento o cierre de brechas | Áreas líederes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.8 | Publicación guías para la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el Ministerio | Guías publicadas | Áreas líederes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
| 1.9 | Socializar política de conflicto de intereses con los servidores del Ministerio | Capacitación a los servidores del Ministerio | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.10 | Fortalecer procedimiento de atención de solicitudes de los organos de control | 1 proceso apropiado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.11 | Diagnóstico de cumplimiento de requisitos del modelo centrado en la transparencia y la prevención de la corrupción, incluido el soborno | 1 Diagnóstico realizado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.12 | Realizar campañas de participación de los servidores en el curso virtual Gestión de la Transparencia, de la Escuela Corporativa para los s | 20% para 2021 de Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Adoptar una práctica en materia de estrategias antisobornode acuerdo con lo establecido en el Pacto por La Transparencia firmado en 2020 , especialmente en lo relacionado con el proceso de denuncias establecido con la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. | 1 canal antifraude y de denuncia segura para el ciudadano, protegiendo al denunciante | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 2.2 | Implementación del Manual de RITA | 1 Manual implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 2.4 | Articular con el Laboratorio de Innovación del Ministerio de Educación Nacional para el uso de sus metodologías en la formulación de soluciones a problemas de gestión pública asociados con la mitigación del riesgo y la apropiación de los valores del código de integridad. | Estrategia de apropiación del codigo de integridad | Subdirección de Talento Humano y Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 2.5 | Implementar el Observatorio de PQRS para el fortalecimiento de la toma de decisiones de la alta dirección basada en el análisis de quejas y reclamos y sugerencias y de las tendencias generadas en las entidades públicas como una manera de incorporar experiencias ciudadanas que permitan crear valor en la entidad. | 1 Observatorio de PQRS implementado | Unidad de Atención al Ciudadano y subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 2.6 | Atender las PQRSD radicadas en el MEN en los tiempos establecidos | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecánismos de apoyo a la gestión pública | 100% en el cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.2 | Implementar la fase II de la estrategia REPORTATE para la incorporación de indicadores de diversas agendas (ODS, PND, Acuerdo Marco de Implementación, PNDE 2016-26), divulgación de cifras estratégicas y generación de productos de analítica | Indicadores incorporados, actualizados y divulgados en REPORTATE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.3 | Publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.4 | Publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.5 | Publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Avanzar en los ajustes en el portal web del Ministerio frente a los criterios del nivel AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) | Ajustes realizados en el portal | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 4.2 | Seguimiento a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web | Seguimientos de ejecución del plan | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD generales | 1 informe mensual publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 5.2 | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 5.3 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 5.4 | Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 1/01/202 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 5.5 | Realizar segumiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%

## 6. Participación Ciudadana
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
COMPONENTE | META/PRODUCTO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
[5 empty] | T1 (Corte 31/03/2021) | T2 (Corte 30/06/2021) | T3 (Corte 30/09/2021) | T4 (Corte 31/12/2021) | CIERRE (Al corte 15/01) | TOTAL VIG | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada | Caracterizar los grupos de valor del MEN identificando su nivel de participación en el ciclo de la gestión, así como temas de interés y preferencias en materia de participación ciudadana | Identificación de los grupos de valor asociados a cada uno de los ciclos de la gestión, sus intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión de información consultada por estos grupos | Documento | 1 |  |  | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-06-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional
[5 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | Actualizar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Actualización del equipo de trabajo del MEN y capacitación en temas relacionados con participación ciudadana | Equipo de trabajo conformado | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Despacho/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[5 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
|  |  |  | Capacitaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Programación de los espacios de participación de la entidad divulgada | Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Identificación de Instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
|  | Identificar las actividades (presenciales y/o virtuales) adelantadas/programadas por la Entidad, en los que se involucren espacios de participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión y establecer el cronograma anual de participación ciudadana | Identificación de las actividades desarrolladas por la Entidad que potencialmente involucren o puedan involucrar participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento o evaluación) , objetivo de la actividad, grupo de valor al que están dirigidas, establecimiento de metas y cronograma
|  | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. | Identificación de recursos, alianzas, convenios, programación de presupuesto asociado al desarrollo de actividades que se implementarán para la promoción de la participación ciudadana
|  | Validar y divulgar la programación de los espacios de participación de la entidad vigencia 2021 | Validación y divulgación del programa de espacios de participación a través de los mecanismos institucionales definidos para tal fin
[5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Ejecución y Seguimiento a los espacios de participación programados | Ejecutar los espacios de participación según la programación establecida | Desarrollo de los espacios de participación por parte de las dependencias misionales y de apoyo responsables de su ejecución | Documento | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 25/01/202 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuenta / Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
|  | Realizar el seguimiento trimestral de las espacios de participación lideradas por el Ministerio | Seguimiento a los espacios de participación según los reportes de las dependencias misionales y de apoyo responsables de la ejecución |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
| Informe de resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana generado | Hacer seguimiento y analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados durante la vigencia | Seguimiento a las acciones definidas en la estrategia de participación ciudadana | Documento | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100 | 2021-01-25 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
[5 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100%
|  |  | Evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana, que se incorpora al informe de rendición de cuentas general de la entidad. | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-12-01 | 2022-01-15
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
| Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia generado | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Presentación de los resultados de la auditoría al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2021-10-01 | 2022-01-15 | Oficina de Control Interno
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
|  |  |  | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 46.25% | 62.5% | 68.75% | 100% |  | 100%

## 7.Iniciativas Adicionales
Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
|  |  | Inicio DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Desarrollar una agenda conjunta de trabajo con la Secretaría de la Transparencia, para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción. | Consolidación de una agenda de trabajo con la secretaria de transparencia | subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
realizar transferencia de conocimiento a través de diferentes metodologías, se entreguen herramientas de apropiación e implementación de las diferentes políticas de cada una de las dimensiones de MIPG a las entidades adscritas y vinculadas. | 1 encuentro sectorial trimestralmente | subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
realizar diez Cafés para Conversar e Inspirar, en los que toda la entidad se emocione, se informe, se conecte, reflexione y proponga nuevas y mejores maneras de trabajar, informar, cumplir y aportar. | 10 cafes al año | subdirección de Desarrollo Organizacional | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%

## VERSIONAMIENTO
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | Enero de 2021 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.