## Tabla_Tareas
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2019
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Id | Activo | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
1 | Sí | Plan de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información | 63,88 días | 18 octubre 2019 8:00 a. m. | 15 enero 2020 6:00 p. m.
2 | Sí | Realizar Diagnostico | 10 días | 18 octubre 2019 9:00 a. m. | 31 octubre 2019 7:00 p. m. |  | Oficina de Tecología y sistemas de información
3 | Sí | Elaborar alcance del Plan de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información | 5 días | 1 noviembre 2019 9:00 a. m. | 7 noviembre 2019 7:00 p. m. | 2 | Oficina de Tecología y sistemas de información;Subdirección de desarrollo organizacional
4 | Sí | Realizar identificación de los riesgos con los lideres del proceso de acuerdo al plan de implementación del SGSI | 20 días | 8 noviembre 2019 9:00 a. m. | 5 diciembre 2019 7:00 p. m. | 3 | Oficina de Tecología y sistemas de información;Subdirección de desarrollo organizacional
5 | Sí | Entrevista con los lideres del proceso | 15 días | 6 diciembre 2019 9:00 a. m. | 26 diciembre 2019 7:00 p. m. | 4 | Oficina de Tecología y sistemas de información;Subdirección de desarrollo organizacional
6 | Sí | Estimación del riesgo | 5 días | 27 diciembre 2019 9:00 a. m. | 2 enero 2020 7:00 p. m. | 5 | Oficina de Tecología y sistemas de información;Subdirección de desarrollo organizacional
7 | Sí | Valoración del riesgo | 5 días | 3 enero 2020 9:00 a. m. | 9 enero 2020 7:00 p. m. | 6 | Oficina de Tecología y sistemas de información;Subdirección de desarrollo organizacional
8 | Sí | Mapas de calor donde se ubican los riesgos | 4 días | 9 enero 2020 6:00 p. m. | 15 enero 2020 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecología y sistemas de información;Subdirección de desarrollo organizacional
9 | Sí | Seguimiento y control | 63,88 días | 18 octubre 2019 8:00 a. m. | 15 enero 2020 5:00 p. m. |  | Oficina de Tecología y sistemas de información;Subdirección de desarrollo organizacional
Este plan hace parte integral del Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI, por lo que responde al análisis de contexto y a la revisión de las políticas de obligatorio cumplimiento en la materia.