## Plan de Implementación
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Id | Activo | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
1 | Sí | SGSI Proceso OTSI | 383,88 días | 8 enero 2019 8:00 a. m. | 26 junio 2020 6:00 p. m.
2 | Sí | 1) Situación actual y contextualización | 116,88 días | 8 enero 2019 8:00 a. m. | 19 junio 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información;Subdirección de Desarrollo Organizacional
3 | Sí | Contextualización | 28,88 días | 8 enero 2019 8:00 a. m. | 15 febrero 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
4 | Sí | Análisis de la situación actual | 25 días | 8 enero 2019 8:00 a. m. | 11 febrero 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
5 | Sí | definición de los objetivos del plan | 2 días | 12 febrero 2019 8:00 a. m. | 13 febrero 2019 6:00 p. m. | 3 | Oficina de Tecnología y sistemas de información
6 | Sí | Planificación y definición del alcance | 2 días | 14 febrero 2019 8:00 a. m. | 15 febrero 2019 6:00 p. m. | 4 | Oficina de Tecnología y sistemas de información
7 | Sí | Análisis diferencial | 87,88 días | 18 febrero 2019 8:00 a. m. | 19 junio 2019 6:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional;Oficina de Tecnología y sistemas de información
8 | Sí | Documentación | 30 días | 18 febrero 2019 8:00 a. m. | 29 marzo 2019 6:00 p. m. | 5 | Oficina de Tecnología y sistemas de información;Subdirección de Desarrollo Organizacional
9 | Sí | Activos de información | 20 días | 1 abril 2019 8:00 a. m. | 26 abril 2019 6:00 p. m. | 7 | Oficina de Tecnología y sistemas de información;Subdirección de Desarrollo Organizacional
10 | Sí | Riesgos | 30 días | 26 abril 2019 6:00 p. m. | 7 junio 2019 6:00 p. m. | 8 | Oficina de Tecnología y sistemas de información;Subdirección de Desarrollo Organizacional
11 | Sí | Entrega de informe diferencial | 8 días | 10 junio 2019 8:00 a. m. | 19 junio 2019 6:00 p. m. | 9 | Oficina de Tecnología y sistemas de información;Subdirección de Desarrollo Organizacional
12 | Sí | 2) Gestión Documental del SGSI | 79,88 días | 24 junio 2019 8:00 a. m. | 11 octubre 2019 6:00 p. m. | 1 | Oficina de Tecnología y sistemas de información;Subdirección de Desarrollo Organizacional
13 | Sí | Revisión y planteamiento de la Política de Seguridad de la información | 6 días | 24 junio 2019 8:00 a. m. | 1 julio 2019 6:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional
14 | Sí | Gestión de Roles y Responsabilidades | 20 días | 2 julio 2019 8:00 a. m. | 29 julio 2019 6:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional
15 | Sí | Declaración de aplicabilidad | 10 días | 29 julio 2019 8:00 a. m. | 9 agosto 2019 6:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional
16 | Sí | Gestión de indicadores | 15 días | 12 agosto 2019 8:00 a. m. | 30 agosto 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información;Subdirección de Desarrollo Organizacional
17 | Sí | Elaboración de la documentación del SGSI (políticas, lineamientos, procedimientos, guías, etc.) | 30 días | 2 septiembre 2019 8:00 a. m. | 11 octubre 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
18 | Sí | Análisis y Definición Metodología de Análisis de Riesgos | 8 días | 24 septiembre 2019 8:00 a. m. | 3 octubre 2019 6:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional
19 | Sí | 3) Análisis de riesgos | 63,88 días | 14 octubre 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 6:00 p. m. | 11 | Oficina de Tecnología y sistemas de información
20 | Sí | Definición de los procesos a llevar a cabo para la gestión de riesgos | 4 días | 14 octubre 2019 8:00 a. m. | 17 octubre 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
21 | Sí | Activos de información | 13,88 días | 18 octubre 2019 8:00 a. m. | 6 noviembre 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
22 | Sí | Identificación de los activos del proceso | 10 días | 18 octubre 2019 8:00 a. m. | 31 octubre 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
23 | Sí | Valoración de los activos del proceso | 5 días | 31 octubre 2019 8:00 a. m. | 6 noviembre 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
24 | Sí | Identificación de Amenazas | 19,88 días | 18 octubre 2019 8:00 a. m. | 14 noviembre 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
25 | Sí | Análisis de las amenazas | 10 días | 18 octubre 2019 8:00 a. m. | 31 octubre 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
26 | Sí | Valoración de las amenazas | 10 días | 1 noviembre 2019 8:00 a. m. | 14 noviembre 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
27 | Sí | Identificación de Vulnerabilidades | 19,88 días | 15 noviembre 2019 8:00 a. m. | 12 diciembre 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
28 | Sí | Análisis de las vulnerabilidades | 10 días | 15 noviembre 2019 8:00 a. m. | 28 noviembre 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
29 | Sí | Valoración de las vulnerabilidades | 10 días | 29 noviembre 2019 8:00 a. m. | 12 diciembre 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
30 | Sí | Identificación de Impacto | 19,88 días | 13 diciembre 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
31 | Sí | Análisis del impacto | 10 días | 13 diciembre 2019 8:00 a. m. | 26 diciembre 2019 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
32 | Sí | Valoración del impacto | 10 días | 27 diciembre 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
33 | Sí | Análisis y evaluación de los riesgos | 59,88 días | 18 octubre 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
34 | Sí | estimación del riesgo | 60 días | 18 octubre 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
35 | Sí | Valoración de la probabilidad de ocurrencia | 60 días | 18 octubre 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
36 | Sí | Tratamiento del riesgo | 60 días | 18 octubre 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
37 | Sí | Nivel de riesgo aceptable y residual | 60 días | 18 octubre 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
38 | Sí | 4) Acciones de Mejora continua | 262,75 días | 8 enero 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 5:00 p. m. | 18 | Subdirección de Desarrollo Organizacional;Oficina de Tecnología y sistemas de información
39 | Sí | Definición de proyectos de SI y riesgos | 262,88 días | 8 enero 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 5:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional;Oficina de Tecnología y sistemas de información
40 | Sí | Planeación de los proyectos de SI y riesgos | 262,88 días | 8 enero 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 5:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional;Oficina de Tecnología y sistemas de información
41 | Sí | Ejecución de los proyectos de SI y riesgos | 262,88 días | 8 enero 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 5:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional;Oficina de Tecnología y sistemas de información
42 | Sí | Definición de planes de seguridad | 262,88 días | 8 enero 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 5:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional;Oficina de Tecnología y sistemas de información
43 | Sí | Comunicación a interesados | 262,88 días | 8 enero 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 5:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional;Oficina de Tecnología y sistemas de información
44 | Sí | Divulgación a la entidad del SGSI | 262,88 días | 8 enero 2019 8:00 a. m. | 9 enero 2020 5:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional
45 | Sí | 5) Auditoria | 81,88 días | 9 enero 2020 8:00 a. m. | 1 mayo 2020 6:00 p. m. | 37 | Control Interno
46 | Sí | Evaluación de los controles | 20 días | 9 enero 2020 8:00 a. m. | 5 febrero 2020 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
47 | Sí | Madurez y nivel de cumplimiento | 15 días | 11 marzo 2020 8:00 a. m. | 31 marzo 2020 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información
48 | Sí | Auditorias Internas | 20 días | 31 marzo 2020 8:00 a. m. | 27 abril 2020 6:00 p. m. |  | Control Interno
49 | Sí | Consolidación de resultados | 4 días | 27 abril 2020 8:00 a. m. | 30 abril 2020 6:00 p. m. |  | Control Interno
50 | Sí | Realización de informes | 2 días | 30 abril 2020 8:00 a. m. | 1 mayo 2020 6:00 p. m. |  | Control Interno
51 | Sí | Presentación de resultados y entrega de informes | 1 día | 1 mayo 2020 8:00 a. m. | 1 mayo 2020 6:00 p. m. |  | Control Interno
52 | Sí | 6) Procedimientos de monitoreo | 15,88 días | 1 mayo 2020 8:00 a. m. | 22 mayo 2020 6:00 p. m. | 44 | Subdirección de Desarrollo Organizacional
53 | Sí | Definir procedimientos de monitoreo | 5 días | 1 mayo 2020 8:00 a. m. | 7 mayo 2020 6:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional
54 | Sí | Ejecutar procedimientos de monitoreo | 12 días | 7 mayo 2020 8:00 a. m. | 22 mayo 2020 6:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional
55 | Sí | Revisar la valoración de los riesgos | 5 días | 1 mayo 2020 8:00 a. m. | 7 mayo 2020 6:00 p. m. |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional
56 | Sí | 7) Preparación certificación proceso OTSI SGSI | 19,88 días | 1 junio 2020 8:00 a. m. | 26 junio 2020 6:00 p. m. | 51 | Subdirección de Desarrollo Organizacional
57 | Sí | Auto diagnostico | 20 días | 1 junio 2020 8:00 a. m. | 26 junio 2020 6:00 p. m. |  | Oficina de Tecnología y sistemas de información;Subdirección de Desarrollo Organizacional
58 | Sí | Solicitud de auditoria de certificación |  |  |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional
Este plan hace parte integral del Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI, por lo que responde al análisis de contexto y a la revisión de las políticas de obligatorio cumplimiento en la materia.