## Hoja1
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
ITEM | NOMBRE DE LA TAREA | DURACIÓN | COMIENZO PREVISTO | FIN PREVISTO
1 | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SGSI PROCESOS MEN | 406 días | mié 8/01/20 | mié 28/07/21
2 | DIAGNÓSTICO - GAP ANÁLISIS - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS | 10 días | mié 8/01/20 | mar 21/01/20
3 | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad de la entidad | 2 días | mié 8/01/20 | jue 9/01/20
4 | Elaborar diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 27001:2013 | 1 día | vie 10/01/20 | vie 10/01/20
5 | Identificar el nivel de madurez de seguridad de la entidad | 2 días | lun 13/01/20 | mar 14/01/20
6 | Revisión de la documentación actual implementada dentro de la entidad | 2 días | mié 15/01/20 | jue 16/01/20
7 | Elaboración de Informe del Diagnóstico | 2 días | vie 17/01/20 | lun 20/01/20
8 | Entrega de Informe del Diagnóstico | 1 día | mar 21/01/20 | mar 21/01/20
9 | PLANEAR | 222 días | mié 22/01/20 | jue 26/11/20
10 | Revisar alcance | 1 día | mié 22/01/20 | mié 22/01/20
11 | Definir la metodología y responsabilidades para la puesta en marcha del SGSI | 2 días | jue 23/01/20 | vie 24/01/20
12 | Definir Metodología para el inventario y clasificación de activos de información | 2 días | lun 27/01/20 | mar 28/01/20
13 | Matriz de clasificación de activos | 2 días | mié 29/01/20 | jue 30/01/20
14 | Programación y agendamiento de entrevistas para el levantamiento de activos | 2 días | vie 31/01/20 | lun 3/02/20
15 | Levantamiento de activos de información | 60 días | mar 4/02/20 | lun 27/04/20
16 | Gestión de Servicios TIC | 5 días | mar 4/02/20 | lun 10/02/20
17 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 4/02/20 | mar 4/02/20
18 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 5/02/20 | mié 5/02/20
19 | Ejercicios de levantamiento de activos de información | 3 días | jue 6/02/20 | lun 10/02/20
20 | Gestión Documental | 5 días | mar 11/02/20 | lun 17/02/20
21 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 11/02/20 | mar 11/02/20
22 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 12/02/20 | mié 12/02/20
23 | Ejercicios de levantamiento de activos de información | 3 días | jue 13/02/20 | lun 17/02/20
24 | Gestión del Talento Humano | 5 días | mar 18/02/20 | lun 24/02/20
25 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 18/02/20 | mar 18/02/20
26 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 19/02/20 | mié 19/02/20
27 | Ejercicios de levantamiento de activos de información | 3 días | jue 20/02/20 | lun 24/02/20
28 | Gestión de Alianzas | 5 días | mar 25/02/20 | lun 2/03/20
29 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 25/02/20 | mar 25/02/20
30 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 26/02/20 | mié 26/02/20
31 | Ejercicios de levantamiento de activos de información | 3 días | jue 27/02/20 | lun 2/03/20
32 | Gestión de Comunicaciones | 5 días | mar 3/03/20 | lun 9/03/20
33 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 3/03/20 | mar 3/03/20
34 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 4/03/20 | mié 4/03/20
35 | Ejercicios de levantamiento de activos de información | 3 días | jue 5/03/20 | lun 9/03/20
36 | Gestión de Procesos y Mejoras | 5 días | mar 10/03/20 | lun 16/03/20
37 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 10/03/20 | mar 10/03/20
38 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 11/03/20 | mié 11/03/20
39 | Ejercicios de levantamiento de activos de información | 3 días | jue 12/03/20 | lun 16/03/20
40 | Planeación | 5 días | mar 17/03/20 | lun 23/03/20
41 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 17/03/20 | mar 17/03/20
42 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 18/03/20 | mié 18/03/20
43 | Ejercicios de levantamiento de activos de información | 3 días | jue 19/03/20 | lun 23/03/20
44 | Evaluación y asuntos disciplinarios | 5 días | mar 24/03/20 | lun 30/03/20
45 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 24/03/20 | mar 24/03/20
46 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 25/03/20 | mié 25/03/20
47 | Ejercicios de levantamiento de activos de información | 3 días | jue 26/03/20 | lun 30/03/20
48 | Gestión Jurídica | 5 días | mar 31/03/20 | lun 6/04/20
49 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 31/03/20 | mar 31/03/20
50 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 1/04/20 | mié 1/04/20
51 | Ejercicios de levantamiento de activos de información | 3 días | jue 2/04/20 | lun 6/04/20
52 | Gestión Administrativa | 5 días | mar 7/04/20 | lun 13/04/20
53 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 7/04/20 | mar 7/04/20
54 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 8/04/20 | mié 8/04/20
55 | Ejercicios de levantamiento de activos de información | 3 días | jue 9/04/20 | lun 13/04/20
56 | Gestión Financiera | 5 días | mar 14/04/20 | lun 20/04/20
57 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 14/04/20 | mar 14/04/20
58 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 15/04/20 | mié 15/04/20
59 | Ejercicios de levantamiento de activos de información | 3 días | jue 16/04/20 | lun 20/04/20
60 | Contratación | 5 días | mar 21/04/20 | lun 27/04/20
61 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 21/04/20 | mar 21/04/20
62 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 22/04/20 | mié 22/04/20
63 | Ejercicios de levantamiento de activos de información | 3 días | jue 23/04/20 | lun 27/04/20
64 | Elaborar Informe consolidado con los resultados del inventario de activos | 5 días | mar 28/04/20 | lun 4/05/20
65 | PLAN DE RIESGOS PROCESOS MEN | 78 días | mar 5/05/20 | jue 20/08/20
66 | Actualizar y elaborar procedimientos de seguridad según el Anexo A del estándar ISO27001, dentro del manual de seguridad digital.(Procedimientos operativos) | 10 días | vie 21/08/20 | jue 3/09/20
67 | Revisar, aprobar y puesta en marcha del manual de política digital y procedimientos de seguridad alineados con el estándar ISO270001 (Debe quedar en la etapa de planeación) | 5 días | vie 4/09/20 | jue 10/09/20
68 | Actualizar documentación almacenada en el SIG al modelo actual acordado entre la OTSI y SDO | 10 días | vie 11/09/20 | jue 24/09/20
69 | Levantar información seguimiento a controles de seguridad de la información. | 10 días | vie 25/09/20 | jue 8/10/20
70 | Revisión y aprobación de la documentación del SGSI | 5 días | vie 9/10/20 | jue 15/10/20
71 | Plan de comunicaciones del SGSI y su documentación | 20 días | vie 16/10/20 | jue 12/11/20
72 | Actualizar manual de políticas de seguridad digital | 5 días | vie 13/11/20 | jue 19/11/20
73 | Actualizar y elaborar procedimientos de seguridad según el Anexo A del estándar ISO27001 dentro del manual de seguridad digital. | 5 días | vie 20/11/20 | jue 26/11/20
74 | HACER | 25 días | vie 27/11/20 | jue 31/12/20
75 | Definir indicadores de gestión del SGSI | 20 días | vie 27/11/20 | jue 24/12/20
76 | Definir el programa de concientización y capacitación | 5 días | vie 25/12/20 | jue 31/12/20
77 | Implementar el programa de concientización y capacitación | 20 días | vie 27/11/20 | jue 24/12/20
78 | VERIFICAR | 89 días | vie 1/01/21 | mié 5/05/21
79 | Revisar el SGSI | 5 días | vie 1/01/21 | jue 7/01/21
80 | Medición de los resultados y eficacia de controles | 10 días | vie 8/01/21 | jue 21/01/21
81 | Análisis de tendencias | 10 días | vie 22/01/21 | jue 4/02/21
82 | Documentar los resultados de la revisión de los indicadores de seguridad | 5 días | vie 5/02/21 | jue 11/02/21
83 | Programación auditoría interna | 2 días | vie 12/02/21 | lun 15/02/21
84 | Realizar auditoría interna | 2 días | mar 16/02/21 | mié 17/02/21
85 | Análisis de los mecanismos y técnicas para el registro de acciones y eventos de seguridad | 5 días | jue 18/02/21 | mié 24/02/21
86 | Informe con los resultados de la auditoría interna | 5 días | jue 25/02/21 | mié 3/03/21
87 | Identificar áreas con oportunidad de mejora, para focalizar esfuerzos en el mejoramiento de los procesos de TI | 10 días | jue 4/03/21 | mié 17/03/21
88 | Informe de evaluación y monitoreo de los resultados de las soluciones de TI | 30 días | jue 18/03/21 | mié 28/04/21
89 | Revisión por la dirección (Resultados de auditorias, incidentes y mediciones) | 5 días | jue 29/04/21 | mié 5/05/21
90 | ACTUAR | 60 días | jue 6/05/21 | mié 28/07/21
91 | Plan de trabajo para la implementación de mejoras al sistema | 10 días | jue 6/05/21 | mié 19/05/21
92 | Lista de acciones correctivas aprobadas para su implementación | 10 días | jue 20/05/21 | mié 2/06/21
93 | Lista de acciones preventivas aprobadas para su implementación | 10 días | jue 3/06/21 | mié 16/06/21
94 | Verificar la eficacia de los controles | 10 días | jue 17/06/21 | mié 30/06/21
95 | Revisión de la implementación de acciones correctivas y preventivas | 10 días | jue 1/07/21 | mié 14/07/21
96 | Aplicación de acciones correctivas y preventivas | 10 días | jue 15/07/21 | mié 28/07/21