## 6. Participación Ciudadana
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
COMPONENTE | META/PRODUCTO | # | OBSERVACIONES OAPF | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia - Primer trimestre- corte marzo 31
[7 empty] | T1 (Corte 31/03/2022) | T2 (Corte 30/06/2022) | T3 (Corte 30/09/2022) | T4 (Corte 31/12/2022) | CIERRE (Al corte 15/01/2023) | TOTAL VIG | Inicio | Fin |  | Avance T1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada* | 1 | Actividad Permanente (Viene desde 2020) Se ajustó redacción | Documentar las características de los grupos de valor del MEN identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana | Documento | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 1 | En la página web se encuentra publicada la V10 del documento de caracterización de grupos de interés y de valor. Este documento se encuentra publicado en página web en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor | 1a. Documento Caracterización de Partes Interesadas Interesadas (grupos de valor y de interés) 2022 (v10 enero 2022) publicada en https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-387447_recurso_19.pdf 1b. Anexo caracterización de partes interesadas v3.
[7 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | 2 | Actividad Permanente (Viene desde 2020) Se ajustó redacción | Actualizar el equipo de trabajo MEN 2022 que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional del proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | Equipo de trabajo conformado | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Durante el primer trimestre se realizó la actualización de los contactos del equipo de trabajo institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas para la vigencia 2022. | 2a. Matriz Equipo participación ciudadana 2022 2b. Correo Jefe OAPF (enero 2022)- Identificación espacios e instancias y datos equipo PCyRdC2022
[7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | 3 | Actividad Permanente (Viene desde 2020) Se ajustó redacción y se delimitó alcance | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. Específicamente para la vigencia 2022 se plantea la promoción y seguimiento a la cualificación del equipo de PC y RdC del MEN, en los cursos de la Escuela Corporativa sobre Transparencia y acceso a la información pública y Veedurías Ciudadanas | Porcentaje de implementación de la estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 25% | En el marco del espacio de sensibilización para Enlaces de Reporte SIG realizado el 31 de marzo de 2022, se adelantó la sensibilización sobre el plan de participación ciudadana 2022, donde fueron presentadas las Estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana de 2022, os ajustes metodológicos para el seguimiento al PPC en 2022, así como los resultados del PPC 2021. | 3a. Presentación Plan de Participacion Ciudadana 2022 3b. Lista de asistencia al evento.
[7 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25%
| Espacios de participación ciudadana del MEN identificados | 4 | Actividad Permanente (Viene desde 2020) | Identificar las instancias de participación establecidas y vigentes, bajo el liderazgo de la Entidad, así como aquellas en las que participa como asistente. | Identificación de Instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | Matriz identificación de instancias de participación ciudadana del MEN | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | Durante el primer trimestre el Ministerio de Educación Nacional identificó, programó y publicó el listado de espacios realizados a través de las instancias de participación ciudadana, que incluyen las instancias de autoridad y de incidencia. En el marco de esta identificación, se caracterizaron algunos aspectos relevantes de la instancia, como su categoría, frecuencia de realización, objeto y costos asociados, entre otros aspectos, que se encuentran relacionados en la Matriz de identificación. | 4 a 7. Matriz excel Identificación Instancias Participación Ciudadana 2022
|  | 5 | Actividad Permanente (Viene desde 2020) | Definir y programar las actividades en materia de participación ciudadana que serán realizadas por las instancias de participación bajo el liderazgo de la Entidad. | Programación de las acciones a realizarse durante la vigencia para cada uno de los espacios de participación ciudadana identificados, estableciendo cronogramas de trabajo
|  | 6 | Actividad Permanente (Viene desde 2020) Se delimitó alcance | Identificar los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. | Identificación de recursos, alianzas, convenios, programación de presupuesto asociado al desarrollo de actividades que se implementarán para la promoción de la participación ciudadana. Esta actividad incluye la focalización de recursos de inversión en el trazador de la política transversal de Participación Ciudadana.
|  | 7 | Actividad Permanente (Viene desde 2020) Se ajustó redacción y se delimitó alcance | Establecer el calendario de programación de espacios de participación ciudadana durante la vigencia, aprobarlo y publicarlo | Generación, validación y publicación del calendario de espacios de participación ciudadana que se implementarán durante la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Espacios de participación ciudadana del MEN implementados y monitoreados | 8 | Actividad Permanente (Viene desde 2020) | Ejecutar los espacios de participación según la programación establecida | Desarrollo de los espacios de participación ciudadana por parte de las dependencias misionales y de apoyo responsables de su ejecución | Porcentaje de implementación del monitoreo al desarrollo de espacios de participación ciudadana | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas / Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 25% | Se viene adelantando la implementación de los espacios de participación definidos conforme al cronograma establecido. Al respecto, la OAPF realizó el monitoreo trimestral correspondiente al desarrollo de dichos espacios, de acuerdo con el instrumento definido. Respecto al seguimiento, cabe mencionar que, de acuerdo con las orientaciones sobre ajustes metodológicos que se implementarán en 2022, desde la OAPF se brinda asistencia técnica a las áreas durante el mes de abril en el proceso de reporte para la consolidación y publicación del reporte de seguimiento del primer trimestre.
|  | 9 | Actividad Permanente (Viene desde 2020) | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de participación ciudadana, conforme a la programación establecida | Monitoreo al desarrollo de los espacios de participación ciudadana de acuerdo con el instrumento definido para tal fin. Esta actividad incluye el seguimiento a la ejecución de recursos de inversión focalizados en la política transversal de participación ciudadana.
|  | 10 | Nueva actividad para 2022 | Informar a la ciudadanía los avances de los compromisos adquiridos por la Entidad en los espacios de participación ciudadana | Diseño e implementación de una estrategia para presentar a los grupos de valor del MEN los avances de los compromisos adquiridos en los espacios de participación ciudadana
[7 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 25%
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* | 11 | Se replanteó y ajustó para la vigencia 2022 | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información | Porcentaje de implementación de la estrategia de comunicación | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | Desde la página web del Ministerio se tiene habilitado los sitios Participa que tiene como objetivo mantener informada a la ciudadanía sobre los espacios, mecanismos y acciones que el Ministerio de Educación Nacional implementa en cumplimiento de la política de participación ciudadana en la gestión pública. El usuario puede encontrar en este sitio información sobre: Planeación y/o presupuesto participativo Consulta ciudadana Colaboración e innovación abierta Rendición de cuentas Control social entre otros temas de interés para la ciudadanía. Así mismo, se cuenta con el sitio Educación Rinde Cuentas, donde se presenta la gestión sobre las acciones y proyectos ejecutados con sus resultados para fortalecer la prestación del servicio educativo, orientado a brindar oportunidades de acceso y permanencia de millones de niños y jóvenes de todos los niveles educativos en el sistema educativo colombiano. Todos estos sitios son actualizados permanentemente generando así mayor transparencia entre los grupos de interés y son compartidos periodicamente a través de las redes sociales del Ministerio. Toda la información se puede consultar en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/espacios/rendicion-de-cuentas-2021/ | 10. Acceso botón participa en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/
[7 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% |  |  |  | 25%
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de participación ciudadana, implementados* | 12 | Nueva actividad para 2022 | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información, canales y mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, a través de los canales institucionales, incluido el menú Participa y el Portal Educación Rinde Cuentas, que permitan fortalecer la estrategia de participacion ciudadana, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporació en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad incluye los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN, a través de la página web y el Portal Educación Rinde cuentas. | Porcentaje de implementación de mecanismos de interacción con la ciudadanía y grupos de valor del MEN | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | Cómo mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, desde la oficina Asesora de Comunicaciones y a través de los canales institucionales de comunicación interna y externa se mantuvo informada a la comunidad educativa, medios de comunicación, servidores y contratistas y ciudadanía en general sobre los planes, proyectos y políticas que se imparten desde el Ministerio de Educación. Así durante el primer trimestre de 2022, se divulgaron 831 comunicados de prensa. Dentro de los temas divulgados se cuentan: • Con el acompañamiento constante del Ministerio de Educación, continúa el retorno de los estudiantes a las clases presenciales en las Instituciones Educativas del país. • programa de Alimentación Escolar en el país. • Entrega de obras de mejoramiento de colegios en el País. • Prueba Saber Pro • Colombia conmemora el Día Internacional de la Educación con el retorno presencial a las aulas para avanzar en el aprendizaje y desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes. • Nuevas normas que fortalecen el Programa de Alimentación Escolar en el país • Vacunación a niños y adolescentes permitirá retorno seguro a clases • Este cuento es tuyo. Transforma el presente de la niñez y adolescencia. • Encuentro de Líderes de Cobertura 2022, espacio para trabajar en equipo por el acceso, bienestar y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. • Estrategia Política pública ‘Evaluar para Avanzar’. • Taller Construyendo País en las regiones entre otros temas de interés para los grupos de valor. Así mismo, la página web del Ministerio de Educación Nacional registró 5.536.865 visitas de usuarios que vieron los contenidos sobre la gestión del Ministerio divulgada a través de este medio. Por su parte, en las redes sociales institucionales estos contenidos tuvieron un alcance de 20.765.714. En cuanto a las comunicaciones internas en este período se realizaron 713 acciones comunicativas. Entre los temas divulgados a través de los diferentes medios de comunicación internos se cuentan: Más seguros menos Covid, Regreso a la Presencialidad, Hoy es Viernes, Sistema Integrado de Gestión, Circular 005 de 2022, Café para Conversar e Inspirar, Campaña del Comisionero, Campaña de Inclusión y Accesibilidad de la Unidad de Atención al Ciuddano, campaña ‘Contratación le Cuenta con la publicación de un boletín de periodicidad trimestral y Semana del Reconocimiento a la Diversidad entre otros. Así mismo, la Oficina Asesora de Comunicaciones continúo apoyando a las diferentes áreas del Ministerio en la divulgación de la información relacionada con los espacios de diálogo que ha realizado el Ministerio de Educación Nacional para dar a conocer los avances y retos de la cartera educativa. En ese sentido se divulgaron los siguientes contenidos: • Trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Alimentación y la Contraloría General de la República, permite mejor control del programa de Alimentación Escolar en el país. • Desde los territorios comparten experiencias sobre el retorno a la presencialidad acompañada por el Ministerio de Educación y las Entidades Territoriales Certificadas. • Diálogo con los rectores de las Instituciones de Educación Superior Públicas, el Ministerio reitera la importancia de regresar a la presencialidad • El Ministerio de Educación llevó a cabo el Encuentro de Líderes de Cobertura 2022, espacio para trabajar en equipo por el acceso, bienestar y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. • Encuentro de líderes por una educación de calidad, se compartió la apuesta de política “Evaluar para Avanzar” • Gobierno nacional avanza en la entrega de nuevos y mejorados espacios educativos y acompaña a las regiones en el regreso presencial a las aulas. | 11. Notas de prensa sobre los eventos realizados publicadas en la sección Sala de Prensa de la página web del Ministerio, https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/
[7 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% |  |  |  | 25%
| Acciones de sensibilización a los grupos de valor del MEN realizadas* | 13 | Se replanteó y ajustó para la vigencia 2022 | Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional y grupos de valor del MEN, en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, mecanismos control social, garantía de derechos, entre otros. Así mismo, esta estrategia incluye la definición y puesta en marcha de un tablero de resultados que permita presentar a la ciudadanía en general, los avances en materia de implementación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Porcentaje de implementación de la estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | En relación con los temas divulgados sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, en el primer trimestre 2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones divulgó a través de los medios internos y externos los planes institucionales los cuales en principio estuvieron para comentarios, sugerencias y observaciones de la ciudadanía y así garantizar la participación. Posterior se divulgaron en el numeral 4 del sitio Transparencia de la página web. Además, fueron socializados por las redes sociales y los medios internos institucionales. Así mismo, la Oficina Asesora de Comunicación publicó los contenidos enviados por las áreas con destino al portal Educación Rinde Cuentas. De esta manera los grupos de valor tienen acceso a la información donde se explica de manera amplia las acciones llevadas a cabo por la Cartera de Educación. En materia de sensibilización, se actualizó la infografía de resultados relevantes del proceso de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2021, | 14. Planes institucionales sometidos a consulta ciudadana: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/409014:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-2022 https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/409015:Consulta-Plan-de-Accion-Institucional-2022 14b Planes institucionales aprobados https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Mapa-planes/362792:Plan-Estrategico-Institucional-y-Plan-de-Accion-Institucional
[7 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% |  |  |  | 25%
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* | 14 | Actividad Permanente (Viene desde 2020) Se ajustó redacción | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2022-10-01 | 2023-01-15 | Oficina de Control Interno | 0% | No aplica para el periodo evaluado | N/A
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadadana y Rendición de Cuentas generado y publicado* | 15 | Actividad Permanente (Viene desde 2020) Se ajustó redacción y delimitó alcance | Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de participación ciudadana | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2022-10-01 | 2023-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 0% | No aplica para el periodo evaluado | N/A
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
[6 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 38.5% | 55% | 67.5% | 100% |  | 100% |  |  |  | 42.5%
Nota (1): Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y anexo Criterios diferenciales(versión 4- Mar 2021). Formato adaptado para el Ministerio de Educación Nacional
Nota (2): (*) Metas compartidas entre las estrategias de participación ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas.
Elaborado por: MEN- Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Equipo lider Proceso participación ciudadana y rendición de cuentas
Versión: 1- (27/01/2022)
Monitoreo 2022-ITrim: 13/04/2022